## Datos
Proyecto_CD | Proyecto_DS | UEN_DS | NombreEmpleado_DS | ApellidoEmpleado_DS | Severidad_DS | Riesgo_CD | Estado_DS | Creacion_DT | Actualizacion_DT | CantidadSeveridad_NM | CantidadMaterializada_NM | Insercion_DT | ValorInterno_VR | ValorCliente_VR | NombreRiesgo_DS | Causa_DS | DetalleCausa_DS | Fuente_DS | DescripcionRiesgo_DS | FechaIdentificacion_DT | PlanAccion_DS | FechaSeguimiento_DT | ObservacionSeguimiento_DS | CantidadSeguimientos_NM | EsfuerzoSeguimiento_NM | Periocidad_DS | Cliente_DS | PRY_REQUIERE_RIESGOS | Tipo_Proyecto | Metodologia | AgenteGenerador_DS
10468 | ADM_PES_10468: FEMTI | Gasto Funcionamiento | HILDA MILENA | LUNA BOCANEGRA |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11051 | ADM_GAF_11051: GASTOS TRANSPORTE | Gastos Adicionales | JORGE HUMBERTO | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5548 | VIGENTE | 2025-05-29 11:35 | 2025-06-27 09:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de personal con alertamientos de seguridad, salud, LA/FT/FPADM, entre otros. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de personal con alertamientos de seguridad, salud, LA/FT/FPADM, entre otros, debido a: *Fallas en las validaciones de seguridad de los candidatos (tanto al inicio como después del relacionamiento laboral). *No realizar consulta de antecedentes judiciales o disciplinarios. *Procesos de selección acelerados sin verificación de seguridad adecuada. * Contratación de integrantes que no cumplan todos los requisitos por decisiones de negocio. * Desconocimiento en la ejecución del procedimiento de vinculación. Generando: *Pérdida de contratos o confianza de los clientes. *Daño reputacional si se relaciona públicamente a la empresa con los alertamientos del empleado. * Impactos legales que generen gastos a la organización. | 2025-05-29 | 1. Para alertamientos de LA/FT/FPADM y corrupción y soborno transnacional, se solicita al equipo de riesgos por GLPI, cada vez que se requiera, por el equipo de Selección la realización de la debida diligencia intensificada con el fin de tomar la decisión de si vincular o no al candidato con alertamiento. 2. Frente a alertamientos en el estudio de seguridad o en el proceso de conocimiento del candidato (experiencia, estudios, entre otros), el equipo de Selección investiga con el fin de conocer el motivo del alertamiento y confirmar si éste corresponde al candidato para tomar decisiones frente al proceso de vinculación. | 2025-06-25 | Se genero divulgación de la información al equipo de selección en el daily del día. | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Servicio
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5548 | VIGENTE | 2025-05-29 11:35 | 2025-06-27 09:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de personal con alertamientos de seguridad, salud, LA/FT/FPADM, entre otros. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de personal con alertamientos de seguridad, salud, LA/FT/FPADM, entre otros, debido a: *Fallas en las validaciones de seguridad de los candidatos (tanto al inicio como después del relacionamiento laboral). *No realizar consulta de antecedentes judiciales o disciplinarios. *Procesos de selección acelerados sin verificación de seguridad adecuada. * Contratación de integrantes que no cumplan todos los requisitos por decisiones de negocio. * Desconocimiento en la ejecución del procedimiento de vinculación. Generando: *Pérdida de contratos o confianza de los clientes. *Daño reputacional si se relaciona públicamente a la empresa con los alertamientos del empleado. * Impactos legales que generen gastos a la organización. | 2025-05-29 | 1. Para alertamientos de LA/FT/FPADM y corrupción y soborno transnacional, se solicita al equipo de riesgos por GLPI, cada vez que se requiera, por el equipo de Selección la realización de la debida diligencia intensificada con el fin de tomar la decisión de si vincular o no al candidato con alertamiento. 2. Frente a alertamientos en el estudio de seguridad o en el proceso de conocimiento del candidato (experiencia, estudios, entre otros), el equipo de Selección investiga con el fin de conocer el motivo del alertamiento y confirmar si éste corresponde al candidato para tomar decisiones frente al proceso de vinculación. | 2025-07-24 | Se inició con el proceso de la debida diligencia intensificada(área de riesgos) ante la presencia de riesgos altos en el ingreso del personal. | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Servicio
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5548 | VIGENTE | 2025-05-29 11:35 | 2025-06-27 09:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de personal con alertamientos de seguridad, salud, LA/FT/FPADM, entre otros. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de personal con alertamientos de seguridad, salud, LA/FT/FPADM, entre otros, debido a: *Fallas en las validaciones de seguridad de los candidatos (tanto al inicio como después del relacionamiento laboral). *No realizar consulta de antecedentes judiciales o disciplinarios. *Procesos de selección acelerados sin verificación de seguridad adecuada. * Contratación de integrantes que no cumplan todos los requisitos por decisiones de negocio. * Desconocimiento en la ejecución del procedimiento de vinculación. Generando: *Pérdida de contratos o confianza de los clientes. *Daño reputacional si se relaciona públicamente a la empresa con los alertamientos del empleado. * Impactos legales que generen gastos a la organización. | 2025-05-29 | 1. Para alertamientos de LA/FT/FPADM y corrupción y soborno transnacional, se solicita al equipo de riesgos por GLPI, cada vez que se requiera, por el equipo de Selección la realización de la debida diligencia intensificada con el fin de tomar la decisión de si vincular o no al candidato con alertamiento. 2. Frente a alertamientos en el estudio de seguridad o en el proceso de conocimiento del candidato (experiencia, estudios, entre otros), el equipo de Selección investiga con el fin de conocer el motivo del alertamiento y confirmar si éste corresponde al candidato para tomar decisiones frente al proceso de vinculación. | 2025-08-13 | Se inició con el proceso de escalamiento a la dirección en temas de alto riesgo, de acuerdo a los resultados del estudio de seguridad | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Servicio
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2021-03-17 | 1. A la fecha no han salido nuevas regularizaciones que impacten el proceos | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2021-04-27 | Durante el mes de abril se mantiene el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa se encuentra organizando el día de familia para dar cumplimiento a la normatividad vigente | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2021-06-22 | Durante el mes de junino se mantiene el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa cumplió con el día de la familia. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2021-07-29 | Durante el mes de julio se mantiene el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2021-08-30 | Durante el mes de Agosto se actualizó la normativa relativa a la licencia de paternidad y se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2021-09-20 | Durante el mes de septiembre se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2021-10-29 | Durante el mes de Octubre se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2021-11-29 | Durante el mes de Noviembre se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2021-12-28 | Durante el mes de Diciembre se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2022-01-27 | Durante el mes de Enero se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2022-02-25 | Durante el mes de febrero se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2022-03-24 | Durante el mes de marzo e se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2022-04-26 | Durante el mes de abril se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2022-05-25 | Durante el mes de mayo se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2022-06-29 | Durante el mes de junio se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2022-07-20 | Durante el mes de julio se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2022-08-23 | Durante el mes de agosto se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2022-09-21 | Durante el mes de septiembre se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2022-10-27 | Durante el mes de octubre se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2022-11-24 | Durante el mes de noviembre se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2022-12-19 | Durante el mes de Diciembre se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento a la establecido | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2023-03-07 | Se implementa el día de la familia de forma virtual semestral y se está analizando la nueva regulación relacionada con la jornada aplicable a partir de 2025. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2023-04-03 | Durante el mes de abril se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento la normatividad vigente, y se encuentra en búsqueda de formas de aplicar los cambios normativos aplicables dentro de los tiempos establecidos por las normas | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2023-05-03 | Durante el mes de mayo se da cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de bienestar. La empresa ha dado cumplimiento la normatividad vigente, y se encuentra en búsqueda de formas de aplicar los cambios normativos aplicables dentro de los tiempos establecidos por las normas | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2023-06-05 | Las medidas establecidas continúan siendo efectivas. Se realiza seguimiento de las actualizaciones normativas vigentes. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2023-07-06 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente frete al SGSST y bienestar. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2023-08-15 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente frete al SGSST y bienestar. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2024-03-22 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente frete al SGSST y bienestar. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2024-04-12 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente frete al SGSST y bienestar. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2024-07-30 | Se realiza revisión de posibles actualizaciones legislativas que impacten el proceso de SST y bienestar, descartando posibles cambios que se deban tener en cuenta a la fecha. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2024-08-27 | En la validación de cambios normativos se evidencia la vigencia oficial de jornada laboral de agosto a diciembre del 2024, quedando en 46 horas semanales. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2024-09-20 | No se encuentra actualizaciones o novedades en regulaciones, o normas que involucren el bienestar de los colaboradores a nivel legislativo o gubernamental. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2024-10-28 | No se han implementado nuevas reformas laborales en el mes de octubre del 2024. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2024-11-29 | No se encuentran nuevas regulaciones o normativas relacionados con bienestar. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2024-12-31 | En el mes de diciembre no se encuentran regulaciones que impacten los integrantes, adicional al incremento en el SMLV. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2025-01-31 | Adicional al incremento del SMLV no se establecieron cambios o leyes gubernamentales que impacten el bienestar de los integrantes. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2025-02-28 | Según legislación colombiana no se ha realizado cambios o ajustes que afecten el bienestar de los integrantes SETI. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2025-03-28 | En el mes de marzo no se establecieron normas o leyes que impacten el bienestar de los integrantes SETI. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2025-04-29 | Los cambios generados en la legislación colombiana durante el mes de abril no modifica o aplica en el bienestar laboral de los integrantes SETI. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2025-05-27 | En el mes de mayo no se implementaron regulaciones o decretos que impacten el bienestar de los integrantes. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2025-06-20 | Socialización general en la compañía acerca del cambio de jornada laboral según legislación vigente a partir del 15 de julio e indicación de disposición del día de la familia. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2025-07-30 | Implementación de jornada laboral a 45 horas semanales, según legislación laboral. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3592 | VIGENTE | 2021-02-23 10:36 | 2025-07-07 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con Bienestar | Legislación | Desconocimiento | Interno | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con bienestar, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-23 | Antes de que se presenten incumplimientos normativos, la líder de bienestar realizará reuniones mensuales de forma manual con las cajas de compensación para identificar posibles actualizaciones normativas. En caso de requerir ajustes , la situación se escala a la Dirección para su análisis y aprobación de la propuesta correspondiente. Una vez aprobada, la información se socializa con los líderes para su adecuada implementación. Este proceso queda documentado mediante la propuesta generada y aprobada. | 2025-08-27 | En el mes de agosto no se registran cambios legislativos que afecten el bienestar de los integrantes. | 45 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-05-21 | Se realizó la actualización de la información referente a la TP en el archivo de perfil sociodemográfico. Desde el proceso de formación hemos venido haciendo seguimiento a los nuevos ingresos que al momento de su vinculación quedaron con el compromiso de sacarla. El proceso de Bienestar quedó en entregar de manera formal la base actualizada con la información del personal antiguo. Esta sesión de entrega formal, no se ha realizado. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-06-22 | Desde el proceso de formación hemos venido haciendo seguimiento a los nuevos ingresos que al momento de su vinculación quedaron con el compromiso de sacar su TP. El proceso de Bienestar quedó en entregar de manera formal la base actualizada con la información del personal antiguo. Esta sesión de entrega formal, a la fecha no se ha realizado, | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-07-22 | Continuamos haciendo seguimiento a los nuevos ingresos que al momento de su vinculación quedaron con el compromiso de sacar su TP de igual forma, se viene realizando el mismo proceso con quienes han ingresado a la compañía y tienen este documento pendiente. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-08-23 | Continuamos haciendo seguimiento a los nuevos ingresos que al momento de su vinculación quedaron con el compromiso de sacar su TP de igual forma, se viene realizando el mismo proceso con quienes han ingresado a la compañía y tienen este documento pendiente. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-09-23 | Continuamos haciendo seguimiento a los nuevos ingresos que al momento de su vinculación quedaron con el compromiso de sacar su TP de igual forma, se viene realizando el mismo proceso con quienes han ingresado a la compañía y tienen este documento pendiente. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-10-22 | Continuamos haciendo seguimiento a los nuevos ingresos que al momento de su vinculación quedaron con el compromiso de sacar su TP de igual forma, se viene realizando el mismo proceso con quienes han ingresado a la compañía y tienen este documento pendiente. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-11-22 | Continuamos haciendo seguimiento a los nuevos ingresos que al momento de su vinculación quedaron con el compromiso de sacar su TP de igual forma, se viene realizando el mismo proceso con quienes han ingresado a la compañía y tienen este documento pendiente. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-12-22 | Continuamos haciendo seguimiento a los nuevos ingresos que al momento de su vinculación quedaron con el compromiso de sacar su TP. De igual forma, se viene realizando el mismo proceso con quienes han ingresado a la compañía y tienen este documento pendiente. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-01-22 | Continuamos haciendo seguimiento a los nuevos ingresos que al momento de su vinculación quedaron con el compromiso de sacar su TP de igual forma, se viene realizando el mismo proceso con quienes han ingresado a la compañía y tienen este documento pendiente. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-02-22 | El proceso de Selección, continuará realizando seguimiento a este riesgo, cuya responsabilidad estará a cargo de Leidy Peñuela. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-03-22 | El proceso de Selección, continua realizando el seguimiento a este riesgo, Esta responsabilidad está a cargo de Leidy Peñuela. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-04-22 | El proceso de Selección, continua realizando el seguimiento a este riesgo, Esta responsabilidad está a cargo de Leidy Peñuela. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-07-21 | Se realiza seguimiento periódico al personal vinculado sobre el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, solicitando y almacenando en la carpeta correspondiente la información a lugar (diploma, certificado de estudio, tarjeta profesional) | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3611 | VIGENTE | 2021-04-22 22:24 | 2025-05-27 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_Selección | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de seguimiento periódico para la actualización de la información relacionada con el estado de su proceso formativo en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, impactando los objetivos del proceso de selección y la imagen del proceso de TH. | 2021-03-31 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2023-03-07 | El riesgo ya no aplica debido a que cada integrante ingresa la información a Mundo Seti. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-05-26 | Se han realizado verificaciones constantes de la base de datos "perfil sociodemográfico", se creó la V2 con el objetivo de actualizar la información general de los integrantes de la compañía y se han hecho verificaciones puntuales de la información que estaba incompleta, teniendo en cuenta que es un documento dinámico se realizan actualizaciones constantes según la necesidad del proceso. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-06-23 | Durante el mes se ha mantenido la actualización de la base de datos de la mano de todos los procesos de Talento Humano contando así con toda la información al día de os integrantes. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-07-26 | El perfil sociodemográfico se encuentra actualizado a la fecha con toda la información de los integrantes nuevos y antiguos. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-08-25 | De acuerdo a los ingresos que se realizan durante el mes, se cuenta con la base de datos del perfil sociodemográfico actualizada a la fecha con la respectiva información personal teniendo en cuenta los campos definidos por la compañía y por cada uno de los procesos debido a las necesidades de cada uno. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-09-26 | El perfil sociodemográfico se encuentra actualizado a la fecha con toda la información de los integrantes nuevos y antiguos, cumpliendo con los parámetros de la información requerida por la compañía. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-10-25 | En el mes de octubre se mantiene la actualización del perfil sociodemográfico con la información completa de cada uno los integrantes activos en la compañía, esta información es validada con las hojas de vida de cada uno, ya sea en el ingreso o teniendo en cuenta los reportes de las novedades hechas por cada integrante. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-11-24 | Durante el mes no se evidenciaron errores o inconsistencias con la información sociodemográfica de nuestros integrantes. Se continúa con la actualización de la base de datos con activos y retirados. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2021-12-26 | De la mano con el proceso de Bienestar, se estandarizará el perfil sociodemográfico en la herramienta de Mundo SETI, con el fin de garantizar que la información se encuentra completa y segura de acuerdo a los integrantes activos en la compañía. Así como también, asegurar que la información de inactivos se encuentre disponible en caso de recontrataciones. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-02-02 | Se continúa con la actualización semanal de la base de datos de perfil sociodemográfico donde se contemplan todos los datos de los integrantes activos en la compañía. Hasta la fecha no se han presentado inconvenientes por falta de datos de alguno de los integrantes. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-03-02 | Durante el mes de febrero no se presentaron inconsistencias con el control y actualización del perfil sociodemográfico con la data total de los integrantes de la compañía, cabe mencionar que este documento se trabajará en Mundo SETI una vez se de inicio con el manejo del mismo. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-04-01 | En el mes de marzo no se generaron errores por datos suministrados en el perfil sociodemográfico y se actualizó de manera periódica teniendo en cuenta los integrantes activos e inactivos. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-05-02 | Se continúa con la actualización semanal de la base de datos de perfil sociodemográfico donde se contemplan todos los datos de los integrantes activos en la compañía. Hasta la fecha no se han presentado inconvenientes por falta de datos de alguno de los integrantes. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-06-02 | En el mes de Mayo se continúa con la actualización del perfil sociodemográfico siendo este un insumo importante para el SGSST. Hasta la fecha no se han tenido errores ni inconsistencias que afecten el proceso. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-07-04 | Realizar seguimiento y actualizaciones periódicas en la base de datos del perfil sociodemográfico para asegurar que toda la información de los integrantes este completa. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-08-04 | Durante el mes no se detectaron riesgos en la información general de los integrantes de la compañía. Se continúa con la actualización de la información conservando los lineamientos definidos. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-09-02 | Actualmente se garantiza que toda la información del integrante se puede controlar y monitorear por la app mundo SETI. Los integrantes actualizan su información. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-10-03 | Se continúa garantizando que toda la información de los integrantes de la compañía este al día controlando y monitoreando todo por la app mundo SETI. Los integrantes actualizan su información cada vez que se requiera o se generen cambios de información sociodemográfica. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-11-03 | Se continúa con la verificación y actualización del perfil sociodemográfico garantizando que toda la información de los integrantes de la compañía este al día controlando y monitoreando todo por la app mundo SETI. Los integrantes actualizan su información cada vez que se requiera o se generen cambios de información sociodemográfica. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-12-02 | Se continúa con la verificación y actualización del perfil sociodemográfico garantizando que toda la información de los integrantes de la compañía este al día controlando y monitoreando todo por la app mundo SETI. Los integrantes actualizan su información cada vez que se requiera o se generen cambios de información sociodemográfica. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2022-12-20 | Durante el mes se han realizado las actualizaciones del perfil sociodemográfico garantizando que toda la información de los integrantes de la compañía este al día controlando y monitoreando todo por la app mundo SETI. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2023-01-31 | Durante el mes se han realizado las actualizaciones del perfil sociodemográfico garantizando que toda la información de los integrantes de la compañía este al día controlando y monitoreando todo por la app mundo SETI. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2023-07-06 | ACTUALMENTE SE ESTAN GENERANDO CAMBIOS DE PROVEEDOR DE IPS DE EXAMENES MEDICOS Y ASI MISMO SE GENERARAN ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CADA INTEGRANTE. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2023-08-01 | ACTUALMENTE SE ESTAN GENERANDO CAMBIOS DE PROVEEDOR DE IPS DE EXAMENES MEDICOS Y ASI MISMO SE GENERARAN ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CADA INTEGRANTE, COMO LO ES LA ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO CARGADA EN MUNDO SETI | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2023-09-01 | ACTUALMENTE SE ESTAN GENERANDO CAMBIOS DE PROVEEDOR DE IPS DE EXAMENES MEDICOS Y ASI MISMO SE GENERARAN ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CADA INTEGRANTE, COMO LO ES LA ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO CARGADA EN MUNDO SETI | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2023-10-01 | ACTUALMENTE SE ESTAN GENERANDO CAMBIOS DE PROVEEDOR DE IPS DE EXAMENES MEDICOS Y ASI MISMO SE GENERARAN ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CADA INTEGRANTE, COMO LO ES LA ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO CARGADA EN MUNDO SETI | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2023-11-01 | ACTUALMENTE SE ESTAN GENERANDO CAMBIOS DE PROVEEDOR DE IPS DE EXAMENES MEDICOS Y ASI MISMO SE GENERARAN ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CADA INTEGRANTE, COMO LO ES LA ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO CARGADA EN MUNDO SETI | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2023-12-01 | ACTUALMENTE SE ESTAN GENERANDO CAMBIOS DE PROVEEDOR DE IPS DE EXAMENES MEDICOS Y ASI MISMO SE GENERARAN ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CADA INTEGRANTE, COMO LO ES LA ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO CARGADA EN MUNDO SETI | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2024-01-04 | ninguno | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2024-02-01 | ninguno | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2024-03-01 | ACTUALMENTE SE ESTAN GENERANDO CAMBIOS DE PROVEEDOR DE IPS DE EXAMENES MEDICOS Y ASI MISMO SE GENERARAN ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CADA INTEGRANTE, COMO LO ES LA ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO CARGADA EN MUNDO SETI | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 3612 | NO VIGENTE | 2021-04-27 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI_SGSST | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido a la falta de información lo que genera errores para la identificación de posibles vulnerabilidades, resultados erróneos al momento de realizar el diagnóstico de condiciones de salud y al realizar el análisis de epidemiología ya que de esto depende el desarrollo de planes y programas de promoción y prevención. | 2021-04-26 | Seguimiento y revisión de evidencias documentales. | 2024-04-01 | Durante el mes se han realizado las actualizaciones del perfil sociodemográfico garantizando que toda la información de los integrantes de la compañía este al día controlando y monitoreando todo por la app mundo SETI. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4879 | VIGENTE | 2024-04-19 11:30 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés debido a fallas en la actualización de la BD de Integrantes inscritos al convenio que pueden originar errores en las deducciones que afecten la nómina del integrante | 2024-04-19 | Realizar de forma detectiva y manual mensualmente el mapeo de los integrantes inscritos y activos en el convenio de inglés, con el objetivo de evitar errores en las deducciones de nómina causados por fallas en la actualización de la base de datos. Este procedimiento es responsabilidad del líder del proceso y la evidencia se guarda en la base de datos actualizada en SharePoint de Talento Humano. | 2024-04-30 | Se realiza auditoria de la base de datos respecto a la información de las personas que factura el proveedor y la información coincide. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4879 | VIGENTE | 2024-04-19 11:30 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés debido a fallas en la actualización de la BD de Integrantes inscritos al convenio que pueden originar errores en las deducciones que afecten la nómina del integrante | 2024-04-19 | Realizar de forma detectiva y manual mensualmente el mapeo de los integrantes inscritos y activos en el convenio de inglés, con el objetivo de evitar errores en las deducciones de nómina causados por fallas en la actualización de la base de datos. Este procedimiento es responsabilidad del líder del proceso y la evidencia se guarda en la base de datos actualizada en SharePoint de Talento Humano. | 2024-05-30 | Se realiza la auditoria de la base de datos respecto a los valores facturados y la información coincide. Gracias | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4879 | VIGENTE | 2024-04-19 11:30 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés debido a fallas en la actualización de la BD de Integrantes inscritos al convenio que pueden originar errores en las deducciones que afecten la nómina del integrante | 2024-04-19 | Realizar de forma detectiva y manual mensualmente el mapeo de los integrantes inscritos y activos en el convenio de inglés, con el objetivo de evitar errores en las deducciones de nómina causados por fallas en la actualización de la base de datos. Este procedimiento es responsabilidad del líder del proceso y la evidencia se guarda en la base de datos actualizada en SharePoint de Talento Humano. | 2024-06-30 | Se realiza la auditoria de la base de datos respecto a los valores facturados y la información coincide. No se genera ningún reproceso ni afectación de nómina | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4879 | VIGENTE | 2024-04-19 11:30 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés debido a fallas en la actualización de la BD de Integrantes inscritos al convenio que pueden originar errores en las deducciones que afecten la nómina del integrante | 2024-04-19 | Realizar de forma detectiva y manual mensualmente el mapeo de los integrantes inscritos y activos en el convenio de inglés, con el objetivo de evitar errores en las deducciones de nómina causados por fallas en la actualización de la base de datos. Este procedimiento es responsabilidad del líder del proceso y la evidencia se guarda en la base de datos actualizada en SharePoint de Talento Humano. | 2024-07-31 | Se realiza la auditoria de la base de datos respecto a los valores facturados y la información coincide. No se genera ningún reproceso ni afectación de nómina | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4879 | VIGENTE | 2024-04-19 11:30 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés debido a fallas en la actualización de la BD de Integrantes inscritos al convenio que pueden originar errores en las deducciones que afecten la nómina del integrante | 2024-04-19 | Realizar de forma detectiva y manual mensualmente el mapeo de los integrantes inscritos y activos en el convenio de inglés, con el objetivo de evitar errores en las deducciones de nómina causados por fallas en la actualización de la base de datos. Este procedimiento es responsabilidad del líder del proceso y la evidencia se guarda en la base de datos actualizada en SharePoint de Talento Humano. | 2024-08-31 | Se realiza la auditoria de la base de datos respecto a los valores facturados y la información coincide. No se genera ningún reproceso ni afectación de nómina, adicional a esto con el equipo de compras se establecen que todas las novedades se deben de pasar a más tardar los 15 de cada mes | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4879 | VIGENTE | 2024-04-19 11:30 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés debido a fallas en la actualización de la BD de Integrantes inscritos al convenio que pueden originar errores en las deducciones que afecten la nómina del integrante | 2024-04-19 | Realizar de forma detectiva y manual mensualmente el mapeo de los integrantes inscritos y activos en el convenio de inglés, con el objetivo de evitar errores en las deducciones de nómina causados por fallas en la actualización de la base de datos. Este procedimiento es responsabilidad del líder del proceso y la evidencia se guarda en la base de datos actualizada en SharePoint de Talento Humano. | 2024-09-30 | Se realiza la auditoria de la base de datos respecto a los valores facturados y la información coincide. No se genera ningún reproceso ni afectación de nómina, adicional a esto con el equipo de compras se establecen que todas las novedades se deben de pasar a más tardar los 15 de cada mes | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4879 | VIGENTE | 2024-04-19 11:30 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés debido a fallas en la actualización de la BD de Integrantes inscritos al convenio que pueden originar errores en las deducciones que afecten la nómina del integrante | 2024-04-19 | Realizar de forma detectiva y manual mensualmente el mapeo de los integrantes inscritos y activos en el convenio de inglés, con el objetivo de evitar errores en las deducciones de nómina causados por fallas en la actualización de la base de datos. Este procedimiento es responsabilidad del líder del proceso y la evidencia se guarda en la base de datos actualizada en SharePoint de Talento Humano. | 2024-10-28 | Se realiza la auditoria de la base de datos respecto a los valores facturados y la información coincide. No se genera ningún reproceso ni afectación de nómina, adicional a esto con el equipo de compras se establecen que todas las novedades se deben de pasar a más tardar los 15 de cada mes | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4879 | VIGENTE | 2024-04-19 11:30 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés debido a fallas en la actualización de la BD de Integrantes inscritos al convenio que pueden originar errores en las deducciones que afecten la nómina del integrante | 2024-04-19 | Realizar de forma detectiva y manual mensualmente el mapeo de los integrantes inscritos y activos en el convenio de inglés, con el objetivo de evitar errores en las deducciones de nómina causados por fallas en la actualización de la base de datos. Este procedimiento es responsabilidad del líder del proceso y la evidencia se guarda en la base de datos actualizada en SharePoint de Talento Humano. | 2024-11-30 | Se realiza la revisión de la base de datos a facturar, se encuentra de manera correcta los integrantes, adicional con el proveedor se estable que la base de datos contenta el número de la cédula del integrante con el fin de que sea más fácil realizar las validaciones | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4879 | VIGENTE | 2024-04-19 11:30 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés debido a fallas en la actualización de la BD de Integrantes inscritos al convenio que pueden originar errores en las deducciones que afecten la nómina del integrante | 2024-04-19 | Realizar de forma detectiva y manual mensualmente el mapeo de los integrantes inscritos y activos en el convenio de inglés, con el objetivo de evitar errores en las deducciones de nómina causados por fallas en la actualización de la base de datos. Este procedimiento es responsabilidad del líder del proceso y la evidencia se guarda en la base de datos actualizada en SharePoint de Talento Humano. | 2024-12-31 | Para este mes, no se realiza facturación por tema de vacaciones | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4879 | VIGENTE | 2024-04-19 11:30 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés debido a fallas en la actualización de la BD de Integrantes inscritos al convenio que pueden originar errores en las deducciones que afecten la nómina del integrante | 2024-04-19 | Realizar de forma detectiva y manual mensualmente el mapeo de los integrantes inscritos y activos en el convenio de inglés, con el objetivo de evitar errores en las deducciones de nómina causados por fallas en la actualización de la base de datos. Este procedimiento es responsabilidad del líder del proceso y la evidencia se guarda en la base de datos actualizada en SharePoint de Talento Humano. | 2025-01-31 | En enero se inician las clases desde el 20, por lo que la fecha no permitió generar la factura para la deducción del integrante y esta se generara en febrero | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4879 | VIGENTE | 2024-04-19 11:30 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés debido a fallas en la actualización de la BD de Integrantes inscritos al convenio que pueden originar errores en las deducciones que afecten la nómina del integrante | 2024-04-19 | Realizar de forma detectiva y manual mensualmente el mapeo de los integrantes inscritos y activos en el convenio de inglés, con el objetivo de evitar errores en las deducciones de nómina causados por fallas en la actualización de la base de datos. Este procedimiento es responsabilidad del líder del proceso y la evidencia se guarda en la base de datos actualizada en SharePoint de Talento Humano. | 2025-02-28 | En este mes se realiza el cobro de los días de enero más la facturación de febrero | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4879 | VIGENTE | 2024-04-19 11:30 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | BD desactualizada del personal inscrito al convenio de inglés debido a fallas en la actualización de la BD de Integrantes inscritos al convenio que pueden originar errores en las deducciones que afecten la nómina del integrante | 2024-04-19 | Realizar de forma detectiva y manual mensualmente el mapeo de los integrantes inscritos y activos en el convenio de inglés, con el objetivo de evitar errores en las deducciones de nómina causados por fallas en la actualización de la base de datos. Este procedimiento es responsabilidad del líder del proceso y la evidencia se guarda en la base de datos actualizada en SharePoint de Talento Humano. | 2025-04-01 | En el 2025 se cambia las fechas de facturación, la facturación se esta manejando mes actual- facturado, con el fin de no pagar anticipado y al momento de una desvinculación sea más fácil el manejo | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4880 | VIGENTE | 2024-04-19 11:36 | 2025-07-28 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo uso de plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Bajo uso de plataformas de conocimiento debido a falta de gestión del uso de las plataformas de conocimiento que podría originar deterioro de la inversión frente al valor esperado de conocimiento adquirido por los integrantes. | 2024-04-19 | 1. Publicar cuatrimestralmente los indicadores de usabilidad de las plataformas de conocimiento por equipo de forma detectiva y manual, para visibilizar el nivel de uso y apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de licencias, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje; esto es responsabilidad del líder del proceso, y queda evidenciado en el SharePoint de Talento Humano, junto con la certificación mensual de uso. 2. Definir de forma preventiva y manual, mensualmente, estrategias de usabilidad con base en los hallazgos sobre el uso de las plataformas de conocimiento, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las licencias de aprendizaje disponibles para los integrantes, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje, dejando como evidencia la información registrada en el SharePoint de Talento Humano. | 2024-04-30 | Se está trabajando en la creación de un tablero de BI que permita tener la información a la mano sobre la usabilidad de las licencias | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4880 | VIGENTE | 2024-04-19 11:36 | 2025-07-28 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo uso de plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Bajo uso de plataformas de conocimiento debido a falta de gestión del uso de las plataformas de conocimiento que podría originar deterioro de la inversión frente al valor esperado de conocimiento adquirido por los integrantes. | 2024-04-19 | 1. Publicar cuatrimestralmente los indicadores de usabilidad de las plataformas de conocimiento por equipo de forma detectiva y manual, para visibilizar el nivel de uso y apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de licencias, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje; esto es responsabilidad del líder del proceso, y queda evidenciado en el SharePoint de Talento Humano, junto con la certificación mensual de uso. 2. Definir de forma preventiva y manual, mensualmente, estrategias de usabilidad con base en los hallazgos sobre el uso de las plataformas de conocimiento, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las licencias de aprendizaje disponibles para los integrantes, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje, dejando como evidencia la información registrada en el SharePoint de Talento Humano. | 2024-05-30 | Se está trabajando en la creación de un tablero de BI que permita tener la información a la mano sobre la usabilidad de las licencias, este reporte queda listo para junio | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4880 | VIGENTE | 2024-04-19 11:36 | 2025-07-28 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo uso de plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Bajo uso de plataformas de conocimiento debido a falta de gestión del uso de las plataformas de conocimiento que podría originar deterioro de la inversión frente al valor esperado de conocimiento adquirido por los integrantes. | 2024-04-19 | 1. Publicar cuatrimestralmente los indicadores de usabilidad de las plataformas de conocimiento por equipo de forma detectiva y manual, para visibilizar el nivel de uso y apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de licencias, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje; esto es responsabilidad del líder del proceso, y queda evidenciado en el SharePoint de Talento Humano, junto con la certificación mensual de uso. 2. Definir de forma preventiva y manual, mensualmente, estrategias de usabilidad con base en los hallazgos sobre el uso de las plataformas de conocimiento, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las licencias de aprendizaje disponibles para los integrantes, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje, dejando como evidencia la información registrada en el SharePoint de Talento Humano. | 2024-06-30 | Se realizo un tablero en BI que permite tener más visibilidad sobre el uso de las plataformas, pero para este mes se realiza un ajuste que permita visualizar cuales son las licencias pro equipos base que no se están usando | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4880 | VIGENTE | 2024-04-19 11:36 | 2025-07-28 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo uso de plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Bajo uso de plataformas de conocimiento debido a falta de gestión del uso de las plataformas de conocimiento que podría originar deterioro de la inversión frente al valor esperado de conocimiento adquirido por los integrantes. | 2024-04-19 | 1. Publicar cuatrimestralmente los indicadores de usabilidad de las plataformas de conocimiento por equipo de forma detectiva y manual, para visibilizar el nivel de uso y apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de licencias, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje; esto es responsabilidad del líder del proceso, y queda evidenciado en el SharePoint de Talento Humano, junto con la certificación mensual de uso. 2. Definir de forma preventiva y manual, mensualmente, estrategias de usabilidad con base en los hallazgos sobre el uso de las plataformas de conocimiento, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las licencias de aprendizaje disponibles para los integrantes, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje, dejando como evidencia la información registrada en el SharePoint de Talento Humano. | 2024-07-31 | Se realizo un tablero en BI que permite tener más visibilidad, se ajusta la visual para poder ver que personas no le dieron un uso, identificar las causas como por ejemplo vacaciones o asignación dentro del proyecto, y así poder minimizar los tiempos de no uso dentro de las licencias | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4880 | VIGENTE | 2024-04-19 11:36 | 2025-07-28 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo uso de plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Bajo uso de plataformas de conocimiento debido a falta de gestión del uso de las plataformas de conocimiento que podría originar deterioro de la inversión frente al valor esperado de conocimiento adquirido por los integrantes. | 2024-04-19 | 1. Publicar cuatrimestralmente los indicadores de usabilidad de las plataformas de conocimiento por equipo de forma detectiva y manual, para visibilizar el nivel de uso y apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de licencias, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje; esto es responsabilidad del líder del proceso, y queda evidenciado en el SharePoint de Talento Humano, junto con la certificación mensual de uso. 2. Definir de forma preventiva y manual, mensualmente, estrategias de usabilidad con base en los hallazgos sobre el uso de las plataformas de conocimiento, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las licencias de aprendizaje disponibles para los integrantes, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje, dejando como evidencia la información registrada en el SharePoint de Talento Humano. | 2024-08-31 | Se realizo un tablero en BI que permite tener más visibilidad, se ajusta la visual para poder ver que personas no le dieron un uso, identificar las causas como por ejemplo vacaciones o asignación dentro del proyecto, y así poder minimizar los tiempos de no uso dentro de las licencias | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4880 | VIGENTE | 2024-04-19 11:36 | 2025-07-28 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo uso de plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Bajo uso de plataformas de conocimiento debido a falta de gestión del uso de las plataformas de conocimiento que podría originar deterioro de la inversión frente al valor esperado de conocimiento adquirido por los integrantes. | 2024-04-19 | 1. Publicar cuatrimestralmente los indicadores de usabilidad de las plataformas de conocimiento por equipo de forma detectiva y manual, para visibilizar el nivel de uso y apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de licencias, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje; esto es responsabilidad del líder del proceso, y queda evidenciado en el SharePoint de Talento Humano, junto con la certificación mensual de uso. 2. Definir de forma preventiva y manual, mensualmente, estrategias de usabilidad con base en los hallazgos sobre el uso de las plataformas de conocimiento, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las licencias de aprendizaje disponibles para los integrantes, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje, dejando como evidencia la información registrada en el SharePoint de Talento Humano. | 2024-09-30 | Cada fin de mes se revisa con los lideres la gestión de la plataforma, se indagan los motivos y en el caso que se vea un consumo muy bajo se inhabilita la licencia | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4880 | VIGENTE | 2024-04-19 11:36 | 2025-07-28 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo uso de plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Bajo uso de plataformas de conocimiento debido a falta de gestión del uso de las plataformas de conocimiento que podría originar deterioro de la inversión frente al valor esperado de conocimiento adquirido por los integrantes. | 2024-04-19 | 1. Publicar cuatrimestralmente los indicadores de usabilidad de las plataformas de conocimiento por equipo de forma detectiva y manual, para visibilizar el nivel de uso y apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de licencias, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje; esto es responsabilidad del líder del proceso, y queda evidenciado en el SharePoint de Talento Humano, junto con la certificación mensual de uso. 2. Definir de forma preventiva y manual, mensualmente, estrategias de usabilidad con base en los hallazgos sobre el uso de las plataformas de conocimiento, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las licencias de aprendizaje disponibles para los integrantes, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje, dejando como evidencia la información registrada en el SharePoint de Talento Humano. | 2024-10-28 | Las licencias se les han asignado la gestión y se esta revisando con el proveedor la posibilidad de crecer en licencias, ya que se tiene una alta demanda de las mismas | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4880 | VIGENTE | 2024-04-19 11:36 | 2025-07-28 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo uso de plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Bajo uso de plataformas de conocimiento debido a falta de gestión del uso de las plataformas de conocimiento que podría originar deterioro de la inversión frente al valor esperado de conocimiento adquirido por los integrantes. | 2024-04-19 | 1. Publicar cuatrimestralmente los indicadores de usabilidad de las plataformas de conocimiento por equipo de forma detectiva y manual, para visibilizar el nivel de uso y apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de licencias, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje; esto es responsabilidad del líder del proceso, y queda evidenciado en el SharePoint de Talento Humano, junto con la certificación mensual de uso. 2. Definir de forma preventiva y manual, mensualmente, estrategias de usabilidad con base en los hallazgos sobre el uso de las plataformas de conocimiento, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las licencias de aprendizaje disponibles para los integrantes, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje, dejando como evidencia la información registrada en el SharePoint de Talento Humano. | 2024-11-30 | las licencias para este segundo año han tenido una mejor usabilidad, en estos momentos se esta manejando lista de espera. Se solicita al proveedor nueva propuesta comercial para la renovación del contrato en el 2025 | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4880 | VIGENTE | 2024-04-19 11:36 | 2025-07-28 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo uso de plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Bajo uso de plataformas de conocimiento debido a falta de gestión del uso de las plataformas de conocimiento que podría originar deterioro de la inversión frente al valor esperado de conocimiento adquirido por los integrantes. | 2024-04-19 | 1. Publicar cuatrimestralmente los indicadores de usabilidad de las plataformas de conocimiento por equipo de forma detectiva y manual, para visibilizar el nivel de uso y apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de licencias, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje; esto es responsabilidad del líder del proceso, y queda evidenciado en el SharePoint de Talento Humano, junto con la certificación mensual de uso. 2. Definir de forma preventiva y manual, mensualmente, estrategias de usabilidad con base en los hallazgos sobre el uso de las plataformas de conocimiento, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las licencias de aprendizaje disponibles para los integrantes, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje, dejando como evidencia la información registrada en el SharePoint de Talento Humano. | 2024-12-31 | Se revisa la propuesta y vamos a crecer en 25 licencias, en el momento quedaremos con un total de 125 licencias. Esas adicionales será asumidas por el equipo de InteliSETIsimos | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4880 | VIGENTE | 2024-04-19 11:36 | 2025-07-28 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo uso de plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Bajo uso de plataformas de conocimiento debido a falta de gestión del uso de las plataformas de conocimiento que podría originar deterioro de la inversión frente al valor esperado de conocimiento adquirido por los integrantes. | 2024-04-19 | 1. Publicar cuatrimestralmente los indicadores de usabilidad de las plataformas de conocimiento por equipo de forma detectiva y manual, para visibilizar el nivel de uso y apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de licencias, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje; esto es responsabilidad del líder del proceso, y queda evidenciado en el SharePoint de Talento Humano, junto con la certificación mensual de uso. 2. Definir de forma preventiva y manual, mensualmente, estrategias de usabilidad con base en los hallazgos sobre el uso de las plataformas de conocimiento, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las licencias de aprendizaje disponibles para los integrantes, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje, dejando como evidencia la información registrada en el SharePoint de Talento Humano. | 2025-01-31 | Se incrementa el contrato con un total de 125 licencias, la activación de estas se realizan el 1 de febrero. Adicional se monitorea el uso y hemos logrado incrementar | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4880 | VIGENTE | 2024-04-19 11:36 | 2025-07-28 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo uso de plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Bajo uso de plataformas de conocimiento debido a falta de gestión del uso de las plataformas de conocimiento que podría originar deterioro de la inversión frente al valor esperado de conocimiento adquirido por los integrantes. | 2024-04-19 | 1. Publicar cuatrimestralmente los indicadores de usabilidad de las plataformas de conocimiento por equipo de forma detectiva y manual, para visibilizar el nivel de uso y apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de licencias, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje; esto es responsabilidad del líder del proceso, y queda evidenciado en el SharePoint de Talento Humano, junto con la certificación mensual de uso. 2. Definir de forma preventiva y manual, mensualmente, estrategias de usabilidad con base en los hallazgos sobre el uso de las plataformas de conocimiento, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las licencias de aprendizaje disponibles para los integrantes, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje, dejando como evidencia la información registrada en el SharePoint de Talento Humano. | 2025-02-28 | Se activan las 25 licencias adicionales por parte de Udemy, para este año no se continua con la plataforma de Platzi por temas de alcance de las licencias | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4880 | VIGENTE | 2024-04-19 11:36 | 2025-07-28 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo uso de plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Bajo uso de plataformas de conocimiento debido a falta de gestión del uso de las plataformas de conocimiento que podría originar deterioro de la inversión frente al valor esperado de conocimiento adquirido por los integrantes. | 2024-04-19 | 1. Publicar cuatrimestralmente los indicadores de usabilidad de las plataformas de conocimiento por equipo de forma detectiva y manual, para visibilizar el nivel de uso y apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de licencias, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje; esto es responsabilidad del líder del proceso, y queda evidenciado en el SharePoint de Talento Humano, junto con la certificación mensual de uso. 2. Definir de forma preventiva y manual, mensualmente, estrategias de usabilidad con base en los hallazgos sobre el uso de las plataformas de conocimiento, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las licencias de aprendizaje disponibles para los integrantes, evitando así el deterioro de la inversión frente al valor esperado de aprendizaje, dejando como evidencia la información registrada en el SharePoint de Talento Humano. | 2025-03-31 | En la actualidad contamos en total con 125 licencias de Udemy, cada mes se realiza auditoria de la usabilidad. En marzo para una autoría de XM se realizaron unos cursos sobre desarrollo seguro | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2019-09-18 | Cada una de las alternativas del plan de acción propuesto para el tratamiento del riesgo se han desarrollado. Debido a que los perfiles que el cliente requiere en algunas oportunidades es altamente especializado, se han dificultado las contrataciones. El área de selección en promedio ha mantenido 60 vacantes abiertas para procesos.Como plan de acción adicional, se deberá estructurar la escuela de formación interna para capacitar al personal en las nuevas tecnologías que requiere el mercado | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2019-09-18 | Debido a la escasez de talento especializado en tecnologías de Desarrollo Java, se han dejado de vender proyectos en clientes como Alianza Fiduciaria. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2019-10-09 | Como apoyo al equipo de Selección, hemos reforzado el proceso con el apoyo de una persona adicional en la Ciudad de Medellín, para que se nivelen cargas y se pueda dar mayor cobertura a las solicitudes de selección. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2019-10-24 | Estamos trabajando de la mano con Autonomic Mind para apoyar el proceso de selección. Continuamos con la entrega de bonos por referidos. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2020-04-23 | Los GLPI atendidos durante el primer trimestre fueron 24 dentro de los cuales. Se cerraron 17 en los tiempos, dando como resultado el 71%. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2020-05-11 | A la fecha se están trabajando de la mano de Autonomic Mindy Kibernum para la búsqueda que personal. Se lanzan campañas para bonos de referidos desde $ 500.000 hasta $ 2.000.000, Diligenciamiento de la matriz "Seguimiento procesos de selección con fechas para manejo de indicadores" | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2020-07-17 | Al cierre del segundo trimestre tenemos 19 casos atendidos y 13 cerrados en los tiempos del proceso. Dando como resultado un 68% de cumplimiento del indicador. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2020-08-28 | Se han venido controlando los procesos del tercer trimestre, monitoreando los tiempos de cumplimiento de los GLPI. Se segmentaron las etapas para mirar el comportamiento se acuerdo con los tiempos promedio. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2020-10-10 | Como estrategia para incrementar la cantidad de candidatos a los procesos, la compañía se encuentra realizando inscripciones en bolsas de empleo de universidades del Eje Cafetero, Tunja, entre otros. La modalidad virtual en labores con ocasión de la pandemia, posiblemente permitirá equipos remotos y nos debemos preparar para esto. Así mismo como compañía aportamos a la generación de empleo en ciudades no principales. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2020-11-20 | Los indicadores de procesos de selección no se cumplen en el trimestre por la forma como se han definido. Se planea para 2021 reformular el indicador de tal forma que le entregue a la compañía insumos de valor para tomar decisiones en los procesos de selección. Por ejemplo costos de cada proceso y tiempos efectivos de desarrollo y demora por proceso/perfil, etc | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2020-12-30 | Se cierra el año con 25 procesos en promedio. En cada etapa del proceso de reclutamiento y selección se presenta el cálculo de días promedio transcurridos desde la requisición, lo cual nos ha permitido identificar específicamente las etapas más complejas del proceso en términos de tiempos para optimizar los mismos | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-01-20 | Estamos atendiendo en promedio 30 procesos de atracción durante todo el mes. Cada semana se ha presentado incremento de procesos y con la capacidad del equipo y el apoyo de Head Hunter y aliados se ha dado respuesta oportuna a dichos procesos. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-02-26 | Cerramos el mes con 54 procesos. El equipo se encuentra midiendo los días transcurridos en cada etapa del proceso con el objetivo de focalizar esfuerzos en dónde se deba disminuir estos tiempos para asegurar el cumplimiento de ANS con Clientes y los internos. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-03-15 | Iniciamos la semana con 63 procesos. El 50% corresponden a procesos de Cliente Bancolombia y Banistmo(estos clientes tienen tiempos límite de 3-5 días hábiles para presentar candidatos). Si se mantiene la tendencia a crecer procesos, debemos analizar el refuerzo del equipo de trabajo. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-03-23 | Iniciamos semana con 70 procesos. Tenemos el equipo con solo 2 personas. Se ha dado respuesta a todos los procesos, pero es momento de reforzar el equipo. Luis se incorpora nuevamente el 29 de marzo. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-04-21 | Se Contrata una persona con el rol de generalista de Talento humano, quien inicialmente estará apoyando el proceso de selección. Se hara el analisis de indicarores del primer trimestre en cada unos de los procesos de punta a punta | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-05-21 | Se hace una redistribución de procesos para que cada uno de los integrantes del equipo de selección tenga una carga equitativa por carga y por complejidad | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-06-21 | Se hacen seguimientos diarios con el equipo de selección para estudiar cada uno de los problemas presentación en la busqueda del personal solicitado.Se hacen seguimiento semanales con los dueños de procesos para validar si se requiere o no el recurso solicitado, lo que nos ha llevado a determinar cuales se cancelan y cuales pueden quedar en standby | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-07-23 | Se genera apoyo de analista de area tareas operativas, ( solicitu de documentos; citación examenes medicos) | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-08-27 | Se inicia revisión y ajuste al proceso en búsqueda de eficiencia operativa. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-09-21 | Se hacen seguimiento diarios de los procesos de selección y se trata de hacer seguimiento semanal con líderes de procesos | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-10-22 | Se hacen seguimiento diarios de los procesos de selección y se trata de hacer seguimiento semanal con líderes de procesos, Se han realizado convenios con dos headhunter adicionales para el apoyo que busqueda de perfiles | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-11-19 | Se hacen seguimiento diarios de los procesos de selección y se trata de hacer seguimiento semanal con líderes de procesos, Se han realizado convenios con dos headhunter adicionales para el apoyo que busqueda de perfiles | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2021-12-20 | Se hacen seguimiento diarios de los procesos de selección y se trata de hacer seguimiento semanal con líderes de procesos, Se han realizado convenios con dos headhunter adicionales para el apoyo que busqueda de perfiles | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2022-01-24 | Se hacen seguimiento diarios de los procesos de selección y se trata de hacer seguimiento semanal con líderes de procesos, Se han realizado convenios con dos headhunter adicionales para el apoyo que busqueda de perfiles | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2022-02-21 | Se hacen seguimiento diarios de los procesos de selección y se trata de hacer seguimiento semanal con líderes de procesos, Se han realizado convenios con dos headhunter adicionales para el apoyo que busqueda de perfiles | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2022-03-21 | Se hacen seguimiento diarios de los procesos de selección y se trata de hacer seguimiento semanal con líderes de procesos, Se han realizado convenios con dos headhunter adicionales para el apoyo que busqueda de perfiles | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2022-04-25 | Se hacen seguimiento diarios de los procesos de selección y se trata de hacer seguimiento semanal con líderes de procesos, Se han realizado convenios con 3 headhunter adicionales para el apoyo que busqueda de perfiles, se realizo pago de Linkeind recruiter para mayores posibilidades de busqueda | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2022-05-24 | Se hacen seguimiento diarios de los procesos de selección y se trata de hacer seguimiento semanal con líderes de procesos, Se han realizado convenios con 3 headhunter adicionales para el apoyo que busqueda de perfiles, se realizo pago de Linkeind recruiter para mayores posibilidades de busqueda | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2022-06-20 | 1. Se va a redefinir el indicador del proceso de reclutamiento y selección (segundo trimestre de 2022). 2. Se va a identificar la información de los tiempos invertidos en el proceso. 3. Se está generando información mensual de los procesos manejados durante el mes vs los procesos cerrados | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2022-07-25 | 1. Se va a redefinir el indicador del proceso de reclutamiento y selección (segundo semestre de 2022). 2. Se va a identificar la información de los tiempos invertidos en el proceso. 3. Se está generando información mensual de los procesos manejados durante el mes vs los procesos cerrados | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2022-08-29 | 1. Se va a redefinir el indicador del proceso de reclutamiento y selección (segundo semestre de 2022). 2. Se va a identificar la información de los tiempos invertidos en el proceso. 3. Se está generando información mensual de los procesos manejados durante el mes vs los procesos cerrados | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2022-09-28 | 1. Se va a redefinir el indicador del proceso de reclutamiento y selección (segundo semestre de 2022). 2. Se va a identificar la información de los tiempos invertidos en el proceso. 3. Se está generando información mensual de los procesos manejados durante el mes vs los procesos cerrados | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2022-10-28 | Se identifican perfiles con conocimientos críticos para analizar y evitar tiempos largos en las contrataciones | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2022-11-25 | Se presenta a la gerencia informe de perfiles que tomar mayor tiempo en la contratación y se analizan alternativas | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2022-12-23 | Se compra a la plataforma LinkedIn con el fin de hacer más efectiva y rápidas las contrataciones. Analizando la efectividad de la misma y controlando el riesgo a partir de la disminución de tiempos en la contratación. esta plataforma entrará en vigor a partir de febrero | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2023-01-27 | Se diseña estrategia para disminuir los tiempos, con LinkedIn, implementación del bot de Hojas de vida, se crea la opción de sondeo en el GLPI, con el fin de optimizar los tiempos y se planea la compra y estandarización de las pruebas en evalart | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2023-02-23 | Se inicia con el bot e selección, que facilita el reclutamiento mas rápido de candidatos. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2023-03-07 | Se han establecido indicadores que permitan identificar las líneas de conocimiento crítico y se establecen acuerdos de servicio con los líderes de equipo con el fin de disminuir los tiempos de respuesta. Se compran las pruebas evalart. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2023-04-21 | Se realiza monitoreo mensual de indicadores de tiempo , interviniendo en aquellos procesos que toman mas de 20 días. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2023-05-30 | Se hace seguimiento semanal al tiempo de los proceso, se tienen estrategias para cerrar los proceso lo antes posible. ( disponibilidades, se revisa estructura de los equipos, prioridad a ciertos conocimientos para la selección, bonos por referido) | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2023-06-30 | Seguimiento semanal, ajustes en las acciones para la selección de los perfiles requeridos | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2023-07-20 | Reuniones de seguimiento semanal para realizar ajustes requeridos a los perfiles vacantes. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2023-08-01 | Se hace seguimiento semanal al tiempo de los proceso, se tienen estrategias para cerrar los proceso lo antes posible. ( disponibilidades, se revisa estructura de los equipos, prioridad a ciertos conocimientos para la selección, bonos por referido) | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2023-09-01 | Seguimientos semanales a los procesos de selección, donde se toman acciones que faciliten la selección de los candidatos en menor tiempo. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2023-10-20 | Seguimientos semanales a los procesos de selección, donde se toman acciones que faciliten la selección de los candidatos en menor tiempo. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2023-11-28 | Seguimientos semanales a los procesos de selección, donde se toman acciones que faciliten la selección de los candidatos en menor tiempo. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2023-12-20 | Seguimientos semanales a los procesos de selección, donde se toman acciones que faciliten la selección de los candidatos en menor tiempo. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2024-01-25 | Se hace seguimiento semanal al tiempo de los proceso, se tienen estrategias para cerrar los proceso lo antes posible. ( disponibilidades, se revisa estructura de los equipos, prioridad a ciertos conocimientos para la selección, bonos por referido) | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2024-02-20 | Seguimientos semanales a los procesos de selección, donde se toman acciones que faciliten la selección de los candidatos en menor tiempo. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2024-03-22 | Se hace seguimiento semanal al tiempo de los proceso, se tienen estrategias para cerrar los proceso lo antes posible. ( disponibilidades, se revisa estructura de los equipos, prioridad a ciertos conocimientos para la selección, bonos por referido) | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3133 | NO VIGENTE | 2019-04-21 14:59 | 2024-04-25 14:15 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Procesos de atracción del talento humano a la compañía que excedan los tiempos promedio debido a la escasez de talento en el sector tecnología y/o a la alta competitividad salarial en el mercado, lo que podría ocasionar pérdida de negocios, sobrecarga de los equipos de trabajo y aumento en los costos de operación tanto en los proyectos como en el área en sus procesos de atracción. | 2019-03-01 | Utilización de diversas fuentes de reclutamiento para búsqueda de perfiles. Implementación de acciones que disminuyen los tiempos en el proceso (bot de selección, plataforma de pruebas técnicas, negociar con el líder los tiempos del proceso). Programa de referidos con colaboradores SETI. | 2024-04-25 | Este riesgo ya no aplica, porque se ha realizado una medición de los tiempos desde hace un año y hoy en promedio los procesos duran 16 días, que son tiempos aceptables para el proceso de selección. | 52 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2020-05-15 | Todos los archivos del área de TH estan en TEAMS no se maneja ninguno por fuera o en el equipo, se tienen accesos restringidos según los procesos para asegurar la confidencialidad de la información | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2020-06-25 | Con la migración de Google Drive a One Drive, no se respaldaron los archivos consolidados de excel con los datos de las encuestas de satisfacción, por lo tanto no se tienen los soportes para almacenar. las notas se había registrado en los archivos de control del proceso, pero no se guardaron los exceles que genera la encuestas de Google Drive. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2020-06-30 | Se unificó la información del proceso de TH del servidor local de archivos y la que reposaba en Intranet y se migró a Sharepoint Online. Asegurando accesos y copias de respaldo | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2020-07-31 | Los accesos a Sharepoint para el equipo de TH y Nómina (en cuanto a carpetas compartidas), se ha sincronizado. Adicional con la creación de Teams y los canales se tiene información actualizada y accesible en todo momento para el equipo | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2020-08-20 | Con el equipo de TH nos encontramos en un proceso de organización estructural de las carpetas de los integrantes y sus contenidos. Esto nos dará orden y uniformidad en la información que se almacena. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2020-09-14 | Los servidores de archivos locales ya se respaldaron. La información de los procesos de TH se encuentra centralizada y en la nube de Microsoft. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2020-10-10 | Cerrar | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2021-08-27 | Se iniciara proceso de definición e implementación de controles para minimizar ocurrencia e impacto del riesgo. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2022-07-01 | Se ha solicitado a la Gerencia de tecnología se realicen pruebas de recuperación de la información. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2023-03-07 | A la fecha no se ha materializado el riesgo. Además, se están aplicando los parámetros de seguridad recomendados por la Gerencia de Tecnología para el manejo de la información de los integrantes. Se están controlando los accesos a la información sensible de los integrantes dentro del equipo de Talento Humano. (Se generan perfiles de acceso a la información) | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2023-04-03 | Se están aplicando los parámetros de seguridad recomendados por la Gerencia de Tecnología para el manejo de la información de los integrantes. Se están controlando los accesos a la información sensible de los integrantes dentro del equipo de Talento Humano. (Se generan perfiles de acceso a la información) | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2023-08-15 | Se están aplicando los parámetros de seguridad recomendados por la Gerencia de Tecnología para el manejo de la información de los integrantes. Se están controlando los accesos a la información sensible de los integrantes dentro del equipo de Talento Humano. (Se generan perfiles de acceso a la información) | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2024-10-08 | La información del integrante se encuentra en sharepoint y se administra a través de Hermes. El respaldo se garantiza a través de la política de backup de los sitios de la compañía. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2025-01-08 | La información del integrante se encuentra en sharepoint y se administra a través de Hermes. El respaldo se garantiza a través de la política de backup de los sitios de la compañía | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3331 | VIGENTE | 2020-01-21 11:49 | 2025-07-28 16:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Pérdida, manipulación o divulgación indebida de información del integrante, debido a fallas tecnológicas, accesos no autorizados o daños en la infraestructura de almacenamiento, afectando el cumplimiento de los objetivos de los procesos de selección, perfil sociodemográfico y del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2020-01-21 | 1. Establecer de forma preventiva y antes de que se presenten incidentes de acceso no autorizado, políticas y estrategias de control de acceso a la información, alineadas con los roles y responsabilidades, de forma automática por el Gerente de Talento Humano en conjunto con la Gerencia de TI, para establecer lineamientos de copias de seguridad y/o medios alternos para garantizar la disponibilidad de la información y mitigar riesgos asociados a fallas en los privilegios de acceso en el ecosistema y en la gestión de riesgos documentada en GPS Web. Privilegios de acceso al repositorio de la información | 2025-07-29 | La información del integrante se encuentra en sharepoint y se administra a través de Hermes. El respaldo se garantiza a través de la política de backup de los sitios de la compañía | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3362 | NO VIGENTE | 2020-03-05 12:30 | 2021-01-19 20:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada inversión del presupuesto de bienestar | Metodología | Otro | Interno | Inadecuada inversión del presupuesto de bienestar, debido a falencias en la planeación de los programas,o al desconocimiento del impacto de éstos en los colaboradores, generando costos innecesarios para el proceso. | 2020-01-08 | Seguimiento a las cotizaciones, obligatoriedad de aprobación de los proveedores por parte del Gerente del área, además de contar con una previa planeación de las actividades y sus costeo. | 2020-05-15 | eguimiento a las cotizaciones, obligatoriedad de aprobación de los proveedores por parte del Gerente del área, además de contar con una previa planeación de las actividades y sus costeo.y nos estamos apoyando en las cajas de compensación para optimizar presupuesto, en especial por la contingencia de COVID 19 | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3362 | NO VIGENTE | 2020-03-05 12:30 | 2021-01-19 20:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada inversión del presupuesto de bienestar | Metodología | Otro | Interno | Inadecuada inversión del presupuesto de bienestar, debido a falencias en la planeación de los programas,o al desconocimiento del impacto de éstos en los colaboradores, generando costos innecesarios para el proceso. | 2020-01-08 | Seguimiento a las cotizaciones, obligatoriedad de aprobación de los proveedores por parte del Gerente del área, además de contar con una previa planeación de las actividades y sus costeo. | 2020-06-18 | Como equipo de TH hicimos un reajuste de todo el presupuesto del 2020, casi bajando un 50% de planeado. las actividades de Bienestar se han orientado al desarrollo de planes de bienestar virtuales, apoyados con las cajas de compensación familiar y ARL | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3362 | NO VIGENTE | 2020-03-05 12:30 | 2021-01-19 20:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada inversión del presupuesto de bienestar | Metodología | Otro | Interno | Inadecuada inversión del presupuesto de bienestar, debido a falencias en la planeación de los programas,o al desconocimiento del impacto de éstos en los colaboradores, generando costos innecesarios para el proceso. | 2020-01-08 | Seguimiento a las cotizaciones, obligatoriedad de aprobación de los proveedores por parte del Gerente del área, además de contar con una previa planeación de las actividades y sus costeo. | 2020-08-12 | Estamos trabajando en la proyección del regalo de fin de año para los empleados y sus núcleos familiares. El concepto de entregar una caja de la felicidad para el núcleo familiar lo estaremos afinando para tomar el próximo mes la decisión. No se llevarán a cabo encuentros presenciales para fiestas de niños y adultos para fin de año | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3362 | NO VIGENTE | 2020-03-05 12:30 | 2021-01-19 20:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada inversión del presupuesto de bienestar | Metodología | Otro | Interno | Inadecuada inversión del presupuesto de bienestar, debido a falencias en la planeación de los programas,o al desconocimiento del impacto de éstos en los colaboradores, generando costos innecesarios para el proceso. | 2020-01-08 | Seguimiento a las cotizaciones, obligatoriedad de aprobación de los proveedores por parte del Gerente del área, además de contar con una previa planeación de las actividades y sus costeo. | 2020-09-11 | Ya se tiene la propuesta para regalos de fin de año para integrantes SETI y sus familiar. Se espera que quede aprobado para finales de mes, para realizar la planeación y entrega | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3362 | NO VIGENTE | 2020-03-05 12:30 | 2021-01-19 20:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada inversión del presupuesto de bienestar | Metodología | Otro | Interno | Inadecuada inversión del presupuesto de bienestar, debido a falencias en la planeación de los programas,o al desconocimiento del impacto de éstos en los colaboradores, generando costos innecesarios para el proceso. | 2020-01-08 | Seguimiento a las cotizaciones, obligatoriedad de aprobación de los proveedores por parte del Gerente del área, además de contar con una previa planeación de las actividades y sus costeo. | 2020-10-10 | Durante el mes de octubre de 2020, realizaremos la actualización de la Política de Bienestar de la compañía donde incluiremos además la política de pólizas de vida y salud para los integrantes de SETI. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3362 | NO VIGENTE | 2020-03-05 12:30 | 2021-01-19 20:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada inversión del presupuesto de bienestar | Metodología | Otro | Interno | Inadecuada inversión del presupuesto de bienestar, debido a falencias en la planeación de los programas,o al desconocimiento del impacto de éstos en los colaboradores, generando costos innecesarios para el proceso. | 2020-01-08 | Seguimiento a las cotizaciones, obligatoriedad de aprobación de los proveedores por parte del Gerente del área, además de contar con una previa planeación de las actividades y sus costeo. | 2020-12-30 | Se cierra este riesgo para 2020 ya que por temas asociados a Covid-19, no se ejecutó gasto en actividades de bienestar. para 2021 se mirará estrategia para desarrollar actividades de manera virtual con impacto e interés de la gente SETI. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2020-05-11 | Se realiza actualización y publicación del proceso de selección para toda la compañia con el apoyo de control interno | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2020-05-15 | Con el fin de obtener mejores resultados en la presentación de cotizaciones el proceso se apoyará en el área de compras para la busqueda de proveedores, la creación de proveedores nuevos debe ir autorizada por el gerente de área y el director financiero y nos estamos apoyando en las cajas de compensación para optimizar presupuesto, en especial por la contingencia de COVID 19 | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2020-06-18 | Desde el equipo de Selección se está realizando una recolección de perfiles nuevos y actualizados con el objetivo de tener una versión afinada de perfiles de cargo para el último trimestre de año. Los procesos de selección han disminuído y esto ha permitido que el equipo se concentre en actividades de diseño y ajuste de los perfiles de cargo | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2020-08-20 | Desde selección y formación se está trabajando de la mano para afinar los perfiles de cargo y unir estos al plan de desarrollo global por perfiles para los integrantes de la compañía | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2020-09-11 | Ya tenemos un primer acercamiento como piloto de los perfiles para el producto de BD. La idea es afinarlo para poderlo replicar a todo seti | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2020-11-17 | Se está avanzando en la definición de perfiles de cargo y en la estructuración de mallas de desarrollo. Esto le permitirá a la compañía que los procesos de reclutamiento se lleven a cabo con claridad en las necesidades de los perfiles y tener planes claros de entrenamiento en el cargo | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2020-12-30 | Se cierra el año con un avance promedio del 85% en las definiciones de perfiles. Con el proyecto Mundo Seti, la consolidará un perfilamiento claro que responda a las necesidades de la compañía | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2021-02-12 | Se analiza que el riesgo no tiene impacto ya que se cuenta con un manual de perfiles y funciones y bajo esto se hacen contrataciones efectivas. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2022-10-28 | Se revisa el proceso de selección para identificar nuevamente oportunidades de mejora a este riesgo. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2022-11-25 | Se empieza implementar mayor cercanía con el líder dueño del proceso en cuanto a las expectativas del candidato para estar mas ajustados y alineados a lo requerido por el equipo base, | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2022-12-23 | Se inicia con el proyecto de actualizar el perfilamiento y las competencias de seti, con el área de gobierno y desarrollo para estar mas alineados a lo requerido por la organización. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2023-02-22 | Se presentó la propuesta metodológica al área de Gobierno para el levantamiento de los perfiles y estamos pendientes de entregar la segunda versión según las sugerencias recibidas. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2023-03-30 | A partir de la propuesta con Gobierno se ajustó la información y se presentó nuevamente para aprobación | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2023-04-27 | Se presentó la propuesta a Comunidades y a Lina Jaramillo, y se quedó en realizar un estudio del mercado para tener una aproximación mas acorde a los cargos y perfiles. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2023-05-30 | Se creó una estructura de cargos de acuerdo a estudio del mercado y a la información disponible de los perfiles y roles actuales en SETI, se procede a reunirnos con comunidades para crear la matriz de linea de conocimiento de los nuevos perfiles. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2023-06-30 | Actualización de matriz de conocimientos y seguimiento de los tiempos a los procesos de selección | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2023-07-31 | Aprobación de matriz linea de conocimiento analítica, se procede con la misma metodología para las demás líneas de conocimiento de la compañía. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2023-08-30 | La ejecución del proyecto de perfilamiento se realizará con apoyo del área de gobiernos corporativo, con el fin de hacer entregas parciales y asegurar que la actualización de los perfiles de cargo y matrices de líneas de conocimiento sean las idóneas para SETI. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2023-09-20 | Se inició el levantamiento de las matrices de conocimiento con las áreas de la compañia a traves de AzureDevOps | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2023-10-27 | Se continua el levantamiento de las matrices a través de AzureDevOps con Gobierno y los equipos de la compañia. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2023-11-28 | Se continua el levantamiento de las matrices a través de AzureDevOps con Gobierno y los equipos de la compañia. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2023-12-20 | Se continua el levantamiento de las matrices a través de AzureDevOps con Gobierno y los equipos de la compañia. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2024-01-17 | Continuamos en el avance del proyecto de perfilamiento con las matrices de conocimiento y el seguimiento en Azure DevOps. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2024-02-20 | Continuamos en el avance del proyecto de perfilamiento con las matrices de conocimiento y el seguimiento en Azure DevOps. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2024-03-22 | Continuamos en el avance del proyecto de perfilamiento con las matrices de conocimiento y el seguimiento en Azure DevOps. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2024-04-25 | Acciones que mejoran la evaluación de los perfiles a fin de evitar perdidas económicas e impactos para la organización. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2024-05-24 | Se tienen definidas acciones que mejoran la evaluación de los perfiles a fin de evitar perdidas económicas e impactos para la organización. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2024-06-14 | Se tienen definidas acciones que mejoran la evaluación de los perfiles a fin de evitar perdidas económicas e impactos para la organización. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2024-07-29 | Se han definido estrategias que eviten que se materialice el riesgo, como lo es el seguimiento semanal con el fin de tener alertas y generar acciones frente al aumento en los tiempos de cierre del proceso o el cambio constante del perfil requerido por parte del gerente a cargo. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2024-08-20 | Se han definido estrategias que eviten que se materialice el riesgo, como lo es el seguimiento semanal con el fin de tener alertas y generar acciones frente al aumento en los tiempos de cierre del proceso o el cambio constante del perfil requerido por parte del gerente a cargo. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2024-09-24 | Se realiza seguimiento a los perfiles y se generan estrategias para cumplir con lo estipulado en los perfiles. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2024-10-25 | Actualmente en proceso de actualización de estructura de cargos, perfiles y matrices de conocimiento (proyecto de perfilamiento) | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2024-11-28 | Se realizó el piloto de valoración de cargos de acuerdo a la metodología establecida y aprobada por la dirección | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2024-12-26 | Se realizó el feedback de valoración individual a cada integrante que participó de la valoración de cargos, generando los path de formación a cada uno con el fin de asegurar el cumplimiento | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2025-01-23 | Durante este mes se inició con la planeación de automatización del proyecto de perfilamiento, para realizarlo a nivel compañía en el 2025. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2025-02-19 | Se inició con la creación de las matrices de conocimientos y narrativas de cargo con participación de los COE, para asegurar los perfiles de cargo en SETI, | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2025-03-20 | Se esta realizando la creación del perfil del cargo de la nueva estructura, el plan se dividió en esta etapa en dos entregables, que son perfil del cargo y luego matriz de conocimiento. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2025-04-29 | Se continua el proceso de definición de perfiles tanto de operación como de áreas transversales | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2025-05-29 | Se continua el proceso de matrices de conocimiento tanto de operación como de áreas transversales | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2025-06-26 | Se realiza la publicación de perfiles y se da a conocer en la tertulia para todos los integrantes. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2025-07-24 | Se inicia el proceso de valoración de integrantes activos en la compañía y se implementa la misma valoración para proceso de selección. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3363 | VIGENTE | 2020-03-05 12:46 | 2025-07-07 09:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación de perfiles no aptos para el cargo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Contratación de perfiles no aptos para el cargo, debido a la desactualización de los manuales de perfiles y planes de entrenamiento utilizados como insumo en los procesos de selección, ocasionando reprocesos en la búsqueda de perfiles y altos costos para la Compañía. | 2020-01-08 | Reducir la contratación de perfiles que no cumplen con los requisitos del cargo, mediante la actualización anual y manual de los documentos relacionados con el proceso de selección, incluyendo perfiles, roles y el rediseño del formato de plan de entrenamiento según el tipo de cargo, antes de la vinculación a SETI por la líder de selección y se refleja en los insumos generados durante el proceso, como las matrices de conocimiento, competencias, resultados y la definición de cargo. | 2025-08-13 | Se empieza a generar cultura en los gerentes para el uso y consulta de los perfiles actuales para el proceso de selección. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3575 | NO VIGENTE | 2021-01-21 16:55 | 2021-09-20 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de bienestar no alineado a las expectativas de los integrantes SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de bienestar no alineado a las expectativas de los integrantes SETI debido al desconocimiento de los perfiles internos impactando el objetivo del proceso y el posicionamiento de la cultura interna. | 2021-01-21 | 1. Conocer los gustos de los integrantes SETI a través de encuestas y grupos focales, espacios UBUNTU, 2. Proponer las actividades de bienestar orientadas a satisfacer las preferencias de los integrantes SETI. | 2021-02-23 | Se generan espacios ubuntu con el fin de acompañar a los integrantes y escucharlos con el fin de generar actividades alineadas a sus gustos. Acompañamientos a los equipos de las células remotas y generación de análisis con el fin de alienar los planes de bienestar | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3575 | NO VIGENTE | 2021-01-21 16:55 | 2021-09-20 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de bienestar no alineado a las expectativas de los integrantes SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de bienestar no alineado a las expectativas de los integrantes SETI debido al desconocimiento de los perfiles internos impactando el objetivo del proceso y el posicionamiento de la cultura interna. | 2021-01-21 | 1. Conocer los gustos de los integrantes SETI a través de encuestas y grupos focales, espacios UBUNTU, 2. Proponer las actividades de bienestar orientadas a satisfacer las preferencias de los integrantes SETI. | 2021-04-27 | se genera una estrategia de retroalimentación parte de los integrantes para conocer de primera mano las expectativas de los colaboradores | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3575 | NO VIGENTE | 2021-01-21 16:55 | 2021-09-20 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de bienestar no alineado a las expectativas de los integrantes SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de bienestar no alineado a las expectativas de los integrantes SETI debido al desconocimiento de los perfiles internos impactando el objetivo del proceso y el posicionamiento de la cultura interna. | 2021-01-21 | 1. Conocer los gustos de los integrantes SETI a través de encuestas y grupos focales, espacios UBUNTU, 2. Proponer las actividades de bienestar orientadas a satisfacer las preferencias de los integrantes SETI. | 2021-06-22 | Se refuerza la estrategia de retroalimentación de los integrantes, | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3575 | NO VIGENTE | 2021-01-21 16:55 | 2021-09-20 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de bienestar no alineado a las expectativas de los integrantes SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de bienestar no alineado a las expectativas de los integrantes SETI debido al desconocimiento de los perfiles internos impactando el objetivo del proceso y el posicionamiento de la cultura interna. | 2021-01-21 | 1. Conocer los gustos de los integrantes SETI a través de encuestas y grupos focales, espacios UBUNTU, 2. Proponer las actividades de bienestar orientadas a satisfacer las preferencias de los integrantes SETI. | 2021-07-29 | Se refuerza la estrategia de retroalimentación de los integrantes, | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3575 | NO VIGENTE | 2021-01-21 16:55 | 2021-09-20 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de bienestar no alineado a las expectativas de los integrantes SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de bienestar no alineado a las expectativas de los integrantes SETI debido al desconocimiento de los perfiles internos impactando el objetivo del proceso y el posicionamiento de la cultura interna. | 2021-01-21 | 1. Conocer los gustos de los integrantes SETI a través de encuestas y grupos focales, espacios UBUNTU, 2. Proponer las actividades de bienestar orientadas a satisfacer las preferencias de los integrantes SETI. | 2021-08-31 | Se genera una nueva estrategia alineada a la creación de mundo SETI, para conocer más de cerca los gusto de los integrantes, adiciona se crea la campaña de retención de personas ocn el apoyo de mercadeo y la creación del correo reconectemonos | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2021-02-22 | Con los líderes de equipo, se inició el levantamiento de las mallas de entrenamiento y/o formación por perfil de cargo. Este insumo nos servirá para que los integrantes tengan una visión clara de desarrollo en la compañía con la cual 1. Potencializarán sus conocimientos para desempeñar mejor su rol y 2. Prepararse ante la posibilidad de un ascenso dentro de la estructura del equipo siempre y cuando se genere la oportunidad de crecimiento. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2021-03-22 | Se continua trabajando en la estructuración de la Universidad SETI, este proyecto tiene como fecha de salida a producción el mes de junio de 2021. Por el momento nos encontramos estructurando las mallas de desarrollo por perfiles y/o roles (cuando aplica). | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2021-04-22 | En el proyecto Mundo SETI, iniciamos la estructuración del módulo de Universidad SETI, en el cual crearemos, administraremos y daremos seguimiento a las mallas de desarrollo del los perfiles y roles de la compañía. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2021-05-22 | Desde el proceso de formación nos encontramos trabajando en el módulo de Universidad SETI de Mundo SETI. Hasta la fecha hemos dibujado y visualizado la funcionalidad del módulo pero no se ha implementado, dado que no hemos llegado a esta fase del proyecto. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2021-06-22 | Desde el proceso de formación nos encontramos trabajando en el módulo de Universidad SETI de Mundo SETI. No se ha avanzado en el tema dado que se dio prioridad a otros módulos de la aplicación como lo son perfilamiento y resources manager. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2021-07-22 | Con relación a este riesgo, no se ha avanzado en el tema del módulo de Universidad SETI dado que se dio prioridad a otros módulos de la aplicación como lo son perfilamiento y resources manager. Aun asi contamos con información que nos permitirá en el momento que iniciemos el levantamiento del módulo, montarlo de una forma rápida ya que contamos con iinsumos para tal fin. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2021-08-22 | Con relación a este riesgo, no se ha avanzado en el tema del módulo de Universidad SETI dado que se dio prioridad a otros módulos de la aplicación como lo son perfilamiento y resources manager. Aun asi contamos con información que nos permitirá en el momento que iniciemos el levantamiento del módulo, montarlo de una forma rápida ya que contamos con iinsumos para tal fin. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2021-09-22 | Con relación a este riesgo, no se ha avanzado en el tema del módulo de Universidad SETI dado que se dio prioridad a otros módulos de la aplicación como lo son perfilamiento y resources manager. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2021-10-22 | Con relación a este riesgo, no se ha avanzado en el tema del módulo de Universidad SETI dado que se dio prioridad a otros módulos de la aplicación como lo son HV Seti integrante, perfilamiento y resources manager. Aun asi, nos encontramos terminando de consolidar las mallas de desarrollo para que cuando llegue el momento de trabajar en el módulo, contemos con la información. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2021-11-22 | Con relación a este riesgo, no se ha avanzado en el tema del módulo de Universidad SETI dado que se dio prioridad a otros módulos de la aplicación como lo son HV Seti integrante, perfilamiento y resources manager. Aun asi, nos encontramos terminando de consolidar las mallas de desarrollo para que cuando llegue el momento de trabajar en el módulo, contemos con la información. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2021-12-22 | Con relación a este riesgo, no se ha avanzado en el tema del módulo de Universidad SETI dado que se dio prioridad a otros módulos de la aplicación como lo son HV Seti integrante. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2022-01-22 | Dentro del presupuesto propuesto para este año, se incluyo un rubro cuyo destino será la compra de cursos de formación asociados a las rutas de desarrollo que se definan por perfil. En este momento, finalizado la estandarización de perfiles de cargo, iniciaremos con la revisión de las mallas que ya teníamos y la creación de las que hacen falta. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2022-02-22 | Finalizado la estandarización de perfiles de cargo, por parte de Selección, iniciaremos con la revisión de las mallas de entrenamiento que ya teníamos y la creación de las que hacen falta. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2022-03-22 | Se inició el levantamiento de una propuesta de malla de desarrollo, teniendo en cuenta los perfiles de cargo. La propuesta será socializada a los líderes con el propósito que tengan un punto de partida y así poder consolidar de acuerdo con sus sugerencias, la ruta que llevaremos a Universidad SETI. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2022-04-22 | Se continua el levantamiento de una propuesta de malla de desarrollo, teniendo en cuenta los perfiles de cargo. La propuesta será socializada a los líderes con el propósito que tengan un punto de partida y así poder consolidar de acuerdo con sus sugerencias, la ruta que llevaremos a Universidad SETI. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2022-05-22 | Definición del plan de desarrollo de los integrantes por perfil de cargo. Primer alcance (teniendo en cuenta las nuevas definiciones). | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2022-06-22 | Definición del plan de desarrollo de los integrantes por perfil de cargo. Primer alcance (teniendo en cuenta las nuevas definiciones). | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2022-07-22 | Se ha enterado a los líderes sobre información referente a los perfiles vs salarios y así mismo, antes de finalizar el mes, se compartirá información sobre el tiempo en el cargo de los integrantes con más de 3 años en el mismo rol. Estas estrategias, le apuntan al crecimiento de los integrantes en la compañía. Con los partners desde Gestión del Conocimiento, se viene sensibilizando en temas técnicos de AWS. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2022-08-22 | Se inicia plan de desarrollo en la habilidad de Liderazgo | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2022-11-22 | Se inicia formaciones de trabajo de habilidades de servicio al cliente, trabajo en equipo y comunicación asertiva | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2022-12-21 | Se inicia formaciones de trabajo de habilidades de servicio al cliente, trabajo en equipo y comunicación asertiva, capacitaciones en migración y fundamentos. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2023-02-22 | Se está trabajando en la definición de los cargos y perfiles, y una vez se tengan definidos, se continuará con la definición de los planes de desarrollo. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2023-02-28 | Se está trabajando en la definición de los cargos y perfiles, y una vez se tengan definidos, se continuará con la definición de los planes de desarrollo. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2023-03-30 | Se inicia plan de desarrollo en Liderazgo (escuela de Líderes) | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2023-04-30 | Se continúa con formaciones de trabajo en Servicio al cliente, trabajo en equipo y Comunicación asertiva. En ejecución escuela de Líderes. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2023-05-29 | En ejecución escuela de Líderes. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2023-06-30 | Actualmente, se están realizando Formaciones en Comunicación asertiva y efectiva a 30 integrantes de los equipos ATH gestores, ATH Portales e Integración de datos, Formación en Liderazgo a 9 líderes; también se están realizando capacitaciones técnicas en Python al equipo de Aliados, Capacitación Well Architected AWS en toda la compañía y Capacitación en plataformas de conocimiento a gerentes y ATH | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2023-07-31 | Actualmente, se están realizando Formaciones en Comunicación asertiva y efectiva a 30 integrantes de los equipos ATH gestores, ATH Portales e Integración de datos, Formación en Liderazgo a 9 líderes; también se están realizando capacitaciones técnicas en Python al equipo de Aliados, Capacitación Well Architected AWS en toda la compañía y Capacitación en plataformas de conocimiento a gerentes y ATH | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2023-08-31 | Actualmente, se están realizando Formaciones en Comunicación asertiva y efectiva a 30 integrantes de los equipos ATH gestores, ATH Portales e Integración de datos, Formación en Liderazgo a 9 líderes; también se están realizando capacitaciones técnicas en Python al equipo de Aliados, Capacitación Well Architected AWS en toda la compañía y Capacitación en plataformas de conocimiento a gerentes y ATH | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2023-09-30 | Actualmente, se están realizando Formaciones en Comunicación asertiva y efectiva a 30 integrantes de la compañía, elegidos por sus líderes, se están realizando acompañamientos individuales, Ruta de liderazgo a los líderes técnicos de ATH | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2023-10-31 | Actualmente, se están realizando Formaciones en Comunicación asertiva y efectiva a 30 integrantes de la compañía, elegidos por sus líderes, se están realizando acompañamientos individuales, Ruta de liderazgo a los líderes técnicos de ATH | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2023-11-30 | Actualmente, se están realizando Formaciones en Comunicación asertiva y efectiva a 30 integrantes de la compañía, elegidos por sus líderes, se están realizando acompañamientos individuales, Ruta de liderazgo a los líderes técnicos de ATH | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2023-12-31 | Se están realizando acompañamientos individuales, Ruta de liderazgo a los líderes técnicos de ATH, alineación de equipos, identificando brechas y generando planes de acción para su desarrollo. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2024-01-31 | Se están realizando acompañamientos individuales, Ruta de liderazgo a los líderes técnicos de ATH, alineación de equipos, identificando brechas y generando planes de acción para su desarrollo. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2024-02-29 | Se están realizando acompañamientos individuales, Ruta de liderazgo a los líderes técnicos de ATH, alineación de equipos, identificando brechas y generando planes de acción para su desarrollo. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2024-03-31 | Se están realizando acompañamientos individuales, Ruta de liderazgo a los líderes técnicos de ATH, alineación de equipos, identificando brechas y generando planes de acción para su desarrollo. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2024-04-30 | Se están realizando acompañamientos individuales, , alineación de equipos, identificando brechas y generando planes de acción para su desarrollo. y se esta trabajando en el plan de desarrollo de lideres. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2024-05-31 | Se están realizando acompañamientos individuales, , alineación de equipos, identificando brechas y generando planes de acción para su desarrollo. y se esta trabajando en el plan de desarrollo de lideres. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2024-06-30 | Se están realizando acompañamientos individuales, , alineación de equipos, identificando brechas y generando planes de acción para su desarrollo. y se esta trabajando en el plan de desarrollo de lideres.En la parte de conocimiento técnico se inicia a trabajar en la ruta de entrenamiento de Mongo DB, y realizar la creación de las rutas de entrenamiento definidas por los CoE, pendiente definición | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2024-07-31 | Se están realizando acompañamientos individuales, , alineación de equipos, identificando brechas y generando planes de acción para su desarrollo. y se esta trabajando en el plan de desarrollo de lideres. En la parte de conocimiento técnico se inicia a trabajar en la ruta de entrenamiento de Mongo DB, se realiza espacio con Oracle sobre MySQL Heatwave, se realiza publicación de ruta de entrenamiento sobre AWS y Azure, pendiente definición de las otras rutas por parte de los CoEs | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2024-08-31 | Se están realizando acompañamientos individuales, , alineación de equipos, identificando brechas y generando planes de acción para su desarrollo. y se esta trabajando en el plan de desarrollo de lideres. En la parte de conocimiento técnico se inicia a trabajar en la ruta de entrenamiento de Oracle en el equipo de Arthemis y adicional a nivel de los centros de excelencia se realiza el lanzamiento de rutas de formación técnicas | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2024-09-30 | Se están realizando acompañamientos individuales, identificando brechas y generando planes de acción para su desarrollo. y se esta trabajando en el plan de desarrollo de lideres. En la parte de conocimiento técnico se están realizando capacitaciones en la nube de OCI para el equipo de Arthemis | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2024-10-28 | Se están realizando acompañamientos individuales, identificando brechas y generando planes de acción para su desarrollo. y se esta trabajando en el plan de desarrollo de lideres. En la parte de conocimiento técnico realizarón los Meet-up: IMB Cloud, Portafolio de Red Hat, Configuring ADB Dataguard Test and Performance, Ciberseguridad en infraestructura | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2024-11-30 | Se están realizando acompañamientos individuales, identificando brechas y generando planes de acción para su desarrollo. y se esta trabajando en el plan de desarrollo de lideres. En la parte de conocimiento técnico con los CoEs se están trabajando en rutas especializadas en temas puntuales que se definieron como lo son desarrollo, bases de datos | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2024-12-31 | Se esta revisando la nueva estructura de trabajo para el 2025 de los acompañamientos y desarrollo técnico | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2025-01-31 | Se esta trabajando en la planeación de las formaciones en habilidades blandas que impacten a todos los equipos de la compañía, adicional se esta trabajando en el perfilamiento, para la nueva estructura de cargos con la definición del perfil y la matriz de conocimiento. | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2025-02-28 | Se inicia el proceso de inscripción a las capacitaciones y se tiene estipulado iniciar en la segunda semana de marzo, adicional se continua trabajando todo el tema de perfilamiento a nivel compañía con ayuda de los CoEs y los lideres | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3580 | VIGENTE | 2021-01-24 21:30 | 2025-07-07 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconformidad de los integrantes SETI frente a temas de crecimiento profesional | Metodología | Ausencia | Interno | Inconformidad de los integrantes frente a temas de crecimiento profesional, debido a la inexistencia de un Plan de Desarrollo que les permita potenciar sus capacidades profesionalmente, generando pérdida de conocimiento clave y reprocesos operativos. | 2021-01-22 | 1. Antes de asignar formaciones o certificaciones para desarrollar competencias, la líder de resource gestiona de forma semiautomática el desarrollo de competencias mediante el uso de plataformas como SETI Virtual y Udemy, así como la adquisición de Vouchers a través de partners autorizados. Se valida mensualmente el uso de Udemy según la demanda o requerimientos del cliente, y se realiza seguimiento a los Vouchers para confirmar la aprobación de las certificaciones y su cargue en el portal de Seti. En caso de no aprobación, el integrante asume el costo del voucher y se notifica a Nómina para la deducción correspondiente. Las evidencias son el Informe de consumo de Udemy y el Excel de control de Vouchers. 2. Cuando se identifiquen necesidades en el desarrollo de habilidades blandas, los líderes solicitarán acompañamientos individuales o grupales a través de GLPI, y la líder de formación de forma semiautomática diseñará e implementará un plan de desarrollo según las necesidades. La participación en las actividades queda registrada mediante los listados de asistencia generados en los espacios formativos. 3. Antes de que se presenten brechas en competencias, se implementará un proyecto estratégico de perfilamiento que incluirá la creación de perfiles de cargo y una matriz de conocimientos para evaluar competencias técnicas y blandas según nivel y rol. La matriz será elaborada manualmente y anualmente por la Gerente de Talento Humano (Líder de selección) para equipos transversales y con apoyo de los COES para temas operativos. Su ejecución y divulgación permitirá ajustar la estructura de cargos de Seti por línea de conocimiento. | 2025-03-31 | El total de integrantes que se inscribieron para la API de habilidades es de 61, y se estaría iniciando la primera semana de abril , en el tema de perfilamiento ya se tienen construidos los perfiles de de la mayoría de cargos y se esta trabajando en las matrices de conocimiento | 48 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2021-03-02 | Se continúa con la implementación de protocolos de bioseguridad y campañas de sensibilización a todos los niveles de la compañía con el objetivo de mantener una promoción y prevención del COVID19. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2021-03-24 | Continuamos en emergencia sanitaria y como compañía seguimos cumpliendo a cabalidad los protocolos de bioseguridad en donde se contempla el distanciamiento físico, control de temperatura, seguimientos de salud reportados en la encuesta, esquema de trabajo con alternancia, limpieza y desinfección y flexibilidad de horarios de trabajo. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2021-04-26 | Durante el mes de abril continuamos con el seguimiento y control constantes de casos sospechosos COVID19 o síntomas relacionados con gripa reportados en la encuesta diaria. Adicional, mantenemos la sensibilización de medidas preventivas por medio de campañas sobre el cuidado en tiempos de COVID19. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2021-05-26 | Durante el mes de mayo se continuó con la implementación de publicidad con el objetivo de sensibilizar a los integrantes sobre el autocuidado en el ámbito laboral y social para prevenir contagios de COVID19. Adicionalmente, se ha hecho extensiva la información compartida por la ARL con respecto a la vacunación teniendo en cuenta las fases definidas por el gobierno nacional para dicha vacunación. Continuamos con los seguimientos de salud, lo que nos ha permitido estar en constate comunicación con los integrantes que a diario reportan novedades de salud, generando acercamientos no solo con los integrantes sino también con sus familiares, brindando apoyo en lo que se requiera según el caso (psicosocial, asesorías, orientación, etc.). | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2021-06-23 | En el mes de Junio se llevó a cabo la actualización de el protocolo de bioseguridad por COVID19 V4, el cual se alineó con la nueva normatividad donde se incluyeron los nuevos criterios aplicables a la compañía. Se hizo la respectiva socialización del documento con el fin de darlo a conocer a todos los integrantes de la compañía. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2021-07-26 | En el mes de Julio se dio inicio a las jornadas de vacunación contra COVID19 esta actividad fue coordinada por parte de la compañía donde se realizó la compra de vacunas para los integrantes y sus familiares. Continuamos con la verificación, control y seguimiento de condiciones de salud reportadas en la encuesta diaria por síntomas de gripa y contactos con COVID19. Se hizo la socialización del protocolo de bioseguridad V4 por medio de campañas donde se socializaron los protocolos de autocuidado para el manejo del COVID19. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2021-08-25 | Se continúan con las jornadas de vacunación hasta dar por terminado los esquemas de Sinovac, esta tarea se realiza con el acompañamiento de las cajas de compensación y se lleva e control de la información según el reporte de los integrantes en la encuesta diaria de salud. La prevención del contagio se sensibiliza por medio de campañas de acuerdo a la información suministrada por la secretaria de salud y la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a casos COVID durante el mes de agosto a la fecha se han presentado 3 casos positivos, seguido a esto continuamos con los seguimientos de salud haciendo acompañamiento a los integrantes que reportan novedades de salud. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2021-09-26 | A la fecha no se han terminado de asignar las vacunas restantes de las jornadas de vacunación, por tal razón de hará extensiva la comunicación para iniciar con la administración de las dosis a familiares allegados de los integrantes, todo esto con el apoyo de los líderes, continuamos con el acompañamiento de las cajas de compensación llevando el control de la información según el reporte de los integrantes en la encuesta diaria de salud. La sensibilización sobre el contagio se hace por medio de campañas de acuerdo a la información suministrada por la secretaria de salud y la Organización Mundial de la Salud. Pare el mes de septiembre se renovó la campaña con lineas gráficas diferentes para dar una nueva visión de la información. En cuanto a casos COVID durante el mes de septiembre a la fecha se han presentado 2 casos positivos, seguido a esto continuamos con los seguimientos de salud haciendo acompañamiento a los integrantes que reportan novedades de salud. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2021-10-26 | En el mes de octubre no se presentaron casos COVID19 positivos. En cuanto a las vacunas contra el COVID19 iniciamos con el lanzamiento de campañas con el objetivo de que los integrantes, sus familiares y amigos más cercanos puedan continuar con los esquemas de inmunización; En todo este proceso continuamos con el apoyo y acompañamiento de los líderes y las cajas de compensación llevando el control de la información según el reporte de los integrantes en la encuesta diaria de salud y los informes entregados por las cajas de cada ciudad. La sensibilización sobre el contagio contra COVID se continúa realizando por medio de campañas de acuerdo con la información suministrada por la secretaria de salud y la Organización Mundial de la Salud. Continuamos con los seguimientos de salud haciendo acompañamiento a los integrantes que reportan novedades de salud en la encuesta con el fin de orientar y apoyar cada uno de los casos expuestos por los integrantes. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2021-11-24 | Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria se continúa impulsando la campaña de vacunación COVID19 por medio de tips de cuidados preventivos. Adicionalmente se sigue manejando el biológico de COVID19 para los integrantes y familiares. Teniendo en cuenta el comunicado de la ANDI se extiende el plazo para que las cajas de compensación siguen guardando y controlando los biológicos hasta Junio de 2022. Por cada novedad reportada por parte del ministerio de salud se habilitan vacunas para teniendo en cuenta los rangos de edad y las enfermedades inmunosupresoras. Durante el mes se continuó con la modalidad de trabajo en casa (por orden directiva) con el fin de continuar velando por la seguridad y salud en el trabajo. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2021-12-26 | Cómo medidas preventivas, durante el mes de diciembre se continuó con la modalidad de trabajo en caso para los integrantes de la compañía, continuamos con disponibilidad de vacunas para integrantes y familiares dando continuidad a los esquemas de vacunación definidos por el Ministerio de Salud (3era dosis). Se envían GIF e información en el periódico de la semana con el fin de sensibilizar los cuidados preventivos en festividades navideñas y fin de año; Así como también los seguimientos de salud a los integrantes que reportan novedades apoyando y orientando los procesos según el caso de cada persona. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2022-02-02 | Durante el mes de enero de 2022 se envió información para sensibilización de cuidados COVID19 por medio de los canales de comunicación internos que se manejan en la compañía. Aún se cuenta con dosis de vacuna contra COVID19 para los integrantes y sus familiares de acuerdo a las necesidades de cada uno. Seguido a esto la compañía continúa con la modalidad de trabajo en casa para mayor seguridad de los integrantes SETI. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2022-03-02 | Durante el mes de febrero se han lanzado campañas de sensibilización de COVID19 como medidas de promoción y prevención de la emergencia sanitaria de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y la normatividad legal vigente; Así como también, el monitoreo de los esquemas de vacunación COVID y la modalidad de trabajo en caso de mas del 90% de los integrantes de la compañía. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2022-04-01 | Durante el mes de Marzo la compañía mantiene las medidas preventivas enfocadas con el cuidado de sus integrantes. Actualmente el protocolo de bioseguridad se encuentra en su versión 5 ajustado al año 2022; También se continúa con campañas de prevención de cuidados pre y post COVID, control y monitoreo de esquemas de vacunación COVID19 y implementación de modalidad de trabajo en casa. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2022-05-02 | Durante el mes se envió información para sensibilización de cuidados COVID19 por medio de los canales de comunicación internos que se manejan en la compañía. De acuerdo a la normatividad vigente se procede con la donación de vacunas. Seguido a esto la compañía continúa con la modalidad de trabajo en casa para mayor seguridad de los integrantes SETI. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2022-06-02 | Para el mes de mayo, se mantienen las medidas de bioseguridad decretadas por el Gobierno Nacional, se hacen las respectivas actualizaciones del documento que soporta las medidas preventivas que como compañía nos encontramos implementando dando cumplimiento a la normatividad según las necesidades de la compañía. Se procede con la donación de vacunas COVID19 restantes a la ANDI de lo cual no se ha tenido respuesta. La compañía continúa implementando la modalidad de trabajo en casa hasta tanto no se finalice la emergencia sanitaria. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2022-07-04 | Se implementaron protocolos de bioseguridad de acuerdo a la normatividad legal vigente y la ejecución de actividades de promoción y prevención, acompañamientos personalizados, asesorías psicológicas, inspección de puestos de trabajo, campañas de sensibilización y capacitaciones preventivas. Adicionalmente se realizó compra de biológicos para integrantes y sus familias. Continuamos con la verificación, control y seguimiento de condiciones de salud reportadas en la encuesta por síntomas de gripa y contactos con COVID19, incentivando la prevención por medio de la socialización del protocolo de bioseguridad V4 por medio de campañas donde se socializaron los protocolos de autocuidado para el manejo del COVID19. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2022-08-04 | A loa fecha no se han notificado cambios significativos en cuanto a medidas preventivas para el contagio del COVID19. Sin embargo, la compañía continúa haciendo los controles de salud por medio de la APP donde se monitorean los síntomas relacionados con este virus. Por otro lado, se continúan las campañas de cuidados preventivos dirigidos a los integrantes de la compañía no solo para los entornos laborales sino también personales. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2022-09-02 | A la fecha no se han notificado cambios significativos en cuanto a medidas preventivas para el contagio del COVID19. Sin embargo, la compañía continúa haciendo los controles de salud por medio de la APP donde se monitorean los síntomas relacionados con este virus. Por otro lado, se continúan las campañas de cuidados preventivos dirigidos a los integrantes de la compañía no solo para los entornos laborales sino también personales. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2022-10-03 | A la fecha no se han notificado cambios significativos en cuanto a medidas preventivas para el contagio del COVID19. La compañía implementó modalidad de teletrabajo como parte de la experiencia de empleado y las medidas preventivas para minimizar el contagio. Se continúan haciendo controles de salud por medio de la APP para monitorear los síntomas relacionados con este virus. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2022-11-03 | A la fecha no se han notificado cambios significativos en cuanto a medidas preventivas para el contagio del COVID19. La compañía implementó modalidad de teletrabajo como parte de la experiencia de empleado y las medidas preventivas para minimizar el contagio. Se continúan haciendo controles de salud por medio de la APP para monitorear los síntomas relacionados con este virus. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2022-12-02 | A la fecha no se han notificado cambios significativos en cuanto a medidas preventivas para el contagio del COVID19. La compañía implementó modalidad de teletrabajo como parte de la experiencia de empleado y las medidas preventivas para minimizar el contagio. Se continúan haciendo controles de salud por medio de la APP para monitorear los síntomas relacionados con este virus. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2022-12-20 | A la fecha no se han notificado cambios significativos en cuanto a medidas preventivas para el contagio del COVID19. La compañía implementó modalidad de teletrabajo como parte de la experiencia de empleado y las medidas preventivas para minimizar el contagio. Se continúan haciendo controles de salud por medio de la APP para monitorear los síntomas relacionados con este virus. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2023-01-31 | A la fecha no se han notificado cambios significativos en cuanto a medidas preventivas para el contagio del COVID19. La compañía implementó modalidad de teletrabajo como parte de la experiencia de empleado y las medidas preventivas para minimizar el contagio. Se continúan haciendo controles de salud por medio de la APP para monitorear los síntomas relacionados con este virus. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2023-03-24 | Se continua con los controles estalecidos. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2023-05-05 | Pese a la continuidad vigente del virus, las medidas de bioseguridad son eficientes. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2023-06-05 | Las medidas establecidas continúan siendo efectivas. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2023-07-06 | El riesgo actualmente no representa latencia alta para la compañía, sin embargo se continua reforzando medidas de bioseguridad y la exigencia de tapabocas cuando presentan síntomas respiratorios o en su defecto aislamiento preventivo. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2023-08-01 | El riesgo actualmente no representa latencia alta para la compañía, sin embargo se continua reforzando medidas de bioseguridad y la exigencia de tapabocas cuando presentan síntomas respiratorios o en su defecto aislamiento preventivo. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2023-09-01 | El riesgo actualmente no representa latencia alta para la compañía, sin embargo se continua reforzando medidas de bioseguridad y la exigencia de tapabocas cuando presentan síntomas respiratorios. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2023-10-01 | El riesgo actualmente no representa latencia alta para la compañía, sin embargo se continua reforzando medidas de bioseguridad y la exigencia de tapabocas cuando presentan síntomas respiratorios. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2023-11-01 | El riesgo actualmente no representa latencia alta para la compañía, sin embargo se continua reforzando medidas de bioseguridad y la exigencia de tapabocas cuando presentan síntomas respiratorios. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2023-12-13 | El riesgo actualmente no representa latencia alta para la compañía, sin embargo se continua reforzando medidas de bioseguridad y la exigencia de tapabocas cuando presentan síntomas respiratorios. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2024-01-04 | Ninguno | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2024-02-01 | ninguno | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2024-03-01 | El riesgo actualmente no representa latencia alta para la compañía, sin embargo se continua reforzando medidas de bioseguridad y la exigencia de tapabocas cuando presentan síntomas respiratorios. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3581 | NO VIGENTE | 2021-01-25 22:19 | 2024-04-19 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposiciones a eventos peligrosos (COVID-19) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos a los integrantes de la compañía, causados por cualquier tipo de emergencia sanitaria (por ejemplo: COVID19) impactando los factores de riesgos intralaborales y extralaborales. | 2021-01-25 | Aplicar y adaptar las disposiciones de ley dentro del SGSST. Actividades de promoción y prevención (Charlas, comunicados, acompañamientos, inspecciones, encuestas, capacitaciones, póliza de salud). | 2024-04-03 | El riesgo actualmente no representa latencia alta para la compañía, sin embargo se continua reforzando medidas de bioseguridad y la exigencia de tapabocas cuando presentan síntomas respiratorios. | 37 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2021-02-23 | 1. se continua actualizando mensualmente la información sociodemografica de los integrantes | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2021-03-17 | 1. se continua actualizando mensualmente la información sociodemográfica de los integrantes. 2. Se plantea poder registrar las actualizaciones y cambios de información demografica en la naciente aplicación mundo SETI | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2021-03-17 | 1. se continua actualizando mensualmente la información sociodemográfica de los integrantes. 2. Se plantea poder registrar las actualizaciones y cambios de información demográfica en la naciente aplicación mundo SETI | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2021-04-23 | Se reasignan responsabilidades sobre la información especifica de cada proceso en la base demografica | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2021-05-24 | se inicia construcción de la app para la actualización de la información demografica de cada integrante | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2021-06-22 | continuamos con el diseño de la app mundo SETI en la ucal los integrantes podrás actualizar su información, se avanzó en el diseño gráfico de la misma se espera este lista finalizando julio | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2021-07-29 | continuamos con el diseño de la app mundo SETI en la cual los integrantes podrán actualizar su información, se avanzó en el diseño gráfico de la misma y el desarrollo para el paso a producción | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2021-08-24 | Continuamos con el diseño de la app mundo SETI en la cual los integrantes podrán actualizar su información, se avanzó en el diseño gráfico de la misma y el desarrollo para el paso a producción. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2021-09-20 | continuamos con el diseño de la app mundo SETI en la cual los integrantes podrán actualizar su información, se avanzó en el diseño gráfico de la misma y se agregó nueva información para conocer mejor los intereses de los integrantes | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2021-10-29 | continuamos con el diseño de la app mundo SETI en la cual los integrantes podrán actualizar su información, se avanzó en el diseño gráfico de la misma y se agregó nueva información para conocer mejor los intereses de los integrantes, se programa fecha de lanzamiento pra diciembre de 2021 | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2021-11-30 | continuamos con el diseño de la app mundo SETI en la cual los integrantes podrán actualizar su información, se avanzó en el diseño gráfico de la misma y se agregó nueva información para conocer mejor los intereses de los integrantes, se programa fecha de lanzamiento para febrero de 2022 | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2021-12-28 | continuamos con el diseño de la app mundo SETI en la cual los integrantes podrán actualizar su información, se avanzó en el diseño gráfico de la misma y se agregó nueva información para conocer mejor los intereses de los integrantes, se programa fecha de lanzamiento para Marzo de 2022 | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2022-01-28 | continuamos con el diseño de la app mundo SETI en la cual los integrantes podrán actualizar su información, se avanzó en el diseño gráfico de la misma y se agregó nueva información para conocer mejor los intereses de los integrantes, se programa fecha de lanzamiento para Marzo de 2022 | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2022-02-24 | continuamos con el diseño de la app mundo SETI en la cual los integrantes podrán actualizar su información, se avanzó en el diseño gráfico de la misma y se agregó nueva información para conocer mejor los intereses de los integrantes, se programa fecha de lanzamiento para Marzo de 2022 | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2022-03-25 | continuamos con el diseño de la app mundo SETI en la cual los integrantes podrán actualizar su información, se avanzó en el diseño gráfico de la misma y se agregó nueva información para conocer mejor los intereses de los integrantes, se programa fecha de lanzamiento para mayo de 2022 | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2022-04-26 | continuamos con el diseño de la app mundo SETI en la cual los integrantes podrán actualizar su información, se avanzó en el diseño gráfico de la misma y se agregó nueva información para conocer mejor los intereses de los integrantes, se programa fecha de lanzamiento para mayo de 2022 | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2022-05-25 | continuamos con el diseño de la app mundo SETI en la cual los integrantes podrán actualizar su información, se avanzó en el diseño gráfico de la misma y se agregó nueva información para conocer mejor los intereses de los integrantes, se programa fecha de lanzamiento para el 31 de mayo | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2022-06-29 | Se generó el lanzamiento de mundoSETI, se avanzó con el reporte de la información | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2022-07-28 | se generan las HU para generar informes sobre la info demografica de mundoseti | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2022-08-24 | se generan los informes de alguna información de mundoSETI, por lo cual pasa a ser el repositorio oficial de información | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2022-09-22 | como parte del plan de desarrollo se genera una pausa en el módulo de información demografica y se sigue manejando la base y se generan actualizaciones semanales | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2022-10-26 | se sigue manejando la base y se generan actualizaciones semanales | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2022-11-23 | como parte del plan de desarrollo se genera una pausa en el módulo de información demografica | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2022-12-19 | se genera una pausa en el módulo de información demografica | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2023-02-22 | Se está trabajando en las formas de poder descargar la información de Mundo Seti, para eliminar la manualidad en el procesamiento de la información. E impulsar el uso de Mundo Seti por los integrantes de la organización (cultura). | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2023-03-31 | Se está trabajando en las formas de poder descargar la información de Mundo Seti, para eliminar la manualidad en el procesamiento de la información. E impulsar el uso de Mundo Seti por los integrantes de la organización | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2023-04-05 | Se está trabajando en las formas de poder descargar la información de Mundo Seti, para eliminar la manualidad en el procesamiento de la información. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2023-05-09 | Se está trabajando en las formas de poder descargar la información de Mundo Seti, para eliminar la manualidad en el procesamiento de la información. E impulsar el uso de Mundo Seti por los integrantes de la organización | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2023-07-12 | Se está trabajando en las formas de poder descargar la información de Mundo Seti, para eliminar la manualidad en el procesamiento de la información. E impulsar el uso de Mundo Seti por los integrantes de la organización | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2023-08-15 | Se está trabajando en las formas de poder descargar la información de Mundo Seti, para eliminar la manualidad en el procesamiento de la información. E impulsar el uso de Mundo Seti por los integrantes de la organización | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2024-03-22 | Se está trabajando en un nuevo ecosistemas de gestión para TH | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2024-07-03 | 1. Se automatizará a través del ecosistema la publicación de los cumpleaños de los integrantes en la intranet, minimizando el error en las fechas. 2. Continua el avance de la estandarización de la información a través del ecosistema de Talento Humano. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2024-07-30 | 1. Se automatizará la actualización de los cumpleaños en la intranet desde SIESA a través del ecosistema de talento humano el cual continúa en la estandarización de información | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2024-08-27 | El proceso de publicación de fechas de cumpleaños ya se estandarizó por medio del ecosistema, y sale a producción a partir de la primer semana de septiembre. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2024-09-20 | El proceso de inclusión del perfil sociodemográfico en el ecosistema de th, se encuentra en la fase de planeación, los datos que se deberán incluir y la fuente de donde se tomarán están en revisión pendiente por aprobación. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2024-10-28 | El proceso de estandarización de la información sociodemográfica se encuentra en desarrollo a través del ecosistema. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2024-12-04 | El proyecto del ecosistema se encuentra en fase de planeación para posterior desarrollo | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2024-12-31 | Las HU se encuentran en el equipo de desarrollo en espera de realizar la implementación. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2025-01-31 | El perfil sociodemográfico esta en gestión en el ecosistema, aún no entra en fase de pruebas. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2025-02-28 | El ecosistema de talento humano se encuentra en ajustes finales, afinamiento y mejoras para salir a producción con el perfil sociodemográfico. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2025-03-28 | El perfil del integrante en el ecosistema se encuentra en gestión y afinamiento. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2025-04-29 | Se encuentra en pruebas QA la información básica y laboral de los integrantes en el ecosistema, como fecha de cumpleaños, ingreso, años en SETI, equipo principal y secundario, líder principal y secundario, entre otros... Próximamente se desarrollará dirección y métodos de contacto. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3582 | NO VIGENTE | 2021-01-26 13:03 | 2025-05-09 11:36 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Errores en la información sociodemográfica del integrante SETI, debido al procesamiento de información manual generando errores y poca confiabilidad en los datos, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso de bienestar y la imagen del proceso de TH. | 2021-01-26 | Cruce de información de la Base de datos de nómina con la que reposa en el proceso de TH. La información se está tomando directamente de Mundo SETI, y los integrantes actualizan la información directamente en la plataforma. | 2025-05-09 | Debido a la automatización de tomar las fuentes directamente desde SIESA el riesgo ya no aplica. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2021-03-26 | No se han presentado cambios de regulación para administración de cuota SENA. Para 2021 se deben cubrir 25 plazas y estas están OK. Con relación a políticas de Migración contratación para extranjeros, se mantiene la misma regulación expedida por la cancillería. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2021-04-23 | A la fecha no hemos incumplido regulaciones de cuota sena o cancilleria | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2021-05-21 | A la fecha no hemos incumplido regulaciones de cuota sena o cancilleria | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2021-06-21 | Para la validación de monetización del mes de Junio, se hace llamado al Sena para validar regulaciones actuales. Con respecto a la cancilleria, se ha llamado para la validación con contrataciónde extrajenros y a la fecha se esta cumpliendo con las regulaciones y normas establecidas | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2021-07-23 | En el mes de Julio no se monetizó en el SENA y no se han generado nuevas contrataciónes de extrageros. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2021-08-20 | La monetización del mes anterior es igual a cero, se cumple con la cuota sena el 100, no se cuenta con ingresos nuevos de extranjeros | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2021-09-18 | La monetización del mes anterior es igual a cero, se cumple con la cuota sena el 100, no se cuenta con ingresos nuevos de extranjeros | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2021-10-22 | La monetización del mes anterior es igual a cero, se cumple con la cuota sena el 100, no se cuenta con ingresos nuevos de extranjeros, se ha segumiento a la inscrpcion en el RUTEC | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2021-11-19 | La monetización del mes anterior es igual a cero, se cumple con la cuota sena el 100, no se cuenta con ingresos nuevos de extranjeros, se ha segumiento a la inscrpcion en el RUTEC | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2021-12-20 | La monetización del mes anterior es igual a cero, se cumple con la cuota sena el 100, no se cuenta con ingresos nuevos de extranjeros, se ha segumiento a la inscrpcion en el RUTEC | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2022-01-24 | La monetización del mes anterior es igual a cero, se cumple con la cuota sena el 100, no se cuenta con ingresos nuevos de extranjeros, Se realizan las inscripciones correspondientes en RUTEC | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2022-02-21 | La monetización del mes anterior es igual a cero, se cumple con la cuota sena el 100, no se cuenta con ingresos nuevos de extranjeros. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2022-03-21 | La monetización del mes anterior es igual a cero, se cumple con la cuota sena el 100, no se cuenta con ingresos nuevos de extranjeros, | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2022-04-25 | La monetización del mes anterior es igual a cero, se cumple con la cuota sena el 100, no se cuenta con ingresos nuevos de extranjeros, | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2022-05-24 | La monetización del mes anterior es igual a cero, se cumple con la cuota sena el 100, no se cuenta con ingresos nuevos de extranjeros, | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2022-06-20 | Se realizó seguimiento periódico a los cambios normativos. Se realizaron capacitaciones a nuevas regulaciones. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2022-07-25 | Se realizó seguimiento periódico a los cambios normativos. El 1 de Julio se suben los documentos correspondientes para solicitar nueva resolución por parte del Sena | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2022-08-29 | Se realizó seguimiento periódico a los cambios normativos. ( Nueva regulación SENA) | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2022-09-28 | Se recibe la nueva regulación del Sena, con fecha de Septiembre de 2022 donde se establece que la nueva cuota de aprendices es de 29. La resolución de se encuentra almacenada en el respositorio Talentohumano/atraccion/aprendices/resolucionesaprendices2022 | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2022-10-28 | A la fecha se han cumplido con la normativa vigente | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2022-11-30 | Se realizaron seguimientos al cumplimiento de la normatividad, haciendo ajustes en los controles, para evitar la materialización del riesgo | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2022-12-23 | Se han realizado divulgaciones de los seguimientos y controles implementados en el cumplimiento de la normativa en el equipo de selección. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2023-02-22 | Se cuenta con un responsable definido para la validación de los cambios en la regulación y se ha logrado estabilizar los controles definidos para asegurar el cumplimiento de la ley. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2023-05-30 | Se tiene definido el mapeo de personal extranjero, se hace gestión de renovación de visas, y se ingresan las novedades de ingreso y retiro del personal extranjero en las plataformas que se tienen definidas desde el ministerio de relaciones exteriores en Colombia. En cuanto a la contratación de aprendices no se ha monetizado cuota Sena este año, por tanto se ha cumplido con la cuota de cada mes para SETI. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2023-08-01 | Se tiene definido el mapeo de personal extranjero, se hace gestión de renovación de visas, y se ingresan las novedades de ingreso y retiro del personal extranjero en las plataformas que se tienen definidas desde el ministerio de relaciones exteriores en Colombia. En cuanto a la contratación de aprendices no se ha monetizado cuota Sena este año, por tanto se ha cumplido con la cuota de cada mes para SETI. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2023-11-28 | Se tiene definido el mapeo de personal extranjero, se hace gestión de renovación de visas, y se ingresan las novedades de ingreso y retiro del personal extranjero en las plataformas que se tienen definidas desde el ministerio de relaciones exteriores en Colombia. En cuanto a la contratación de aprendices no se ha monetizado cuota Sena este año, por tanto se ha cumplido con la cuota de cada mes para SETI. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2024-02-29 | Se lleva el control del ingreso y retiro de los extranjeros y con respecto a los aprendices se genero una mejora en el cuadro de control de los aprendices vinculados, evitando así la materialización del riesgo. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2024-05-02 | Se lleva el control del ingreso y retiro de los extranjeros y con respecto a los aprendices se genero una mejora en el cuadro de control de los aprendices vinculados, evitando así la materialización del riesgo. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2024-07-11 | Se revisó la regulación de aprendices para el semestre 1 del año 2024, de acuerdo a los cambios relacionados a la presentación de la planta de cargos y generación de la nueva resolución. En el mes de junio 2 integrantes del área asistieron a una formación sobre el proceso de contratación de extranjeros. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2024-09-24 | Se revisó envío la regulación emitida por el Sena en el mes de septiembre y se ejecuta plan de acción para el cumplimiento de la nueva cuota. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2024-12-26 | Se continua con el seguimiento de las regulaciones legales, incluso se generó estrategia en el ultimo trimestre del año para cumplir con la nueva cuota regulatoria del aprendices SENA | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2025-03-20 | Se continua con el seguimiento de las regulaciones legales, y con las nuevas estrategias que utilizamos para los aprendices del SENA | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3586 | VIGENTE | 2021-02-04 10:53 | 2025-07-07 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección. | Legislación | Cambios | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con selección, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-02-04 | 1. Implementar estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento de la cuota legal de aprendices, antes de incurrir en incumplimientos que generen monetización, mediante un control mensual y de forma manual por la líder de selección, quien revisa el cumplimiento de la cuota, evalúa los cupos disponibles y anticipa la finalización de contratos para garantizar su oportuna reposición. Esta gestión se realiza conforme a la normativa vigente y queda reflejada en los registros actualizados en la plataforma del SENA. 2. Asegurar el cumplimiento legal relacionado con la permanencia de extranjeros en Colombia dentro de SETI, antes del vencimiento de su documentación migratoria, mediante un seguimiento manual y cada vez que se requiera. La líder de selección recibe las alertas según la fecha de expiración de la visa o del documento de permanencia. Esta gestión permite iniciar oportunamente el acompañamiento al colaborador en el proceso de renovación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y se respalda con el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2025-06-20 | De acuerdo al alto numero de vacantes, se ha decidido priorizar la contratación de aprendices en etapa lectiva con el fin de asegurar la continuidad del proceso y el cumplimiento e la normativa. | 33 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2021-03-08 | Se inició el proceso de creación de copias de seguridad del contenido disponible en la plataforma. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2021-04-08 | Daremos continuidad a la creación de copias de seguridad del contenido disponible en la plataforma. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2021-05-08 | Desde el mes de marzo se vienen realizando las copias de seguridad del material disponible en la plataforma. Los cursos cuyo contenido se extrajo de Udemy, tienen como repositorio esa plataforma, razón por la cual no contamos con repositorio en el Sharepoint. De los cursos SETI, si. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2021-06-08 | En este último mes, se han creado 4 copias de seguridad de cursos que han creado personal interno de la organización. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2021-07-08 | En el mes de julio, se creó una copia de seguridad al tema de Inducción, dado que se realizó la actualización de contenido. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2021-08-06 | Se continúan creando copias de seguridad del contenido disponible en la plataforma. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2021-09-06 | En el mes de septiembre, no se generaron copias de seguridad. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2021-10-06 | Desde el último seguimiento al riesgo, si bien la plataforma el día 4 de octubre presentó intermitencias, ese día no hubo quejas o solicitudes a TH. Ese día tampoco tuvimos ingresos, mas sin embargo nos encontrábamos preparados para recibir al nuevo ingreso con el backup de los cursos, | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2021-11-04 | Desde el último seguimiento al riesgo no se ha presentado intermitencia en la plataforma. No se ha hecho backup de los últimos cursos, dado que aun no se encuentran listos para publicación. Están en fase de revisión. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2021-12-04 | Desde el último seguimiento al riesgo no se ha presentado intermitencia en la plataforma. No se ha hecho backup de los últimos cursos, dado que aun no se encuentran listos para publicación. Están en fase de revisión. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2022-01-11 | Desde el último seguimiento al riesgo no se ha presentado intermitencia en la plataforma. Desde el proceso, se están implementando mejoras a la Inducción, dado los cambios que ha tenido la compañía y que han dejado desactualizada la información publicada. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2022-02-11 | Desde el último seguimiento al riesgo no se ha presentado intermitencia en la plataforma. Desde el proceso, continuamos implementando mejoras a la Inducción, dado los cambios que ha tenido la compañía y que han dejado desactualizada la información publicada. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2022-03-11 | Desde el último seguimiento al riesgo no se ha presentado intermitencia en la plataforma. Desde el proceso, se continuan implementando mejoras a la Inducción, dado los cambios que ha tenido la compañía y que han dejado desactualizada la información publicada. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2022-04-11 | Desde el último seguimiento al riesgo no se ha presentado intermitencia en la plataforma. Desde el proceso, se continuan implementando mejoras a la Inducción, dado los cambios que ha tenido la compañía y que han dejado desactualizada la información publicada. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2022-05-11 | Desde el proceso, ya se publicó el curso con la información actualizada. en la semana del 30 al 3 de junio se realizará el backup del curso, de acuerdo con la última actualización que se realicé con la inclusión en el módulo de herramientas de Mundo SETI | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2022-06-11 | Se siguen realizando backups trimestrales de los cursos disponibles en la plataforma, con el propósito de contar un repositorio y así evitar la mayor cantidad de pérdida de contenido de formación técnica y en habilidades blandas posible. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2022-07-11 | Se siguen realizando backups trimestrales de los cursos disponibles en la plataforma, con el propósito de contar un repositorio y así evitar la mayor cantidad de pérdida de contenido de formación técnica y en habilidades blandas posible. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2022-08-11 | Se siguen realizando backups trimestrales de los cursos disponibles en la plataforma, con el propósito de contar un repositorio y así evitar la mayor cantidad de pérdida de contenido de formación técnica y en habilidades blandas posible. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2022-11-22 | no se presentaron intermitencias en SETI VIRTUAL | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2022-12-21 | no se presentaron intermitencias en SETI VIRTUAL | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3588 | NO VIGENTE | 2021-02-09 13:16 | 2023-02-22 17:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en la agenda del plan de formación e inducciones corporativas debido a la indisponibilidad de nuestra plataforma de aprendizaje SETI Virtual generando retrasos en el proceso formativo de nuestros integrantes. | 2021-02-08 | Almacenamiento local de los cursos disponibles en la plataforma. | 2023-02-22 | El riesgo queda no vigente debido a que en 2022 se realizó una actualización de la plataforma SETI Virtual solucionando los problemas de indisponibilidad. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2021-03-08 | Se realizó un formulario que se compartirá con los líderes para identificar las necesidades de formación de los equipos y así alinearnos desde el proceso para brindar capacitaciones que cumplan con las expectativas de los integrantes. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2021-04-08 | A partir del los resultados relacionados con la definición de compromisos 2021, se iniciará la generación de formaciones de acuerdo con las necesidades manifiestas en los registros. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2021-05-08 | Ya contamos con la información referente a las certificaciones técnicas que harán los integrantes de la compañía, iniciaremos el proceso de negociación con los partners para la compra de los vouchers. Asi mismo, se está revisando en las diferentes plataformas que cursos técnicos podemos adquirir para ponerlos a disposición de los integrantes, teniendo en cuenta la demanda. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2021-06-08 | En este último me se realizó la compra de un curso para el equipo de desarrollo de producto para adquirir habilidades y conocimientos sobre la plataforma PWA. Así mismo, hemos venido gestionando la compra de voucher haciendo revisión previa de los compromisos técnicos adquiridos por el personal y nos encontramos generando el contenido de actualización de los talleres de competencias organizacionales que se publicarán en este segundo semestre para el fortalecimiento de las mismas. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2021-07-08 | En este último mes se realizó la compra de un curso para el equipo liderado por Henry Bedoya sobre temas de Admón de BD Sql, se realizó la publicación del curso de Comunicación efectiva y desde el proceso de TH se creó el curso Liderando con pasión. De igual forma, hemos seguido gestionando la compra de vouchers previa revisión de los compromisos técnicos adquiridos por el personal y seguimos generando el contenido de actualización de los talleres de competencias organizacionales faltantes. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2021-08-08 | Apalancando el logro de los compromisos pactados por el personal, desde el proceso venimos trabajando en el material de los cursos de Trabajo en equipo y Orientación al logro. Asi mismo, continuamos la gestión de compra de vouchers, formaciones a la medida con el fin de cubrir las necesidades de los equipos. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2021-09-08 | Apalancando el logro de los compromisos pactados por el personal, desde el proceso se realizó la publicación del contenido actualizado en SETI Virtual de nuestras competencias organizacionales. Así mismo, continuamos la gestión de compra de vouchers, formaciones a la medida con el fin de cubrir las necesidades de los equipos. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2021-10-08 | Apalancando el logro de los compromisos pactados por el personal, desde el proceso sugerimos una forma adicional de dar cumplimiento al compromiso, relacionado con el fortalecimiento del talento. Así mismo, continuamos con la gestión de compra de vouchers, formaciones a la medida con el fin de cubrir las necesidades de los equipos. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2021-11-08 | Desde el proceso de formación, continuamos con la gestión de compra de vouchers, formaciones a la medida con el fin de cubrir las necesidades de los equipos. Asi mismo, estamos revisando la posibilidad de contar con un aliado para ofrecer formaciones técnicas y de habilidades humanas a través de una plataforma alterna a la interna. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2021-12-08 | Desde el proceso de formación, continuamos con la gestión de compra de vouchers, formaciones a la medida con el fin de cubrir las necesidades de los equipos. Desde Gestión del conocimiento se trabajará en el fortalecimiento de habilidades técnicas. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2022-02-08 | Desde el proceso de formación, se levantó el Plan de Formación del primer semestre de 2022, en donde consolidamos formaciones relacionadas con las competencias blandas, temas de seguridad de la información y también se incluirán formaciones técnicas que se vienen impartiendo desde Gestión del conocimiento. Así mismo, a los líderes le será compartido un formulario para conocer las necesidades de formación del equipo desde su conocimiento y así poder formarlos a la medida. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2022-03-08 | Desde el proceso de formación, se levantó el Plan de Formación del primer semestre de 2022, en donde consolidamos formaciones relacionadas con las competencias blandas, temas de seguridad de la información y también se incluirán formaciones técnicas que se vienen impartiendo desde Gestión del conocimiento. Así mismo, a los líderes le será compartido un formulario para conocer las necesidades de formación del equipo desde su conocimiento y así poder formarlos a la medida. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2022-04-08 | Desde el proceso de formación se han venido realizando las formaciones planteadas en el Plan, con buena participación de los integrantes. También se realizó el envío del formulario para identificación de necesidades de formación a los líderes, cuya información empezaremos a gestionar, para ajustarnos a las necesidades reales de los equipos. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2022-05-08 | Desde el proceso de formación se han venido realizando las formaciones planteadas en el Plan, con buena participación de los integrantes. También se realizó el envío del formulario para identificación de necesidades de formación a los líderes, cuya información empezaremos a gestionar, para ajustarnos a las necesidades reales de los equipos. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2022-06-08 | Se generaron espacios con los líderes e integrantes con el fin de conocer las necesidades reales de formación relacionadas con el fortalecimiento de competencias u otras habilidades blandas y se implementaron estrategias de formación gratuita con entidades aliadas. Se está generando contenido apoyándonos en el recurso humano interno y en las herramientas disponibles. Además se mantiene actualizado el contenido de Seti virtual para el fortalecimiento de habilidades técnicas y contamos con presupuestos a disposición de los equipos para formar en temas técnicos a los integrantes. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2022-07-08 | Se vienen implementando estrategias de formación gratuita con entidades aliadas para el fortalecimiento de habilidades blandas. Se está generando contenido apoyándonos en el recurso humano interno y en las herramientas disponibles desde Gestión del Conocimiento. A través del beneficio de compra de voucher, los integrantes también pueden formarse en temas técnicos de su interés e incluso certificarse. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2022-08-08 | Se vienen implementando estrategias de formación gratuita con entidades aliadas para el fortalecimiento de habilidades blandas. Se está generando contenido apoyándonos en el recurso humano interno y en las herramientas disponibles desde Gestión del Conocimiento. A través del beneficio de compra de voucher, los integrantes también pueden formarse en temas técnicos de su interés e incluso certificarse. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2022-11-22 | Se realizan capacitaciones de acuerdo a las solicitadas por los lideres, comunicación, servicio al cliente, manejo de emociones y se revisan con proveedores externos capacitaciones gratuitas. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2022-12-21 | Se realizan capacitaciones según solicitudes, se envía encuesta a los lideres con programas a trabajar para el 2023, según necesidades y se inicia con portafolio de capacitaciones de empresas externas | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 3589 | NO VIGENTE | 2021-02-09 16:04 | 2023-02-22 17:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Programa de Formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Programa de formación no alineado a las necesidades reales de los integrantes de SETI, por la falta de comunicación con las partes para levantar las formaciones dirigidas a los miembros de los equipos de trabajo, lo que genera poca participación (por desinterés), insatisfacción e ineficacia. | 2021-02-08 | Cuestionarios para identificación de necesidades de formación en los equipos. Actualización y comunicación de ofertas de formación para equipos de trabajo. | 2023-02-22 | Este riesgo ya no aplica debido a que la organización cuenta con 2 herramientas para la gestión de conocimiento técnico y habilidades blandas alineadas a las necesidades de los integrantes. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4460 | NO VIGENTE | 2023-02-22 17:51 | 2023-12-18 14:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento debido a falta de tiempo, desinterés, insatisfacción e ineficacia, generando que no se aprovechen la herramientas para la actualización de los conocimientos, y que éstos no estén a la vanguardia del mercado. | 2023-02-22 | Realizar monitoreo del uso de las herramientas de forma semanal, con el objetivo de identificar los integrantes que no ingresan y el motivo para el no uso, y así tomar decisiones. | 2023-02-28 | Se realizo la compra de 50 licencias de Udemy - 25 licencias de Platzi. Durante este mes, se realizó la asignación de estas a los embajadores de las comunidades y lideres, donde se realizó un espacio de socialización sobre las condiciones, uso y compromisos. En este mes la dedicación fue de: Udemy: 10 horas Platzi: 67 horas | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4460 | NO VIGENTE | 2023-02-22 17:51 | 2023-12-18 14:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento debido a falta de tiempo, desinterés, insatisfacción e ineficacia, generando que no se aprovechen la herramientas para la actualización de los conocimientos, y que éstos no estén a la vanguardia del mercado. | 2023-02-22 | Realizar monitoreo del uso de las herramientas de forma semanal, con el objetivo de identificar los integrantes que no ingresan y el motivo para el no uso, y así tomar decisiones. | 2023-03-31 | Se realiza el seguimiento de la usabilidad de las plataformas y tenemos la siguiente dedicación Mes Udemy Platzi Febrero 10 horas 67 horas Marzo 260 horas 103 horas Cómo planes de acción se realizaron: seguimiento con los lideres de la comunidad sobre el uso de las licencias y el tiempo dedicado. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4460 | NO VIGENTE | 2023-02-22 17:51 | 2023-12-18 14:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento debido a falta de tiempo, desinterés, insatisfacción e ineficacia, generando que no se aprovechen la herramientas para la actualización de los conocimientos, y que éstos no estén a la vanguardia del mercado. | 2023-02-22 | Realizar monitoreo del uso de las herramientas de forma semanal, con el objetivo de identificar los integrantes que no ingresan y el motivo para el no uso, y así tomar decisiones. | 2023-04-30 | Se realiza el seguimiento de la usabilidad de las plataformas y tenemos la siguiente dedicación Mes Udemy Platzi Febrero 10 horas 67 horas Marzo 260 horas 103 horas Abril 297 horas 60 horas Al finalizar el mes se cambiaron 3 licencias de Udemy porque las personas que las tenían asignadas no las estaban usando, y se otorgaron a otros equipos que se identificaron con novedades de conocimiento técnico. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4460 | NO VIGENTE | 2023-02-22 17:51 | 2023-12-18 14:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento debido a falta de tiempo, desinterés, insatisfacción e ineficacia, generando que no se aprovechen la herramientas para la actualización de los conocimientos, y que éstos no estén a la vanguardia del mercado. | 2023-02-22 | Realizar monitoreo del uso de las herramientas de forma semanal, con el objetivo de identificar los integrantes que no ingresan y el motivo para el no uso, y así tomar decisiones. | 2023-05-30 | Se realiza el seguimiento de la usabilidad de las plataformas y tenemos la siguiente dedicación Mes Udemy Platzi Febrero 10 horas 67 horas Marzo 260 horas 103 horas Abril 297 horas 60 horas Mayo 485 horas 39 horas Se estan reforzando con los equipos base la usabilidad y de acuerdo a las necesidades técnicas se recomienda rutas de entrenamiento desde estas plataformas. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4460 | NO VIGENTE | 2023-02-22 17:51 | 2023-12-18 14:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento debido a falta de tiempo, desinterés, insatisfacción e ineficacia, generando que no se aprovechen la herramientas para la actualización de los conocimientos, y que éstos no estén a la vanguardia del mercado. | 2023-02-22 | Realizar monitoreo del uso de las herramientas de forma semanal, con el objetivo de identificar los integrantes que no ingresan y el motivo para el no uso, y así tomar decisiones. | 2023-06-30 | Se comienza con el plan de mejora para la usabilidad de las licencias, por lo que se tiene un espacio con todos los gerentes para crear estrategias de capacitación que suplan las necesidades, por lo que se realizan dos nuevas asignaciones para los equipos de BTG y jedi en los que ese va a trabajar temas de nube y desarrollo | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4460 | NO VIGENTE | 2023-02-22 17:51 | 2023-12-18 14:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento debido a falta de tiempo, desinterés, insatisfacción e ineficacia, generando que no se aprovechen la herramientas para la actualización de los conocimientos, y que éstos no estén a la vanguardia del mercado. | 2023-02-22 | Realizar monitoreo del uso de las herramientas de forma semanal, con el objetivo de identificar los integrantes que no ingresan y el motivo para el no uso, y así tomar decisiones. | 2023-07-31 | Se otorgan licencias de udemy y platzi por cada equipo base incluyendo los equipos de apoyo, para cubrir las necesidades que se tienen de capacitación técnica, y se inicia proceso de capacitación en Python con el apoyo de Udemy | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4460 | NO VIGENTE | 2023-02-22 17:51 | 2023-12-18 14:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento debido a falta de tiempo, desinterés, insatisfacción e ineficacia, generando que no se aprovechen la herramientas para la actualización de los conocimientos, y que éstos no estén a la vanguardia del mercado. | 2023-02-22 | Realizar monitoreo del uso de las herramientas de forma semanal, con el objetivo de identificar los integrantes que no ingresan y el motivo para el no uso, y así tomar decisiones. | 2023-08-31 | Se realiza seguimiento sobre el uso de las licencias, se otorgan a equipos bases como intelisetisimos para que tengan más cubrimiento. Se inicia a compartir por correo los cursos en tendencia y recomendaciones de búsqueda. Esta campaña se lanza en septiembre | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4460 | NO VIGENTE | 2023-02-22 17:51 | 2023-12-18 14:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Poca participación de los integrantes en el uso de las plataformas de conocimiento debido a falta de tiempo, desinterés, insatisfacción e ineficacia, generando que no se aprovechen la herramientas para la actualización de los conocimientos, y que éstos no estén a la vanguardia del mercado. | 2023-02-22 | Realizar monitoreo del uso de las herramientas de forma semanal, con el objetivo de identificar los integrantes que no ingresan y el motivo para el no uso, y así tomar decisiones. | 2023-09-30 | Se comparte la estrategia con todos los equipos y se logra incrementar la usabilidad, adicional se garantiza que cada equipo base cuenta con licencias para gestionar el conocimiento | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2024-07-03 | 1. Identificar las fuentes y los costos de los beneficios para generar un tablero que permita conocer el valor de inversión en beneficios. 2. Generar una encuesta semestral sobre la usabilidad de la póliza de salud. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2024-07-30 | Se está trabajando en la estandarización y limpieza de data para realizar los tableros de costo beneficio. La encuesta de usabilidad de la póliza de salud del primer semestre fue realizada con una cobertura del 73% de afiliados. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2024-08-27 | El avance del tablero de costos ha tenido un avance del 40% en la medición del beneficio de quinquenio y póliza de salud. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2024-09-20 | Los tableros cuentan con el siguiente avance: póliza de salud 90%, quinquenio 80%, cumpleaños 60%. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2024-10-28 | El tablero de quinquenios, cumpleaños, y póliza se encuentran terminados. Pendiente el desarrollo del tablero para el beneficio de referidos. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2024-11-29 | El tablero de gestión de beneficios se encuentra en desarrollo. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2024-12-31 | El tablero para visualizar los beneficios de la compañía se encuentra en desarrollo y revisión. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2025-01-31 | Se inició con la estandarización de HU para el desarrollo en el ecosistema del control del beneficio de cumpleaños, quinquenio y matrimonio. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2025-02-28 | Se inicio la planeación de HU de póliza de salud, referidos y tablero general de beneficios para el desarrollo en el ecosistema. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2025-03-28 | En el mes de febrero se termino de afinar las HU del beneficio de póliza de salud y se inician las de la póliza de vida, referidos y otros. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2025-04-29 | Está en pruebas la asignación y la notificación del beneficio de cumpleaños. Se desarrollaron y ajustaron HU del beneficio de reconocimientos, referidos, póliza de vida y vouchers. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2025-05-27 | Beneficio de cumpleaños automatizado a través del ecosistema. Beneficio de póliza de salud en pruebas QA. Pendiente desarrollo HU beneficios adicionales. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2025-06-20 | Gestión de pruebas en el ecosistema de beneficio de matrimonio - póliza de salud primera parte en implementación. Plan de bienestar en desarrollo de HU. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2025-07-30 | Gestión y creación de HU para reportes de beneficios en el ecosistema: Póliza de salud, quinquenios y cumpleaños. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4881 | VIGENTE | 2024-04-19 11:42 | 2025-07-28 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No lograr el impacto esperado con los beneficios que ofrece la compañía | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | No lograr el impacto esperado en los integrantes con los beneficios que ofrece la compañía a pesar de los altos costos debido a la imposibilidad de identificar la usabilidad de los beneficios, especialmente lo relacionado con la póliza de salud ocasionando posibles pérdidas económicas y desmotivación de los integrantes | 2024-04-19 | Sistematización de los beneficios de la póliza de salud en el ecosistema de forma preventiva y semiautomática, con el fin de conocer su costo, identificar su usabilidad y generar visualizaciones claras para los integrantes, permitiéndoles comprender su mapa de beneficios y así prevenir pérdidas económicas y desmotivación por falta de uso en responsabilidad del líder del proceso, con apoyo del equipo de bienestar, se aplica de forma permanente, y su evidencia se refleja en el tablero de visualización de datos (BI DataSimple). | 2025-08-27 | Se realiza HU reportes póliza de vida, matrimonio y ajuste quinquenio. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4883 | VIGENTE | 2024-04-19 11:53 | 2025-07-07 09:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia y/o desactualización de documentación de procesos del equipo de Talento Humano (Plan Onboarding) | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Ausencia y/o desactualización de documentación de procesos del equipo de Talento Humano, debido a la falta de documentación de los procedimientos y procesos, generando dificultades para la correcta ejecución de las tareas, reprocesos, confusión y pérdida de información importante para el área. | 2024-04-19 | Mantener los procedimientos actualizados de forma manual, donde la líder de formación revise semestralmente cada proceso dentro del plan de Onboarding, identifique cambios y procesos nuevos y lo comunique al equipo con el fin de mantener los todos los procesos y procedimientos actualizados. | 2024-10-01 | Se realizó la primera actualización y cargue en el share point de los procesos de cada uno de los subprocesos de Talento Humano y se generaron los acuerdos de equipo para que toda el área este alineada con la información y las responsabilidades de cada proceso. | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4883 | VIGENTE | 2024-04-19 11:53 | 2025-07-07 09:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia y/o desactualización de documentación de procesos del equipo de Talento Humano (Plan Onboarding) | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Ausencia y/o desactualización de documentación de procesos del equipo de Talento Humano, debido a la falta de documentación de los procedimientos y procesos, generando dificultades para la correcta ejecución de las tareas, reprocesos, confusión y pérdida de información importante para el área. | 2024-04-19 | Mantener los procedimientos actualizados de forma manual, donde la líder de formación revise semestralmente cada proceso dentro del plan de Onboarding, identifique cambios y procesos nuevos y lo comunique al equipo con el fin de mantener los todos los procesos y procedimientos actualizados. | 2025-04-01 | En la actualidad los procesos de TH tienen el Onboarding, y la idea es revisar como equipo que estrategia podemos implementar para que se pueda revisar el contenido 1 vez al año | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4888 | VIGENTE | 2024-04-25 14:29 | 2025-07-28 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataformas de terceros no disponibles | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Plataformas de terceros no disponibles debido a fallas tecnológicas en los sistemas ocasionando retrasos en las actividades en el proceso de selección, dificultando el avance con los candidatos o perdida de los mismos. | 2024-04-25 | 1. Activar un Plan B de forma manual, cada vez que se presenten fallas o inconsistencias con el servicio para dar continuidad al proceso de selección y evitar retrasos o pérdida de candidatos ante la indisponibilidad tecnológica de plataformas de terceros. Este plan es responsabilidad del líder de selección y el analista junior de contratación, y su implementación queda evidenciada en el procedimiento de selección. 2. Realizar de forma detectiva y semiautomaticamente una evaluación cuatrimestral de satisfacción de proveedores a través del proceso de compras, utilizando encuestas enviadas por correo electrónico con el fin de hacer visible al proveedor el impacto que puede tener la no disponibilidad o fallas de sus plataformas en el proceso de selección, lo que permite detectar riesgos operativos y tomar decisiones oportunas. Este control es ejecutado por el equipo de Compras, Líder de selección y Analista junior, y su implementación queda evidenciada en el proceso de Compras y los correos enviados con las encuestas. | 2024-07-29 | Se presentó una indisponibilidad en la plataforma con el proveedor de estudios de seguridad Global Work, al tener una estrategia con otro proveedor, evitamos que se diera un impacto negativo en los tiempos del proceso | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4888 | VIGENTE | 2024-04-25 14:29 | 2025-07-28 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataformas de terceros no disponibles | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Plataformas de terceros no disponibles debido a fallas tecnológicas en los sistemas ocasionando retrasos en las actividades en el proceso de selección, dificultando el avance con los candidatos o perdida de los mismos. | 2024-04-25 | 1. Activar un Plan B de forma manual, cada vez que se presenten fallas o inconsistencias con el servicio para dar continuidad al proceso de selección y evitar retrasos o pérdida de candidatos ante la indisponibilidad tecnológica de plataformas de terceros. Este plan es responsabilidad del líder de selección y el analista junior de contratación, y su implementación queda evidenciada en el procedimiento de selección. 2. Realizar de forma detectiva y semiautomaticamente una evaluación cuatrimestral de satisfacción de proveedores a través del proceso de compras, utilizando encuestas enviadas por correo electrónico con el fin de hacer visible al proveedor el impacto que puede tener la no disponibilidad o fallas de sus plataformas en el proceso de selección, lo que permite detectar riesgos operativos y tomar decisiones oportunas. Este control es ejecutado por el equipo de Compras, Líder de selección y Analista junior, y su implementación queda evidenciada en el proceso de Compras y los correos enviados con las encuestas. | 2024-10-25 | Actualmente no se ha materializado el riesgo, sin embargo se continua con proveedores alternos según el proveedor que interviene en el estudio de seguridad | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4888 | VIGENTE | 2024-04-25 14:29 | 2025-07-28 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataformas de terceros no disponibles | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Plataformas de terceros no disponibles debido a fallas tecnológicas en los sistemas ocasionando retrasos en las actividades en el proceso de selección, dificultando el avance con los candidatos o perdida de los mismos. | 2024-04-25 | 1. Activar un Plan B de forma manual, cada vez que se presenten fallas o inconsistencias con el servicio para dar continuidad al proceso de selección y evitar retrasos o pérdida de candidatos ante la indisponibilidad tecnológica de plataformas de terceros. Este plan es responsabilidad del líder de selección y el analista junior de contratación, y su implementación queda evidenciada en el procedimiento de selección. 2. Realizar de forma detectiva y semiautomaticamente una evaluación cuatrimestral de satisfacción de proveedores a través del proceso de compras, utilizando encuestas enviadas por correo electrónico con el fin de hacer visible al proveedor el impacto que puede tener la no disponibilidad o fallas de sus plataformas en el proceso de selección, lo que permite detectar riesgos operativos y tomar decisiones oportunas. Este control es ejecutado por el equipo de Compras, Líder de selección y Analista junior, y su implementación queda evidenciada en el proceso de Compras y los correos enviados con las encuestas. | 2025-01-23 | Tuvimos una situación de indisponibilidad de la plataforma de Transunión ( consulta del legal check y menú score) un proveedor critico, sin embargo se pudo solventar con las consultas a través de globalwork, si bien generó un sobrecosto, no genero un stoper en los proceso de selección. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4888 | VIGENTE | 2024-04-25 14:29 | 2025-07-28 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataformas de terceros no disponibles | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Plataformas de terceros no disponibles debido a fallas tecnológicas en los sistemas ocasionando retrasos en las actividades en el proceso de selección, dificultando el avance con los candidatos o perdida de los mismos. | 2024-04-25 | 1. Activar un Plan B de forma manual, cada vez que se presenten fallas o inconsistencias con el servicio para dar continuidad al proceso de selección y evitar retrasos o pérdida de candidatos ante la indisponibilidad tecnológica de plataformas de terceros. Este plan es responsabilidad del líder de selección y el analista junior de contratación, y su implementación queda evidenciada en el procedimiento de selección. 2. Realizar de forma detectiva y semiautomaticamente una evaluación cuatrimestral de satisfacción de proveedores a través del proceso de compras, utilizando encuestas enviadas por correo electrónico con el fin de hacer visible al proveedor el impacto que puede tener la no disponibilidad o fallas de sus plataformas en el proceso de selección, lo que permite detectar riesgos operativos y tomar decisiones oportunas. Este control es ejecutado por el equipo de Compras, Líder de selección y Analista junior, y su implementación queda evidenciada en el proceso de Compras y los correos enviados con las encuestas. | 2025-03-26 | Se divulgo al equipo de selección y a partir e las situación presentada en el mes de enero, se evidenció el funcionamiento del control sin impactar en los procesos. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4888 | VIGENTE | 2024-04-25 14:29 | 2025-07-28 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataformas de terceros no disponibles | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Plataformas de terceros no disponibles debido a fallas tecnológicas en los sistemas ocasionando retrasos en las actividades en el proceso de selección, dificultando el avance con los candidatos o perdida de los mismos. | 2024-04-25 | 1. Activar un Plan B de forma manual, cada vez que se presenten fallas o inconsistencias con el servicio para dar continuidad al proceso de selección y evitar retrasos o pérdida de candidatos ante la indisponibilidad tecnológica de plataformas de terceros. Este plan es responsabilidad del líder de selección y el analista junior de contratación, y su implementación queda evidenciada en el procedimiento de selección. 2. Realizar de forma detectiva y semiautomaticamente una evaluación cuatrimestral de satisfacción de proveedores a través del proceso de compras, utilizando encuestas enviadas por correo electrónico con el fin de hacer visible al proveedor el impacto que puede tener la no disponibilidad o fallas de sus plataformas en el proceso de selección, lo que permite detectar riesgos operativos y tomar decisiones oportunas. Este control es ejecutado por el equipo de Compras, Líder de selección y Analista junior, y su implementación queda evidenciada en el proceso de Compras y los correos enviados con las encuestas. | 2025-06-26 | Se tiene documentado el control en el sharepoint de TH para asegurar que la información este disponible para todos ante contingencias. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5501 | VIGENTE | 2025-04-30 10:28 | 2025-04-30 10:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Fallas en infraestructura física, debido a sismos o terremotos, incendios, inundaciones, fallas eléctricas y/o demás condiciones ambientales. Ocasionando posibles lesiones o muerte a los integrantes, daños materiales a las instalaciones de Seti y a terceros, perdidas económicas y afectación de la continuidad del negocio. | 2025-04-30 | Documentación del plan de emergencias de cada ciudad y validación anual del funcionamiento del plan, formación y entrenamiento de brigada de emergencias y primeros respondientes, comité de emergencias (conformado por directivos de cada ciudad para la toma de decisiones), matriz de peligros IPEVR (identificación de peligros, evaluación y valores de los riesgos), simulacros en conjunto con las copropiedades. |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5502 | VIGENTE | 2025-04-30 10:36 | 2025-04-30 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Situaciones de orden público | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Situaciones de orden público, debido a, asalto o atracos, hurtos, robos, atentados terroristas, vandalismo, ocasionando posibles lesiones o muerte a los integrantes, daños a las instalaciones de Seti y terceros, perdidas financieras,afectación de la continuidad del negocio. | 2025-04-30 | Capacitaciones preventivas en riesgo público, con el objetivo de desarrollar habilidades en nuestros integrantes sobre como actuar frente a este tipo de situaciones. |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5551 | VIGENTE | 2025-05-29 12:06 | 2025-07-09 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación de conflictos laborales y demandas | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de conflictos laborales y demandas debido a: *Deficiencias en la gestión interna del personal. *Fallas de procesos estandarizados para sanciones, despidos o finalización de contratos. *Deficiencia en la gestión del talento humano por parte del líder (desempeño, salud, entre otros). * Diferentes interpretaciones en los lineamientos laborales generando incumplimientos de las políticas. y ocasionando: *Demandas por despido sin justa causa. *Sanciones económicas e indemnizaciones que afectan el presupuesto operativo. *Deterioro del clima laboral y pérdida de confianza del personal en la empresa. *Dificultades para atraer y retener talento por reputación negativa como empleador. | 2025-05-29 | 1. En el ecosistema se tiene la trazabilidad de los procesos disciplinarios de la compañía desde el primer trimestre de 2025; anteriores reposan en las hojas de vida del integrante en Hermes, con copia a la hoja de vida a los integrantes. Responsabilidad del líder: documentar faltas, compromisos, cierre de llamados o faltas. Cualquier decisión que se tome para despido pasa por el área legal de la compañía 2. Ajuste de reglamento interno de trabajo y procedimiento (instructivo para la comprobación de faltas disciplinares) en el Sistema de Gestión detalle de la ruta de aplicación de faltas y sanciones |  |  | 0 | 0 | QUINCENAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2019-09-18 | Desde el área estamos pendientes a nueva regulación y a estar al día en los requisitos de cumplimiento de normas. Caso cuota de aprendizaje que es un tema delicado y que en caso de no monetizar bien, la compañía puede incurrir en una sanción legal. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2019-10-21 | En la tarde se hoy se realizó reunión de planeación del cronograma de SGSST para 2020. Estamos pendientes de ajustes para formalizar con Dirección. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2019-10-31 | Para fortalecer el equipo, Carolina ingresa a apoyar SGSST. La idea es que para 2020 se renueven algunas actividades que por norma se deben realizar, pero el objetivo como área es que se vea que son tareas con propósito y sentido. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2020-05-12 | Para fortalecer el equipo, Carolina ingresa a apoyar SGSST. La idea es que para 2020 se renueven algunas actividades que por norma se deben realizar, pero el objetivo como área es que se vea que son tareas con propósito y sentido. Mantener el SGSST de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y dar cumplimiento al mismo según los lineamientos de la Resolución 0312 del 2019. Aplicar los protocolos de bioseguridad según la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional según la Resolución 666 de 2020. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2020-07-15 | El equipo de TH está muy pendiente de regulaciones del SENA, Decretos Covid, etc, para realizar ajustes y tomar medidas de ser necesario | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2020-09-14 | Continuamos con equipo de TH pendientes de cambios o nuevas regulaciones que pudieran afectar el curso de los planes de los últimos meses del año. Por ejemplo: Semana de la salud, Semana de la Familia, etc | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2020-10-10 | Nos encontramos monitoreando permanentemente las políticas y regulaciones de Seguridad con relación a la pandemia. Actualmente estamos a la espera del SENA para regulación de cuota de aprendices SETI | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2020-11-26 | Cuota Sena aumenta a 25. Regulaciones al día. Protocolo de seguridad actualizado. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2020-12-30 | Se continúa monitoreando decretos y regulaciones para estar al día en términos normativos. Se actualizará el protocolo de Bioseguridad para generar la versión 3. Se revisará regulación para pago de salario para practicantes en etapa productiva de acuerdo a regulación. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2021-03-02 | Durante la emergencia sanitaria por COVID19 se han monitoreado todas las normas y se han implementado las acciones pertinentes de acuerdo a las necesidades de la compañía. Por otro lado, se da cumplimiento de los requisitos del SGSST bajo la normatividad legal vigente teniendo un cumplimiento del 100%, dicho reporte fue notificado ante el Ministerio de Trabajo según las exigencias de la norma. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2021-03-29 | Se da cumplimiento a la normatividad vigente y se actualiza constantemente todas las leyes, decretos, circulares y resoluciones en cuanto al cumplimiento del SGSST, como resultado contamos con el 100% de la implementación del SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2021-04-26 | Durante el mes de abril se mantiene actualizada la matriz legal y se mantiene el cumplimiento de la normatividad aplicable al SGSST y a la emergencia sanitaria por COVID19 (toque de queda, restricciones en la movilidad, pico y cédula, etc.) en todas las sedes de la compañía. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2021-05-26 | En el mes de mayo se hizo la actualización de la matriz legal (documento que soporta toda la normatividad del SGSST) con el objetivo de incluir la Ley 2088 de 2021, Decreto 884 de 2012, Libro blanco de teletrabajo y Ley 1221 de 2008; Las normas están relacionadas con teletrabajo y trabajo en casa, de acuerdo a lo aplicable según las necesidades de la compañía. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2021-06-23 | En el mes de junio se hizo la actualización de la matriz legal con la inclusión de la Resolución 777 de 2021 de acuerdo con las medidas aplicables a la emergencia sanitaria por COVID19 y según las necesidades de la compañía. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2021-07-26 | En lo transcurrido del mes no se han generado normas nuevas ni cambios aplicables a las necesidades de la compañía, continuamos dando cumplimiento a las regulaciones vigentes a la fecha. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2021-08-25 | En el mes de agosto se hizo efectiva la actualización de la matriz legal del SGSST donde se incluyó la nueva Resolución 754 de 2021, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable a Seguridad y Salud en el Trabajo. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2021-09-26 | En el mes de septiembre no se hicieron cambios en la matriz legal, se continúa con el cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable a Seguridad y Salud en el Trabajo. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2021-10-25 | Durante el mes de Octubre se hizo actualización de la matriz legal de acuerdo con la normatividad legal vigente aplicable al SGSST con el apoyo del profesional asignado por nuestra ARL, dando así cumplimiento a cada una de las normas teniendo en cuenta las necesidades de la compañía. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2021-11-24 | Durante el mes no se notificaron cambios o normas nuevas en cuanto al cumplimiento del SGSST. Sin embargo, el responsable del SGSST asiste a capacitación de retroalimentación de normas del SGSST dirigida por el corredor de seguros SERENTIA el 24/11/2021. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2021-12-26 | En el mes de diciembre se actualizó la matriz legal del SGSST de la compañía donde se agregó la circular 0072 MinTrabajo - Reporte autoevaluación SGSST. Dando cumplimiento al proceso de actualización de documentos legales del Sistema actual que tiene implementado la compañía. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2022-02-02 | Durante el mes de Enero de 2022 no se generaron nuevas normas que apliquen al proceso de SST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2022-03-02 | En el mes de febrero no se generaron cambios en la norma y actualmente se da cumplimiento estricto a las leyes aplicables en materia de Riesgos Laborales. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2022-04-01 | Para efectos de requerimientos legales no se efectuaron cambios en el documento matriz legal del SGSST teniendo en cuenta que durante el mes no se generaron normativas aplicables a las necesidades de la compañía. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2022-05-02 | Durante el mes no se generaron nuevas normas que apliquen al proceso de SST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2022-06-02 | Se procede con la actualización de la matriz legal de acuerdo con las nuevas medidas decretadas por el gobierno a implementar teniendo en cuenta la emergencia sanitaria COVID19. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2022-07-04 | 1. Identificar qué actividades la empresa debe desarrollar en el ejercicio de cumplimiento de la norma. Cumplimiento de la auditoría anual del Sistema. Definiciones de teletrabajo (NUEVO) 2. Consultar periódicamente qué nuevas regulaciones están vigentes para analizarlas y dar cumplimiento Asesorías mensuales donde se hace revisión de las normas (cuáles están vigentes). 3. Se mantiene la matriz legal actualizada con las nomas aplicables al SGSST y protocolos de bioseguridad por COVID19 teniendo en cuenta las necesidades de la compañía dando cumplimiento a las regulaciones vigentes a la fecha. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2022-08-04 | Durante el mes de agosto se decreto la Resolución 2764 publicada el 18 de Julio del 2022; por la cual se adopta la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos específicos y se dictan otras disposiciones. No se han dado incumplimiento a las normas que regulan el SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2022-09-02 | Durante el mes no se presentaron nuevas resoluciones relacionadas con el SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2022-10-03 | Durante el mes no se presentaron nuevas resoluciones relacionadas con el SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2022-11-03 | Durante el mes no se presentaron nuevas resoluciones relacionadas con el SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2022-12-02 | Durante el mes se hace la actualización de la matriz legal con asesoría por parte de la ARL Sura, este documento esta vigente y codificado teniendo en cuenta los lineamientos el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dando cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable a las necesidades de la compañía. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2022-12-20 | Durante el mes no se presentaron cambios normativos aplicables al SGSST; A la fecha la matriz legal se encuentra actualizada teniendo en cuenta la última asesoría por parte de la ARL Sura. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2023-01-31 | Durante el mes no se presentaron cambios normativos aplicables al SGSST; A la fecha la matriz legal se encuentra actualizada teniendo en cuenta la última asesoría por parte de la ARL Sura. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2023-02-28 | no se presentaron novedades en la regulación | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2023-03-24 | Se continua con los controles establecidos. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2023-05-05 | Se realiza revisión de la actualización normativa relacionada con el SG-SST, se realizan los esfuerzos para dar alcance y cumplimiento a los requerimientos, la mejora continua del SG le apunta a generar cambios, actualizaciones y ajustes necesarios requeridos por los cambios normativos en materia de riesgos laborales. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2023-06-05 | Las medidas establecidas continúan siendo efectivas. Se realiza seguimiento de las actualizaciones normativas vigentes. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2023-07-06 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente frete al SGSST. y bienestar | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2023-07-12 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente frete al SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2023-08-01 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente frente al SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2023-09-01 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2023-10-01 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente frente al SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2023-11-01 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente frente al SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2023-12-01 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente frente al SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2024-01-04 | Ninguno | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2024-02-01 | ninguno | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2024-03-12 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente frente al SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2024-04-12 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente frente al SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2024-05-15 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente y la mejora continua frente al SGSST | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2024-06-12 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente y la mejora continua frente al SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2024-07-09 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente y la mejora continua frente al SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2024-08-06 | Continuamos en el fortalecimiento de estrategias para dar alcance al cumplimiento del SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2024-09-09 | Actualmente continuamos desarrollando estrategias para dar alcance al cumplimiento legislativo vigente y la mejora continua frente al SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2024-10-03 | Desarrollamos estrategias para dar alcance legislativo a los estándares mínimos del SG-SST y promover la mejora continua del SG. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2024-11-12 | Movilizamos estrategias para dar cumplimiento al SG-SST, centrados en la mejora continua que este implica. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 3132 | VIGENTE | 2019-04-21 14:50 | 2025-07-28 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST | Legislación | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento de regulaciones o decretos relacionados con SGSST, debido a desconocimiento de los cambios normativos generados por entes gubernamentales, ocasionando multas o sanciones por parte de dichas entidades. | 2021-01-25 | 1. Garantizar la trazabilidad de los ajustes derivados de la legislación laboral en la matriz legal de forma manual y anual, antes de que se presenten incumplimientos normativos, mediante la verificación de las plataformas oficiales designadas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Código Sustantivo del Trabajo, entre otras) para identificar nuevas disposiciones legales, analizar su aplicabilidad, evaluar el alcance de las normas identificadas y determinar si aplican o no. 2. Asegurar el cumplimiento legal antes de que se presenten omisiones normativas, mediante la actualización oportuna de los ajustes normativos comunicados por la ARL, cada vez que se requiera, de forma manual por la líder de SST, se activa a partir de una notificación o enlace de inscripción enviado por la ARL, y se evidencia mediante correos (invitaciones y actualizaciones), asesorías, actas de reunión e informes de gestión. 3. Establecer el plan de trabajo anual para la gestión estratégica y oportuna de los hitos asociados al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma manual y anual antes del cierre de cada año por la líder de SST, donde se definirán las actividades que respaldarán el cumplimiento de los Estándares Mínimos en el año siguiente. Este plan debe ser formalizado mediante la firma del representante legal y del responsable del SGSST y posteriormente, se realizará seguimiento periódico a su ejecución, garantizando trazabilidad y control de los avances. | 2025-02-28 | Continuamos en el fortalecimiento de estrategias para dar alcance al cumplimiento del SGSST. | 60 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2022-07-26 | Se realiza la creación de la guía de las fases de la gestión del conocimiento con las 5 fases que son: identificar, generar, compartir, mantener y usabilidad. El documento esta publicado en la ruta https://seti2015.sharepoint.com/:w:/r/sites/SistemadeGestiondeCalidad/Documentos%20compartidos/Gesti%C3%B3n%20del%20Conocimiento/Fases%20de%20la%20Gesti%C3%B3n%20del%20Conocimiento.docx?d=wc59076aca1984eddb18848a37ad03b08&csf=1&web=1&e=UFuAsr | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2022-08-26 | Se realiza piloto de SharePoint para la documentación de la información técnica, el piloto se realiza con el equipo de Cali | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2022-09-26 | Se inicia con la creación del sitio de SharePoint para SETISaber, donde lo que se quiere es poner tener más contenido de manera dinámica, que tenga metadatos | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2022-10-26 | refuerzo con todos los equipos base para la creación de los planes de onboarding y mejorar la curva de aprendizaje de los integrantes, para disminuir la rotación temprana | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2022-11-26 | Publicación del sitio de seti sabe en SharePoint, donde se han ingresado contenidos creados en los OKrs por los equipos base | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2022-12-21 | Creación de plan para la medición de la efectividad de los planes de Onboarding y actualización de contenido | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2023-02-22 | Se sigue trabajando en concluir los planes onboarding y medir la efectividad. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2023-02-28 | Se inicia un plan piloto para medir la efectividad de los planes de Onboarding con los ingresos nuevos que se tengan en los proyectos, el cual consiste en 3 momentos: 1. Encuesta a los 30 días de ingresar el integrante 2. Encuesta 45 días con el líder y mentor para evaluar al integrante 3. Encuesta 60 días para concluir la calidad y veracidad del contenido del plan de Onboarding | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2023-03-31 | A la fecha se han evaluado 14 integrantes en la efectividad de los planes de Onboarding. Se continúa trabajando en los ajustes del procedimiento para evaluar los puntos en los que seba de hacer algún ajuste. En el proceso de ATH se está realizando la documentación de los procesos internos de cada equipo de trabajo (creación de artefactos de conocimiento), que apoyaran el plan de onboarding con el objetivo de mejorar la experiencia del integrante. Adicional, de tener todos los procesos documentados para que la información quede en el repositorio de SharePoint para uso general del proyecto. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2023-04-30 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 65% y quedan pendientes por entregar 45%. El total de artefactos del proceso son 202, los cuales se espera dar a cierre en junio. A la fecha en el piloto se han realizado 38 encuestas, en las que se han presentado dos oportunidades de mejora que son: ATH: falta de documentos, para este caso se esta ejecutando el plan de acción de los artefactos de los equipos y así poder tener la documentación de los procesos y de manera completa. Intelisetimos: una novedad con el mentor de uno de los integrantes, ya que el integrante paso por varios procesos y no se le asigno de manera correcta, para esto se escala con el líder y se asigna un mentor para el proceso. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2023-05-30 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 71% y quedan pendientes por entregar 29%. El total de artefactos del proceso son 202, los cuales se espera dar a cierre en junio. Con los resultados del piloto se ajusta el procedimiento de la medición de la efectividad del plan de onboarding, ya que se identifican algunas falencias como que se estaba preguntando en el día 60 si se había asignado un plan, cuando esto se debe de hacer en los primeros días del ingreso del integrante al equipo. Adicional, se debe de ajustar el proceso para la auditoria en los equipos que no tienen una alta rotación, y que se debe garantizar que la documentación de los procesos se encuentre vigente. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2023-06-30 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 84% y quedan pendientes por entregar 16%. El total de artefactos del proceso son 219, los cuales se espera dar a cierre en julio. Se ajusta el proceso de Onboarding y se está realizando un nuevo piloto en la medición de la efectividad del onboarding que finaliza el 30 de Julio | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2023-07-31 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 89% y quedan pendientes por entregar 11%. El total de artefactos del proceso son 219, los cuales se espera dar a cierre en agosto. En el proceso del Onboarding se le solicita a todos los lideres revisar los planes para las actualizaciones | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2023-08-31 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 91%. El total de artefactos del proceso son 219, los cuales se espera dar a cierre en septiembre. En el proceso del Onboarding se le solicita a todos los lideres revisar los planes para las actualizaciones y revisar los equipos que hagan falta | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2023-09-30 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 92%. El total de artefactos del proceso son 219, los cuales se espera dar a cierre en septiembre. En el proceso del Onboarding se le solicita a todos los lideres revisar los planes para las actualizaciones y revisar los equipos que hagan falta | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2023-10-31 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 93%. El total de artefactos del proceso son 219, los cuales se espera dar a cierre en septiembre. En el proceso del Onboarding se le solicita a todos los lideres revisar los planes para las actualizaciones y revisar los equipos que hagan falta | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2023-11-30 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 96%. El total de artefactos del proceso son 219, los cuales se espera dar a cierre en septiembre. En el proceso del Onboarding se le solicita a todos los lideres revisar los planes para las actualizaciones y revisar los equipos que hagan falta | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2023-12-31 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 98%. El total de artefactos del proceso son 219, los cuales se espera dar a cierre en septiembre. En el proceso del Onboarding se le solicita a todos los lideres revisar los planes para las actualizaciones y revisar los equipos que hagan falta | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2024-01-31 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 98%. El total de artefactos del proceso son 219, los cuales se espera dar a cierre en septiembre. En el proceso del Onboarding se le solicita a todos los lideres revisar los planes para las actualizaciones y revisar los equipos que hagan falta | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2024-02-29 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 99%. El total de artefactos del proceso son 219, los cuales se espera dar a cierre en septiembre. En el proceso del Onboarding se le solicita a todos los lideres revisar los planes para las actualizaciones y revisar los equipos que hagan falta | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2024-03-26 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 99%. El total de artefactos del proceso son 219, los cuales se espera dar a cierre en septiembre. En el proceso del Onboarding se le solicita a todos los lideres revisar los planes para las actualizaciones y revisar los equipos que hagan falta | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4209 | NO VIGENTE | 2022-07-21 11:15 | 2024-04-19 10:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos inexistentes y/o desactualizados, lo que puede generar la afectación en la prestación de los servicios, la imagen reputacional de la organización, y se amplía el tiempo de curva de aprendizaje para nuevos integrantes. | 2022-06-23 | Elaborar una metodología de generación de contenido a nivel compañía con el tipo de elementos que se pueden generar (capacitaciones, videos, instructivos, etc.) y recomendaciones para su elaboración | 2024-04-19 | Hasta este mes se ha logrado tener una generación de artefactos de ATH del 99%. El total de artefactos del proceso son 219, los cuales se espera dar a cierre en septiembre. En el proceso del Onboarding se le solicita a todos los lideres revisar los planes para las actualizaciones y revisar los equipos que hagan falta | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4298 | NO VIGENTE | 2022-09-29 10:28 | 2023-08-04 12:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento del equipo de Talento Humano debido a desactualización de documentos formales con las actividades adicionales inherentes a los procesos, generando reprocesos y pérdida de valor agregado. | 2022-09-21 | Generar el contenido y guardarlo en el repositorio de Talento Humano (SharePoint). Revisión del contenido al menos dos veces al año para actualizaciones. Cuando ingresa un integrante nuevo al equipo de Talento Humano, se valida si el contenido se encuentra actualizado. | 2023-02-22 | Se realizó la creación de los planes de Onboarding de los subprocesos de Talento Humano. Se dio inició a la creación de los artefactos que soportan los planes. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4298 | NO VIGENTE | 2022-09-29 10:28 | 2023-08-04 12:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 318750 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento del equipo de Talento Humano debido a desactualización de documentos formales con las actividades adicionales inherentes a los procesos, generando reprocesos y pérdida de valor agregado. | 2022-09-21 | Generar el contenido y guardarlo en el repositorio de Talento Humano (SharePoint). Revisión del contenido al menos dos veces al año para actualizaciones. Cuando ingresa un integrante nuevo al equipo de Talento Humano, se valida si el contenido se encuentra actualizado. | 2023-02-28 | El riesgo materializado corresponde a la necesidad de definir un plan de acción para identificar los procedimientos del equipo de formación, los cuales no eran claros. El valor está dado por el tiempo dedicado a la identificación y documentación de los procedimientos para que cualquier persona pueda consultar y ejecutar las actividades. | 8 | 15 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4298 | NO VIGENTE | 2022-09-29 10:28 | 2023-08-04 12:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento del equipo de Talento Humano debido a desactualización de documentos formales con las actividades adicionales inherentes a los procesos, generando reprocesos y pérdida de valor agregado. | 2022-09-21 | Generar el contenido y guardarlo en el repositorio de Talento Humano (SharePoint). Revisión del contenido al menos dos veces al año para actualizaciones. Cuando ingresa un integrante nuevo al equipo de Talento Humano, se valida si el contenido se encuentra actualizado. | 2023-03-31 | En cada uno de los procesos del área se inicia a trabajar en la creación del plan de onboarding y la identificación de los procesos que aplican de manera transversal para documentarlos y queden en el repositorio de SharePoint de Talento Humano. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4298 | NO VIGENTE | 2022-09-29 10:28 | 2023-08-04 12:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento del equipo de Talento Humano debido a desactualización de documentos formales con las actividades adicionales inherentes a los procesos, generando reprocesos y pérdida de valor agregado. | 2022-09-21 | Generar el contenido y guardarlo en el repositorio de Talento Humano (SharePoint). Revisión del contenido al menos dos veces al año para actualizaciones. Cuando ingresa un integrante nuevo al equipo de Talento Humano, se valida si el contenido se encuentra actualizado. | 2023-04-30 | Se tiene la identificación de los procesos transversales y en cada uno de los equipos. Se ajusta el sitio de SharePoint para que sea de manera más dinámica y se vea más como una biblioteca de consultas y facilite la búsqueda de la información. A la fecha se está trabajando en la documentación de los procesos, para socializar los que apliquen de manera transversal con todo el equipo. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4298 | NO VIGENTE | 2022-09-29 10:28 | 2023-08-04 12:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento del equipo de Talento Humano debido a desactualización de documentos formales con las actividades adicionales inherentes a los procesos, generando reprocesos y pérdida de valor agregado. | 2022-09-21 | Generar el contenido y guardarlo en el repositorio de Talento Humano (SharePoint). Revisión del contenido al menos dos veces al año para actualizaciones. Cuando ingresa un integrante nuevo al equipo de Talento Humano, se valida si el contenido se encuentra actualizado. | 2023-05-30 | Se continúa trabajando en la documentación de los procesos de todo talento humano, adicional, dentro de los espacios que se tiene como equipo (grupo primario y daily), se comenzara a socializar temas transversales para fortalecer el conocimiento. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4298 | NO VIGENTE | 2022-09-29 10:28 | 2023-08-04 12:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento del equipo de Talento Humano debido a desactualización de documentos formales con las actividades adicionales inherentes a los procesos, generando reprocesos y pérdida de valor agregado. | 2022-09-21 | Generar el contenido y guardarlo en el repositorio de Talento Humano (SharePoint). Revisión del contenido al menos dos veces al año para actualizaciones. Cuando ingresa un integrante nuevo al equipo de Talento Humano, se valida si el contenido se encuentra actualizado. | 2023-06-30 | Se realiza la matriz rambo para identificar como estaba el conocimiento en todo el equipo, y comenzar a capacitar en los temas que se identifican los integrantes del equipo tienen menos conocimiento como es el caso de bienestar, también cada una de las áreas ha realizado la exposición de temas cómo: lecciones aprendidas, seguridad y salud en el trabajo. Se va a iniciar en las capacitaciones de conocimiento técnico en todo el equipo a nivel de los servicios que ofrece la compañía. Este plan se espera finalizar en agosto | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4298 | NO VIGENTE | 2022-09-29 10:28 | 2023-08-04 12:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento del equipo de Talento Humano debido a desactualización de documentos formales con las actividades adicionales inherentes a los procesos, generando reprocesos y pérdida de valor agregado. | 2022-09-21 | Generar el contenido y guardarlo en el repositorio de Talento Humano (SharePoint). Revisión del contenido al menos dos veces al año para actualizaciones. Cuando ingresa un integrante nuevo al equipo de Talento Humano, se valida si el contenido se encuentra actualizado. | 2023-07-31 | Se continúa trabajando con todo el equipo de talento humano con las capacitaciones en los procesos y adicional en todo el conocimiento técnico que se maneja en la compañía a nivel general. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4298 | NO VIGENTE | 2022-09-29 10:28 | 2023-08-04 12:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento del equipo de Talento Humano debido a desactualización de documentos formales con las actividades adicionales inherentes a los procesos, generando reprocesos y pérdida de valor agregado. | 2022-09-21 | Generar el contenido y guardarlo en el repositorio de Talento Humano (SharePoint). Revisión del contenido al menos dos veces al año para actualizaciones. Cuando ingresa un integrante nuevo al equipo de Talento Humano, se valida si el contenido se encuentra actualizado. | 2023-08-04 | El riesgo se deja no vigente, ya que se realizaron todas las actividades de capacitación y documentación dentro del equipo de Talento Humano. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4878 | VIGENTE | 2024-04-19 11:22 | 2025-07-07 09:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Información desactualizada en el Onboarding de los equipos de SETI | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Información desactualizada en el Onboarding de los equipos de SETI debido a que los proyectos o procesos no actualicen 1 vez al año sus procesos de Onbaording ocasionando pérdida de conocimiento para los integrantes del nuevo equipo y posibles fallas en la prestación del servicio | 2024-04-19 | Mantener actualizado el plan de onboarding en SharePoint antes del ingreso de nuevos integrantes, con el fin de asegurar su adecuada adaptación a la organización. Anualmente y de forma manual, el área de Resource se reúne con cada gerente para socializar la plantilla de onboarding. Posteriormente, se realiza una evaluación del conocimiento técnico del integrante, en función de la gestión asociada a su cargo dentro del equipo. | 2024-10-28 | La valoración del Onboarding se realizara de forma anual, en la que cada equipo realizara una evaluación de conocimiento técnico de acuerdo a la gestión que realiza el equipo | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4884 | VIGENTE | 2024-04-19 12:01 | 2025-07-07 09:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la ejecución del proceso de desvinculación de integrantes | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Debilidades en la ejecución del proceso de desvinculación de integrantes, debido a la falta de conocimiento por parte de los líderes sobre el proceso de desvinculación ocasionando la realización incorrecta de los procedimientos, incumplimiento de normativas legales y posibles filtraciones de información confidencial. | 2024-04-19 | Realizar capacitaciones semestrales de forma manual a los líderes, donde se incluya las actualizaciones del proceso de desvinculación (justa causa y renuncia voluntaria) por el líder de formación, asegurando que los líderes conozcan el procedimiento de las desvinculaciones y lo realicen de manera adecuada. | 2024-10-01 | Se construye Material de primera campaña de sensibilización sobre el proceso de desvinculación a los Líderes y a los integrantes de TH | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4884 | VIGENTE | 2024-04-19 12:01 | 2025-07-07 09:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la ejecución del proceso de desvinculación de integrantes | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Debilidades en la ejecución del proceso de desvinculación de integrantes, debido a la falta de conocimiento por parte de los líderes sobre el proceso de desvinculación ocasionando la realización incorrecta de los procedimientos, incumplimiento de normativas legales y posibles filtraciones de información confidencial. | 2024-04-19 | Realizar capacitaciones semestrales de forma manual a los líderes, donde se incluya las actualizaciones del proceso de desvinculación (justa causa y renuncia voluntaria) por el líder de formación, asegurando que los líderes conozcan el procedimiento de las desvinculaciones y lo realicen de manera adecuada. | 2025-04-01 | Se realiza actualización del proceso, en la actualidad se esta revisando la política para ajustar y socializar con las partes interesadas | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4887 | NO VIGENTE | 2024-04-25 14:23 | 2024-07-11 12:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de procesos y procedimientos establecidos en el área de selección | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de procesos y procedimientos establecidos en el área de selección, debido a el cambio permanente de las actividades que se ejecutan en el proceso, ocasionando reprocesos, incumplimiento legal, costos y aumento de los tiempos en la ejecución, afectación de la imagen de la empresa. | 2024-04-25 | Asegurar la apropiación de los cambios en los procesos del día a día. Actualizaciones periódicas de los documentos a través de un responsable en el área para dicha actividad. Divulgación constante de los cambios en el proceso al equipo. | 2024-07-11 | Se delega una persona para realizar el seguimiento a los procedimientos. Este riesgo será no vigente, toda vez que queda asociado al riesgo de TH # 4883 | 1 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4890 | VIGENTE | 2024-04-25 14:49 | 2025-07-28 16:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aumento en los indicadores de reporte de condiciones de salud física y mental | Legislación | Incumplimiento | Interno | Aumento en los indicadores de reporte de condiciones de salud física y mental por factores del trabajo como la modalidad, horarios y equilibrio laboral y personal, ocasionando la posible ocurrencia de enfermedades laborales, baja productividad, accidentes laborales, fallas operacionales, desmotivación del integrante. | 2024-04-25 | 1. Definir un plan de capacitación anual, gestionar proveedores, ejecutar espacios, publicar información de las campañas que se van a realizar, y almacenar la evidencia (registro de asistencia, todos, etc.) de forma manual por la líder de SST, con el fin de generar consciencia y movilizar la cultura del autocuidado. 2. Realizar una revisión de las condiciones de salud de los integrantes semestralmente, y/o cuando escalan las situaciones, contactar al integrante, recopilar la información, gestionar el proceso, validar y hacer seguimiento de forma manual por la líder de SST, con el fin de mejorar y mantener las condiciones óptimas de salud de nuestros integrantes | 2024-06-12 | Se han desarrollado diferentes estrategias que buscan reducir el impacto y la probabilidad en que se materialice el riesgo en el aumento del ausentismo o la materialización de la E.L Y el A.T. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4890 | VIGENTE | 2024-04-25 14:49 | 2025-07-28 16:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aumento en los indicadores de reporte de condiciones de salud física y mental | Legislación | Incumplimiento | Interno | Aumento en los indicadores de reporte de condiciones de salud física y mental por factores del trabajo como la modalidad, horarios y equilibrio laboral y personal, ocasionando la posible ocurrencia de enfermedades laborales, baja productividad, accidentes laborales, fallas operacionales, desmotivación del integrante. | 2024-04-25 | 1. Definir un plan de capacitación anual, gestionar proveedores, ejecutar espacios, publicar información de las campañas que se van a realizar, y almacenar la evidencia (registro de asistencia, todos, etc.) de forma manual por la líder de SST, con el fin de generar consciencia y movilizar la cultura del autocuidado. 2. Realizar una revisión de las condiciones de salud de los integrantes semestralmente, y/o cuando escalan las situaciones, contactar al integrante, recopilar la información, gestionar el proceso, validar y hacer seguimiento de forma manual por la líder de SST, con el fin de mejorar y mantener las condiciones óptimas de salud de nuestros integrantes | 2024-07-09 | Se han desarrollado diferentes estrategias que buscan reducir el impacto y la probabilidad en que se materialice el riesgo en el aumento del ausentismo o la materialización de la E.L Y el A.T, asociados con factores laborales | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4890 | VIGENTE | 2024-04-25 14:49 | 2025-07-28 16:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aumento en los indicadores de reporte de condiciones de salud física y mental | Legislación | Incumplimiento | Interno | Aumento en los indicadores de reporte de condiciones de salud física y mental por factores del trabajo como la modalidad, horarios y equilibrio laboral y personal, ocasionando la posible ocurrencia de enfermedades laborales, baja productividad, accidentes laborales, fallas operacionales, desmotivación del integrante. | 2024-04-25 | 1. Definir un plan de capacitación anual, gestionar proveedores, ejecutar espacios, publicar información de las campañas que se van a realizar, y almacenar la evidencia (registro de asistencia, todos, etc.) de forma manual por la líder de SST, con el fin de generar consciencia y movilizar la cultura del autocuidado. 2. Realizar una revisión de las condiciones de salud de los integrantes semestralmente, y/o cuando escalan las situaciones, contactar al integrante, recopilar la información, gestionar el proceso, validar y hacer seguimiento de forma manual por la líder de SST, con el fin de mejorar y mantener las condiciones óptimas de salud de nuestros integrantes | 2024-08-06 | Continuamos promoviendo estrategias de BI que faciliten la disminución del ausentismo o la materialización de la E.L Y el A.T por factores laborales | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4890 | VIGENTE | 2024-04-25 14:49 | 2025-07-28 16:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aumento en los indicadores de reporte de condiciones de salud física y mental | Legislación | Incumplimiento | Interno | Aumento en los indicadores de reporte de condiciones de salud física y mental por factores del trabajo como la modalidad, horarios y equilibrio laboral y personal, ocasionando la posible ocurrencia de enfermedades laborales, baja productividad, accidentes laborales, fallas operacionales, desmotivación del integrante. | 2024-04-25 | 1. Definir un plan de capacitación anual, gestionar proveedores, ejecutar espacios, publicar información de las campañas que se van a realizar, y almacenar la evidencia (registro de asistencia, todos, etc.) de forma manual por la líder de SST, con el fin de generar consciencia y movilizar la cultura del autocuidado. 2. Realizar una revisión de las condiciones de salud de los integrantes semestralmente, y/o cuando escalan las situaciones, contactar al integrante, recopilar la información, gestionar el proceso, validar y hacer seguimiento de forma manual por la líder de SST, con el fin de mejorar y mantener las condiciones óptimas de salud de nuestros integrantes | 2024-09-09 | Se continua fortaleciendo las estrategias, que buscan reducir el impacto y la probabilidad en que se materialice el riesgo en el aumento del ausentismo o la materialización de la E.L Y el A.T. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4890 | VIGENTE | 2024-04-25 14:49 | 2025-07-28 16:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aumento en los indicadores de reporte de condiciones de salud física y mental | Legislación | Incumplimiento | Interno | Aumento en los indicadores de reporte de condiciones de salud física y mental por factores del trabajo como la modalidad, horarios y equilibrio laboral y personal, ocasionando la posible ocurrencia de enfermedades laborales, baja productividad, accidentes laborales, fallas operacionales, desmotivación del integrante. | 2024-04-25 | 1. Definir un plan de capacitación anual, gestionar proveedores, ejecutar espacios, publicar información de las campañas que se van a realizar, y almacenar la evidencia (registro de asistencia, todos, etc.) de forma manual por la líder de SST, con el fin de generar consciencia y movilizar la cultura del autocuidado. 2. Realizar una revisión de las condiciones de salud de los integrantes semestralmente, y/o cuando escalan las situaciones, contactar al integrante, recopilar la información, gestionar el proceso, validar y hacer seguimiento de forma manual por la líder de SST, con el fin de mejorar y mantener las condiciones óptimas de salud de nuestros integrantes | 2024-10-03 | Reducimos la probabilidad de materialización y la probabilidad de la ocurrencia de los riesgos, el ausentismo, la E.L Y el A.T. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4890 | VIGENTE | 2024-04-25 14:49 | 2025-07-28 16:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aumento en los indicadores de reporte de condiciones de salud física y mental | Legislación | Incumplimiento | Interno | Aumento en los indicadores de reporte de condiciones de salud física y mental por factores del trabajo como la modalidad, horarios y equilibrio laboral y personal, ocasionando la posible ocurrencia de enfermedades laborales, baja productividad, accidentes laborales, fallas operacionales, desmotivación del integrante. | 2024-04-25 | 1. Definir un plan de capacitación anual, gestionar proveedores, ejecutar espacios, publicar información de las campañas que se van a realizar, y almacenar la evidencia (registro de asistencia, todos, etc.) de forma manual por la líder de SST, con el fin de generar consciencia y movilizar la cultura del autocuidado. 2. Realizar una revisión de las condiciones de salud de los integrantes semestralmente, y/o cuando escalan las situaciones, contactar al integrante, recopilar la información, gestionar el proceso, validar y hacer seguimiento de forma manual por la líder de SST, con el fin de mejorar y mantener las condiciones óptimas de salud de nuestros integrantes | 2025-01-31 | Reducimos la probabilidad de materialización y la probabilidad de la ocurrencia de los riesgos, el ausentismo, la E.L Y el A.T. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4891 | VIGENTE | 2024-04-25 14:56 | 2025-07-07 09:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente debido a incumplimiento en los tiempos, fallas técnicas, olvidos, ocasionando porcentajes bajos de cumplimiento, posible cancelación de contrato del servicio, afectación de la imagen corporativa con el cliente. | 2024-04-25 | 1. Realizar el reporte mensual de gestión del SG-SST al cliente Bancolombia de forma manual, recopilando la información necesaria con los líderes y las diferentes plataformas (GLPI, SIGESA-Cliente), registrando la información en plantillas que el cliente facilita, validando los datos para confirmar que la información este correcta y la plataforma reciba la información. La líder de SST hará seguimiento de los comentarios de aprobación del auditor, y atenderá requerimientos adicionales si aplica, con el fin de asegurar la gestión y la mejora continua del SG-SST. 2. Realizar el cargue del documento en la plataforma SIGESA de forma manual, antes de los plazos pactados, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos con el cliente en materia de gestión del SG-SST. Para ello, se agenda una reunión anual con el cliente para socializar los reportes, se define el calendario de entregas y se solicita la información necesaria a las áreas responsables (Nómina y líderes de Intelisetísimos). Una vez consolidados los informes, estos son cargados mensualmente en SIGESA por la líder de SST. 3. Asegurar el reporte anual del SG-SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL, antes del vencimiento de los plazos establecidos, de forma manual, donde se validen los usuarios, se asignen roles y se reporte los estándares conforme a los hitos definidos por el Ministerio. Para el reporte ante la ARL, se accede a la plataforma con habilitación previa del área de Nómina, donde se realiza el autorreporte correspondiente. Ambos reportes son posteriormente socializados por la líder de SST con las partes interesadas, y su cumplimiento queda reflejado en los documentos oficiales emitidos por cada entidad, que indican el porcentaje de cumplimiento del SG-SST. | 2024-05-15 | Se han realizado las gestiones pertinentes con el fin de asegurar el cumplimiento de lo pactado con el cliente frente a SG-SST | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4891 | VIGENTE | 2024-04-25 14:56 | 2025-07-07 09:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente debido a incumplimiento en los tiempos, fallas técnicas, olvidos, ocasionando porcentajes bajos de cumplimiento, posible cancelación de contrato del servicio, afectación de la imagen corporativa con el cliente. | 2024-04-25 | 1. Realizar el reporte mensual de gestión del SG-SST al cliente Bancolombia de forma manual, recopilando la información necesaria con los líderes y las diferentes plataformas (GLPI, SIGESA-Cliente), registrando la información en plantillas que el cliente facilita, validando los datos para confirmar que la información este correcta y la plataforma reciba la información. La líder de SST hará seguimiento de los comentarios de aprobación del auditor, y atenderá requerimientos adicionales si aplica, con el fin de asegurar la gestión y la mejora continua del SG-SST. 2. Realizar el cargue del documento en la plataforma SIGESA de forma manual, antes de los plazos pactados, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos con el cliente en materia de gestión del SG-SST. Para ello, se agenda una reunión anual con el cliente para socializar los reportes, se define el calendario de entregas y se solicita la información necesaria a las áreas responsables (Nómina y líderes de Intelisetísimos). Una vez consolidados los informes, estos son cargados mensualmente en SIGESA por la líder de SST. 3. Asegurar el reporte anual del SG-SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL, antes del vencimiento de los plazos establecidos, de forma manual, donde se validen los usuarios, se asignen roles y se reporte los estándares conforme a los hitos definidos por el Ministerio. Para el reporte ante la ARL, se accede a la plataforma con habilitación previa del área de Nómina, donde se realiza el autorreporte correspondiente. Ambos reportes son posteriormente socializados por la líder de SST con las partes interesadas, y su cumplimiento queda reflejado en los documentos oficiales emitidos por cada entidad, que indican el porcentaje de cumplimiento del SG-SST. | 2024-06-12 | Se han realizado las gestiones pertinentes con el fin de asegurar el cumplimiento de lo pactado con el cliente frente a SG-SST | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4891 | VIGENTE | 2024-04-25 14:56 | 2025-07-07 09:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente debido a incumplimiento en los tiempos, fallas técnicas, olvidos, ocasionando porcentajes bajos de cumplimiento, posible cancelación de contrato del servicio, afectación de la imagen corporativa con el cliente. | 2024-04-25 | 1. Realizar el reporte mensual de gestión del SG-SST al cliente Bancolombia de forma manual, recopilando la información necesaria con los líderes y las diferentes plataformas (GLPI, SIGESA-Cliente), registrando la información en plantillas que el cliente facilita, validando los datos para confirmar que la información este correcta y la plataforma reciba la información. La líder de SST hará seguimiento de los comentarios de aprobación del auditor, y atenderá requerimientos adicionales si aplica, con el fin de asegurar la gestión y la mejora continua del SG-SST. 2. Realizar el cargue del documento en la plataforma SIGESA de forma manual, antes de los plazos pactados, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos con el cliente en materia de gestión del SG-SST. Para ello, se agenda una reunión anual con el cliente para socializar los reportes, se define el calendario de entregas y se solicita la información necesaria a las áreas responsables (Nómina y líderes de Intelisetísimos). Una vez consolidados los informes, estos son cargados mensualmente en SIGESA por la líder de SST. 3. Asegurar el reporte anual del SG-SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL, antes del vencimiento de los plazos establecidos, de forma manual, donde se validen los usuarios, se asignen roles y se reporte los estándares conforme a los hitos definidos por el Ministerio. Para el reporte ante la ARL, se accede a la plataforma con habilitación previa del área de Nómina, donde se realiza el autorreporte correspondiente. Ambos reportes son posteriormente socializados por la líder de SST con las partes interesadas, y su cumplimiento queda reflejado en los documentos oficiales emitidos por cada entidad, que indican el porcentaje de cumplimiento del SG-SST. | 2024-07-09 | Se han realizado las gestiones pertinentes con el fin de asegurar el cumplimiento de lo pactado con el cliente frente a SG-SST | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4891 | VIGENTE | 2024-04-25 14:56 | 2025-07-07 09:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente debido a incumplimiento en los tiempos, fallas técnicas, olvidos, ocasionando porcentajes bajos de cumplimiento, posible cancelación de contrato del servicio, afectación de la imagen corporativa con el cliente. | 2024-04-25 | 1. Realizar el reporte mensual de gestión del SG-SST al cliente Bancolombia de forma manual, recopilando la información necesaria con los líderes y las diferentes plataformas (GLPI, SIGESA-Cliente), registrando la información en plantillas que el cliente facilita, validando los datos para confirmar que la información este correcta y la plataforma reciba la información. La líder de SST hará seguimiento de los comentarios de aprobación del auditor, y atenderá requerimientos adicionales si aplica, con el fin de asegurar la gestión y la mejora continua del SG-SST. 2. Realizar el cargue del documento en la plataforma SIGESA de forma manual, antes de los plazos pactados, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos con el cliente en materia de gestión del SG-SST. Para ello, se agenda una reunión anual con el cliente para socializar los reportes, se define el calendario de entregas y se solicita la información necesaria a las áreas responsables (Nómina y líderes de Intelisetísimos). Una vez consolidados los informes, estos son cargados mensualmente en SIGESA por la líder de SST. 3. Asegurar el reporte anual del SG-SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL, antes del vencimiento de los plazos establecidos, de forma manual, donde se validen los usuarios, se asignen roles y se reporte los estándares conforme a los hitos definidos por el Ministerio. Para el reporte ante la ARL, se accede a la plataforma con habilitación previa del área de Nómina, donde se realiza el autorreporte correspondiente. Ambos reportes son posteriormente socializados por la líder de SST con las partes interesadas, y su cumplimiento queda reflejado en los documentos oficiales emitidos por cada entidad, que indican el porcentaje de cumplimiento del SG-SST. | 2024-08-06 | Continuamos gestionando mensualmente los procesos que nos permiten evidenciar los acuerdos iniciales con los clientes frente al SG-SST | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4891 | VIGENTE | 2024-04-25 14:56 | 2025-07-07 09:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente debido a incumplimiento en los tiempos, fallas técnicas, olvidos, ocasionando porcentajes bajos de cumplimiento, posible cancelación de contrato del servicio, afectación de la imagen corporativa con el cliente. | 2024-04-25 | 1. Realizar el reporte mensual de gestión del SG-SST al cliente Bancolombia de forma manual, recopilando la información necesaria con los líderes y las diferentes plataformas (GLPI, SIGESA-Cliente), registrando la información en plantillas que el cliente facilita, validando los datos para confirmar que la información este correcta y la plataforma reciba la información. La líder de SST hará seguimiento de los comentarios de aprobación del auditor, y atenderá requerimientos adicionales si aplica, con el fin de asegurar la gestión y la mejora continua del SG-SST. 2. Realizar el cargue del documento en la plataforma SIGESA de forma manual, antes de los plazos pactados, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos con el cliente en materia de gestión del SG-SST. Para ello, se agenda una reunión anual con el cliente para socializar los reportes, se define el calendario de entregas y se solicita la información necesaria a las áreas responsables (Nómina y líderes de Intelisetísimos). Una vez consolidados los informes, estos son cargados mensualmente en SIGESA por la líder de SST. 3. Asegurar el reporte anual del SG-SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL, antes del vencimiento de los plazos establecidos, de forma manual, donde se validen los usuarios, se asignen roles y se reporte los estándares conforme a los hitos definidos por el Ministerio. Para el reporte ante la ARL, se accede a la plataforma con habilitación previa del área de Nómina, donde se realiza el autorreporte correspondiente. Ambos reportes son posteriormente socializados por la líder de SST con las partes interesadas, y su cumplimiento queda reflejado en los documentos oficiales emitidos por cada entidad, que indican el porcentaje de cumplimiento del SG-SST. | 2024-09-09 | Continuamos gestionando oportunamente las solicitudes con el fin de asegurar los acuerdos pactados, frente SG-SST, con cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4891 | VIGENTE | 2024-04-25 14:56 | 2025-07-07 09:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente debido a incumplimiento en los tiempos, fallas técnicas, olvidos, ocasionando porcentajes bajos de cumplimiento, posible cancelación de contrato del servicio, afectación de la imagen corporativa con el cliente. | 2024-04-25 | 1. Realizar el reporte mensual de gestión del SG-SST al cliente Bancolombia de forma manual, recopilando la información necesaria con los líderes y las diferentes plataformas (GLPI, SIGESA-Cliente), registrando la información en plantillas que el cliente facilita, validando los datos para confirmar que la información este correcta y la plataforma reciba la información. La líder de SST hará seguimiento de los comentarios de aprobación del auditor, y atenderá requerimientos adicionales si aplica, con el fin de asegurar la gestión y la mejora continua del SG-SST. 2. Realizar el cargue del documento en la plataforma SIGESA de forma manual, antes de los plazos pactados, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos con el cliente en materia de gestión del SG-SST. Para ello, se agenda una reunión anual con el cliente para socializar los reportes, se define el calendario de entregas y se solicita la información necesaria a las áreas responsables (Nómina y líderes de Intelisetísimos). Una vez consolidados los informes, estos son cargados mensualmente en SIGESA por la líder de SST. 3. Asegurar el reporte anual del SG-SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL, antes del vencimiento de los plazos establecidos, de forma manual, donde se validen los usuarios, se asignen roles y se reporte los estándares conforme a los hitos definidos por el Ministerio. Para el reporte ante la ARL, se accede a la plataforma con habilitación previa del área de Nómina, donde se realiza el autorreporte correspondiente. Ambos reportes son posteriormente socializados por la líder de SST con las partes interesadas, y su cumplimiento queda reflejado en los documentos oficiales emitidos por cada entidad, que indican el porcentaje de cumplimiento del SG-SST. | 2024-10-03 | Mensualmente realizamos la entrega de las solicitudes requeridas por los clientes, como lo son: los reportes, la asistencia a las capacitaciones obligatorias, respuesta de actualización de procesos de inducción o reinducción. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4891 | VIGENTE | 2024-04-25 14:56 | 2025-07-07 09:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente debido a incumplimiento en los tiempos, fallas técnicas, olvidos, ocasionando porcentajes bajos de cumplimiento, posible cancelación de contrato del servicio, afectación de la imagen corporativa con el cliente. | 2024-04-25 | 1. Realizar el reporte mensual de gestión del SG-SST al cliente Bancolombia de forma manual, recopilando la información necesaria con los líderes y las diferentes plataformas (GLPI, SIGESA-Cliente), registrando la información en plantillas que el cliente facilita, validando los datos para confirmar que la información este correcta y la plataforma reciba la información. La líder de SST hará seguimiento de los comentarios de aprobación del auditor, y atenderá requerimientos adicionales si aplica, con el fin de asegurar la gestión y la mejora continua del SG-SST. 2. Realizar el cargue del documento en la plataforma SIGESA de forma manual, antes de los plazos pactados, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos con el cliente en materia de gestión del SG-SST. Para ello, se agenda una reunión anual con el cliente para socializar los reportes, se define el calendario de entregas y se solicita la información necesaria a las áreas responsables (Nómina y líderes de Intelisetísimos). Una vez consolidados los informes, estos son cargados mensualmente en SIGESA por la líder de SST. 3. Asegurar el reporte anual del SG-SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL, antes del vencimiento de los plazos establecidos, de forma manual, donde se validen los usuarios, se asignen roles y se reporte los estándares conforme a los hitos definidos por el Ministerio. Para el reporte ante la ARL, se accede a la plataforma con habilitación previa del área de Nómina, donde se realiza el autorreporte correspondiente. Ambos reportes son posteriormente socializados por la líder de SST con las partes interesadas, y su cumplimiento queda reflejado en los documentos oficiales emitidos por cada entidad, que indican el porcentaje de cumplimiento del SG-SST. | 2024-10-28 | Gestionamos oportunamente los requerimientos de nuestros clientes, las evidencias que reflejen el cumplimiento del SG-SST de la compañía | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4891 | VIGENTE | 2024-04-25 14:56 | 2025-07-07 09:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente debido a incumplimiento en los tiempos, fallas técnicas, olvidos, ocasionando porcentajes bajos de cumplimiento, posible cancelación de contrato del servicio, afectación de la imagen corporativa con el cliente. | 2024-04-25 | 1. Realizar el reporte mensual de gestión del SG-SST al cliente Bancolombia de forma manual, recopilando la información necesaria con los líderes y las diferentes plataformas (GLPI, SIGESA-Cliente), registrando la información en plantillas que el cliente facilita, validando los datos para confirmar que la información este correcta y la plataforma reciba la información. La líder de SST hará seguimiento de los comentarios de aprobación del auditor, y atenderá requerimientos adicionales si aplica, con el fin de asegurar la gestión y la mejora continua del SG-SST. 2. Realizar el cargue del documento en la plataforma SIGESA de forma manual, antes de los plazos pactados, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos con el cliente en materia de gestión del SG-SST. Para ello, se agenda una reunión anual con el cliente para socializar los reportes, se define el calendario de entregas y se solicita la información necesaria a las áreas responsables (Nómina y líderes de Intelisetísimos). Una vez consolidados los informes, estos son cargados mensualmente en SIGESA por la líder de SST. 3. Asegurar el reporte anual del SG-SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL, antes del vencimiento de los plazos establecidos, de forma manual, donde se validen los usuarios, se asignen roles y se reporte los estándares conforme a los hitos definidos por el Ministerio. Para el reporte ante la ARL, se accede a la plataforma con habilitación previa del área de Nómina, donde se realiza el autorreporte correspondiente. Ambos reportes son posteriormente socializados por la líder de SST con las partes interesadas, y su cumplimiento queda reflejado en los documentos oficiales emitidos por cada entidad, que indican el porcentaje de cumplimiento del SG-SST. | 2024-11-30 | Mensualmente realizamos la entrega de las solicitudes requeridas por los clientes, como lo son: los reportes, la asistencia a las capacitaciones obligatorias, respuesta de actualización de procesos de inducción o reinducción. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4891 | VIGENTE | 2024-04-25 14:56 | 2025-07-07 09:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente debido a incumplimiento en los tiempos, fallas técnicas, olvidos, ocasionando porcentajes bajos de cumplimiento, posible cancelación de contrato del servicio, afectación de la imagen corporativa con el cliente. | 2024-04-25 | 1. Realizar el reporte mensual de gestión del SG-SST al cliente Bancolombia de forma manual, recopilando la información necesaria con los líderes y las diferentes plataformas (GLPI, SIGESA-Cliente), registrando la información en plantillas que el cliente facilita, validando los datos para confirmar que la información este correcta y la plataforma reciba la información. La líder de SST hará seguimiento de los comentarios de aprobación del auditor, y atenderá requerimientos adicionales si aplica, con el fin de asegurar la gestión y la mejora continua del SG-SST. 2. Realizar el cargue del documento en la plataforma SIGESA de forma manual, antes de los plazos pactados, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos con el cliente en materia de gestión del SG-SST. Para ello, se agenda una reunión anual con el cliente para socializar los reportes, se define el calendario de entregas y se solicita la información necesaria a las áreas responsables (Nómina y líderes de Intelisetísimos). Una vez consolidados los informes, estos son cargados mensualmente en SIGESA por la líder de SST. 3. Asegurar el reporte anual del SG-SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL, antes del vencimiento de los plazos establecidos, de forma manual, donde se validen los usuarios, se asignen roles y se reporte los estándares conforme a los hitos definidos por el Ministerio. Para el reporte ante la ARL, se accede a la plataforma con habilitación previa del área de Nómina, donde se realiza el autorreporte correspondiente. Ambos reportes son posteriormente socializados por la líder de SST con las partes interesadas, y su cumplimiento queda reflejado en los documentos oficiales emitidos por cada entidad, que indican el porcentaje de cumplimiento del SG-SST. | 2024-12-27 | Se han realizado las gestiones pertinentes con el fin de asegurar el cumplimiento de lo pactado con el cliente frente a SG-SST | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4891 | VIGENTE | 2024-04-25 14:56 | 2025-07-07 09:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente debido a incumplimiento en los tiempos, fallas técnicas, olvidos, ocasionando porcentajes bajos de cumplimiento, posible cancelación de contrato del servicio, afectación de la imagen corporativa con el cliente. | 2024-04-25 | 1. Realizar el reporte mensual de gestión del SG-SST al cliente Bancolombia de forma manual, recopilando la información necesaria con los líderes y las diferentes plataformas (GLPI, SIGESA-Cliente), registrando la información en plantillas que el cliente facilita, validando los datos para confirmar que la información este correcta y la plataforma reciba la información. La líder de SST hará seguimiento de los comentarios de aprobación del auditor, y atenderá requerimientos adicionales si aplica, con el fin de asegurar la gestión y la mejora continua del SG-SST. 2. Realizar el cargue del documento en la plataforma SIGESA de forma manual, antes de los plazos pactados, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos con el cliente en materia de gestión del SG-SST. Para ello, se agenda una reunión anual con el cliente para socializar los reportes, se define el calendario de entregas y se solicita la información necesaria a las áreas responsables (Nómina y líderes de Intelisetísimos). Una vez consolidados los informes, estos son cargados mensualmente en SIGESA por la líder de SST. 3. Asegurar el reporte anual del SG-SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL, antes del vencimiento de los plazos establecidos, de forma manual, donde se validen los usuarios, se asignen roles y se reporte los estándares conforme a los hitos definidos por el Ministerio. Para el reporte ante la ARL, se accede a la plataforma con habilitación previa del área de Nómina, donde se realiza el autorreporte correspondiente. Ambos reportes son posteriormente socializados por la líder de SST con las partes interesadas, y su cumplimiento queda reflejado en los documentos oficiales emitidos por cada entidad, que indican el porcentaje de cumplimiento del SG-SST. | 2025-01-31 | Se han realizado las gestiones pertinentes con el fin de asegurar el cumplimiento de lo pactado con el cliente frente a SG-SST | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11405 | ADM_GTH_11405: GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4891 | VIGENTE | 2024-04-25 14:56 | 2025-07-07 09:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de requisitos por parte de SETI , frente a los parámetros del SG-SST acordados con el cliente debido a incumplimiento en los tiempos, fallas técnicas, olvidos, ocasionando porcentajes bajos de cumplimiento, posible cancelación de contrato del servicio, afectación de la imagen corporativa con el cliente. | 2024-04-25 | 1. Realizar el reporte mensual de gestión del SG-SST al cliente Bancolombia de forma manual, recopilando la información necesaria con los líderes y las diferentes plataformas (GLPI, SIGESA-Cliente), registrando la información en plantillas que el cliente facilita, validando los datos para confirmar que la información este correcta y la plataforma reciba la información. La líder de SST hará seguimiento de los comentarios de aprobación del auditor, y atenderá requerimientos adicionales si aplica, con el fin de asegurar la gestión y la mejora continua del SG-SST. 2. Realizar el cargue del documento en la plataforma SIGESA de forma manual, antes de los plazos pactados, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos con el cliente en materia de gestión del SG-SST. Para ello, se agenda una reunión anual con el cliente para socializar los reportes, se define el calendario de entregas y se solicita la información necesaria a las áreas responsables (Nómina y líderes de Intelisetísimos). Una vez consolidados los informes, estos son cargados mensualmente en SIGESA por la líder de SST. 3. Asegurar el reporte anual del SG-SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL, antes del vencimiento de los plazos establecidos, de forma manual, donde se validen los usuarios, se asignen roles y se reporte los estándares conforme a los hitos definidos por el Ministerio. Para el reporte ante la ARL, se accede a la plataforma con habilitación previa del área de Nómina, donde se realiza el autorreporte correspondiente. Ambos reportes son posteriormente socializados por la líder de SST con las partes interesadas, y su cumplimiento queda reflejado en los documentos oficiales emitidos por cada entidad, que indican el porcentaje de cumplimiento del SG-SST. | 2025-02-28 | Se han efectuado las gestiones necesarias para asegurar que se cumpla lo acordado con el cliente en relación al SG-SST. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2019-01-31 | Durante el mes de enero del año 2019 se presentaron los impuestos que tenían vencimiento para tal periodo: IVA bimestre 6 2018, ReteICA bimestre 6 2018 y Retención en la fuente Renta periodo 12 2018. Para la presentación de los impuestos se realiza conciliación de cifras anuales y validación de ingresos totales. La novedad se presento luego declarar ICA y validar tal información con los medios magnéticos distritales, se presentaba diferencia en el valor de los ingresos por lo que fue necesario presentar declaración de corrección y pagar una sanción equivalente al 10% del mayor valor declarado. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2019-02-28 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, Retención en la Fuente Enero 2019 de forma oportuna, sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2019-03-31 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente febrero 2019, industria y comercio Bogota bimestre 1 de 2019, IVA bimestre 1 de 2019, información exógena Bogota año 2018, renovación de cámara de comercio año 2019, encuesta anual DANE año 2019, de forma oportuna, sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2019-04-30 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, Retención en la fuente marzo 2019, impuesto de industria y comercio Itagui 2018, declaración ICA Cali año 2018, declaración de renta año 2018, formato 2516 año 2018, declaración activos en el exterior año 2019, declaración ICA Medellín año 2018, declaración ICA La Estrella año 2018, de forma oportuna, sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2019-05-31 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente abril 2019, IVA bimestre 2 de 2019, ICA Bogota bimestre 2 de 2019, información exógena DIAN año 2018, de forma oportuna, sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2019-06-30 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente mayo 2019, de forma oportuna, sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2019-07-31 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente junio 2019, IVA bimestre 3 de 2019, ICA Bogota bimestre 3 de 2019, retenciones ICA Cali bimestre 3 de 2019, de forma oportuna, sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2019-08-31 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente julio 2019, de forma oportuna, sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2019-09-30 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente agosto 2019, IVA bimestre 4 de 2019, ICA Bogota bimestre 4 de 2019, ICA Cali bimestre 4 de 2019, de forma oportuna, sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2019-10-31 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente septiembre 2019 de forma oportuna y sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2019-11-30 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente octubre 2019, IVA bimestre 5 de 2019, ICA Bogota bimestre 5 de 2019, ICA Cali bimestre 5 de 2019, de forma oportuna y sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2019-12-31 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente noviembre 2019, de forma oportuna y sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2020-01-31 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente diciembre 2019, IVA bimestre 6 de 2019, ICA Bogota bimestre 6 de 2019, ICA Cali bimestre 6 de 2019, de forma oportuna y sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2020-02-29 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente enero 2020, de forma oportuna y sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2020-03-31 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente febrero 2020, IVA e ICA bimestre 01 de 2020, de forma oportuna y sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2020-04-30 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente marzo 2020, de forma oportuna y sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2020-05-31 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente abril 2020, IVA e ICA bimestre 02 de 2020, de forma oportuna y sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2020-06-30 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente mayo 2020 de forma oportuna y sin novedades. Se monto solicitud de compensación y devolución. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2020-07-31 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente junio 2020, IVA bimestre 3 de 2020, ICA Bogota bimestre 3 de 2020, ICA Cali bimestre 3 de 2020, de forma oportuna y sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2020-08-31 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente julio 2020, de forma oportuna y sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2020-09-30 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente agosto 2020, IVA bimestre 4 de 2020, ICA Bogota bimestre 4 de 2020, ICA Cali bimestre 4 de 2020, de forma oportuna y sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2020-10-31 | Se presentaron los impuestos correspondientes al periodo, retención en la fuente septiembre 2020, de forma oportuna y sin novedades. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Alto | 2904 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:43 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Requerimientos de la DIAN, Municipios o terceros por inconsistencias en información fiscal, debido a falta de pago de impuestos, cálculos incorrectos en las declaraciones de IVA, retenciones, renta, entre otros, Clasificación errónea de ingresos, costos o deducciones, Diferencias en la interpretación, desconocimiento o falta de experiencia en la normatividad tributaria, Recopilación Inadecuada o incompleta de soportes contables, tributarios, extracontable, Fallas en los sistemas contables y operativos por errores, desactualización o disponibilidad, generando Sanciones por errores e inexactitud, pago de multas e intereses o sanciones administrativas, Afectación de la caja y la liquidez, Desviación de esfuerzos de la organización para atender requerimientos, Deterioro de la imagen corporativa ante autoridades fiscales y terceros. | 2018-07-09 | Establecer estrategias para que las áreas de negocios activas compartan la información contractual de los clientes con el área contable. Hacer plan de estudio con una ocurrencia constante de forma interna y de ser necesario, con los asesores externos con los que cuenta SETI en la actualidad. Acudir a capacitaciones de actualización y entregar el conocimiento a los demás miembros del área. Fortalecer el sistema de control interno tributario. | 2021-01-14 | Debido a su baja ocurrencia Se unifica con el riesgo de Incumplimiento en la entrega de informes periódicos | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2019-01-30 | Se realiza la validación de afiliación y no se encuentra novedad | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2019-02-28 | Se realiza la validación de afiliación y no se encuentra novedad | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2019-03-30 | Se realiza la validación de afiliación y no se encuentra novedad para el periodo | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2019-04-30 | Se realiza la validación de afiliación y no se encuentra novedad para el periodo revisado | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2019-05-30 | Se realiza la validación correspondiente y no se encuentra novedad | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2019-06-30 | Se realiza la validación de afiliación y no se encuentra novedad | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2019-07-31 | Se realiza la validación de afiliación y no se encuentra novedad . | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2019-08-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2019-09-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2019-10-31 | Se realiza la validación correspondiente del listado de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas en las diferentes entidades y no se hallan novedades. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2019-11-30 | Se realiza la validación de afiliaciones y no se encuentra novedad para el periodo revisado. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2019-12-31 | Se hace la respectiva validación de las afiliaciones realizadas y se compara con listado de ingresos del mes y nos e evidencia ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2020-01-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones radicadas en las diferentes entidades y no se evidencia ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2020-02-29 | Se realiza la validación de los ingresos del mes vs las afiliaciones radicadas en las diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2020-03-31 | Se hacen las respectivas validaciones que los ingresos en el mes, tengan sus afiliaciones correspondientes | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2020-04-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones radicadas en las diferentes entidades y no se evidencia ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2020-05-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2020-06-30 | Se realiza la validación de los ingresos del mes vs las afiliaciones radicadas en las diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2020-07-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones radicadas en las diferentes entidades, no se hallan inconsistencias, ni empleados sin afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2020-08-31 | Se realiza la respectiva revisión de los ingresos del mes vs las afiliaciones radicadas en las diferentes entidades, no se hallan inconsistencias, ni empleados sin afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2020-09-30 | Se realiza la respectiva revisión de los ingresos del mes vs las afiliaciones radicadas en las diferentes entidades, no se hallan inconsistencias, ni empleados sin afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2020-10-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones radicadas en las diferentes entidades, no se hallan inconsistencias, ni empleados sin afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2020-11-30 | Se realiza la respectiva revisión de los ingresos del mes vs las afiliaciones radicadas en las diferentes entidades, no se hallan inconsistencias, ni empleados sin afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2020-12-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2021-01-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2021-02-28 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2021-03-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se evidencia ninguna inconsistencia. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2021-04-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2021-05-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se evidencia ninguna inconsistencia. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2021-06-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2021-07-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2021-08-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2021-09-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2021-10-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra inconsistencias. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2021-11-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a la diferentes entidades y no se encuentra novedades ni inconsistencias para corregir. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2021-12-31 | Se realiza la revisión correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad e inconsistencia. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2022-01-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a la diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2022-02-28 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a la diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2022-03-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a la diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2022-04-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a la diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2022-05-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a la diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2022-06-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a la diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2022-07-30 | Se realizan revisiones aleatorias en la hoja de vinculación vs la afiliación en el sistema general de salud. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2022-08-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra ninguna inconsistencia. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2022-09-30 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad, por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2022-10-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentran novedades. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2022-11-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a la diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2022-12-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2023-01-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones en las diferentes entidades y no se evidencia ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2023-02-06 | Se realizan las validaciones pertinentes en cuanto a los ingresos vs las afiliaciones realizadas en el periodo | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2023-03-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a la diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2023-04-28 | Se realizan las validaciones pertinentes en cuanto a los ingresos vs las afiliaciones realizadas en el periodo.. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2023-05-31 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad, por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2023-08-16 | Se garantizan la correcta afiliación a los sistemas obligatorios de Ley | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2023-09-30 | Se garantizan la correcta afiliación a los sistemas obligatorios de Ley | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2023-10-31 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a la diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2023-11-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a la diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2023-12-31 | Se realizan las validaciones pertinentes en cuanto a los ingresos vs las afiliaciones realizadas en el periodo.. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2024-01-31 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad, por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2024-02-29 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad, por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2024-03-27 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad, por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2024-04-30 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad, por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2024-05-31 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedades por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2024-06-28 | Se realizan las validaciones pertinentes en cuanto a los ingresos vs las afiliaciones realizadas en el periodo.. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2024-07-30 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad, por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2024-08-30 | Se realizan las validaciones pertinentes en cuanto a los ingresos vs las afiliaciones realizadas en el periodo. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2024-09-30 | Se garantizan la correcta afiliación de los nuevos integrantes que se vinculan a la compañía en las diferentes administradoras de seguridad social. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2024-10-30 | Se realiza la revisión de las afiliaciones a las diferentes administradoras de seguridad social de los ingresos en el mes, y no hay empleados nuevos sin afiliación previa a la entidad promotora de salud. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2024-11-30 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad, por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2024-12-30 | Se garantizan la correcta afiliación de los nuevos integrantes que se vinculan a la compañía en las diferentes administradoras de seguridad social. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2025-01-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a la diferentes entidades y no se encuentra ninguna novedad, que amerite realizar correcciones, | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2025-02-28 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad, por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2025-03-31 | Se realizan las validaciones pertinentes de los empleados vinculados en el mes vs las afiliaciones realizadas en el periodo.. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2025-04-30 | Se realiza la conciliación de los ingresos nuevos vs las afiliaciones en las diferentes administradoras de pila | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2025-05-30 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones realizadas a las administradoras de seguridad social y no se encuentra novedades por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2025-06-30 | Se realiza la validación correspondiente de los ingresos del mes vs las afiliaciones en las diferentes entidades y no se evidencia ninguna novedad de integrantes sin afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2025-07-30 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedades por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2192 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Conflictos laborales derivados del incumplimiento normativo y deficiencias en la gestión de relaciones laborales, debido a Procesos deficientes en la documentación y ejecución de despidos o sanciones disciplinarias, Desconocimiento o interpretación errónea de las normas laborales vigentes, Falta de aplicación de nuevas normas laborales vigentes, Fallas procedimentales, Deficiente articulación con Talento Humano para la prevención y gestión del riesgo legal-laboral, Indebidos procedimientos, respuestas, y seguimientos a requerimientos de la UGPP, Falta de asistencia y/o reconocimiento de prestaciones en el sistema de seguridad social por novedades en afiliación y pagos, ocasionando *Costos financieros derivados de indemnizaciones, retroactivos y sanciones administrativas, Riesgo reputacional que afecta la marca empleadora y la percepción del entorno, Pérdida de talento clave, aumento en la rotación del personal y clima laboral deteriorado, Fallos judiciales en contra con alto impacto económico, Multas o sanciones por parte del Ministerio del Trabajo o la UGPP, Reprocesos que generan cargas operativas. | 2016-09-10 | Alertamiento por parte del operador PILA de forma mensual y manual a la hora de generar y pagar la seguridad social, revisado por el analista especialista y aprobado por el líder, identificación de cambios normativos por proveedores externos con el objetivo de analizar el impacto en la organización, cada vez que se requiera de forma manual por el líder de nomina para la realizar implementación en el sistema de nomina. | 2025-08-29 | Se realiza auditoria de los ingresos del mes vs las afiliaciones a la diferentes entidades y no se encuentra novedad, por falta de afiliación. | 78 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2019-01-30 | Se realiza las validaciones pertinentes de las novedades recibidas para el periodo y no se encuentra ninguna inconsistencia, | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2019-02-28 | Se presenta inconsistencia en el cargue de planos de novedades, generando errores en las libranzas de algunos colaboradores, los cuales fueron ajustados | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2019-03-30 | Se realiza las conciliaciones pertinentes en el cargue de novedades para el periodo y no hay ningún error | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2019-04-30 | Se realiza las validaciones pertinentes de las novedades recibidas y digitadas para el periodo y no se encuentra ninguna inconsistencia, | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2019-05-30 | Se concilian las novedades digitadas a los colaboradores y se evidencia un error ( XXXXX) el cual es corregido | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2019-06-30 | Se concilian las novedades digitadas a los colaboradores y se procede con el visto bueno para el pago de la nomina sin problema | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2019-07-31 | Se concilian las novedades digitadas vs las novedades físicas, y se procede con el visto bueno para efectuar el pago. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2019-08-31 | Se realiza las validaciones pertinentes de las novedades recibidas y digitadas para el periodo y no se encuentra ninguna inconsistencia. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2019-09-30 | Se realiza las validaciones pertinentes de las novedades recibidas y digitadas, después del pago de nómina se evidencian que se realizaron 4 pagos erróneos referentes a la liquidación de licencia maternidad,descuento no procedente de Embargo ya levantado por parte del Juzgado y novedades de deducciones aplicadas no procedentes. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2019-11-30 | Se concilian las novedades digitadas a los colaboradores y se procede con el visto bueno para el pago de la nomina sin presentar ninguna novedad. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2019-12-31 | Se concilian las novedades digitadas en el sistema vs las novedades físicas, y se procede con el visto bueno para efectuar el pago. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2020-01-31 | Se realiza las validaciones pertinentes de las novedades recibidas por correo electrónico y la herramienta del Glpi vs las novedades digitadas, después del efectuar el pago de nómina se evidencian que se realizaron 4 pagos erróneos referentes a liquidaciones de nómina por menor valor de 3 empelados, y descuento de anticipo de vacaciones por mayor valor afectando el flujo del empleado. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2020-02-29 | Se valida que las novedades recibidas por medio del correo electrónico y el glpi se hayan registrado correctamente en Siesa, y estén liquidadas correctamente, se realizaron las respectivas validaciones y no se evidencia ninguna novedad de errores en digitación. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2020-03-31 | Se concilian las novedades reportadas vs las novedades registradas y liquidadas en la nomina y no se identifican errores. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2020-04-30 | Se concilian las novedades reportadas vs las novedades registradas y liquidadas en la nomina y no se identifican errores de digitación. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2020-05-31 | Se concilian las novedades reportadas por medio del glpi y recibidas por correo vs las novedades registradas y liquidadas en la nomina y no se identifican errores ni ajustes a realizar. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2020-06-30 | Se concilian las novedades digitadas de los empleados en el sistema vs las novedades recopiladas del mes y se procede con el pago de la nomina y no se presentan reclamaciones e incosistrencias. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2020-07-31 | Se concilian las novedades reportadas a través de la herramienta y recibidas por correo vs las novedades registradas, liquidadas en la nómina no se evidencian inconsistencias para corregir. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2020-08-31 | Se concilian las novedades reportadas por a herramienta de gestión de solicitudes y recibidas por correo vs las novedades registradas, liquidadas en la de herramienta de nómina y no se presentan inconsistencias para corregir después de efectuar el pago de la nómina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2020-09-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas del mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2020-10-31 | Se concilian las novedades reportadas por a herramienta de gestión de solicitudes y recibidas por correo vs las novedades registradas, liquidadas en la de herramienta de nómina y no se presentan inconsistencias para corregir después de efectuar el pago de la nómina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2020-11-30 | Se concilian las novedades reportadas a través de la herramienta y recibidas por correo vs las novedades registradas y liquidadas en la nómina y se evidencian una pago erróneo, se procede con la corrección del mismo. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2020-12-30 | Se concilian las novedades reportadas por a herramienta de gestión de solicitudes y recibidas por correo vs las novedades registradas y liquidadas en la herramienta de nómina y no se presentan inconsistencias para corregir después de efectuar el pago de la nómina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2021-01-31 | Se concilian las novedades reportadas por a herramienta de gestión de solicitudes y recibidas por correo vs las novedades registradas y liquidadas en la herramienta de nómina y no se presentan inconsistencias para corregir después de efectuar el pago de la nómina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2021-02-28 | Se concilian las novedades reportadas por a herramienta de gestión de solicitudes y recibidas por correo vs las novedades registradas y liquidadas en la herramienta de nómina y se evidencia una novedad para corregir después de efectuar el pago de la nómina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2021-03-31 | Se concilian las novedades reportadas por medio del glpi y recibidas por correo vs las novedades registradas y liquidadas en la nomina, se evidencian 2 descuento de retención en la fuente no procedentes, se hace el ajuste en siesa y se reintegran dichos valores. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2021-04-30 | Se concilian las novedades reportadas por medio del glpi y recibidas por correo vs las novedades registradas y liquidadas en la nomina, se evidencia 1 inconsistencia de un incremento salarial que no fue aplicado, se hace el ajuste en siesa y se reintegran el valor de diferencia al empleado. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2021-05-31 | Se concilian las novedades reportadas por a herramienta de gestión de solicitudes y recibidas por correo vs las novedades registradas y liquidadas en la herramienta de nómina y no se presentan inconsistencias para corregir después de efectuar el pago de la nómina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2021-06-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas del mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2021-07-31 | Durante el periodo, el proceso de liquidación de nómina no presento novedades que ameriten corrección extemporánea. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2021-08-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas del mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2021-09-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas del mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2021-10-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas por medio del Glpi y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2021-11-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades reportadas por medio del Glpi y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2021-12-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas por medio de la herramienta de gestión de solicitudes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2022-01-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2022-02-28 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2022-03-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2022-04-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2022-05-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2022-06-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina. Después de efectuar el pago de la nomina se presentan dos reclamaciones por novedad de incremento salarial no aplicado. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2022-07-22 | Una vez ingresadas las novedades al sistema, se deberá garantizar que todas las presentadas en el período, se encuentren liquidadas en la nómina (revisión y conciliación de las novedades presentadas versus las liquidadas en el período. Esto se realiza de forma constante. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2022-08-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2022-09-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas por medio de la herramienta de gestión de solicitudes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2022-10-28 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas del mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2022-11-30 | Se concilian las novedades reportadas por a herramienta de gestión de solicitudes y recibidas por correo vs las novedades registradas, liquidadas en la de herramienta de nómina y no se presentan inconsistencias para corregir después de efectuar el pago de la nómina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2022-12-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas por medio de la herramienta de gestión de solicitudes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2023-01-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2023-02-06 | Se continua con el proceso de revisión al cargue de las novedades y se implemento control dual de las compensaciones laborales. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2023-03-31 | Una vez ingresadas las novedades al sistema, se deberá garantizar que todas las presentadas en el período, se encuentren liquidadas en la nómina (revisión y conciliación de las novedades presentadas versus las liquidadas en el período. Esto se realiza de forma constante. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2023-04-28 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2023-05-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2023-08-16 | Se validan las novedades recibidas vs las ejecutadas en el sistema de información, no se presentan novedades | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2023-11-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2023-12-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2024-01-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2024-02-29 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2024-03-27 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2024-04-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2024-05-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2024-06-28 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades reportadas para procesar en el mes y se procede con el pago de la nomina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2024-07-30 | Se validan las novedades recibidas por medio de la herramienta de solicitudes vs las ejecutadas en el sistema y no se presentan ninguna novedad. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2024-08-30 | Una vez ingresadas las novedades al sistema, se deberá garantizar que todas las presentadas en el período, se encuentren liquidadas en la nómina (revisión y conciliación de las novedades presentadas vs las liquidadas en el período. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2024-09-30 | Se realiza la conciliación de las novedades recibidas en el sistema vs las novedades ingresadas, una vez liquidada la nomina y se procede con el pago de la misma, | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2024-10-30 | Se realiza la conciliación de las novedades recibidas vs las novedades registradas en Siesa, antes de realizar el pago de la nomina , una vez efectuado el pago no se presentan reclamaciones por parte de los integrantes. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2024-11-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades reportadas para procesar en el mes y se procede con el pago de la nomina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2024-12-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades reportadas para procesar en el mes y se procede con el pago de la nomina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2025-02-28 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, se presenta una inconsistencia con el pago de nomina de una aprendiz de etapa lectiva, después de efectuar el pago de nomina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2025-03-31 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina, y no se presentan reclamaciones por parte de los empleados después del pago de la nomina | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2025-04-30 | Se validan las novedades recibidas a través de la herramienta de solicitudes vs las registradas y liquidadas en el sistema , y no se presentan novedades posteriores a la liquidación y pago de nomina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2025-05-30 | Se validan las novedades recibidas por medio de la herramienta de solicitudes vs las ejecutadas en el sistema y no se presentan ninguna novedad, ni reclamaciones posteriores al pago de la nomina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2025-06-30 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas en el mes y se procede con el pago de la nomina. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2025-07-30 | Se validan las novedades recibidas por medio de la herramienta de solicitudes vs las ejecutadas en el sistema y no se presentan ninguna novedad. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 2193 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-22 10:37 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en las novedades de nomina | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en las novedades de nomina debido a errores humanos (como autorización de descuentos), presentación de documentación falta para el soporte de novedades de ausentismo las cuales pueden incurrir en reprocesos y generar inconformidades por parte del colaborador, y desvinculación con justa causa de colaboradores | 2016-09-10 | Reliquidación de nómina de forma manual, de los datos que se deben corregir a cargo del analista especialista, Recibo de novedades a través de herramienta automatizada de atención de solicitudes, y verificación de validez del certificado de incapacidad por medio de la administradora de salud- | 2025-08-29 | Se concilian las novedades ingresadas en el sistema vs las novedades recibidas por medio del glpi y se procede con el pago de la nomina, no se presentan reclamaciones e inconsistencias después de efectuar el pago de la misma. | 74 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2022-08-31 | Se concilian todas las CXP al momento de aprobacion de pagos | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2022-09-30 | Se revisan todos Pagos al momento de aprobacion de pagos | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2022-10-31 | Constante revision Dual de los pagos a aprobar | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2023-02-06 | Se tiene implementado en los portales bancarios, el control dual en todas las transacciones. | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2023-08-16 | Se continua con la aprobación de pagos bajo dualidad, un usuario preparador y un usuario aprobador | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2024-02-29 | Continuamos con la aprobación de pagos bajo dualidad. Implementamos dos usuarios preparadores y dos usuarios autorizadores | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2024-05-31 | Revisión política de pagos y condiciones en la aprobación de los pagos. Revisión de dualidad en la aprobación y usuarios back up | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2024-06-17 | Validación de permisos en la aprobación de pagos en portales bancos | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2024-07-17 | Se mantiene vigente el control dual en la transaccionalidad | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2024-08-22 | Se mantiene vigente el control dual en la transaccionalidad | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2024-09-24 | Se continua con la actualizacion de politica y revision de permisos en Bancos | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2024-10-18 | Revision en proceso de politicas y parametros en bancos | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2024-11-18 | Continua proceso de revision de parametros en bancos. Politica al 90% | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2024-12-16 | Continua proceso de revision de parametros en bancos. Politica al 90% | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2025-03-16 | Eliminación de pagos manuales, se realiza programación automática y se realiza solo pagos con registro previo de la cuenta por pagar. | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 4211 | VIGENTE | 2022-07-22 08:56 | 2024-12-16 20:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Duplicados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos duplicados debido a errores en el ingreso de la información al sistema y/o planos duplicados de la información en el ERP, generando aumento de la cartera y posibles pérdidas económicas. | 2022-07-22 | Conciliación de pagos | 2025-06-27 | Ya no realizamos pagos manuales, todos los pagos salen por el sistema y esto evita la duplicidad, y en el caso de pagos de nómina al momento de retiro de un colaborado se elimina las cuentas. | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5053 | VIGENTE | 2024-08-01 10:50 | 2024-12-02 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a Falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados, ocasionando Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-08-01 | El control se hará con la actualización y revisión de la matriz de conocimiento de administrativo y financiero, esta se llevará a cabo en cada Q. | 2024-11-30 | El área administrativa y financiera ya cuenta con la matriz de conocimiento y onboarding en el sharepoint, asi mismo se está trabajando en los cubrimientos correspodientes. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5053 | VIGENTE | 2024-08-01 10:50 | 2024-12-02 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a Falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados, ocasionando Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-08-01 | El control se hará con la actualización y revisión de la matriz de conocimiento de administrativo y financiero, esta se llevará a cabo en cada Q. | 2025-01-29 | El área administrativa y financiera ya cuenta con la matriz de conocimiento y onboarding en el sharepoint, asi mismo se está trabajando en los cubrimientos de los talentos para tener los backup requeridos. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5053 | VIGENTE | 2024-08-01 10:50 | 2024-12-02 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a Falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados, ocasionando Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-08-01 | El control se hará con la actualización y revisión de la matriz de conocimiento de administrativo y financiero, esta se llevará a cabo en cada Q. | 2025-04-28 | El área administrativa y financiera ya cuenta con la matriz de conocimiento y onboarding en el sharepoint, asi mismo se está trabajando en los cubrimientos de los talentos para tener los backup requeridos. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5053 | VIGENTE | 2024-08-01 10:50 | 2024-12-02 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a Falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados, ocasionando Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-08-01 | El control se hará con la actualización y revisión de la matriz de conocimiento de administrativo y financiero, esta se llevará a cabo en cada Q. | 2025-05-30 | El área administrativa y financiera ya cuenta con la matriz de conocimiento y onboarding en el sharepoint, asi mismo se está trabajando en los cubrimientos de los talentos para tener los backup requeridos. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5053 | VIGENTE | 2024-08-01 10:50 | 2024-12-02 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a Falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados, ocasionando Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-08-01 | El control se hará con la actualización y revisión de la matriz de conocimiento de administrativo y financiero, esta se llevará a cabo en cada Q. | 2025-07-30 | El área administrativa y financiera ya cuenta con la matriz de conocimiento y onboarding en el sharepoint, asi mismo se está trabajando en los cubrimientos de los talentos para tener los backup requeridos. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5053 | VIGENTE | 2024-08-01 10:50 | 2024-12-02 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a Falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados, ocasionando Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-08-01 | El control se hará con la actualización y revisión de la matriz de conocimiento de administrativo y financiero, esta se llevará a cabo en cada Q. | 2025-09-29 | El área administrativa y financiera ya cuenta con la matriz de conocimiento y onboarding en el sharepoint, asi mismo se está trabajando en los cubrimientos de los talentos para tener los backup requeridos. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5054 | VIGENTE | 2024-08-01 11:08 | 2024-12-02 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la Dependencia de la VPN Site to Site y además la indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia), generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-08-01 | la compañía cubre el consumo del internet en casa y del teléfono celular de los colaboradores para satisfacer la faltan del recurso de internet. Adicionalmente en caso de fallas de estos dos componentes el colaborador puede desplazarse a las sedes de SETI. Las integrantes cuentan con dos opciones de conexión de VPN (Medellín, Bogotá) para cubrir si algún canal queda indisponible | 2024-11-30 | Las integrantes cuentan con dos opciones de conexión de VPN para cubrir si algún canal queda indisponible. adicional cuentan con cobertura de internet en las lineas corporativas asignadas para mitigar desconexiones prolongadas. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5054 | VIGENTE | 2024-08-01 11:08 | 2024-12-02 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la Dependencia de la VPN Site to Site y además la indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia), generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-08-01 | la compañía cubre el consumo del internet en casa y del teléfono celular de los colaboradores para satisfacer la faltan del recurso de internet. Adicionalmente en caso de fallas de estos dos componentes el colaborador puede desplazarse a las sedes de SETI. Las integrantes cuentan con dos opciones de conexión de VPN (Medellín, Bogotá) para cubrir si algún canal queda indisponible | 2025-01-29 | Los integrantes cuentan con dos opciones de conexión de VPN para cubrir si algún canal queda indisponible. adicional cuentan con cobertura de internet en las lineas corporativas asignadas para mitigar desconexiones prolongadas. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5054 | VIGENTE | 2024-08-01 11:08 | 2024-12-02 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la Dependencia de la VPN Site to Site y además la indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia), generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-08-01 | la compañía cubre el consumo del internet en casa y del teléfono celular de los colaboradores para satisfacer la faltan del recurso de internet. Adicionalmente en caso de fallas de estos dos componentes el colaborador puede desplazarse a las sedes de SETI. Las integrantes cuentan con dos opciones de conexión de VPN (Medellín, Bogotá) para cubrir si algún canal queda indisponible | 2025-04-28 | Los integrantes cuentan con dos opciones de conexión de VPN para cubrir si algún canal queda indisponible. adicional cuentan con cobertura de internet en las lineas corporativas asignadas para mitigar desconexiones prolongadas. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5054 | VIGENTE | 2024-08-01 11:08 | 2024-12-02 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la Dependencia de la VPN Site to Site y además la indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia), generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-08-01 | la compañía cubre el consumo del internet en casa y del teléfono celular de los colaboradores para satisfacer la faltan del recurso de internet. Adicionalmente en caso de fallas de estos dos componentes el colaborador puede desplazarse a las sedes de SETI. Las integrantes cuentan con dos opciones de conexión de VPN (Medellín, Bogotá) para cubrir si algún canal queda indisponible | 2025-05-30 | Los integrantes cuentan con dos opciones de conexión de VPN para cubrir si algún canal queda indisponible. adicional cuentan con cobertura de internet en las lineas corporativas asignadas para mitigar desconexiones prolongadas. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5054 | VIGENTE | 2024-08-01 11:08 | 2024-12-02 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la Dependencia de la VPN Site to Site y además la indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia), generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-08-01 | la compañía cubre el consumo del internet en casa y del teléfono celular de los colaboradores para satisfacer la faltan del recurso de internet. Adicionalmente en caso de fallas de estos dos componentes el colaborador puede desplazarse a las sedes de SETI. Las integrantes cuentan con dos opciones de conexión de VPN (Medellín, Bogotá) para cubrir si algún canal queda indisponible | 2025-07-30 | Los integrantes cuentan con dos opciones de conexión de VPN para cubrir si algún canal queda indisponible. adicional cuentan con cobertura de internet en las lineas corporativas asignadas para mitigar desconexiones prolongadas. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5054 | VIGENTE | 2024-08-01 11:08 | 2024-12-02 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la Dependencia de la VPN Site to Site y además la indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia), generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-08-01 | la compañía cubre el consumo del internet en casa y del teléfono celular de los colaboradores para satisfacer la faltan del recurso de internet. Adicionalmente en caso de fallas de estos dos componentes el colaborador puede desplazarse a las sedes de SETI. Las integrantes cuentan con dos opciones de conexión de VPN (Medellín, Bogotá) para cubrir si algún canal queda indisponible | 2025-09-29 | Los integrantes cuentan con dos opciones de conexión de VPN para cubrir si algún canal queda indisponible. adicional cuentan con cobertura de internet en las lineas corporativas asignadas para mitigar desconexiones prolongadas | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5503 | VIGENTE | 2025-04-30 16:26 | 2025-04-30 16:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida, uso indebido o divulgación no autorizada de datos personales de terceros | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida, uso indebido o divulgación no autorizada de datos personales de terceros debido a fallas en controles internos, errores humanos, falta de capacitación ocasionando incidentes que puedan convertirse en queja o reclamo, daño reputacional y sanciones. | 2025-04-30 | Requisitos mínimos basados en los Lineamientos legales para dar el alcance debido a tratamiento de datos personales contando con la debida autorización para tratamiento de los mismos. | 2025-06-27 | Se van a validar los Requisitos mínimos basados en los Lineamientos legales para dar el alcance debido a tratamiento de datos personales contando con la debida autorización para tratamiento de los mismos. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5503 | VIGENTE | 2025-04-30 16:26 | 2025-04-30 16:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida, uso indebido o divulgación no autorizada de datos personales de terceros | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida, uso indebido o divulgación no autorizada de datos personales de terceros debido a fallas en controles internos, errores humanos, falta de capacitación ocasionando incidentes que puedan convertirse en queja o reclamo, daño reputacional y sanciones. | 2025-04-30 | Requisitos mínimos basados en los Lineamientos legales para dar el alcance debido a tratamiento de datos personales contando con la debida autorización para tratamiento de los mismos. | 2025-08-29 | Se van a validar los Requisitos mínimos basados en los Lineamientos legales para dar el alcance debido a tratamiento de datos personales contando con la debida autorización para tratamiento de los mismos. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5503 | VIGENTE | 2025-04-30 16:26 | 2025-04-30 16:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida, uso indebido o divulgación no autorizada de datos personales de terceros | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida, uso indebido o divulgación no autorizada de datos personales de terceros debido a fallas en controles internos, errores humanos, falta de capacitación ocasionando incidentes que puedan convertirse en queja o reclamo, daño reputacional y sanciones. | 2025-04-30 | Requisitos mínimos basados en los Lineamientos legales para dar el alcance debido a tratamiento de datos personales contando con la debida autorización para tratamiento de los mismos. | 2025-09-29 | Se van a validar los Requisitos mínimos basados en los Lineamientos legales para dar el alcance debido a tratamiento de datos personales contando con la debida autorización para tratamiento de los mismos. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5504 | VIGENTE | 2025-04-30 16:35 | 2025-04-30 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del principio de finalidad en el tratamiento de datos personales | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento del principio de finalidad en el tratamiento de datos personales debido a desconocimiento técnico y legal de los integrantes, error humano ocasionando incidentes que generen quejas o reclamos y posibles sanciones por parte del ente de control. | 2025-04-30 | Incluir dentro del plan on boarding una sección de tratamiento de datos personales para definir el alcance del principio de finalidad. | 2025-06-27 | se plantea Incluir dentro del plan on boarding una sección de tratamiento de datos personales para definir el alcance del principio de finalidad. | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5504 | VIGENTE | 2025-04-30 16:35 | 2025-04-30 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del principio de finalidad en el tratamiento de datos personales | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento del principio de finalidad en el tratamiento de datos personales debido a desconocimiento técnico y legal de los integrantes, error humano ocasionando incidentes que generen quejas o reclamos y posibles sanciones por parte del ente de control. | 2025-04-30 | Incluir dentro del plan on boarding una sección de tratamiento de datos personales para definir el alcance del principio de finalidad. | 2025-07-30 | se plantea Incluir dentro del plan on boarding una sección de tratamiento de datos personales para definir el alcance del principio de finalidad. | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5504 | VIGENTE | 2025-04-30 16:35 | 2025-04-30 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del principio de finalidad en el tratamiento de datos personales | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento del principio de finalidad en el tratamiento de datos personales debido a desconocimiento técnico y legal de los integrantes, error humano ocasionando incidentes que generen quejas o reclamos y posibles sanciones por parte del ente de control. | 2025-04-30 | Incluir dentro del plan on boarding una sección de tratamiento de datos personales para definir el alcance del principio de finalidad. | 2025-08-29 | se plantea Incluir dentro del plan on boarding una sección de tratamiento de datos personales para definir el alcance del principio de finalidad. | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5504 | VIGENTE | 2025-04-30 16:35 | 2025-04-30 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del principio de finalidad en el tratamiento de datos personales | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento del principio de finalidad en el tratamiento de datos personales debido a desconocimiento técnico y legal de los integrantes, error humano ocasionando incidentes que generen quejas o reclamos y posibles sanciones por parte del ente de control. | 2025-04-30 | Incluir dentro del plan on boarding una sección de tratamiento de datos personales para definir el alcance del principio de finalidad. | 2025-09-29 | se plantea Incluir dentro del plan on boarding una sección de tratamiento de datos personales para definir el alcance del principio de finalidad | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Bajo | 5701 | VIGENTE | 2025-09-15 14:26 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposición al riesgo monetario o cambiario en la venta de servicios al exterior. | Cambios en el entorno | Variación de tasas y/o precio | Externo | Exposición al riesgo monetario o cambiario en la venta de servicios al exterior, producto de la variabilidad del tipo de cambio existente entre el peso colombiano y una monda diferente al existir eventos geopolíticos, cambios de política interna, crecimiento del riesgo país, inflación o cambios de tasas de interés y no contar con coberturas cambiarias para protegerse en contra de las variaciones cambiarias de las en ventas en una moneda diferente al peso colombiano, ocasionando Pérdidas financieras por cambios en el tipo de cambio e Incertidumbre e inestabilidad en las proyecciones financiera de ingresos y gastos. | 2025-09-15 | Monitoreo análisis de variaciones de tasas de cambio, y exposición de la moneda. |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2098 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pagos Laborales | Seguridad | Otro | Interno | Posibilidad de ocurrencia en sancion UGPP, por no acatar los lineamientos de la normatividad vigente, genera sobre costos para la compañia. | 2016-08-11 | Sensibilizar a la direccion del riesgo en las excepciones de pagos que van contra la norma y realizar los pagos según los lineamientos de la norma vigente vigilada por la UGPP. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Director
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2019-01-30 | Se analizan los ingresos de inicio de año, para evaluar la necesidad de los primeros meses del año | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2019-02-28 | Se socializa a la dirección el tema de ingresos de la compañía para este primer trimestre | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2019-03-30 | Se validan la facturación de los primeros meses de año, para la proyección de la caja el mes siguiente | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2019-04-30 | Reunión y Balance con bancos, por renovaciones de cupos para ampliación de los mismos | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2019-05-30 | Reunión y Balance con bancos, por renovaciones de cupos para ampliación de los mismos | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2019-06-29 | Gimnasia financiera para solventar las necesidades de caja (proveedores y laborales de primer semestre del año) | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2019-07-31 | Se lleva al comite de proyectos (grupo primario) el impacto que tiene la anulacion o la no facturacion de los proyectos, como lo es el caso del outsourcing de ATH. Se solicita extracupo con Bancos | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2019-08-31 | Gimnasia financiera para solventar las necesidades de caja | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2019-09-30 | Se cumplieron todos los compromisos de pagos, con apalancamiento de productos financieros (factoring y renovaciones de cupos de cartera ordinaria) | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2019-10-31 | Al cierre del mes de octubre se realizaron los pagos oportunamente y se realiza nueva relación con Banco Pichincha, logrando así desembolso de recursos con condiciones favorables; lo que permitió la unificación y cierre de obligaciones con otros bancos . Adicionalmente se negociaron cupos de endeudamiento para atender necesidades puntuales de caja | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2019-11-30 | Se negociaron cupos de endeudamiento para atender necesidades puntuales de caja | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2019-12-31 | se negociaron cupos de endeudamiento para atender necesidades puntuales de caja ajustables al cierre de año | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2020-01-31 | Se validan la facturación de los primeros meses de año, para la proyección de la caja el mes siguiente | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2020-02-29 | Se validan la facturación de los primeros meses de año, para la proyección de la caja el mes siguiente, se inicia proceso de actualización de cupos para enduedamiento con bancos | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2020-03-31 | Se validan cupos y facturacion para ingresos futuros | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2020-04-30 | Se realizan prestamos como plan de contigencia ante el covid- se realiza factoring interno | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2020-05-31 | Se realizan prestamos como plan de contigencia ante el covid- se realiza factoring interno | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2020-06-30 | Se realizan prestamos como plan de contigencia ante el covid- se realiza factoring interno | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2020-07-31 | Se realiza factoring interno con recursos obtenidos de desembolso de Covid | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2020-08-31 | Se financian recursos mediante operaciones de factoring de cartera | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2020-09-30 | Se realizan operaciones de factoring para suplir la necesidad ocasionada por la no facturacion de algunos proyectos | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2020-10-30 | Se realizo gestión con el cliente bancolombia para pago anticipado de facturas, mediante pronto pago. Se realiza operación de factoring. | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2020-11-30 | Se realizo gestión con el cliente bancolombia y almacenes exito para pago anticipado de facturas, mediante pronto pago. Se realiza operación de factoring con facturacion de ATH | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2020-12-21 | Se gestiona amplacion de cupo factoring occidente para facturacion de ath, se cambia modalidad de CO a factoring con Itau. | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2021-01-30 | En vista que nuestra mayor caja fue en el mes de Dic y enero tiene poco recaudo de cartera, se fondea la compañía con capital de trabajo de banco itau | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2021-02-25 | En vista que la facturación de enero es muy baja, el recaudo a los 30 días 100% proporción a la facturación, la necesidad de caja se suple con prestamos a la mejor tasa en la historia de la compañía, para la financiación de pasivos labores (cesantías) | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2021-03-31 | Se realiza maniobra de Tesoreria mediante créditos de Tesoreria con los rotativos asignados por los respectivos bancos y una fuerte campaña de recaudo de cartera | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2021-04-30 | Se realiza maniobra de Tesoreria mediante créditos de Tesoreria con los rotativos asignados por los respectivos bancos y una fuerte campaña de recaudo de cartera y otorgamiento de algunos prontos pagos a clientes | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2021-05-29 | Se realiza un esfuerzo en la recuperación de cartera vencida, se negocian algunas facturas con pronto pago. | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2021-06-30 | En maniobra de tesorería se logran realizar operaciones de Factoring y prontos pagos, así mismo disminución de pasivos financieros. | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2021-07-29 | Se transa durante el mes con la recuperación natural de cartera y desembolso de credito para obligaciones del mes | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2021-08-27 | Se realizan gestión de pronto pago de facturas de bancolombia, para obtener la liquidez necesaria para el mes | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2021-09-30 | Se realizan y esfuerzo en cartera, se reciben otros ingresos resultado de prestamos a terceros, por ende la liquidez no se vio afectada | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2021-10-30 | Excelente gstion de cartera, con la cual se obtienen los recursos para las necesidades de la compañia | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2021-11-30 | No se anticipan facturas, ni endeudamiento tradicional, obtención de recursos por medio de cartera | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2021-12-30 | Cliente anticipan pago de facturas, obtención de recursos por medio de cartera tradicional | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2022-01-31 | No se presentan problemas de liquidez, ya que se obtiene los recursos de la facturacion de Diciembre | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2022-02-28 | Para apalancamiento financiero se propone pronto pago a factura de Cliente y se financian las cesantias mediante campaña de cesantias de Bancos | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2022-03-31 | Para apalancamiento financiero se propone pronto pago a factura de Cliente Bancolombia. | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2022-07-22 | Constante gestión cartera para contar con los recursos a la fecha de vencimiento | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2022-08-31 | Se desembolsan créditos de cartara ordinaria | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2022-09-30 | se desembolsan creditos de cartera ordinaria | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2022-10-30 | Constante gestión cartera para contar con los recursos a la fecha de vencimiento para el cumplimiento de comprosmisos | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2023-02-06 | Se realizan apalancamientos financieros para el cumplimiento de las obligaciones laborales (cesantías) en vista del ciclo de la facturación. | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2023-08-16 | Se realizan refinanciación de tasas de intereses de los créditos, para mejora de las mismas y pago de pasivo financiero con excedes de capital en moneda extranjera | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2024-02-29 | Se realizan refinanciación de tasas de intereses de los créditos, para mejora de las mismas y se accede a nueva financiación para pago de cesantías | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2024-04-30 | Se utiliza como medio de financiacion en el corto plazo, el pronto pago ofrecido por los clientes (bbia) | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2024-06-17 | Se renegocian las tasas de interes de los pasivos existentes.aprovechando las bajas en tasas de interes del banco de la republica | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2024-07-17 | Se gestionan los recursos por pronto pago, para obtener los recursos | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2024-08-22 | Se gestionan los recursos por pronto pago, para obtener los recursos | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2024-09-17 | Se gestionan los recursos por pronto pago, para obtener los recursos | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2024-10-17 | Se utiliza la posicion en dolares para fondeo | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2024-11-15 | Fondos con recursos propios, posible negociacion de pp factura bancolombia | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2024-12-16 | Fondos con recursos propios con los dólares de pago de clientes de exterior | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2025-01-16 | Sin problemas de liquidez, ya que los ingresos de facturación son suficientes (anticipos de clientes) | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2025-02-19 | Se realizan desembolso para crédito de cesantías y posterior fondeo del semestre | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2025-02-27 | para la liquidez de febrero, se realizaron desembolsos para cesantias y pp bbia y asi garantizar la liquidez en el corto plazo | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2025-03-25 | En el mes de marzo semanalmente se realizó comité fro, revisión de liquidez y tomamos deuda de capital de trabajo para dar cumplimiento a los compromisos del mes | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2025-04-30 | Para la liquidez de abril se realizo un comite financiero semanal, en donde se revisa la cartera y en donde garantizamos los recursos del mes, en este periodo no fue necesario solicitar deuda | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2025-05-30 | Se realiza cimite financiero semanal, en este espacio de realiza seguimiento a la cartera y a la caja y se realiza la planeación del mes. En mayo no presentamos novedades de caja ni necesidades de recursos adicionales para la operación . | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2025-06-27 | Este mes realizamos comité financiero semanal, evaluamos las necesidades de caja, planeamos los pagos del mes y adicional revisamos y materializamos la cartera que teníamos y los tiempos para tener la liquidez para los pagos. Este mes no tuvimos necesidades de caja adicional a través de créditos. | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2025-08-05 | Se realiza comite financiero semanal, alli se revisa la cartera y los compromisos de pago, esto con el objetivo de garantizar la liquidez al corto plazo | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2203 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-09-15 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la Compañía, debido a, Mora del cliente en el pago de la cartera, Falta de planeación de compra de bienes y servicios, falta o deficiencia de la política de de crédito y recuperación de la cartera con clientes, falta de control en el flujo de caja, por sobre endeudamiento con entidades financieras ocasionando Incumplimiento en el pago en las obligaciones de corto plazo (nómina, impuestos y demás proveedores), Pérdida de reputación financiera con proveedores, clientes y empleados, Pérdida y/o reducción en los cupos de créditos y apalancamiento con proveedores comerciales y financieros, Reducción de la capacidad operativa del negocio, Surgimiento de nuevos gastos legales asociados asociados a la gestión de cobranza y/o recuperación de cartera, restricción a acceder a créditos comerciales y bancarios. | 2016-10-07 | Planeación de ingresos y gastos, medición del indicador de liquidez. | 2025-08-29 | Para la liquidez de agosto se realizo un comite financiero semanal, en donde se revisa la cartera y en donde garantizamos los recursos del mes, para este mes presentamos una liquidez muy buena, no se necesito adquirir recursos adicionales y se pagaron las obligaciones a cabalidad | 64 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2019-01-31 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito y la información de nómina, seguridad social y prestaciones sociales por empalme con nuevo sistema SIESA Nómina. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2019-02-28 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito y la información de nómina, seguridad social y prestaciones sociales por empalme con nuevo sistema SIESA Nómina. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2019-03-31 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito y la información de nómina, seguridad social y prestaciones sociales por empalme con nuevo sistema SIESA Nómina. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2019-04-30 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito y la información de nómina, seguridad social y prestaciones sociales por empalme con nuevo sistema SIESA Nómina. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2019-05-31 | No se cumplió con la promesa de entrega del informe al décimo día hábil del mes pues los esfuerzos estaban concentrados en la presentación de los impuestos y obligaciones formales anuales correspondientes al año 2018, se presentaron tardanzas en la entrega de legalizaciones de compras con tarjeta de crédito y la información de liquidación de nómina, prestaciones sociales y seguridad social. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2019-06-30 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2019-07-31 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2019-08-31 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2019-09-30 | Se hizo entrega del informe de resultados al sexto día hábil del mes, mejorando la promesa de entregar la información al décimo día habíl del mes, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito, legalizaciones de compras con tarjetas entregadas para reconocimiento a empleados como politica de bienestar de la compañia. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2019-10-31 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito y las tarjetas de bienestar. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2019-11-30 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito y las tarjetas de bienestar. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2019-12-31 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito y las tarjetas de bienestar. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2020-01-31 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito y la información de nómina, seguridad social y prestaciones sociales por empalme con nuevo sistema SIESA Nómina. Esta pendiente entrega con Distribución de Puestos de Trabajo y Gasto de Viaje. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2020-02-29 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito y la información de nómina, seguridad social y prestaciones sociales por empalme con nuevo sistema SIESA Nómina. Esta pendiente entrega con Distribución de Puestos de Trabajo y Gasto de Viaje. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2020-03-31 | Se hizo entrega del informe de resultados al décimo día hábil del mes, según promesa de área, se presentaron tardanzas en la entrega de las legalizaciones de compras con tarjeta de crédito y la información de nómina, seguridad social y prestaciones sociales por empalme con nuevo sistema SIESA Nómina. Esta pendiente entrega con Distribución de Puestos de Trabajo y Gasto de Viaje. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2020-04-30 | Se hizo entrega del informe de resultados del mes de marzo, según promesa del área, se presentaron tardanzas en la entrega de la información de nómina, seguridad social y prestaciones sociales . Esta pendiente entrega con Distribución de Puestos de Trabajo y Gasto de Viaje. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2020-05-31 | Se hizo entrega del informe de resultados del mes de abril después del décimo día hábil no cumpliendo con la promesa del área, se presentaron tardanzas en la generación de la nómina ya que se hizo necesario actualizar la versión del programa de Nómina . Esta pendiente entrega con Distribución de Puestos de Trabajo y Gasto de Viaje. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2020-06-30 | Se hizo entrega del informe de resultados del mes de mayo dentro del tiempo establecido. Esta pendiente entrega con Distribución de Puestos de Trabajo y Gasto de Viaje, al igual que descargar las incapacidades. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2020-07-31 | La entrega del informe de ejecución de resultados del mes de julio no se realizó con la oportunidad pactada pues tuvimos la necesidad de generar nuevamente los cargues de nómina de todos los periodos del 2020. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2020-08-31 | La entrega del informe de resultados del mes de agosto se realizó dentro del tiempo establecido. No quedaron actividades de cierre de periodo pendientes. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2020-09-30 | La entrega del informe de resultados del mes de septiembre se realizó dentro del tiempo establecido. No quedaron actividades de cierre de periodo pendientes. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2020-10-31 | La entrega del informe de resultados del mes de octubre se realizó dentro del tiempo establecido. No quedaron actividades de cierre de periodo pendientes. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2020-11-30 | La entrega del informe de resultados del mes de noviembre se realizó dentro del tiempo establecido. No quedaron actividades de cierre de periodo pendientes. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2020-12-31 | La entrega del informe de resultados del mes de diciembre se realizó dentro del tiempo establecido. No quedaron actividades de cierre de periodo pendientes. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2021-01-31 | La entrega del informe de resultados del mes de enero se realizó dentro del tiempo establecido. No quedaron actividades de cierre de periodo pendientes. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2021-02-28 | La entrega del informe de resultados del mes de febrero se realizó dentro del tiempo establecido. No quedaron actividades de cierre de periodo pendientes. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2021-03-31 | La entrega del informe de resultados del mes de marzo se realizó dentro del tiempo establecido. No quedaron actividades de cierre de periodo pendientes. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2021-04-30 | La entrega del informe de resultados del mes de abril se realizó dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de mayo. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2021-05-31 | La entrega del informe de resultados del mes de mayo se realizó dentro de los siete primeros días hábiles del mes de junio. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2021-06-30 | La entrega del informe de resultados del mes de junio se realizó dentro de los siete primeros días hábiles del mes de julio. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2021-07-31 | La entrega del informe de resultados del mes de julio se realizó dentro de los siete primeros días hábiles del mes de agosto. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2021-08-31 | La entrega del informe de resultados del mes de agosto se realizó dentro de los siete primeros días hábiles del mes de septiembre. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2021-09-30 | La entrega del informe de resultados del mes de septiembre se realizó dentro de los siete primeros días hábiles del mes de octubre. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2021-10-31 | La entrega del informe de resultados del mes de octubre se realizó dentro de los siete primeros días hábiles del mes de noviembre. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2021-11-30 | La entrega del informe de resultados del mes de noviembre se realizó dentro de los siete primeros días hábiles del mes de diciembre. Los informes financieros se entregaron dentro de los 10 primeros días. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2021-12-31 | La entrega del informe de resultados del mes de diciembre se realizó dentro de los siete primeros días hábiles del mes de enero. Los informes financieros se entregaron dentro de los 10 primeros días. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2022-07-22 | Se retroalimenta a cada uno de los procesos que genere información con deficiencia, explicando basados en legislación y las políticas administrativas de SETI, el impacto de no generar un entregable completo, claro y confiable. Se utilizan herramientas de apoyo para generar recordación del calendario tributario evitando sanciones. Además, se cuentan con políticas para la entrega de información de los procesos de apoyo al área contable. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2023-02-06 | En el momento ya se estabilizó las fechas de entrega de la información a la compañía además del cumplimiento del calendario tributario. El objetivo es entregar la información mediante indicadores. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2023-08-16 | Cumplimiento con las fechas establecidas de entrega de la información a la compañía además del cumplimiento del calendario tributario. El objetivo es entregar la información mediante indicadores. | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2024-01-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2024-02-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2024-03-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2024-04-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2024-05-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2024-06-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2024-07-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2024-08-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2024-09-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2024-10-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2024-11-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2024-12-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2025-01-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2025-02-03 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2025-03-01 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2025-03-27 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2025-04-30 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2025-05-30 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2025-06-27 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2025-07-28 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 2902 | VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2025-08-05 19:13 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento con el calendario externo de normas contables, comerciales y tributarias | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimientos con el calendario externo de normas comerciales, contables y tributarias, debido a ausencia, insuficiencia, deficiencia de la disponibilidad de la información interna de la organización generando re-procesos en el área de Administrativa y Financiera, la liquidación de impuestos con faltantes de información, emitiendo informes que no reflejan la realidad del objeto del negocio y eventualmente generando sanciones, además afectando el estado de resultados e indicadores de gestión financiera, y el buen nombre de la Compañía. | 2018-07-10 | Calendarios de obligaciones formales y tributarias. | 2025-08-29 | No tuvimos inconveniente con el sistema contable para el suministro de la información contable y fiscal que permitiera la elaboración y presentación oportuna de los impuestos nacionales en a DIAN y territoriales a las Haciendas correspondientes de cada municipio | 60 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2019-07-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsitencias en la presentacion de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2019-08-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsitencias en la presentacion de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2019-09-30 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsitencias en la presentacion de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2019-10-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2019-11-30 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2019-12-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2020-01-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2020-02-29 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2020-03-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2020-04-30 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2020-05-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2020-06-30 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2020-07-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2020-08-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2020-09-30 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2020-10-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2020-11-30 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2020-12-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2021-01-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2021-02-28 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2021-03-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2021-04-30 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2021-05-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2021-06-30 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2021-07-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2021-08-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2021-09-30 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2021-10-31 | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de entes externos por inconsistencias en la presentación de informes e impuestos | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2021-11-30 | En el mes no se presentaron requerimientos por inconsistencias en la presentación de informes y de impuestos. A la fecha aún no se cuenta con el apoyo de la Revisoría Fiscal con la revisión de la información contable. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2021-12-31 | En el mes no se presentaron requerimientos por inconsistencias en la presentación de informes y de impuestos. A la fecha aún no se cuenta con el apoyo de la Revisoría Fiscal con la revisión de la información contable pero el Director Administrativo y Financiero informa que se está cotizando el servicio de Revisoría Fiscal con una empresa externa a la Compañía. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2022-07-22 | Se revisó la posibilidad de replantear el contrato actual de Revisoría fiscal, solicitando hacer efectivo un plan de auditoría de acuerdo al tamaño de las transacciones y la compañía, con informe periódico de retroalimentación a la Dirección Administrativa y Financiera y Dirección General e implementación de acciones de mejora a todo nivel en la organización. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2023-02-06 | Se cuenta actualmente con una nueva firma de revisoría fiscal, la cual audita y entrega reporte de hallazgos y mejoras, las cuales son ejecutadas por el área | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2023-08-16 | Se continua con la doble revisión con la revisoría fiscal | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2024-08-01 | No se presentaron errores significativos en la contabilización de documentos y presentación de informes contables y financieros. Igualmente, no se presenta inconsistencia o salvedades en las declaraciones de impuestos nacionales y municipales | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2024-11-01 | No se presentaron errores significativos en la contabilización de documentos y presentación de informes contables y financieros. Igualmente, no se presenta inconsistencia o salvedades en las declaraciones de impuestos nacionales y municipales. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2025-02-03 | No se presentaron errores significativos en la contabilización de documentos y presentación de informes contables y financieros. Igualmente, no se presenta inconsistencia o salvedades en las declaraciones de impuestos nacionales y municipales. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2025-03-03 | No se presentaron errores significativos en la contabilización de documentos y presentación de informes contables y financieros. Igualmente, no se presenta inconsistencia o salvedades en las declaraciones de impuestos nacionales y municipales. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2025-03-27 | No se presentaron errores significativos en la contabilización de documentos y presentación de informes contables y financieros. Igualmente, no se presenta inconsistencia o salvedades en las declaraciones de impuestos nacionales y municipales. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2025-05-30 | No se presentaron errores significativos en la contabilización de documentos y presentación de informes contables y financieros. Igualmente, no se presenta inconsistencia o salvedades en las declaraciones de impuestos nacionales y municipales. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2025-06-27 | No se presentaron errores significativos en la contabilización de documentos y presentación de informes contables y financieros. Igualmente, no se presenta inconsistencia o salvedades en las declaraciones de impuestos nacionales y municipales. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3184 | VIGENTE | 2019-06-25 18:50 | 2025-08-05 19:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No detección de errores en los procesos contables | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No detección de errores contables debido a fallas en el monitoreo que permitan detectar prácticas deficientes, no cumplimiento de la normatividad actual y falta de presentación o presentación extemporánea de impuestos y otras obligaciones formales. | 2019-06-25 | Conciliaciones de cuentas, terceros y documentos referentes. Revisiones de relación y causalidad de hechos económicos. Calendarios de obligaciones formales y tributarias. Revisiones de red externa de contadores y aclaraciones contables y tributarias de asesor externo. | 2025-08-29 | No se presentaron errores significativos en la contabilización de documentos y presentación de informes contables y financieros. Igualmente, no se presenta inconsistencia o salvedades en las declaraciones de impuestos nacionales y municipales. | 42 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2021-08-31 | Durante el mes no se presentaron inconvenientes con la plataforma | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2021-09-30 | Durante el mes no se presentaron inconvenientes con la plataforma | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2021-10-31 | Durante el mes no se presentaron inconvenientes con la plataforma | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2021-11-30 | Durante el mes no se presentaron inconvenientes con la plataforma | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2021-12-31 | La plataforma de facturación estuvo un poco lenta los primeros días del mes, pero las facturas fueron entregadas a tiempo a los Clientes. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2022-07-22 | Se tiene una resolución de facturación de contingencia para cuando el sistema de facturación no funcione. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2023-02-06 | La plataforma se ha encontrado estable, pero se encontró una oportunidad de mejora en cuanto al reporte de la radicación de las mismas. Se escaló con la ejecutiva de la herramienta. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2023-08-16 | La plataforma de Facturacion electrónica continua con estabilidad en el proceso. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2024-08-01 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2024-09-01 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2024-10-01 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2024-11-01 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2024-12-01 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2025-01-01 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2025-02-03 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2025-03-03 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2025-03-27 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2025-04-30 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2025-05-30 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2025-06-27 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2025-07-28 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3701 | VIGENTE | 2021-11-10 09:06 | 2022-07-22 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación del proceso de generación de facturas electrónicas a causa de que la plataforma del proveedor no esté disponible o presente fallas, generando retrasos en los procesos de pagos de nómina y proveedores y una posible afectación en la integridad de los datos. | 2021-11-25 | Facturación de contingencia (A17.1.1 ) | 2025-08-29 | No se presentaron inconvenientes en las plataformas al momento de generar la facturación. Fueron radicados oportunamente las facturas en los portales de los clientes | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2021-08-31 | Se realizó validación de los usuarios autorizados para ingresar a la plataforma y se eliminan los que ya no deben tener acceso. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2021-09-30 | Se realizó validación de los usuarios autorizados para ingresar a la plataforma y se eliminan los que ya no deben tener acceso. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2021-10-31 | Se realizó validación de los usuarios autorizados para ingresar a la plataforma y se eliminan los que ya no deben tener acceso. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2021-11-30 | Se realizó validación de los usuarios autorizados para ingresar a la plataforma y se eliminan los que ya no deben tener acceso. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2021-12-31 | Se realizó validación de los usuarios autorizados para ingresar a la plataforma y se eliminan los que ya no deben tener acceso. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2022-07-22 | Mantener actualizados los permisos para el personal encargado de la facturación y los usuarios de consulta, y eliminar los usuarios de las personas que ya no lo utilizan o se van de la compañía. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2023-08-16 | Mantener actualizados los permisos para el personal encargado de la facturación y los usuarios de consulta, y eliminar los usuarios de las personas que ya no lo utilizan o se van de la compañía. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2024-08-01 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2024-09-01 | Se realizó validación de los usuarios autorizados | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2024-10-01 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2024-11-01 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2024-12-01 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2025-01-01 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2025-02-03 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2025-03-03 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2025-03-27 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2025-04-30 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2025-05-30 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2025-06-27 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2025-07-28 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3702 | VIGENTE | 2021-11-10 09:08 | 2024-12-03 13:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la plataforma de facturación electrónica por deficiencia y/o ausencia de controles de acceso ocasionando posible fuga de información confidencial y/o suplantación de identidades para el proceso de cobro de facturas. | 2021-11-25 | Acceso controlado a programas y datos de la facturación (A.9.4.1). Políticas de seguridad de la información (A.9.4.2). Actualización de permisos al personal retirado (A.9.2.6). Actualización de permisos al personal por cambio de Rol. | 2025-08-29 | Se presentaron los controles necesarios que evitan el riesgo de fuga de información y se mantiene de forma confidencial la información de terceros | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2021-12-31 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y están asociadas solo las personas autorizadas. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2022-01-31 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2022-02-28 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2022-03-31 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2022-04-30 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2022-05-31 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2022-06-30 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2022-07-22 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2022-08-31 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2022-09-30 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2022-10-31 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2022-11-30 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2022-12-29 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2023-01-31 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2023-02-28 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información sensible y confidencial de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2023-03-31 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2023-04-30 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2023-05-31 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2023-08-16 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2024-01-31 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2024-02-29 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2024-03-27 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información sensible y confidencial de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2024-04-30 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2024-05-31 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2024-06-28 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2024-07-29 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2024-08-30 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información sensible y confidencial de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2024-09-30 | Se revisa que los usuarios que tengan los permisos para acceder a la información de nomina en SharePoint, solo sean las personas que están autorizadas. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2024-10-30 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2024-11-30 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2024-11-30 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información sensible y confidencial de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2025-01-30 | Se realiza revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, y se verifican solo tengan accedo los roles y personas autorizadas. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2025-02-28 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2025-03-31 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2025-04-30 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2025-05-30 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2025-06-30 | Se almacena la información en los repositorios designados por la compañía, se verifican las personas que acceden a información del proceso, y se da cumplimiento a las políticas de la seguridad de información de la compañía. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2025-07-30 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3716 | VIGENTE | 2021-11-24 11:46 | 2022-07-22 08:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información confidencial de los integrantes. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a la información confidencial de los integrantes, debido a falencias en los controles implementados de acceso lógico, e impactando en posibles fugas y/o robo de datos y en la pérdida de confiabilidad en el proceso. | 2021-11-24 | Acceso controlado a rutas de sharepoint (A9.4.1). | 2025-08-29 | Se revisa personal asociado al canal de nomina en SharePoint para acceder a la información de los integrantes y se encuentran asociadas solo personal autorizado. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2022-02-28 | Se hace revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2022-03-31 | Se hace revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2022-04-30 | Se hace revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2022-05-31 | Se realiza revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2022-06-30 | Se hace revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2022-07-22 | Revisiones periódicas de permisos de acceso en el sistema, verificación de roles y autorizaciones, implementaciones de controles preventivos que aporten a la seguridad del dato. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2023-01-31 | Se hace revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2023-02-28 | Se realiza revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones que sean de integrantes del proceso y así poder implementar controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2023-03-31 | Se realiza revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, y se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2023-04-28 | Se hace revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2023-05-31 | Revisiones periódicas de permisos de acceso en el sistema, verificación de roles y autorizaciones, implementaciones de controles preventivos que aporten a la seguridad del dato. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2023-08-16 | Revisiones periódicas de permisos de acceso en el sistema, verificación de roles y autorizaciones, implementaciones de controles preventivos que aporten a la seguridad del dato. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2024-01-31 | Se hace revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2024-02-29 | Se realiza revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones que sean de integrantes del proceso y así poder implementar controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2024-03-29 | Se realiza revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, y se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2024-04-30 | Revisiones periódicas de permisos de acceso en el sistema, verificación de roles y autorizaciones, implementaciones de controles preventivos que aporten a la seguridad del dato. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2024-05-31 | Se hace revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2024-06-28 | Revisiones periódicas de permisos de acceso en el sistema, verificación de roles y autorizaciones, implementaciones de controles preventivos que aporten a la seguridad del dato. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2024-08-30 | Se realiza la revisión de los permisos de acceso en el sistema, se hace la respectiva verificación, que solo puedan acceder los usuarios de los roles autorizados para garantizar, la protección y seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2024-09-30 | Se hace revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2024-10-30 | Se realiza revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones que sean de integrantes del proceso y así poder implementar controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2024-11-30 | Se realiza la revisión de los permisos de acceso en el sistema, se hace la respectiva verificación, que solo puedan acceder los usuarios de los roles autorizados para garantizar, la protección y seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2024-12-30 | Se hace revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2025-01-30 | Se realiza revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, y se verifican que solo tengan permiso las personas autorizadas. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2025-02-28 | Se hace revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2025-03-31 | Se realiza revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, y se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2025-04-30 | Revisiones periódicas de permisos de acceso en el sistema, verificación de roles y autorizaciones, implementaciones de controles preventivos que aporten a la seguridad del dato. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2025-05-30 | Se realiza revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones que sean de integrantes del proceso y así poder implementar controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2025-06-30 | Se realiza revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones que sean solo de integrantes del proceso. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2025-07-30 | Revisiones periódicas de permisos de acceso en el sistema, verificación de roles y autorizaciones, implementaciones de controles preventivos que aporten a la seguridad del dato. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 3738 | VIGENTE | 2022-01-11 15:50 | 2022-07-22 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la integridad de los datos de nómina | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación o cambio no autorizado de datos de nómina, debido a ausencia de controles en los permisos de acceso al sistema de nómina, impactando la veracidad e integridad de los datos de los integrantes de SETI. | 2022-01-11 | Accesos restringido a SIESA (A9.4.1). Asignación de roles de usuario (A9.2.3). | 2025-08-29 | Se hace revisión periódica de los permisos de acceso en el sistema, se verifican los roles y autorizaciones, implementando controles preventivos que aporten a la seguridad de los datos. | 31 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 5363 | VIGENTE | 2025-02-06 11:03 | 2025-08-05 19:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-03-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-03-27 | Se realizan seguimientos a los permisos que tienen los usuarios en los servidores. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 5363 | VIGENTE | 2025-02-06 11:03 | 2025-08-05 19:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-03-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-04-29 | Se realizan seguimientos a los permisos que tienen los usuarios en los servidores. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 5363 | VIGENTE | 2025-02-06 11:03 | 2025-08-05 19:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-03-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-05-30 | Se realizan seguimientos a los permisos que tienen los usuarios en los servidores. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 5363 | VIGENTE | 2025-02-06 11:03 | 2025-08-05 19:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-03-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-06-27 | Se realizan seguimientos a los permisos que tienen los usuarios en los servidores. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 5363 | VIGENTE | 2025-02-06 11:03 | 2025-08-05 19:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-03-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-07-30 | Se realizan seguimientos a los permisos que tienen los usuarios en los servidores. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 5363 | VIGENTE | 2025-02-06 11:03 | 2025-08-05 19:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-03-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-08-29 | Se realizan seguimientos a los permisos que tienen los usuarios en los servidores | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 5363 | VIGENTE | 2025-02-06 11:03 | 2025-08-05 19:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-03-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-09-29 | Se realizan seguimientos a los permisos que tienen los usuarios en los servidores | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 5702 | VIGENTE | 2025-09-15 14:34 | 2025-09-15 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de los fondos financieros por robo o fraude | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de los fondos financieros por robo o fraude, debido a falta de controles internos, conciliaciones, ausencia de auditorías, supervisión o segregación de funciones, fraude interno, fraudes cibernéticos internos o externos, generando dificultades en liquidez, disminución de los márgenes bruto y de operación. | 2025-09-15 | Adecuada segregación de funciones, y acceso de personal autorizado |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 5703 | VIGENTE | 2025-09-15 14:51 | 2025-09-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en la planificación tributaria | Otro | Otro | Externo | Fallas en la planificación tributaria, debido a falta de precisión en la aplicación de precios de transferencia, Legalización de operaciones de inversión por conciliar en contabilidad y Banco de la República, desaprovechamiento de ventajas tributarias, falta o inadecuada planificación tributaria estratégica, ocasionando pago innecesario de impuestos que podrían haberse reducido legalmente, menor competitividad frente a empresas del sector que sí optimizan su carga fiscal, Pérdida de oportunidades de reinversión o crecimiento empresarial, falta de precisión u omisión en el reporte de operaciones cambiarias originadas en desconocimiento de la normatividad, Sobrecostos o errores por inadecuada aplicación de los convenios de doble imposición. | 2025-09-15 | Política de eficiencia tributaria y proyección de impuestos, deducciones y descuentos tributarios, cumplimiento del principio de plena competencia, cumplimiento de convenios de doble tributación. |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 5716 | VIGENTE | 2025-09-22 17:27 | 2025-09-22 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada formalizacion contractual con clientes, empleados, terceros | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada formalizacion contractual con clientes, empleados, terceros, Debido a falencias o desconocimiento en el proceso de formalizacion contractual ocasionando perdidas financieras, multas, sanciones o afectacion reputacional o perdida de procesos legales | 2025-09-22 | Consultoria con Asesores legales especializados sobre formalizacion contractual cuando se requiera, Revision de plantillas contractuales y actualizacion de las mismas. Matriz de responsabilidades en legalizacion de contratos |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Medio | 5717 | VIGENTE | 2025-09-22 17:40 | 2025-09-22 17:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de normatividad, presentacion de informes y/o requerimientos de entes de control | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de normatividad, presentacion de informes y/o requerimientos de entes de control, debido a desconocimiento de normatividad, falta de actualizacion, fallas de seguimiento a fechas de entrega de informes y requerimientos, ocasionando sanciones, restriccion de operacion, afectacion reputacional, financiera o clientes. | 2025-09-22 | Seguimiento a calendario de cumplimientos y actualizacion en normativa |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Significativo | 2663 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2019-05-27 08:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de soporte para herramienta de Nómina | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio en cuanto a liquidaciones, provisión en prestaciones sociales (intereses a las cesantias), fallas en el cargue de información al módulo contable y desactualización frente a la normatividad vigente, por falta de soporte preventivo y/o correctivo del sistema KACTUS, impactando los objetivos internos del área. | 2017-10-01 | Implementar una nueva herramienta para gestionar la nómina Organizacional, que cuente con acuerdos de servicio, garantías y/o atención de soportes. | 2019-05-27 | Se procede con la desactivación del mismo, por el cambio de sotfware de nómina de Kactus a Siesa a partir de Enero 2019. | 1 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Significativo | 2901 | NO VIGENTE | 2019-01-03 09:23 | 2019-01-03 09:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Autorización de pagos | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Riesgo de fraude en el registro de pagos que no corresponden con las operaciones, debido a falencias en los niveles de revisión, autorización y/o aprobación, generando sobre costos para la consecución de los recursos que soportan la operación de la Compañía. | 2018-07-06 | Continuar trabajando con los dos aprobadores (Backup) |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Significativo | 3485 | NO VIGENTE | 2020-08-12 11:44 | 2021-01-14 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inactividad operativa del equipo de trabajo | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Inactividad operativa del equipo de trabajo, debido a la ausencia de los sistemas de información críticos para el proceso, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos internos. | 2020-08-12 | 1. Búsqueda de mejoramiento de actividades, procedimientos y flujos de trabajo. 2. Aumentar la gestión de información con dependencia de terceros. | 2020-08-31 | No se presentaron fallas en los sistemas de información que afectaran la operatividad del equipo | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Significativo | 3485 | NO VIGENTE | 2020-08-12 11:44 | 2021-01-14 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inactividad operativa del equipo de trabajo | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Inactividad operativa del equipo de trabajo, debido a la ausencia de los sistemas de información críticos para el proceso, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos internos. | 2020-08-12 | 1. Búsqueda de mejoramiento de actividades, procedimientos y flujos de trabajo. 2. Aumentar la gestión de información con dependencia de terceros. | 2020-09-30 | No se presentaron fallas en los sistemas de información que afectaran la operatividad del equipo | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Significativo | 3485 | NO VIGENTE | 2020-08-12 11:44 | 2021-01-14 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inactividad operativa del equipo de trabajo | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Inactividad operativa del equipo de trabajo, debido a la ausencia de los sistemas de información críticos para el proceso, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos internos. | 2020-08-12 | 1. Búsqueda de mejoramiento de actividades, procedimientos y flujos de trabajo. 2. Aumentar la gestión de información con dependencia de terceros. | 2020-10-31 | No se presentaron fallas en los sistemas de información que afectaran la operatividad del equipo | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Significativo | 3485 | NO VIGENTE | 2020-08-12 11:44 | 2021-01-14 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inactividad operativa del equipo de trabajo | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Inactividad operativa del equipo de trabajo, debido a la ausencia de los sistemas de información críticos para el proceso, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos internos. | 2020-08-12 | 1. Búsqueda de mejoramiento de actividades, procedimientos y flujos de trabajo. 2. Aumentar la gestión de información con dependencia de terceros. | 2020-11-30 | Durante el periodo no se presentaron fallas en los sistemas de información que afectaran la operatividad del equipo. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11415 | ADMIN_GAF_11415_ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN | Riesgo Significativo | 3485 | NO VIGENTE | 2020-08-12 11:44 | 2021-01-14 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inactividad operativa del equipo de trabajo | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Inactividad operativa del equipo de trabajo, debido a la ausencia de los sistemas de información críticos para el proceso, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos internos. | 2020-08-12 | 1. Búsqueda de mejoramiento de actividades, procedimientos y flujos de trabajo. 2. Aumentar la gestión de información con dependencia de terceros. | 2021-01-14 | Riesgo ya no aplica | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
11422 | ADM_INV_11422_INVERSIÓN | Gasto Funcionamiento | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11427 | ADM_GAF_11427: GASTOS VIAJES | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11428 | ADM_GAF_11428: PUESTOS DE TRABAJO | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11429 | ADM_GAF_11429_SENA | Dirección Administrativa y Financiera | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11431 | ADM_GTH_11431: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11432 | ADM_GTH_11432: SELECCIÓN | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11433 | ADM_GTH_11433: DESARROLLO Y FORMACIÓN | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11434 | ADM_GTH_11434: BIENESTAR | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11440 | ADM_11440:COBRO A TERCEROS | Dirección Administrativa y Financiera | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | COBRO A TERCEROS
11444 | ADM_GEN_11444: GENERALES | Gasto Funcionamiento | JORGE HUMBERTO | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | Proyecto para reporte Horas y gastos Generales
11530 | DAF_11530: BIENESTAR DIRECTORES | Gastos Adicionales | JORGE HUMBERTO | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | CONSULTORÍA | Gastos Administrativa y Financiera ($900.000.000)
11646 | CON_DIT_11646: PROYECTO BPM VERSIÓN 3.5 | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 3353 | NO VIGENTE | 2020-02-26 16:15 | 2020-12-28 08:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | In disponibilidad de consultores de aplicación en el momento de confirmación de versiones de software | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Debido que no se encuentren disponibles los consultores en el momento en que se confirmen las versiones de instalación de ODM, BPM, se puede presentar in disponibilidad de ingenieros para dar inicio al proyecto, lo cual generaria impacto en las programaciones realizadas y plasmadas en el cronograma. | 2020-02-26 | Diariamente se debe solicitar esta informaciòn al cliente para que se gestione con el grupo AVAl la confirmación de las versiones. | 2020-05-12 | Se mantiene activo este riesgo y en seguimiento puesto que aun no se han confirmado las versiones de los producto ODB y BPM, se ha solicitado continuamente esta información pero no ha sido entregada por ATH. | 3 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
11646 | CON_DIT_11646: PROYECTO BPM VERSIÓN 3.5 | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 3353 | NO VIGENTE | 2020-02-26 16:15 | 2020-12-28 08:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | In disponibilidad de consultores de aplicación en el momento de confirmación de versiones de software | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Debido que no se encuentren disponibles los consultores en el momento en que se confirmen las versiones de instalación de ODM, BPM, se puede presentar in disponibilidad de ingenieros para dar inicio al proyecto, lo cual generaria impacto en las programaciones realizadas y plasmadas en el cronograma. | 2020-02-26 | Diariamente se debe solicitar esta informaciòn al cliente para que se gestione con el grupo AVAl la confirmación de las versiones. | 2020-08-18 | Se debe mantener vigente el riesgo debido a que se suspenderá el proyecto por parte del cliente 3 meses, por lo tanto cuando se active se deberá planear la disposición de ingenieros. | 3 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
11646 | CON_DIT_11646: PROYECTO BPM VERSIÓN 3.5 | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 3353 | NO VIGENTE | 2020-02-26 16:15 | 2020-12-28 08:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | In disponibilidad de consultores de aplicación en el momento de confirmación de versiones de software | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Debido que no se encuentren disponibles los consultores en el momento en que se confirmen las versiones de instalación de ODM, BPM, se puede presentar in disponibilidad de ingenieros para dar inicio al proyecto, lo cual generaria impacto en las programaciones realizadas y plasmadas en el cronograma. | 2020-02-26 | Diariamente se debe solicitar esta informaciòn al cliente para que se gestione con el grupo AVAl la confirmación de las versiones. | 2020-12-28 | Debido a que se confirmo por ATH que sobre este proyecto ya no se van ha realizar las instalaciones de BPM y ODM en donde se encuentra focalizado el riesgo, este se debe cerrar. | 3 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
11659 | ADMIN_11659: AUSENTISMOS | Gestión Talento Humano | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11673 | ADMIN_GAF_11673: BIENESTAR DIRECTORES CM | Gastos Adicionales | CLAUDIA MARCELA | MENDOZA CASTILLO |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | PRESUPUESTO BIENESTAR
11675 | ADMIN_GAF_11675: BIENESTAR DIRECTORES LV | Gastos Adicionales | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | PRESUPESTO BIENESTAR
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 4558 | VIGENTE | 2024-04-19 08:43 | 2024-04-19 09:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de contrato | Presupuesto | Reajuste | Externo | La no renovación del contrato que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto para diferentes unidades de negocio que está teniendo TCC, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-04-19 | Validación comercial de oportunidades estratégicas para TCC donde podamos prestar servicios y que no se hayan visto afectadas por el recorte presupuestal. Servicios que requieren migrar a la nube (automatización, machine learning, process mining, integración). | 2024-07-22 | Riesgo no materializado, se realiza renovación del contrato hasta 30 de septiembre de 2024 | 8 | 0 |  | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 4558 | VIGENTE | 2024-04-19 08:43 | 2024-04-19 09:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de contrato | Presupuesto | Reajuste | Externo | La no renovación del contrato que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto para diferentes unidades de negocio que está teniendo TCC, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-04-19 | Validación comercial de oportunidades estratégicas para TCC donde podamos prestar servicios y que no se hayan visto afectadas por el recorte presupuestal. Servicios que requieren migrar a la nube (automatización, machine learning, process mining, integración). | 2024-09-09 | Riego no materializado, se realizó renovación del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2024. | 8 | 0 |  | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 4558 | VIGENTE | 2024-04-19 08:43 | 2024-04-19 09:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de contrato | Presupuesto | Reajuste | Externo | La no renovación del contrato que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto para diferentes unidades de negocio que está teniendo TCC, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-04-19 | Validación comercial de oportunidades estratégicas para TCC donde podamos prestar servicios y que no se hayan visto afectadas por el recorte presupuestal. Servicios que requieren migrar a la nube (automatización, machine learning, process mining, integración). | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, el cliente va a renovar proyecto hasta marzo de 2025 | 8 | 0 |  | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 4558 | VIGENTE | 2024-04-19 08:43 | 2024-04-19 09:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de contrato | Presupuesto | Reajuste | Externo | La no renovación del contrato que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto para diferentes unidades de negocio que está teniendo TCC, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-04-19 | Validación comercial de oportunidades estratégicas para TCC donde podamos prestar servicios y que no se hayan visto afectadas por el recorte presupuestal. Servicios que requieren migrar a la nube (automatización, machine learning, process mining, integración). | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, se realiza renovación por 3 meses más, por valor mensual de $18.512.431 | 8 | 0 |  | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 4558 | VIGENTE | 2024-04-19 08:43 | 2024-04-19 09:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de contrato | Presupuesto | Reajuste | Externo | La no renovación del contrato que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto para diferentes unidades de negocio que está teniendo TCC, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-04-19 | Validación comercial de oportunidades estratégicas para TCC donde podamos prestar servicios y que no se hayan visto afectadas por el recorte presupuestal. Servicios que requieren migrar a la nube (automatización, machine learning, process mining, integración). | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, se realizó una nueva renovación del contrato por el mes de abril, y la última semana realizaremos sesión con cliente para negociar una nueva extensión del contrato | 8 | 0 |  | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 4558 | VIGENTE | 2024-04-19 08:43 | 2024-04-19 09:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de contrato | Presupuesto | Reajuste | Externo | La no renovación del contrato que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto para diferentes unidades de negocio que está teniendo TCC, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-04-19 | Validación comercial de oportunidades estratégicas para TCC donde podamos prestar servicios y que no se hayan visto afectadas por el recorte presupuestal. Servicios que requieren migrar a la nube (automatización, machine learning, process mining, integración). | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el proyecto se renovó y garantiza continuidad por el mes de julio | 8 | 0 |  | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 4558 | VIGENTE | 2024-04-19 08:43 | 2024-04-19 09:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de contrato | Presupuesto | Reajuste | Externo | La no renovación del contrato que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto para diferentes unidades de negocio que está teniendo TCC, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-04-19 | Validación comercial de oportunidades estratégicas para TCC donde podamos prestar servicios y que no se hayan visto afectadas por el recorte presupuestal. Servicios que requieren migrar a la nube (automatización, machine learning, process mining, integración). | 2025-09-18 | No se presenta la materialización del riesgo, ya que el cliente se encuentra a gusto con la ingeniera y tiene plan de trabajo. | 8 | 0 |  | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 4558 | VIGENTE | 2024-04-19 08:43 | 2024-04-19 09:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de contrato | Presupuesto | Reajuste | Externo | La no renovación del contrato que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto para diferentes unidades de negocio que está teniendo TCC, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-04-19 | Validación comercial de oportunidades estratégicas para TCC donde podamos prestar servicios y que no se hayan visto afectadas por el recorte presupuestal. Servicios que requieren migrar a la nube (automatización, machine learning, process mining, integración). | 2025-09-25 | Riesgo no materializado, se realiza renovación del contrato hasta 30 de octubre de 2025 | 8 | 0 |  | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Bajo | 5012 | VIGENTE | 2024-07-22 11:09 | 2024-07-22 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la indisponibilidad de la VPN de SETI, generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-22 | Contamos con 2 canales de conexión VPN, el primero por la ciudad de Medellín y el segundo por la ciudad de Bogotá, en caso de presentarse indisponibilidad de alguno de los 2, se activará la conexión de la otra ciudad. | 2024-09-09 | Riesgo no materializado, no se han presentado interrupciones en la prestación del servicio ocasionado por afectaciones en la infraestructura tecnologica | 10 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Bajo | 5012 | VIGENTE | 2024-07-22 11:09 | 2024-07-22 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la indisponibilidad de la VPN de SETI, generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-22 | Contamos con 2 canales de conexión VPN, el primero por la ciudad de Medellín y el segundo por la ciudad de Bogotá, en caso de presentarse indisponibilidad de alguno de los 2, se activará la conexión de la otra ciudad. | 2024-10-21 | Riesgo no materializado, no se han presentado interrupciones en el servicio ocasionado por afectación en la infraestructura tecnológica | 10 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Bajo | 5012 | VIGENTE | 2024-07-22 11:09 | 2024-07-22 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la indisponibilidad de la VPN de SETI, generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-22 | Contamos con 2 canales de conexión VPN, el primero por la ciudad de Medellín y el segundo por la ciudad de Bogotá, en caso de presentarse indisponibilidad de alguno de los 2, se activará la conexión de la otra ciudad. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, no se han identificado interrupciones en la prestación del servicio de ninguna indole | 10 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Bajo | 5012 | VIGENTE | 2024-07-22 11:09 | 2024-07-22 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la indisponibilidad de la VPN de SETI, generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-22 | Contamos con 2 canales de conexión VPN, el primero por la ciudad de Medellín y el segundo por la ciudad de Bogotá, en caso de presentarse indisponibilidad de alguno de los 2, se activará la conexión de la otra ciudad. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, no se han presentado interrupciones en la prestación del servicio, por causa de la infraestructura | 10 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Bajo | 5012 | VIGENTE | 2024-07-22 11:09 | 2024-07-22 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la indisponibilidad de la VPN de SETI, generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-22 | Contamos con 2 canales de conexión VPN, el primero por la ciudad de Medellín y el segundo por la ciudad de Bogotá, en caso de presentarse indisponibilidad de alguno de los 2, se activará la conexión de la otra ciudad. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, el servicio se ha prestado con normalidad | 10 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Bajo | 5012 | VIGENTE | 2024-07-22 11:09 | 2024-07-22 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la indisponibilidad de la VPN de SETI, generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-22 | Contamos con 2 canales de conexión VPN, el primero por la ciudad de Medellín y el segundo por la ciudad de Bogotá, en caso de presentarse indisponibilidad de alguno de los 2, se activará la conexión de la otra ciudad. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, no se ha presentado interrupción en la prestación del servicio | 10 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Bajo | 5012 | VIGENTE | 2024-07-22 11:09 | 2024-07-22 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la indisponibilidad de la VPN de SETI, generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-22 | Contamos con 2 canales de conexión VPN, el primero por la ciudad de Medellín y el segundo por la ciudad de Bogotá, en caso de presentarse indisponibilidad de alguno de los 2, se activará la conexión de la otra ciudad. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, no hemos presentado interrupción del servicio asociado a imprevistos con la infraestructura tecnologica. | 10 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Bajo | 5012 | VIGENTE | 2024-07-22 11:09 | 2024-07-22 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la indisponibilidad de la VPN de SETI, generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-22 | Contamos con 2 canales de conexión VPN, el primero por la ciudad de Medellín y el segundo por la ciudad de Bogotá, en caso de presentarse indisponibilidad de alguno de los 2, se activará la conexión de la otra ciudad. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el proyecto no se ha visto afectado y/o interrumpido por cuenta de la infraestructura. | 10 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Bajo | 5012 | VIGENTE | 2024-07-22 11:09 | 2024-07-22 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la indisponibilidad de la VPN de SETI, generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-22 | Contamos con 2 canales de conexión VPN, el primero por la ciudad de Medellín y el segundo por la ciudad de Bogotá, en caso de presentarse indisponibilidad de alguno de los 2, se activará la conexión de la otra ciudad. | 2025-09-18 | El servicio no presento interrupción por problemas de conexión, igual se tiene claro el plan de escalamiento que se debe generar si se presenta a novedad. | 10 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Bajo | 5012 | VIGENTE | 2024-07-22 11:09 | 2024-07-22 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a la indisponibilidad de la VPN de SETI, generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-22 | Contamos con 2 canales de conexión VPN, el primero por la ciudad de Medellín y el segundo por la ciudad de Bogotá, en caso de presentarse indisponibilidad de alguno de los 2, se activará la conexión de la otra ciudad. | 2025-09-25 | Riesgo no materializado, no se han presentado interrupciones en el servicio ocasionado por afectación en la infraestructura tecnológica | 10 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-08-22 | Riesgo no materializado los fuentes se versionan en los repositorios del cliente, que tambien son administrados por ellos. | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-10-03 | Los fuentes se entregan por medio de pull request en azure devops en repositorios del cliente, adminitrados por ellos directamente | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-11-03 | Riesgo no materializado, los fuentes, documentación e información es entregada a partir del repositorio del cleinte administrado por ellos. | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-12-02 | Los fuentes de los servicios son entregados a través del repositorio con que cuenta y administra el cliente | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-12-27 | El repositorio es administrado por el cliente, y se usa una estrategia de versionamiento basada en Git Flow, para mitigar la perdida de información y mantener el histórico de versiones. | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-02 | Riesgo no materializado, los artefactos que se tocan para cumplir con actividades de desarrollo con TQ se entregan y se versionan a través de una estrategia de ramificación sobre repositorio de git | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-03-31 | Los fuentes y documentación que se trabajan en este proyecto se entregan a través de repositorios administrados por el propio cliente. | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-02 | Los fuentes y documentación se entrega a través de repositorios propios del cliente, administrado por ellos mismos y se deja la trazabilidad de entrega por correo. | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-06-01 | Riesgo no materializado, los fuentes y/o artefactos que se intervienen en este proyecto se entregan en repositorios del cliente administrados por ellos mismos | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-07-04 | Los fuentes se entregan a través de repositorios del cliente administrados por ellos mismos | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-08-01 | Riesgo no materializado, la entrega de fuentes del servicio se realiza a través de repositorio de cliente admnistrado por ellos mismos | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-09-03 | Riesgo no materializado, la entrega se realiza a través del repositorio del cliente administrado por ellos mismos. | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-03 | La documentación y código fuente del proyecto es gestionada a través de repositorio de TCC | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-31 | Los fuentes del proyecto se entregan en repositorio del cliente administrado por el clinete, bajo una estrategia basado en ramas | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-11-30 | Riesgo no materializado, el código fuente y documentación. Se entrega a través de repositorio de cliente, administrado por ellos mismos | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-01 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación que se trabaja con el cliente se entregan a través de repositorios del cliente administrados por ellos | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-20 | Riesgo no materializado, la entrega de código fuente y documentación se realiza a través del repositorio del cliente | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-12 | Riesgo no materializado, la gestión documental y entrega de artefactos de código fuente se realiza a través de repositorios del cliente administrado por ellos mismos | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-19 | La entrega de documentación y artefactos del proyecto se entregan a través de repositorios del cliente administrado por ellos | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-04 | Riesgo no materializado, toda la info del cliente se entrega en repositorios del cliente administrados por ellos. | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-09 | Riesgo no materializado, con la estrategia de gitflow implementada, tanto el código fuente cómo la documentación se entregan a través de repositorios de código que administra, gestiona y promueve a master el cliente, previniendo el riesgo de perdida de información que puede ocasionar el equipo SETI | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | Riego no materializado, no se ha presentado pérdida de información porque la documentación y código fuente se entrega a través de repositorios administrados por el cliente. | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, la entrega de objetos del proyecto se entrega al cliente a través de una estrategia de gitflow en el repositorio del cliente administrado por ellos | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación son cargadas en el repositorio git administrado por el cliente, siguiendo prácticas de gitflow | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, la entrega de información y código fuente del proyecto se realiza a traves de repositorios administrados por el mismo cliente. | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos (encriptación, políticas de acceso, formación en seguridad) para mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y las amenazas externas en evolución, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de protocolos para garantizar su efectividad permanente. | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan en el proyecto se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-18 | Riesgo no Materializado, el código fuente de los requerimientos que se trabajan se gestionan a través del repositorio git administrado por el cliente. | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11694 | ADM_GID_11694: CONSULTOR INTEGRACIÓN | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4194 | VIGENTE | 2022-07-06 11:58 | 2022-07-06 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-25 | Riesgo no materializado, el código fuente y documentación. Se entrega a través de repositorio de cliente, administrado por ellos mismos | 30 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11727 | DAF_11727_INTERESES FINANCIEROS Y OTROS | Gasto Funcionamiento | JORGE HUMBERTO | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2022-01-31 | Rechazo de Provvedores que no aportan docuemntación soporte | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2022-02-28 | Rechazo de Provvedores que no aportan docuemntación soporte | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2022-03-31 | Rechazo de Provvedores que no aportan docuemntación soporte | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2022-04-30 | Rechazo de Provvedores que no aportan docuemntación soporte | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2022-07-01 | Se decide que a la fecha el riesgo no esta vigente debido a la exepcionalidad del mismo. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2024-01-31 | Riesgo no materializado | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2024-02-29 | Riesgo no materializado | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2024-03-29 | Riesgo no materializado | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2024-04-30 | Riesgo no materializado | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2024-05-31 | Riesgo no materializado | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2024-06-28 | Riesgo no materializado | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2024-07-31 | Riesgo no materializado | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2024-08-30 | Riesgo no materializado | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2024-09-30 | Riesgo no materializado | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2024-10-28 | Riesgo no materializado | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2024-11-30 | Riesgo no materializado | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2024-12-30 | Riesgo no materializado, se realizan los respectivos controles para vincular proveedores que cumplan con los procedimientos y requisitos en la compañia, | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2025-01-29 | Riesgo no materializado, se realizan los respectivos controles para vincular proveedores que cumplan con los procedimientos y requisitos para convenio SETI. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2025-02-28 | Riesgo no materializado, | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 3743 | NO VIGENTE | 2022-01-13 13:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vinculación de proveedores que no cumplen con requisitos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Proceder a Registro de Provedores sin el lleno de los requisitos fijados en las politicas debido a solicitudes especificas de Directores o Gerentes ocasionando posibles afectaciones legales y reputacionales. | 2022-01-01 | Evitar proceder a Registro de Proveedores bajo estas circunstancias concientizando a quien solicita, frente a el posible impacto que se generaría a nivel legal. | 2025-03-06 | Se evidencia riesgo no vigente. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 5498 | VIGENTE | 2025-04-28 14:24 | 2025-04-28 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en la infraestructura física debido a falta de mantenimiento físico preventivo (aires acondicionados, dispensadores de agua, ) afectando la disponibilidad de la infraestructura , lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2025-04-28 | El líder de activos físicos debe verificar mensualmente el cumplimiento de los términos del cronograma de mantenimiento así evitar que el riesgo se materialice y tomar acciones sobre posibles desviaciones. | 2025-04-28 | Riesgo Identificado. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 5498 | VIGENTE | 2025-04-28 14:24 | 2025-04-28 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en la infraestructura física debido a falta de mantenimiento físico preventivo (aires acondicionados, dispensadores de agua, ) afectando la disponibilidad de la infraestructura , lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2025-04-28 | El líder de activos físicos debe verificar mensualmente el cumplimiento de los términos del cronograma de mantenimiento así evitar que el riesgo se materialice y tomar acciones sobre posibles desviaciones. | 2025-05-30 | se agendan los mantenimientos oportunos | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 5498 | VIGENTE | 2025-04-28 14:24 | 2025-04-28 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en la infraestructura física debido a falta de mantenimiento físico preventivo (aires acondicionados, dispensadores de agua, ) afectando la disponibilidad de la infraestructura , lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2025-04-28 | El líder de activos físicos debe verificar mensualmente el cumplimiento de los términos del cronograma de mantenimiento así evitar que el riesgo se materialice y tomar acciones sobre posibles desviaciones. | 2025-06-27 | se agendan los mantenimientos oportunos | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 5498 | VIGENTE | 2025-04-28 14:24 | 2025-04-28 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en la infraestructura física debido a falta de mantenimiento físico preventivo (aires acondicionados, dispensadores de agua, ) afectando la disponibilidad de la infraestructura , lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2025-04-28 | El líder de activos físicos debe verificar mensualmente el cumplimiento de los términos del cronograma de mantenimiento así evitar que el riesgo se materialice y tomar acciones sobre posibles desviaciones. | 2025-07-30 | Se llevan a cabo os mantenimientos de acuerdo al cronograma establecido. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 5498 | VIGENTE | 2025-04-28 14:24 | 2025-04-28 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en la infraestructura física debido a falta de mantenimiento físico preventivo (aires acondicionados, dispensadores de agua, ) afectando la disponibilidad de la infraestructura , lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2025-04-28 | El líder de activos físicos debe verificar mensualmente el cumplimiento de los términos del cronograma de mantenimiento así evitar que el riesgo se materialice y tomar acciones sobre posibles desviaciones. | 2025-08-29 | Se llevan a cabo os mantenimientos de acuerdo al cronograma establecido. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Bajo | 5498 | VIGENTE | 2025-04-28 14:24 | 2025-04-28 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en la infraestructura física debido a falta de mantenimiento físico preventivo (aires acondicionados, dispensadores de agua, ) afectando la disponibilidad de la infraestructura , lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2025-04-28 | El líder de activos físicos debe verificar mensualmente el cumplimiento de los términos del cronograma de mantenimiento así evitar que el riesgo se materialice y tomar acciones sobre posibles desviaciones. | 2025-09-29 | Se llevan a cabo os mantenimientos de acuerdo al cronograma establecido. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2021-01-26 | Se unificó con Riesgo 3516 | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2021-03-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2021-04-13 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2021-05-21 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2021-05-31 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2021-06-30 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2021-07-31 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2021-08-31 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2021-09-30 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2021-10-31 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2021-11-30 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2021-12-31 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2022-01-31 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2022-02-28 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2022-03-31 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2022-04-30 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2022-07-01 | No esta vigente el riesgo por que a la fecha no aplica | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 23555600 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2023-01-31 | De la sede de Medellín se envío una caja con portátiles, discos mecánicos, bases refrigerantes, teclados y mouse por Servientrega, la caja nunca llegó a la sede de Bogotá, después de registrar un PQR, Servientrega nos comunica que procederá con la indemnización pero esta será sobre el valor declarado en el envío $7.000.000 y no por el real $23.555.600 | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2023-02-28 | Referente al caso de la perdida de la caja por pare de Servientrega en el mes de diciembre, ellos respondieron solicitando documentación, para continuar con el proceso de indemnización. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2023-03-31 | Referente a la perdida de la caja en diciembre por parte de Servientrega, la Gerencia del área esta validando si es posible hacer la reclamación por la aseguradora Suramericana con el fin de recuperar el 100% de la perdida. Se creo GLPI de envío de paquetes con el fin de tener control sobre los envío y los valores declarados. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2023-04-30 | Referente a la perdida de la caja en diciembre por parte de Servientrega, la Gerencia del área continua validando si es posible hacer la reclamación por la aseguradora Suramericana con el fin de recuperar el 100% de la perdida. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2023-05-31 | Referente a la perdida de la caja en diciembre, Servientrega envió una nota crédito por $7.258.773, la Gerencia del área rechazo la forma de pago y solicitó pagar su equivalente en dinero, estamos a la espera de la respuesta. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2023-06-30 | Referente a la perdida de la caja en diciembre por parte de Servientrega, la Gerencia del área acepto la nota crédito por $7.258.773. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2023-07-31 | Referente a la perdida de la caja en diciembre por parte de Servientrega, contamos ahora dos proveedores de servicio de envíos, Saferbo y Coordinadora | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2023-08-31 | Riesgo no materializado. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2023-09-29 | Riesgo no materializado | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2023-10-31 | Riesgo no materializado | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2023-11-30 | Riesgo no materializado | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2023-12-29 | Riesgo no materializado | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2024-01-31 | Riesgo no materializado | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2024-02-29 | Riesgo no materializado | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2024-03-29 | Riesgo no materializado | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2024-04-04 | Riesgo no materializado | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2024-05-31 | Riesgo no materializado | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2024-06-28 | Riesgo no materializado | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 19070000 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2024-07-31 | Ha surgido una situación con el envío de varios portátiles a través de la transportadora Saferbo y que no han sido entregados a sus destinatarios, debido a una situación sindical que está afectando sus operaciones, el acceso a las bodegas ha sido bloqueado, lo que ha impedido tanto la entrada como la salida de la mercancía. Los portátiles en cuestión no pertenecen a SETI, sino a nuestro proveedor Compurent, que se encarga de alquilarlos a colaboradores que trabajan en modalidad de teletrabajo. Además, dentro de los envíos también se encontraba una consola de video juegos (PlayStation 5), enviado por Femti y que estaba destinada como premio para uno de nuestros colaboradores. Hemos intentado por varios medios comunicarnos con Saferbo pero no ha sido posible | 49 | 6 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2024-08-30 | Sobre el caso de la retención de los equipos por parte de Saferbo, seguimos registrando PQR e intentando comunicarnos con ellos sin obtener respuesta, nos reunimos con Compurent para ponerlos al tanto de la situación, vamos a validar con nuestros corredores de seguros la mejor opción para reclamarle a la transportadora. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2024-09-30 | Sobre el caso de la retención de los equipos por parte de Saferbo, por sugerencia de nuestro corredor Serentia Seguros realizaremos una reclamación formal a la transportadora, esta será enviada a Compurent para que ellos puedan realizar la reclamación ante su aseguradora. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2024-10-28 | Sobre el caso de la retención de los equipos por parte de Saferbo, contactamos la firma de abogados que esta a cargo de la liquidación judicial, según ellos podemos hacer la reclamación a la póliza de Saferbo pero no nos han indicado cual es la póliza. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2024-11-30 | se ha realizado el seguimiento para la afectación de la póliza que haya lugar. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2024-12-30 | se han realizado reuniones con las partes de compuret y serentia para definir el proceso y la póliza a afectar si hay lugar. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2025-01-29 | se realiza seguimiento sobre el caso de los equipos de Saferbo para lograr la afectación de la póliza y tener el deducible para estos equipos. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2025-02-28 | se evalúa posibilidad de perdidas a la fecha no materializadas. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 1089000 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2025-03-06 | Se presentó bloqueo a partir del 20 de diciembre 2024 al 10 de febrero 2025, del usuario SETI en la plataforma de Cifin-Transunión lo que interfirió en la consulta de centrales riesgo y legal check para nuevos ingresos de personal contratado y proveedores. el valor interno $1,089,000, corresponde a las 34 consultas realizadas con otro proveedor alterno durante el tiempo de la inactividad para suplir las necesidades. | 49 | 5 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2025-03-27 | se evalúa posibilidad de perdidas, no se ha vuelto a materializar | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2025-07-30 | se evalúa posibilidad de perdidas, no se ha vuelto a materializar | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2760 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores | Otro | Otro | Externo | Pérdidas económicas por incumplimiento de los proveedores, por casos fortuitos o decisiones donde no tenemos control de estos , lo que conllevaría a que se presente insatisfacción en los servicios prestados y se generen incumplimientos en los objetivos del proceso de compras. | 2018-01-01 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 2025-09-29 | se evalúa posibilidad de perdidas, no se ha vuelto a materializar | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2021-01-31 | Inspecciones visuales a espacio físico de Archivos | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2021-03-01 | Evaluar la posibilidad de mejorar las condiciones de la estructura del cuarto útil donde este se almacena. | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2021-04-13 | Evaluar la posibilidad de mejorar las condiciones de la estructura del cuarto útil donde este se almacena. Se genero filtración que ocasionó impacto en archivo físico. Se realizó intervención en la causa de la filtración y se esta avanzando en cotizaciones para realizar instalación de placa aislante en tuberias instaladas en cuartos útiles. | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2021-05-21 | Evaluar la posibilidad de mejorar las condiciones de la estructura del cuarto útil donde este se almacena. Seguimiento a condiciones optimas de los mismos | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2021-05-31 | Evaluar la posibilidad de mejorar las condiciones de la estructura del cuarto útil donde este se almacena. Seguimiento a condiciones optimas de los mismos | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2021-06-30 | Evaluar la posibilidad de mejorar las condiciones de la estructura del cuarto útil donde este se almacena. Seguimiento a condiciones optimas de los mismos | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2021-08-31 | Seguimiento a condiciones optimas de los mismos | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2021-09-30 | Conservación sin novedades | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2021-10-31 | Se cancela intervención a utiles ya que el reisgo es insuficiente para gestionar intervención | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2021-11-30 | Sin novedades | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2021-12-31 | Sin novedades | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2022-01-31 | Sin novedades | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2022-02-28 | Sin novedades | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2022-03-31 | Sin novedades | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2022-04-30 | Sin novedades | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2022-06-30 | Mantenimiento trimestral a cuartos útiles | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2022-07-31 | Verificación visual y de condiciones locativas | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2022-12-31 | Riesgo no materializado | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2023-01-31 | Riesgo no materializado | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2023-02-28 | Riesgo no materializado | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2023-08-17 | Este riesgo no se ha materializado en los últimos 6 meses debido a las medidas implementadas como control. | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2024-06-27 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2024-09-30 | Mantenimientos trimestrales de carácter general fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades, grietas o alguna avería que requiera intervención. | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2024-12-30 | Mantenimientos trimestrales de carácter general fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades, grietas o alguna avería que requiera intervención. | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2025-02-28 | se realizan revisiones periódicas para evitar filtraciones de agua, seguimiento con los mantenimientos pertinentes para evitar plagas. | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2025-04-30 | se realizan revisiones periódicas para evitar filtraciones de agua, seguimiento con los mantenimientos pertinentes para evitar plagas. | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2025-07-30 | se realizan revisiones periódicas para evitar filtraciones de agua, seguimiento con los mantenimientos pertinentes para evitar plagas | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2873 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2024-07-11 17:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Daño de archivo físico sede Medellín | Otro | Otro | Externo | Debido a la ubicación en el sótano del archivo físico de la compañía Sede Medellín, puede ocurrir que se generen contaminantes atmosféricos, polvo, ruptura de tuberías, incendios, bacterias, hongos, insectos, roedores, lo que puede generar debilitamiento, pulverización de los soportes, reblandecimientos, manchas, deformación de los soportes, fragilidad, pérdida de resistencia estructural, decoloración de los soportes y registros, acumulación de suciedad, pérdida total de registro o soporte, generando perdida de información que impacte las exigencias de la normatividad aplicable. | 2017-10-06 | Mantenimientos trimestrales de carácter general (fumigaciones, aseo, inspecciones visuales para detectar humedades) (A 11.1.4) | 2025-09-29 | se realizan revisiones periódicas para evitar filtraciones de agua, seguimiento con los mantenimientos pertinentes para evitar plagas. | 29 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2021-01-31 | Se adelantará en Febrero una reestructuración de Politica Compras la cual será socializada con todos los integrantes que participen del proceso de solicitud de Compras. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2021-03-01 | Programar capacitaciones semestrales a el mapa de procesos y politicas de compras. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2021-04-13 | Programar capacitaciones semestrales a el mapa de procesos y politicas de compras. Se esta avanzando en ajustes proceso politicas de compras para socialización 2o semestre | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2021-05-21 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2021-05-31 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2021-06-30 | Identificar proveedores subcontratados por nuestros proveedores, y evaluar estrategia del control de estos terceros. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2021-07-31 | Socialización requisitos solicitud compras | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2021-08-31 | ISocialización requisitos solicitud compras | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2021-09-30 | ISocialización requisitos solicitud compras | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2021-10-31 | Socialización requisitos solicitud compras | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2021-11-30 | Socialización de requisitos para solicitud compras | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2021-12-31 | Socialización de requisitos para solicitud compras | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2022-01-31 | Socialización de requisitos para solicitud compras | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2022-02-28 | Socialización de requisitos para solicitud compras | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2022-03-31 | Socialización de requisitos para solicitud compras | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2022-06-30 | Se esta avanzando en reestructuración de políticas para liberar las mismas en el 2o semestre y efectuar la debida socialización. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2022-11-30 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2023-01-31 | El riesgo no se ha materializado | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2023-02-28 | Riesgo no materializado | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2023-03-31 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos para el registro de proveedores nuevos y para el pago. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2023-04-30 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2023-05-31 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos para el registro de proveedores nuevos y para el pago. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2023-06-30 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2023-07-31 | Se están revisando las carpetas de los proveedores actuales para solicitar actualización de documentos y versión 12 del formato de registro de proveedores. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2023-08-31 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2023-09-29 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2023-10-31 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2023-11-30 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2023-12-29 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2024-01-31 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2024-02-29 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2024-03-29 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2024-04-30 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2024-05-31 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2024-06-28 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2024-07-31 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2024-08-30 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2024-09-30 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2024-10-28 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2024-11-30 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2024-12-30 | Los proveedores han cumplido con los documentos requeridos. | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2025-01-29 | Se han realizado los seguimientos pertinentes para cumplir con la documentación requerida | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2025-02-28 | Se continua con la solicitud de los requisitos y documentación completa- | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2025-03-25 | Se continua con la solicitud de los requisitos y documentación completa- | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2025-04-28 | Se continua con la solicitud de los requisitos y documentación completa- | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2025-05-30 | Se continua con la solicitud de los requisitos y documentación completa- | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2025-06-27 | Se continua con la solicitud de los requisitos y documentación completa- | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2025-07-30 | Se continua con la solicitud de los requisitos y documentación completa,, se esta trabajando en actualización de documentos para proveedores críticos y recurrentes | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2025-08-29 | Se continua con la solicitud de los requisitos y documentación completa,, se esta trabajando en actualización de documentos para proveedores críticos y recurrentes | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 2889 | VIGENTE | 2021-01-13 07:57 | 2025-03-27 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de requisitos documentales en solicitud de Compra | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Compras no tienen la documentación soporte o hay ausencia de requisitos de formato solicitud de compras, debido a desconocimiento de las políticas, impactando el cumplimiento de los objetivos del proceso y generando reprocesos operativos. | 2018-06-29 | Proceso de verificación sobre la solicitud de compra para confirmar el lleno de requisitos fijados en la política | 2025-09-29 | Se continua con la solicitud de los requisitos y documentación completa,, se esta trabajando en actualización de documentos para proveedores críticos y recurrentes | 54 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2021-01-31 | Se ha socializado con los integrantes que controlan el acceso físico, la información necesaria en torno a las medidas de control aplicable en cuanto a documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas que presten labores en instalaciones de SETI. Se ha efectuado control efectivo sobre la documentación cuando el proveedor sea prestador de servicios y documentación especial para trabajos en alturas o eléctricos. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2021-03-01 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2021-04-13 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2021-05-21 | Realizamos un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2021-05-31 | Realizamos un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2021-06-30 | Realizamos un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2021-07-31 | Realizamos un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2021-08-31 | Realizamos un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2021-09-30 | Realizamos un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2021-10-31 | Realizamos un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2021-11-30 | Realizamos un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2021-12-31 | Realizamos un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2022-01-31 | Realizamos un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2022-02-28 | Realizamos un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2022-03-31 | Realizamos un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. Auditorias a documentación cuando el proveedor sea para trabajos en alturas o eléctricos | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2022-06-30 | Se efectua verificación de documentación requerida para autorizar la prestación del servicio dentro de las instalaciones de SETI | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2023-01-31 | No se ha materializado el riesgo | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2023-02-28 | Riesgo no materializado | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2023-03-31 | Se creo una carpeta compartida donde las analistas junior de las sedes de Bogotá y Medellín, guardan los documentos enviados por los proveedores que realizaran trabajos en las sedes | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2023-04-30 | Se efectúa verificación de documentación requerida para autorizar la prestación del servicio dentro de las sedes de SETI. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2023-05-31 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para autorizar el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2023-06-30 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para autorizar el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio y se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2023-07-31 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para autorizar el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio y se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2023-08-31 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para autorizar el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio y se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2023-09-29 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para autorizar el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio y se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2023-10-31 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2023-11-30 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2023-12-29 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-01-31 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-02-29 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-03-29 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-04-30 | Se ha realizado el correcto registro en las dos sedes Bogotá y Medellín; se ha confirmado tanto con la planilla de visitantes como con el certificado de pago seguridad social. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-05-31 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-06-28 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-07-31 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-08-30 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-09-30 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-10-28 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-11-30 | Se efectúa verificación de los documentos enviados por los proveedores para el ingreso a las oficinas de Medellín y Bogotá para la prestación del servicio, se diligencia la plantilla registro de visitantes. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-12-30 | se realiza un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2024-12-30 | se realiza un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2025-01-29 | se continua con el registro de visitantes y revisión de documentación que se requiera en cuanto a prestadores de servicios. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2025-02-28 | se continua con el proceso y seguimientos a ingresos de visitantes y proveedores en sede. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2025-03-25 | se continua con el proceso y seguimientos a ingresos de visitantes y proveedores en sede. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2025-04-28 | se continua con el proceso y seguimientos a ingresos de visitantes y proveedores en sede. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2025-05-30 | se continua con el proceso y seguimientos a ingresos de visitantes y proveedores en sede. | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2025-06-27 | se continua con el proceso y seguimientos a ingresos de visitantes y proveedores en sede | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2025-07-30 | se continua con el proceso y control a ingresos de visitantes y proveedores en sede | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2025-08-29 | se continua con el proceso y control a ingresos de visitantes y proveedores en sede | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3516 | VIGENTE | 2020-09-24 10:03 | 2025-03-06 10:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de controles procedimentales y/o de acceso físico | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Ausencia de los controles procedimentales y/o de acceso físico a las instalaciones SETI, de proveedores y subcontratistas debido a desconocimiento de la normatividad interna del proceso, lo que podría generar impactos legales, económicos y reputacionales. | 2020-09-24 | Generar capacitaciones sobre metodología y buenas prácticas en torno a seguridad de acceso físico. Realizar un control efectivo sobre la documentación requerida para prestadores de servicio y subcontratistas en instalaciones SETI. | 2025-09-29 | se continua con el proceso y control a ingresos de visitantes y proveedores en sede | 50 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2022-01-13 | Hacer encuestas de verificación semestral | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2022-02-28 | Hacer encuestas de verificación semestral | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2022-03-31 | Hacer encuestas de verificación semestral | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2022-04-30 | Hacer encuestas de verificación semestral | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2022-06-30 | Se envia correo socializando los lineamientos de seguridad de información a los proveedores criticos. | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2022-07-31 | Se envia correo socializando los lineamientos de seguridad de información a los proveedores criticos. | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2023-01-31 | El riesgo no se materializo | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2023-01-31 | Riesgo no materializado | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2023-02-28 | Riesgo no materializado | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2023-05-31 | Se programa reunión para el 13 de junio con David Henao Gerente de Tecnología para revisar las políticas de seguridad de la información | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2023-06-30 | Para el mes de julio, el área de Tecnología actualiza la presentación ¿seguridad de la información¿, que se enviará a los proveedores críticos. Esta presentación tiene el propósito de asegurar que los proveedores estén informados sobre nuestras políticas y procedimientos de seguridad de la información. También programará una charla de seguridad de la información para proveedores críticos. | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2023-07-31 | Este mes se envió a los proveedores críticos la presentación de seguridad de la información, el formato: F04-PA07 Lista de chequeo Seguridad de la Información para Proveedores, se programo la charla de seguridad de la información para proveedores el 19 de julio, se refuerza en el equipo de compras la importancia de la políticas de seguridad de la información. | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2023-09-29 | Riesgo no materializado | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2023-12-29 | Riesgo no materializado | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2024-03-29 | Riesgo no materializado | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2024-06-28 | Riesgo no materializado | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2024-09-30 | Riesgo no materializado | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2024-12-30 | Riesgo no materializado | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2025-02-28 | se plantea realizar socialización/ capacitación de políticas de ciberseguridad a partir del segundo semestre del 2025 | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2025-04-30 | se plantea realizar socialización/ capacitación de políticas de ciberseguridad a partir del segundo semestre del 2025 | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2025-07-30 | se plantea realizar socialización/ capacitación de políticas de ciberseguridad a partir del segundo semestre del 2025 | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3697 | VIGENTE | 2021-11-09 10:47 | 2025-07-11 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento de políticas de seguridad de la información por parte de proveedores críticos debido a la no socialización o capacitación de las mismas, generando una posible afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información contractual. | 2021-12-01 | Sensibilización frente a los lineamientos de seguridad de la información | 2025-09-29 | se plantea realizar socialización/ capacitación de políticas de ciberseguridad a partir del segundo semestre del 2025 | 23 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2022-01-13 | Verificación semestral de control de acceso y perfiles asignados | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2022-02-28 | Verificación semestral de control de acceso y perfiles asignados | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2022-03-31 | Verificación semestral de control de acceso y perfiles asignados | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2022-04-30 | Verificación semestral de control de acceso y perfiles asignados | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2022-06-30 | Se definieron controles y perfiles de acceso a infromación de Proveedores. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2022-07-31 | Se definieron controles y perfiles de acceso a infromación de Proveedores. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2022-12-31 | Riesgo no materializado | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2023-06-30 | Riesgo no materializado | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2023-12-29 | Riesgo no materializado | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2024-06-27 | Riesgo no materializado | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2024-12-30 | Riesgo no materializado | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2025-03-30 | El seguimiento del cumplimiento de retiro e ingreso de permisos a los integrantes de compras | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2025-04-30 | El seguimiento del cumplimiento de retiro e ingreso de permisos a los integrantes de compras | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2025-07-30 | Verificación de control de acceso y perfiles asignados | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3698 | VIGENTE | 2021-11-09 10:53 | 2025-03-06 10:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial o sensible del proveedor | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial o sensible del proveedor por que los controles de acceso lógico a la información son deficientes, impactando aspectos legales, reputacionales y/o contractuales. | 2021-12-01 | Control de acceso a repositorio Sharepoint (A9.4.1). Definición de perfiles para acceso a la información (A9.2.3) | 2025-09-29 | Verificación de control de acceso y perfiles asignados | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2021-12-31 | Dentro del cronograma | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2022-01-31 | Avance según cronograma | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2022-02-28 | Avance según cronograma | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2022-03-31 | Avance según cronograma | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2022-04-30 | Avance según cronograma | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2022-07-31 | Avance según cronograma | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2023-02-07 | Se deja el riesgo no vigente debido a que se esta definiendo la herramienta en la que se trabajara. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2024-06-27 | se inicia la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. asi mismo para que la información necesaria este disponible para los equipos que la requieran y no se tenga información repetida en carpetas distintas. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2024-07-29 | continua con la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. así mismo para que la información necesaria este disponible para los equipos que la requieran y no se tenga información repetida en carpetas distintas. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2024-08-30 | con la implementación de la estructura documental (Hermes) se determina que documentos serán migrados a la plataforma según las tipologías requeridas y se realiza validación y corrección de estás. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2024-09-30 | con la implementación de la estructura documental (Hermes) se realiza una Reunión con las partes interesadas para definir los documentos y fechas de los documentos y tipologías cargadas en la herramienta. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2024-10-31 | Con la implementación de la herramienta (Hermes) se realiza una Reunión con las partes interesadas para definir los seguimientos que haya a lugar. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2024-11-30 | Con la implementación de la herramienta (Hermes) se realiza una Reunión con las partes interesadas para definir los seguimientos que haya a lugar. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2024-12-30 | Con la implementación de la herramienta (Hermes) se realiza una Reunión con las partes interesadas para definir los seguimientos que haya a lugar. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2025-01-29 | Con la implementación de la herramienta (Hermes) se realiza una seguimiento con las partes interesadas para definir los seguimientos que haya a lugar. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2025-02-28 | se planea revisar faltantes en el aplicativo | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2025-03-25 | Con la implementación de la herramienta (Hermes) se realiza una seguimiento con las partes interesadas para definir los seguimientos que haya a lugar. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2025-04-28 | se estudia la viabilidad de implementar un sistema de gestión documental. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2025-05-30 | se estudia la viabilidad de implementar un sistema de gestión documental | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2025-06-27 | se estudia la viabilidad de implementar un sistema de gestión documental | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2025-07-30 | se estudia la viabilidad de implementar un sistema de gestión documental | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2025-08-29 | se estudia la viabilidad de implementar un sistema de gestión documental | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 3719 | VIGENTE | 2021-12-01 08:29 | 2025-03-06 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Ausencia de estructura funcional de sistema de gestión documental debido a falta de conocimiento técnico generando retrasos en la ubicación de la información de la organización. | 2022-07-01 | Contratación de Proveedor para iniciar la implementación de una estructura documental que sea funcional y eficiente para la organización. | 2025-09-29 | se estudia la viabilidad de implementar un sistema de gestión documental | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 5430 | VIGENTE | 2025-03-19 09:38 | 2025-04-28 16:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información (proveedores) | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fuga de información debido a ausencia- deficiencia de controles de seguridad por parte del proveedor externo dentro de su plataforma y/o ataques externos; Ocasionando daño reputacional, posibles sanciones legales, pérdidas económicas. | 2025-03-19 | Realizar auditorias a los proveedores críticos validando controles de seguridad implementados en plataforma del proveedor, la cual se llevará a cabo anualmente y será evaluado por el equipo de seguridad de la información y compras, esto con el objetivo de identificar brechas de seguridad y solicitar al proveedor planes de acción. | 2025-03-27 | Se establece cronograma de auditoria para proveedores críticos en seguridad de la información, se propone realizarlas en agosto y Septiembre 2025 | 4 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 5430 | VIGENTE | 2025-03-19 09:38 | 2025-04-28 16:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información (proveedores) | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fuga de información debido a ausencia- deficiencia de controles de seguridad por parte del proveedor externo dentro de su plataforma y/o ataques externos; Ocasionando daño reputacional, posibles sanciones legales, pérdidas económicas. | 2025-03-19 | Realizar auditorias a los proveedores críticos validando controles de seguridad implementados en plataforma del proveedor, la cual se llevará a cabo anualmente y será evaluado por el equipo de seguridad de la información y compras, esto con el objetivo de identificar brechas de seguridad y solicitar al proveedor planes de acción. | 2025-04-28 | Se establece cronograma de auditoria para proveedores críticos en seguridad de la información, se propone realizarlas en agosto y Septiembre 2025 | 4 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 5430 | VIGENTE | 2025-03-19 09:38 | 2025-04-28 16:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información (proveedores) | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fuga de información debido a ausencia- deficiencia de controles de seguridad por parte del proveedor externo dentro de su plataforma y/o ataques externos; Ocasionando daño reputacional, posibles sanciones legales, pérdidas económicas. | 2025-03-19 | Realizar auditorias a los proveedores críticos validando controles de seguridad implementados en plataforma del proveedor, la cual se llevará a cabo anualmente y será evaluado por el equipo de seguridad de la información y compras, esto con el objetivo de identificar brechas de seguridad y solicitar al proveedor planes de acción. | 2025-06-27 | Se establece cronograma de auditoria para proveedores críticos en seguridad de la información, se propone realizarlas en agosto y Septiembre 2025 | 4 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 5430 | VIGENTE | 2025-03-19 09:38 | 2025-04-28 16:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información (proveedores) | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fuga de información debido a ausencia- deficiencia de controles de seguridad por parte del proveedor externo dentro de su plataforma y/o ataques externos; Ocasionando daño reputacional, posibles sanciones legales, pérdidas económicas. | 2025-03-19 | Realizar auditorias a los proveedores críticos validando controles de seguridad implementados en plataforma del proveedor, la cual se llevará a cabo anualmente y será evaluado por el equipo de seguridad de la información y compras, esto con el objetivo de identificar brechas de seguridad y solicitar al proveedor planes de acción. | 2025-08-29 | Se establece cronograma de auditoria para proveedores críticos en seguridad de la información, se propone realizarlas en agosto y Septiembre 2025 | 4 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 5431 | VIGENTE | 2025-03-19 09:56 | 2025-04-28 16:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información sensible (plataformas proveedor) | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Acceso no autorizado a información sensible debido a mal uso de los privilegios de accesos asignados, ocasionando posibles sanciones legales, perdidas económicas incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-19 | Se realizará una auditoria anual por parte de líder de compras, líder de seguridad, líder Selección para validar los controles de acceso en las plataformas del proveedor y así evidenciar brechas en el control y solicitar al tercero planes de acción en caso de ser necesario. | 2025-03-27 | Se realizará una auditoria anual por parte de líder de compras, líder de seguridad, líder Selección para validar los controles de acceso en las plataformas del proveedor y así evidenciar brechas en el control y solicitar al tercero planes de acción en caso de ser necesario. | 4 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 5431 | VIGENTE | 2025-03-19 09:56 | 2025-04-28 16:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información sensible (plataformas proveedor) | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Acceso no autorizado a información sensible debido a mal uso de los privilegios de accesos asignados, ocasionando posibles sanciones legales, perdidas económicas incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-19 | Se realizará una auditoria anual por parte de líder de compras, líder de seguridad, líder Selección para validar los controles de acceso en las plataformas del proveedor y así evidenciar brechas en el control y solicitar al tercero planes de acción en caso de ser necesario. | 2025-04-28 | Se establece cronograma de auditoria para proveedores críticos en seguridad de la información, se propone realizarlas en agosto y Septiembre 2025 | 4 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 5431 | VIGENTE | 2025-03-19 09:56 | 2025-04-28 16:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información sensible (plataformas proveedor) | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Acceso no autorizado a información sensible debido a mal uso de los privilegios de accesos asignados, ocasionando posibles sanciones legales, perdidas económicas incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-19 | Se realizará una auditoria anual por parte de líder de compras, líder de seguridad, líder Selección para validar los controles de acceso en las plataformas del proveedor y así evidenciar brechas en el control y solicitar al tercero planes de acción en caso de ser necesario. | 2025-06-27 | Se establece cronograma de auditoria para proveedores críticos en seguridad de la información, se propone realizarlas en agosto y Septiembre 2025 | 4 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 5431 | VIGENTE | 2025-03-19 09:56 | 2025-04-28 16:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información sensible (plataformas proveedor) | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Acceso no autorizado a información sensible debido a mal uso de los privilegios de accesos asignados, ocasionando posibles sanciones legales, perdidas económicas incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-19 | Se realizará una auditoria anual por parte de líder de compras, líder de seguridad, líder Selección para validar los controles de acceso en las plataformas del proveedor y así evidenciar brechas en el control y solicitar al tercero planes de acción en caso de ser necesario. | 2025-08-29 | Se establece cronograma de auditoria para proveedores críticos en seguridad de la información, se propone realizarlas en agosto y Septiembre 2025 | 4 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 5499 | VIGENTE | 2025-04-28 14:48 | 2025-04-28 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en la infraestructura física por acontecimientos externos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas en la infraestructura física por acontecimientos externos como sismos o terremotos. | 2025-04-28 | Garantizar el cumplimiento de la renovación de las pólizas de infraestructura, realizar la validación del inventario de activos, sobre los valores asegurables y fechas de vencimiento, para lo cual se cuenta con el corredor de seguros y se genera la debida renovación | 2025-04-28 | Riesgo no materializado | 1 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 5500 | VIGENTE | 2025-04-28 15:02 | 2025-04-28 15:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Situaciones de orden público | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Situaciones de orden público por asaltos, atracos, hurtos, ataques terroristas y vandalismo (manifestaciones públicas) ocasionando lesiones personales a los colaboradores, pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdida de información, posibles daños a las instalaciones y afectación de la continuidad del negocio. | 2025-04-28 | Circuito de vigilancia, control de vigilancia, plan de emergencias de evacuación y pólizas | 2025-04-28 | Riesgo no materializado. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 5500 | VIGENTE | 2025-04-28 15:02 | 2025-04-28 15:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Situaciones de orden público | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Situaciones de orden público por asaltos, atracos, hurtos, ataques terroristas y vandalismo (manifestaciones públicas) ocasionando lesiones personales a los colaboradores, pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdida de información, posibles daños a las instalaciones y afectación de la continuidad del negocio. | 2025-04-28 | Circuito de vigilancia, control de vigilancia, plan de emergencias de evacuación y pólizas | 2025-06-27 | Riesgo no materializado. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Medio | 5500 | VIGENTE | 2025-04-28 15:02 | 2025-04-28 15:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Situaciones de orden público | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Situaciones de orden público por asaltos, atracos, hurtos, ataques terroristas y vandalismo (manifestaciones públicas) ocasionando lesiones personales a los colaboradores, pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdida de información, posibles daños a las instalaciones y afectación de la continuidad del negocio. | 2025-04-28 | Circuito de vigilancia, control de vigilancia, plan de emergencias de evacuación y pólizas | 2025-08-29 | Riesgo no materializado. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2021-01-31 | Se esta adelantando negociación con Proveedores Criticos para ampliar portafolio de opciones en caso de contingencia. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2021-03-01 | Clasificar Proveedores estrategicos y críticos.Registro de Proveedores Nuevos que suplan una eventual contingencia.Seguimiento semestral verificación de proveedores. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2021-04-13 | Clasificar Proveedores estrategicos y críticos.Registro de Proveedores Nuevos que suplan una eventual contingencia.Seguimiento semestral verificación de proveedores.Se inició negociación con TIGO | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2021-05-21 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2021-05-31 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2021-06-30 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2021-07-31 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2021-08-31 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2021-09-30 | Proveedores de Tecnología (criticos). Mercados monopolizados | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2021-10-31 | Clasificar Proveedores estrategicos y críticos.Registro de Proveedores Nuevos que suplan una eventual contingencia.Seguimiento semestral verificación de proveedores. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2021-11-30 | Clasificar Proveedores estrategicos y críticos.Registro de Proveedores Nuevos que suplan una eventual contingencia.Seguimiento semestral verificación de proveedores. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2021-12-31 | Migración a TIGO | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2022-01-31 | Migración líneas móviles | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2022-02-28 | Migración líneas móviles | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2022-03-31 | Migración líneas móviles | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2022-04-30 | Migración líneas móviles | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2022-06-30 | Se esta migrando líneas de Movistar a TIGO para gestion del riesgo. Hay proveedores monopolio que no permiten una debida gestión del riesgo razón por la cual la organización lo acepta. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2022-07-31 | Se esta migrando líneas de Movistar a TIGO para gestion del riesgo. Hay proveedores monopolio que no permiten una debida gestión del riesgo razón por la cual la organización lo acepta. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2022-12-31 | No se materializo el riesgo | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3568 | NO VIGENTE | 2021-01-13 14:28 | 2023-02-07 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de la prestación del servicio SETI | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación de la prestación del servicio SETI, debido a la indisponibilidad de Proveedores críticos, generando posibles afectaciones operativas, tecnológicas, legales e incurriendo en afectación a la imagen. | 2021-01-13 | Backup de proveedores para la prestación del servicio (A17.1.1) | 2023-01-31 | No se materializo el riesgo. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2021-12-31 | A espera de iniciar formalmente proyecto GD | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2022-01-31 | A espera de iniciar fromalmente proyecto GD | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2022-02-28 | A espera de iniciar fromalmente proyecto GD | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2022-03-31 | A espera de iniciar fromalmente proyecto GD | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2022-06-30 | El riesgo no aplica por que vamos a identificar los reisgos asociados una vez estructutado el sistema de gestión documental | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2024-06-27 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2024-07-29 | Se realizan encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2024-08-30 | Se realizan encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2024-09-30 | Se realizan encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2024-10-30 | Se realizan encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2024-11-30 | Se realizan encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2024-12-30 | Se realizan encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2025-01-29 | Se realizan encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente que se encuentran establecidas de la Compañía. | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2025-02-28 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 3718 | NO VIGENTE | 2021-12-01 08:23 | 2025-03-06 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de trazabilidad de información que es insumo para las tablas de retención | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Ausencia de trazabilidad de la información que es insumo para las tablas de retención, debido a que los procesos producen o reciben información por fuera de los lineamientos establecidos con las prácticas de gestión documental, impactando los objetivos del proceso y los cumplimientos normativos relacionados. | 2021-11-30 | Realización de encuestas periódicas a todos los procesos, validando la necesidad de inclusión de nueva información en las TRD formalmente establecidas de la Compañía. | 2025-03-06 | Se define el riesgo como No vigente en espera de la construcción del nuevo sistema de gestión documental de Hermes. | 15 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 5364 | VIGENTE | 2025-02-06 11:21 | 2025-02-06 11:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-02-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-02-28 | se realiza seguimiento a los accesos habilitados en los servidores. | 9 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 5364 | VIGENTE | 2025-02-06 11:21 | 2025-02-06 11:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-02-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-03-25 | se realiza seguimiento a los accesos habilitados en los servidores. | 9 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 5364 | VIGENTE | 2025-02-06 11:21 | 2025-02-06 11:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-02-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-04-28 | se realiza seguimiento a los accesos habilitados en los servidores. | 9 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 5364 | VIGENTE | 2025-02-06 11:21 | 2025-02-06 11:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-02-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-05-30 | se realiza seguimiento a los accesos habilitados en los servidores. | 9 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 5364 | VIGENTE | 2025-02-06 11:21 | 2025-02-06 11:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-02-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-06-27 | se realiza seguimiento a los accesos habilitados en los servidores. | 9 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 5364 | VIGENTE | 2025-02-06 11:21 | 2025-02-06 11:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-02-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-07-30 | se realiza seguimiento a los accesos habilitados en los servidores. | 9 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 5364 | VIGENTE | 2025-02-06 11:21 | 2025-02-06 11:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-02-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-08-29 | se realiza seguimiento a los accesos habilitados en los servidores. | 9 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11784 | ADMIN_11784_GESTION ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa y Financiera | CLARA EUGENIA | GOMEZ HOYOS | Riesgo Significativo | 5364 | VIGENTE | 2025-02-06 11:21 | 2025-02-06 11:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2025-02-06 | Administración de accesos a los sistemas dentro del equipo. | 2025-09-29 | se realiza seguimiento a los accesos habilitados en los servidores. | 9 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
11822 | ADMIN_11822_GASTOS COLABORADORES | Gasto Funcionamiento | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11897 | ADM_11897_RESOURCE MANAGER | Gestión Talento Humano | DIANA PATRICIA | SIERRA RODRIGUEZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2022-02-11 | Se dio inicio al primer desarrollo a nivel de integracion y Datastage con lo que esperamos conocer el cliente y validar la dinámica a nivel de esfuerzos y costos. | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2022-03-02 | Se procederá a facturar el primer desarrollo subcontratado por facturación interna, se hará la conversión del costo a valor hora TQ. | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2022-04-13 | Se procederá con la facturación de los hitos implementados hasta el momento según órdenes de compra recibidas y aprobadas por el Cliente. La rentabilidad del proyecto se mantiene bien y el avance y margen quedan alineados a la realidad con resultados positivos. | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2022-05-19 | La rentabilidad del proyecto se mantiene de acuerdo al porcentaje de rentabilidad con que se vendió el proyecto | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2022-06-29 | El proyecto presenta rentabilidad de acuerdo a lo contratado | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2022-10-03 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo contratado | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2022-11-03 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiende una rentabilidad de acuerdo a lo esperado | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2022-12-02 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene un porcentaje de rentabilidad positivo | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2022-12-27 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo contratado por negocios | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2023-02-02 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo planeado en la preventa | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2023-03-02 | El proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo contratado por negocios y la estrategia de hacer uso de freelance nos ha ayudado a reducir costos. | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2023-03-31 | Riego no materializado, el proyecto mantiene rentabilidad de acuerdo a lo contratado por negocios | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2023-05-02 | El proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo contratado en su momento por negocios | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2023-06-01 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad positiva, de acuerdo a lo contratado desde negocios | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2023-07-04 | El proyecto mantiene una rentabilidad positiva de acuerdo a lo esperado desde la contratación por negocios | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2023-08-01 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene rentabilidad positiva de acuerdo a lo proyectado por negocios al momento de la contratación | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2023-09-03 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo proyectado por negocios en la contratación. | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2023-10-03 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo proyectado en la contratación | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2023-10-31 | El proyecto una rentabilidad de acuerdo a lo proyectado por negocios en la contratación | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2023-12-01 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo contratado | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2024-02-01 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad positiva | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2024-03-07 | Riesgo no materializado el proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo esperado por negocios al momento de la contratación | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2024-09-09 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad positiva de acuerdo a lo previsto al momento de la contratación del proyecto. | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2024-10-21 | Riesgo no materializado, la rentabilidad del proyecto se encuentra de acuerdo a lo proyectado por negocios al momento de la contratación. | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo proyectado con negocios al momento de la contratación | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo proyectado por negocios en la contratación | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo esperado en el momento de la contratación | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, el proyecto mantiene una rentabilidad de acuerdo a lo previst por negocios al momento de la contratación | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado. Con este cliente no se trabajan requerimientos desde julio de 2024. Sin embargo, el contrato está vigente. | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el proyecto está pausado porque el cliente no ha solicitado requerimientos este año | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2025-08-15 | l riesgo no se ha materializado, dado que el proyecto está pausado debido a que el cliente no ha solicitado requerimientos durante este año | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Bajo | 3847 | VIGENTE | 2022-01-14 14:23 | 2025-03-26 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución | Otro | Otro | Interno | Posibles proyecto pérdidas económicas durante la ejecución del identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Se deja riesgo vigente a un mes esperando comportamiento del riesgo en ese lapso para determinar luego si es vigente o no. | 2025-09-19 | El riesgo no se ha materializado; el proyecto se encuentra en pausa debido a que el cliente no ha solicitado requerimientos durante el presente año | 33 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Compañía
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2022-08-02 | Se contrataron unas horas de freelance de consultora que trabajó con Sofka, creadores del framework de integración que usa TQ para que nos capacitara el equipo y poder cumplir con los desarrollos que tenemos comprometidos con ellos | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2022-10-03 | El equipo de consultores de bus IBM asistieron a capacitación sobre el framework para capacitarnos y poder atender sin contratiempos los requerimientos | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2022-11-03 | El equipo se capacitó con integrante de sofka que dicto sesiones de capacitación | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2022-12-02 | Contamos con unos videos de capacitación que dictó Sofka, propietarios del fw, y a través de ellos hacemos nuestra capacitación con el equipo | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2022-12-27 | El framework de integración desarrollado por Sofka no cuenta con soporte para contectarse a consumir servicios REST, y actualmente tenemos un caso en el cual debemos integrarnos con servicio REST que usan mensajeria json y el cliente espera se siga haciendo este tipo de desarrollos por medio del framework. | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2023-02-02 | El framework de integración desarrollado por Sofka no cuenta con soporte para contectarse a consumir servicios REST, y actualmente tenemos un caso en el cual debemos integrarnos con servicio REST que usan mensajeria json y el cliente espera se siga haciendo este tipo de desarrollos por medio del framework. | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2023-03-02 | El equipo SETI recibió capacitación de consultor de Sofka y se grabaron los videos los cuales se tienen para consulta. Y al cliente se le ha indicado en repetidas ocaciones, el riesgo de tener un framework que no cuenta con soporte. Por lo cual, se está haciendo un acercamiento para construir desde SETI un nuevo framework e implementarlo en Tecnoquimicas | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2023-03-31 | Se tienen grabadas sesiones de capacitación sobre el fw de Sofka los cuales el equipo de desarrollo utiliza de consulta ante dudas para el desarrollo | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2023-05-02 | Riesgo no materializado, contamos con videos de capacitación en el fw que nos permite consultar cuando el equipo se encuentra con dudas y/o impedimentos por cuenta de desconocimiento en el fw de integración | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2023-06-01 | Se cuenta con videos, documentación sobre el fw para poder tener un entendimiento | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2023-07-04 | Riesgo no materializado, no se han presentado incidencias asociados al fw | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2023-08-01 | Riesgo no materializado, no se han solicitado nuevos requerimientos | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2023-09-03 | Riesgo no materializado, no se ha presentado ninguna incidencia asociada a la falta de soporte del framework de integración | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2023-10-03 | Riesgo no materializado, no hemos tenido impacto asociados a la falta de garantía del fw de integración | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2023-10-31 | No se ha presentado impacto en el proyecto, asociado a la versión del framework | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2023-12-01 | Riesgo no materializado, no se ha presentado impacto en el proyecto, asociado al framework de integración | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2024-02-01 | Riesgo no materializado, en enero de 2024 el cliente no solicitó requerimientos y/o actividades nuevas | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2024-03-07 | riesgo no materializado, no se han presentado impactos en el proyectos, asociados al framework de integración | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2024-09-09 | Riesgo no materializado, no se han presentado novedades que afecten la prestación del servicio por cuenta de la versión del framework que mantiene el cliente con el bus de IBM. | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2024-10-21 | Riesgo no materializado, no se han presentado novedades por cuenta de la versión del framework | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, no se han presentado incidentes y/o afectaciones atribuibles al fw de integración | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, no se han realizado nuevos desarrollos que requiera utilizarse el framework de integración. | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, cómo no se han solicitado por parte de Tecnoquímicas nuevos requerimientos no se han presentado inconvenientes que afecten la prestación del servicio con relación al framework de integración | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, el cliente no solicita trabajar nuevos requerimientos con SETI desde julio de 2024 | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado. Con este cliente no se trabajan requerimientos desde julio de 2024. Sin embargo, el contrato está vigente. | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el proyecto está pausado porque el cliente no ha solicitado requerimientos este año | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2025-08-15 | El riesgo no se ha materializado, dado que el proyecto está pausado debido a que el cliente no ha solicitado requerimientos durante este año | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4182 | VIGENTE | 2022-06-29 14:35 | 2025-08-15 12:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto e impactando la operación del cliente | 2022-06-29 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Sofka, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2025-09-19 | El riesgo no se ha materializado; el proyecto se encuentra en pausa debido a que el cliente no ha solicitado requerimientos durante el presente año | 28 | 0 | MENSUAL | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Cliente
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2021-12-20 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad de Consultores del equipo base de Huber para atender los requerimientos solicitados por TQ. | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2022-01-19 | Se ha contado con los recursos necesarios para prestar el servicio. Se están capacitando recursos adicionales a modo preventivo. | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2022-02-14 | Se ha contado con los recursos necesarios para prestar el servicio. Se están contratando y capacitando recursos adicionales a modo preventivo. | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2022-03-02 | Se ha contado con los recursos necesarios para prestar el servicio. Se están subcontratando los servicios de Datastage con el equipo base de Andrés Fuentes. | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2022-04-13 | Se ha contado con los recursos necesarios para prestar el servicio. Se continúa subcontratando los servicios de Datastage con el equipo base de Andrés Fuentes. | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2022-05-19 | No se cuenta con la capacidad requerida para atender el proyecto. Sin embargo, se incluye apoyo de freelance para atender la alta demanda que se requiere en el proyecto | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2022-07-06 | Por capacidad debió hacerse uso de freelance para atender los requerimientos del cliente | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2022-08-22 | Riesgo no materializado, los requerimientos que se han presentado los hemos podido atender con el equipo sin generar retrasos al proyecto del cliente | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2022-10-03 | Riesgo no materializado, los requerimientos que se han presentado los hemos podido atender con el equipo y tercerizando los servicios con otros equipos base, de acuerdo a lo esperado por el cliente | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2022-11-03 | Riesgo no materializado, cuando ha existido picos altos para el desarrollo de actividades. Se ha hecho uso de freelance | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2022-12-02 | Riesgo no materializado, se ha logrado trabajar con el equipo actual, brindando apoyos para cumplir con las necesidades del cliente | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2022-12-27 | Riesgo no materializado, cuando la carga de requerimientos está alta, se hace uso de recurso freelance que nos apoya. | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-02-02 | Riesgo no materializado, cuando la carga de requerimientos está alta, se hace uso de recurso freelance que nos apoya, y actualmente se tiene un GLPI creado para la busqueda de un nuevo consultar para apoyar los temas de integración con TQ | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-03-02 | Riesgo no materializado, con la estrategia de apoyarnos en un freelance se ha cumplido 100% con los entregables comprometidos con el cliente para lo que fue el mes de febrero | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-03-31 | Riesgo no materializado, con la estrategia de hacer uso de un freelance se ha cumplido 100% con los entregables comprometidos con el cliente para lo que fue el mes de marzo | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-05-02 | Riesgo no materializado, se viene haciendo una mezcla de asignación entre perfiles internos y freelance para cumplir con los requerimientos del cliente | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-06-01 | Riesgo no materializado, se ha realizado la contratación de más consultores de integración para el equipo | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-07-04 | Riesgo no materializado, se cuenta con 2 personas con conocimientos en bus IBM para la atención de requerimientos con TQ | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-08-01 | Riesgo no materializado, el cliente no ha solicitado nuevos requerimientos | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-09-03 | Cuando no ha habido disponibilidad de consultores internos, se ha hecho uso de freelance para el desarrollo de requerimientos | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-10-03 | Riesgo no materializado, en septiembre se liberó consultora de integración que estaba en TCC, fue asignada a TQ para desbordar apoyo | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-10-31 | Riesgo no materializado, se ha contado con el equipo y consultores para la atención de requerimientos | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-12-01 | Riesgo no materializado, nos hemos apoyado en el equipo interno y en freelance para atender los requerimientos que no llegan desde el cliente | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-02-01 | Riesgo no materializado, en enero de 2024 el cliente no solicitó requerimientos y/o actividades nuevas | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-03-08 | Riesgo no materializado, el cliente no ha solicitado nuevos requerimientos en el último mes | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-09-09 | Riesgo no materializado, no se ha tenido durante el último mes un volumen alto de requerimientos solicitados por el cliente y los que se han solicitado, han logrado atenderse en el tiempo esperado con las personas del equipo. | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-10-21 | Riesgo no materializado, el volumen de requerimientos ha sido posible atenderlo con el equipo | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, ha sido posible responder a la demanda de requerimientos del cliente con el equipo con que se dispone | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, con apoyo del equipo Aliados Revolution se ha logrado atender los requerimientos solicitados por el cliente | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, Tecnoquímicas no solicita requerimientos desde diciembre de 2024, por lo cual no se ha necesitado de asignación de talentos al proyecto | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, el cliente no solicita trabajar nuevos requerimientos con SETI desde julio de 2024 | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado. Con este cliente no se trabajan requerimientos desde julio de 2024. Sin embargo, el contrato está vigente. | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2021-11-19 15:53 | 2025-08-15 12:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2021-11-19 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el proyecto está pausado porque el cliente no ha solicitado requerimientos este año | 34 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Área - Equipos Base
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-08-02 | Las entregas se realizan por medios de pull request en repositorios y ambientes del cliente, administrados por ellos | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-10-03 | Los fuentes se entregan por medio de pull request en azure devops en repositorios del cliente, adminitrados por ellos directamente | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-11-03 | Riesgo no materializado, el codigo fuente y documentación se entrega a través del repositorio de cliente, administrado por el cliente | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-12-02 | Los fuentes de los servicios son entregados a través del repositorio con que cuenta y administra el cliente | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-12-27 | El repositorio es administrado por el cliente, y se usa una estrategia de versionamiento basada en Git Flow, para mitigar la perdida de información y mantener el histórico de versiones. | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-02 | Riesgo no materializado, los artefactos que se tocan para cumplir con actividades de desarrollo con TQ se entregan y se versionan a través de una estrategia de ramificación sobre repositorio de azure devops | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-03-02 | Los objetos que se crean o modifican se entregan a través de repositorios en azure devops que administra el mismo cliente | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-03-31 | Los fuentes y documentación que se trabajan en este proyecto se entregan a través de repositorios administrados por el propio cliente. | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-02 | Los fuentes y documentación se entrega a través de repositorios propios del cliente, administrado por ellos mismos y se deja la trazabilidad de entrega por correo. | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-06-01 | Riesgo no materializado, los fuentes y/o artefactos que se intervienen en este proyecto se entregan en repositorios del cliente administrados por ellos mismos | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-07-04 | Los fuentes se entregan a través de repositorios del cliente administrados por ellos mismos | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-08-01 | Riesgo no materializado, la entrega de fuentes del servicio se realiza a través de repositorio de cliente admnistrado por ellos mismos | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-09-03 | Riesgo no materializado, la entrega se realiza a través del repositorio del cliente administrado por ellos mismos. | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-03 | Riesgo no materializado, el código fuente de las integraciones se entrega a traves de repositorio de azure devops del cliente | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-31 | Los fuentes del proyecto se entregan en repositorio del cliente administrado por el clinete, bajo una estrategia basado en ramas | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-01 | Riesgo no materializado, el código fuente y documentación. Se entrega a través de repositorio de cliente, administrado por ellos mismos | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-01 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación que se trabaja con el cliente se entregan a través de repositorios del cliente administrados por ellos | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-07 | Riesgo no materializado, en el último mes no se han trabajado requerimientos con el cliente, por lo cual no se ha tenido que realizar entregas de documentación y/o fuentes | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-09 | Riesgo no materializado, con la estrategia de gitflow implementada, tanto el código fuente cómo la documentación se entregan a través de repositorios de código que administra, gestiona y promueve a master el cliente, previniendo el riesgo de perdida de información que puede ocasionar el equipo SETI | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | Riego no materializado, no se ha presentado pérdida de información porque la documentación y código fuente se entrega a través de repositorios administrados por el cliente. | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, la entrega de objetos del proyecto se entrega al cliente a través de una estrategia de gitflow en el repositorio del cliente administrado por ellos | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación son cargadas en el repositorio Azure administrado por el cliente. | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, el cliente no solicita trabajar nuevos requerimientos con SETI desde julio de 2024 | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado. Con este cliente no se trabajan requerimientos desde julio de 2024. Sin embargo, el contrato está vigente. | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
11992 | CON_11992_SERVICIO POR DEMANDA DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2022-06-29 14:26 | 2025-08-15 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-06-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el proyecto está pausado porque el cliente no ha solicitado requerimientos este año | 26 | 0 |  | TECNOQUIMICAS S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12049 | CON_12049_MIGRACION PLATAFORMA PRODU | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3821 | NO VIGENTE | 2022-01-14 11:55 | 2025-03-27 16:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Es realizado el seguimiento a temas técnicos sobre configuraciones y aprovisionamiento, porque se han presentado fallas las cuales han requerido re trabajos dentro de las ejecuciones. | 2022-06-16 | Este proyecto ha sido monitoreado desde los temas de dimensionamiento y alcance contratados, así como la aplicación de eficiencia para disminuir el riesgo que se genere un desborde económico. Al tratarse de un proyecto que aun esta en fase de entrega en admon se hace necesario mantener el riesgo Vigente. | 9 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12049 | CON_12049_MIGRACION PLATAFORMA PRODU | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3821 | NO VIGENTE | 2022-01-14 11:55 | 2025-03-27 16:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Es realizado el seguimiento a temas técnicos sobre configuraciones y aprovisionamiento, porque se han presentado fallas las cuales han requerido re trabajos dentro de las ejecuciones. | 2022-06-29 | Este proyecto ha sido monitoreado desde los temas de dimensionamiento y alcance contratados, así como la aplicación de eficiencia para disminuir el riesgo que se genere un desborde económico. Al tratarse de un proyecto que aun esta en fase de entrega en admon se hace necesario mantener el riesgo Vigente. | 9 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12049 | CON_12049_MIGRACION PLATAFORMA PRODU | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3821 | NO VIGENTE | 2022-01-14 11:55 | 2025-03-27 16:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Es realizado el seguimiento a temas técnicos sobre configuraciones y aprovisionamiento, porque se han presentado fallas las cuales han requerido re trabajos dentro de las ejecuciones. | 2023-02-12 | Se hace necesario revisar retrabajos que se han presentado durante las instalaciones debido a fallas inminentes sobre los componentes de alistamiento del proyecto y sobre algunas condiciones técnicas de error que han hecho que se generen reinstalaciones. | 9 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12049 | CON_12049_MIGRACION PLATAFORMA PRODU | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3821 | NO VIGENTE | 2022-01-14 11:55 | 2025-03-27 16:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Es realizado el seguimiento a temas técnicos sobre configuraciones y aprovisionamiento, porque se han presentado fallas las cuales han requerido re trabajos dentro de las ejecuciones. | 2023-05-25 | Este riesgo debe mantenerse vigente debido a identificó problemas con el SO debido a tipo de discos sobre los servidores, se esta identificando causa raiz por lo tanto este riesgo debe mantenerse vigente debido a re trabajos en configuraciones de las instalaciones. | 9 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12049 | CON_12049_MIGRACION PLATAFORMA PRODU | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3821 | NO VIGENTE | 2022-01-14 11:55 | 2025-03-27 16:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Es realizado el seguimiento a temas técnicos sobre configuraciones y aprovisionamiento, porque se han presentado fallas las cuales han requerido re trabajos dentro de las ejecuciones. | 2024-04-15 | Este riesgo debe mantenerse vigente debido a identificó problemas con el SO por el tipo de discos sobre los servidores, se esta identificando causa raíz. se realizan re trabajos en configuraciones de las instalaciones. | 9 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12049 | CON_12049_MIGRACION PLATAFORMA PRODU | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3821 | NO VIGENTE | 2022-01-14 11:55 | 2025-03-27 16:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Es realizado el seguimiento a temas técnicos sobre configuraciones y aprovisionamiento, porque se han presentado fallas las cuales han requerido re trabajos dentro de las ejecuciones. | 2024-06-27 | Se realizó la actualización del S.O, se dejaron operativos los discos, por lo anterior se da cierre al riego. Se mantiene el riegos para calculo de desborde. | 9 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12049 | CON_12049_MIGRACION PLATAFORMA PRODU | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3821 | NO VIGENTE | 2022-01-14 11:55 | 2025-03-27 16:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Es realizado el seguimiento a temas técnicos sobre configuraciones y aprovisionamiento, porque se han presentado fallas las cuales han requerido re trabajos dentro de las ejecuciones. | 2024-07-29 | Ya se ha venido informando a cliente a través del gestor de proyecto Andrea Betancourth - Carlos Gracia que se van ha formalizar las actividades que se han realizado en función del servicio y paso a producción d ela aplicación que han sido adicionales, que no estaban en el alcance o que han sido retrabajos ocasionados a temas ajenos a las instalaciones de SETI, esto se vaha formalizar en horas, luego de la aprobación del cliente se indicara el valor asignado a esta hora para cuantificar el desborde. | 9 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12049 | CON_12049_MIGRACION PLATAFORMA PRODU | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3821 | NO VIGENTE | 2022-01-14 11:55 | 2025-03-27 16:15 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2022-01-14 | Es realizado el seguimiento a temas técnicos sobre configuraciones y aprovisionamiento, porque se han presentado fallas las cuales han requerido re trabajos dentro de las ejecuciones. | 2025-03-25 | Se termina las actividades del alcance del proyecto, se optimizo los recursos y se logró el objetivo del proyecto | 9 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12139 | CON_12139_IMPLEMEN PROY ARQ ENTERPRISE | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3937 | NO VIGENTE | 2022-02-16 17:31 | 2024-06-27 11:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-15 | se realiza fortalecimiento a los consultores y participantes en el proyecto con respecto al conocimiento y cumplimiento de las políticas de seguridad de SETI y ATH. | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12139 | CON_12139_IMPLEMEN PROY ARQ ENTERPRISE | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3937 | NO VIGENTE | 2022-02-16 17:31 | 2024-06-27 11:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-23 | Debido a que ya se ejecuto el proyecto de acuerdo al alcance y no se reporto ningún incidente relacionado al riesgo se da por cerrado. | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12139 | CON_12139_IMPLEMEN PROY ARQ ENTERPRISE | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3937 | NO VIGENTE | 2022-02-16 17:31 | 2024-06-27 11:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12139 | CON_12139_IMPLEMEN PROY ARQ ENTERPRISE | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3937 | NO VIGENTE | 2022-02-16 17:31 | 2024-06-27 11:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-27 | No se reportó pérdida de información durante la ejecución del proyecto por lo tanto se da cierre al riesgo | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12139 | CON_12139_IMPLEMEN PROY ARQ ENTERPRISE | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3937 | NO VIGENTE | 2022-02-16 17:31 | 2024-06-27 11:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-11 | No se reportó pérdida de información durante la ejecución del proyecto por lo tanto se da cierre al riesgo | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12140 | ADM_12140_INTELISETIMOS | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 4525 | VIGENTE | 2023-05-23 19:19 | 2025-08-27 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Planeación de tareas, seguimiento de costos y especificación de gastos con el fin de evitar que se materialice el riesgo. | 2025-01-24 | Involucrar a los líderes del equipo en la planeación de actividades que generan costo con el fin de que sea medido y controlado | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12140 | ADM_12140_INTELISETIMOS | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 4525 | VIGENTE | 2023-05-23 19:19 | 2025-08-27 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Planeación de tareas, seguimiento de costos y especificación de gastos con el fin de evitar que se materialice el riesgo. | 2025-02-27 | Se realiza la planeación de actividades que generan costos conjuntamente con los lideres, con el fin de hacer validación y control y de esta manera mitigar el riesgo. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12140 | ADM_12140_INTELISETIMOS | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 4525 | VIGENTE | 2023-05-23 19:19 | 2025-08-27 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Planeación de tareas, seguimiento de costos y especificación de gastos con el fin de evitar que se materialice el riesgo. | 2025-03-27 | Establecer Metas SMART : Asegurarse de que los objetivos sean Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con un Tiempo definido. Documentar el Alcance : Definir claramente el alcance del proyecto y los entregables esperados para evitar desviaciones. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12140 | ADM_12140_INTELISETIMOS | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 4525 | VIGENTE | 2023-05-23 19:19 | 2025-08-27 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Planeación de tareas, seguimiento de costos y especificación de gastos con el fin de evitar que se materialice el riesgo. | 2025-04-25 | Involucrar a todos los líderes del proyecto para hacer una revisión constante de los costos y ajustes si aplica, que permitan mitigar el riesgo y controlar los costos de manera efectiva. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12140 | ADM_12140_INTELISETIMOS | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 4525 | VIGENTE | 2023-05-23 19:19 | 2025-08-27 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Planeación de tareas, seguimiento de costos y especificación de gastos con el fin de evitar que se materialice el riesgo. | 2025-05-26 | Se lleva a cabo una revisión continua de los costos del proyecto, con el objetivo de realizar ajustes oportunos en el presupuesto y prevenir la materialización de riesgos. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12140 | ADM_12140_INTELISETIMOS | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 4525 | VIGENTE | 2023-05-23 19:19 | 2025-08-27 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Planeación de tareas, seguimiento de costos y especificación de gastos con el fin de evitar que se materialice el riesgo. | 2025-06-26 | Proyección mensual de ingresos y egresos, planificación de cobros y pagos, análisis de ciclo de conversión de efectivo. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12144 | CON_12144_CONSULTORIA ESPECIALIZADA LINA VARGAS | Gasto Inversión | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4955 | VIGENTE | 2024-06-27 11:45 | 2025-09-11 06:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida económica por retrasos en la entrega del proyecto debido a error presentado en la base de datos. | Configuración | Incompatibilidad | Externo | No se logra la integración entre la aplicación y la BD, en revisión por proveedor | 2024-06-27 | Acompañamiento en las sesiones técnicas para lograr la integración entre la aplicación y la BD | 2024-07-29 | Se va ha realizar revisión minuciosa de las actividades debido a que este proyecto presento un control de cambio por menora alcance, impactando el dimensionamiento. Por el momento el riesgo se mantiene vigente. | 6 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4955 | VIGENTE | 2024-06-27 11:45 | 2025-09-11 06:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida económica por retrasos en la entrega del proyecto debido a error presentado en la base de datos. | Configuración | Incompatibilidad | Externo | No se logra la integración entre la aplicación y la BD, en revisión por proveedor | 2024-06-27 | Acompañamiento en las sesiones técnicas para lograr la integración entre la aplicación y la BD | 2025-03-27 | Se va ha realizar revisión minuciosa de las actividades debido a que este proyecto presento un control de cambio por menora alcance, impactando el dimensionamiento. Por el momento el riesgo se mantiene vigente. | 6 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4955 | VIGENTE | 2024-06-27 11:45 | 2025-09-11 06:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida económica por retrasos en la entrega del proyecto debido a error presentado en la base de datos. | Configuración | Incompatibilidad | Externo | No se logra la integración entre la aplicación y la BD, en revisión por proveedor | 2024-06-27 | Acompañamiento en las sesiones técnicas para lograr la integración entre la aplicación y la BD | 2025-07-14 | Se va ha ajustado el dimensionamiento del proyecto por menor alcance, Por el momento el riesgo se mantiene vigente. | 6 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4955 | VIGENTE | 2024-06-27 11:45 | 2025-09-11 06:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida económica por retrasos en la entrega del proyecto debido a error presentado en la base de datos. | Configuración | Incompatibilidad | Externo | No se logra la integración entre la aplicación y la BD, en revisión por proveedor | 2024-06-27 | Acompañamiento en las sesiones técnicas para lograr la integración entre la aplicación y la BD | 2025-07-24 | Se va ha ajustado el dimensionamiento del proyecto por menor alcance, Por el momento el riesgo se mantiene vigente. | 6 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4955 | VIGENTE | 2024-06-27 11:45 | 2025-09-11 06:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida económica por retrasos en la entrega del proyecto debido a error presentado en la base de datos. | Configuración | Incompatibilidad | Externo | No se logra la integración entre la aplicación y la BD, en revisión por proveedor | 2024-06-27 | Acompañamiento en las sesiones técnicas para lograr la integración entre la aplicación y la BD | 2025-09-18 | Se está realizando revisión minuciosa de las actividades debido a que este proyecto presento un control de cambio por menora alcance, impactando el dimensionamiento. Por el momento el riesgo se mantiene vigente. | 6 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4955 | VIGENTE | 2024-06-27 11:45 | 2025-09-11 06:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida económica por retrasos en la entrega del proyecto debido a error presentado en la base de datos. | Configuración | Incompatibilidad | Externo | No se logra la integración entre la aplicación y la BD, en revisión por proveedor | 2024-06-27 | Acompañamiento en las sesiones técnicas para lograr la integración entre la aplicación y la BD | 2025-09-29 | Se está realizando revisión minuciosa de las actividades debido a que este proyecto presento un control de cambio por menora alcance, impactando el dimensionamiento. Por el momento el riesgo se mantiene vigente. | 6 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3964 | VIGENTE | 2022-03-25 10:41 | 2025-03-27 12:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-06-16 | Desde que se inicia el proceso de inducción con las personas que ingresan a SETI se brinda el conocimiento y la necesidad de aplicación de la politica de seguridad de SETI, aun más cuando pasan a ser parte del equipo del proyecto de ATH existe un curso en SETI virtual que contiene las lecciones y test para validar la captación del conocimiento con respecto a lineamientos y plitica de seguridad de ATH que es de obligatorio cumplimiento, esta es la forma como se previene de este riesgo, como el proyecto aun esta en desarrollo se mantienes vigente este riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3964 | VIGENTE | 2022-03-25 10:41 | 2025-03-27 12:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-24 | Desde que se inicia el proceso de inducción con las personas que ingresan a SETI se brinda el conocimiento y la necesidad de aplicación de la política de seguridad de SETI, aun más cuando pasan a ser parte del equipo del proyecto de ATH existe un curso en SETI virtual que contiene las lecciones y test para validar la captación del conocimiento con respecto a lineamientos y política de seguridad de ATH que es de obligatorio cumplimiento, esta es la forma como se previene de este riesgo, como el proyecto aun esta en desarrollo se mantienes vigente este riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3964 | VIGENTE | 2022-03-25 10:41 | 2025-03-27 12:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-23 | Al ingresar el consultor al cliente ATH, se inscribe en cursos de SETI virtual donde debe tomar una lecciones y aprobar las preguntas de las políticas de seguridad de la información de SETI y ATH. De igual forma periódicamente se realizar refuerzo sobre estas políticas. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3964 | VIGENTE | 2022-03-25 10:41 | 2025-03-27 12:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-29 | A la fecha no se ha presentado ningún incidente otorgado al servicio del consultor, continuamente se refuerzan los temas de políticas de seguridad hacia los consultores, mediante campañas y envió de las políticas, así mismo en la tomar de cursos y aprobaciones en seti virtual. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3964 | VIGENTE | 2022-03-25 10:41 | 2025-03-27 12:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3964 | VIGENTE | 2022-03-25 10:41 | 2025-03-27 12:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3964 | VIGENTE | 2022-03-25 10:41 | 2025-03-27 12:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. Se realiza cierre del riesgo debido a que se ejecutaron las actividades, y se realiza gestión con PMO para cerrar proyecto. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3964 | VIGENTE | 2022-03-25 10:41 | 2025-03-27 12:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. Se realiza cierre del riesgo debido a que se ejecutaron las actividades, y se realiza gestión con PMO para cerrar proyecto. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3964 | VIGENTE | 2022-03-25 10:41 | 2025-03-27 12:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-14 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. Se realiza cierre del riesgo debido a que se ejecutaron las actividades, y se realiza gestión con PMO para cerrar proyecto. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3964 | VIGENTE | 2022-03-25 10:41 | 2025-03-27 12:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Desde que se inicia el proceso de inducción con las personas que ingresan a SETI se brinda el conocimiento y la necesidad de aplicación de la política de seguridad de SETI, aún más cuando pasan a ser parte del equipo del proyecto de ATH existe un curso en SETI virtual que contiene las lecciones y test para validar la captación del conocimiento con respecto a lineamientos y política de seguridad de ATH que es de obligatorio cumplimiento, esta es la forma como se previene de este riesgo, como el proyecto aún está en desarrollo se mantienes vigente este riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12159 | CON_12159_IMPLEMENTACION PROYECTO EPD Y | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3964 | VIGENTE | 2022-03-25 10:41 | 2025-03-27 12:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-29 | Desde que se inicia el proceso de inducción con las personas que ingresan a SETI se brinda el conocimiento y la necesidad de aplicación de la política de seguridad de SETI, aún más cuando pasan a ser parte del equipo del proyecto de AVC existe un curso en SETI virtual que contiene las lecciones y test para validar la captación del conocimiento con respecto a lineamientos y política de seguridad de AVC que es de obligatorio cumplimiento, esta es la forma como se previene de este riesgo, como el proyecto aún está en desarrollo se mantienes vigente este riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2022-05-18 | Hasta el momento no se ha materializado, ya que no se han realizado cancelaciones por parte del cliente | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2022-06-18 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Se han tenido algunos cambios de fechas pero porque los fabricantes de hardware han aplazado entregas de partes por temas de importación o cambios en su inventario. Este punto se está revisando con el cliente para ver como se ajustan estos tiempos con el fabricante. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2022-07-18 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Se está validando la organización de las tareas en el equipo ya que por la rotación de personal se podrían ver afectada la entrega de algunos compromisos con el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2022-08-18 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Se está validando la organización de las tareas en el equipo ya que por la rotación de personal se podrían ver afectada la entrega de algunos compromisos con el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2022-09-18 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Continua en revisión la organización de las tareas en el equipo ya que por la rotación de personal se podrían ver afectada la entrega de algunos compromisos con el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2022-10-14 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Se ha logrado balancear más las cargas de trabajo en el equipo con los nuevos consultores que han ingresado, y eso ha permitido la entrega de temas pendientes con el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2022-10-31 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Se ha logrado balancear más las cargas de trabajo en el equipo con los nuevos consultores que han ingresado, y eso ha permitido la entrega de temas pendientes con el cliente. Se va a revisar la carga durante el mes de noviembre, por varias pruebas de contingencia que el cliente tiene planeadas y puede afectar la planeación de este mes. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2022-11-18 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Se ha logrado balancear más las cargas de trabajo en el equipo con los nuevos consultores que han ingresado, y eso ha permitido la entrega de temas pendientes con el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2022-11-30 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Se realiza la planeación de vacaciones y compensatorios pendientes para el equipo y así tomar el descanso adecuado para continuar con las actividades del próximo año. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2022-12-19 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Continua la planeación de vacaciones y compensatorios pendientes para el equipo y así tomar el descanso adecuado para continuar con las actividades del próximo año. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2022-12-31 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Continua la planeación de vacaciones y compensatorios pendientes para el equipo y así tomar el descanso adecuado para continuar con las actividades del próximo año. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-01-17 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Finaliza la planeación de vacaciones y compensatorios pendientes para el equipo. Se esta realizando la planeacion del plan de administración para el año 2023, e iniciar el registro de los primeros cambios. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-02-01 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Finaliza la planeación de vacaciones y compensatorios pendientes para el equipo. Se esta realizando la planeacion del plan de administración para el año 2023, e iniciar el registro de los primeros cambios. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-02-16 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Finaliza la planeación de vacaciones y compensatorios pendientes para el equipo. Se esta realizando la planeacion del plan de administración para el año 2023, e iniciar el registro de los primeros cambios. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-03-03 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. Finaliza la planeación de vacaciones y compensatorios pendientes para el equipo. Se esta realizando la planeacion del plan de administración para el año 2023, e iniciar el registro de los primeros cambios. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-03-21 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-04-12 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-04-28 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-05-16 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-06-09 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-06-30 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-07-17 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-08-08 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-08-23 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-09-08 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-09-26 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-10-11 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-10-27 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-11-14 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-11-29 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2023-12-15 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-01-02 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-01-18 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-02-02 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-02-19 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-03-01 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-03-21 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-04-08 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-04-24 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-05-10 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-06-10 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-06-25 | Hasta el momento no se han presentado cancelaciones de cambios por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-07-15 | Por un cambio masivo priorizado por el cliente fue necesario mover un cambio de actualización de firmware programado para junio el cual permitía cumplir con la meta esperado para el primer semestre del año. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-07-31 | Se está ajustando la programación de los cambios para recuperar las ventanas no ejecutadas en junio por cambios de prioridad en el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-08-15 | Continua la validación con el cliente de la organización de nuevas ventanas para recuperar los indicadores atrasados en el plan de administración. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-09-02 | Hasta el momento no se han presentado novedades con la planeación, se finaliza la prueba de contingencia total programada por el banco. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-09-23 | Actualmente no tenemos novedades con la planeación, se está revisando la nueva planeación por vertical acorde al nuevo modelo de servicio creado por el cliente y el cual está apoyando SETI desde el servicio actual. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-10-11 | Inicia los primeros procesos de atención y validación de planes de mejora con las nuevas verticales y así determinar los nuevos planes de trabajo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-10-28 | Continua los procesos de planeación para la atención y validación de planes de mejora con las nuevas verticales. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-11-29 | Se realiza una nueva validación de cargas y compromisos de cada consultor en las nuevas verticales y se va a solicitar al cliente revisar ajuste en las tareas asignadas en cada vertical. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2024-12-19 | Se está revisando ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda, se pedirán unos ajustes para poder realizar en el equipo y esto podría afectar la gestión de riesgos realizadas a la fecha. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-01-08 | Inicia la ejecución de los nuevos planes de administración después de activado el congelamiento de infraestructura por parte del cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-01-31 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes, se está validando los ajustes en el equipo teniendo en cuenta las nuevas solicitudes para el nuevo servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-02-21 | A pesar de los últimos retiros de personal presentados en el proyecto no se han presentado incumplimientos en los planes y compromisos con el servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-03-17 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes, se está validando los ajustes en el equipo teniendo en cuenta las nuevas solicitudes para el nuevo servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-04-01 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes y compromisos con el servicio. Se inician reuniones con los líderes de las verticales para revisar los planes de trabajo enfocados al nuevo modelo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-04-16 | No se han presentado incumplimientos en los planes y compromisos con el servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-05-05 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes y compromisos con el servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-05-26 | No se han presentado incumplimientos en los planes y compromisos con el servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-06-16 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes y compromisos con el servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-07-01 | No se han presentado incumplimientos en los planes y compromisos con el servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-07-22 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes y compromisos con el servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-08-11 | No se han presentado incumplimientos en los planes y compromisos con el servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2022-05-17 22:52 | 2022-06-09 15:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Davivienda. | 2022-05-02 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-09-15 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes y compromisos con el servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2022-05-18 | En este momento se encuentra en curso el proceso de empalme entre el consultor William Ramírez y el líder técnico para distribuir en el equipo las tareas técnicas y de operación que él realizaba con el fin de que en Junio William inicie su dedicación completa en el rol de arquitecto de soluciones. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2022-06-18 | Actualmente está finalizando el proceso de empalme entre el consultor William Ramírez y el líder técnico para distribuir en el equipo las tareas técnicas y de operación. William está empezando a aumentar su dedicación al rol de arquitecto de soluciones. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2022-07-18 | El proceso de empalme entre el consultor William Ramírez y el líder técnico para distribuir en el equipo las tareas técnicas y de operación se frenó en julio por la cantidad de incidentes y requerimientos en la operación, así como por la salida de nuevos consultores del proyecto que hicieron necesario el apoyo de William a la operación técnica. Con las contrataciones realizadas en julio de los nuevos consultores que empezarán su ingreso en agosto se espera que el plan continue y permita a William tomar su rol de arquitecto tiempo completo. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2022-08-31 | El proceso de empalme entre el consultor William Ramírez y el líder técnico para distribuir en el equipo las tareas técnicas y de operación continuó en agosto y se avanzó en gran parte de las tareas de entrega. Se espera finalizar con unas actividades puntuales que tiene William pendientes en la operación y definir una fecha oficial para que comience su año con el rol de arquitecto. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2022-09-30 | El proceso de empalme entre el consultor William Ramírez y el líder técnico para distribuir en el equipo las tareas técnicas y de operación finalizó el mes de septiembre, quedaron unos temas de mejora pendientes pero esos no son bloqueantes para que William inicie su rol de arquitecto a partir del 1o de octubre fecha en la que se comprometió con el cliente este inicio. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2022-10-18 | El consultor William Ramírez inicia su rol de arquitecto el 1o de octubre como estaba comprometido con el cliente, se hace una reunión inicial con el cliente para validar las siguientes tareas exclusivas de este rol y así iniciar su control y seguimiento. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2022-10-31 | Se realiza la reunión con el cliente para validar las tareas iniciales de William Ramírez, el cliente nos da unos ítem muy generales aunque hace parte de la estrategia del cliente. Estos ítems se revisan en detalle y se empezarán a incluir en el seguimiento semanal e informe mensual presentado a los líderes del servicio de Davivienda. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2022-11-18 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente y son reportados en el informe mensual entregado al cliente. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2022-11-30 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente y son reportados en el informe mensual entregado al cliente. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2022-12-19 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente y son reportados en el informe mensual entregado al cliente. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2022-12-31 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente y son reportados en el informe mensual entregado al cliente. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-01-17 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente y son reportados en el informe mensual entregado al cliente. A partir de este mes el arquitecto presentara apoyo a otra área creada por el banco que va a gestionar los proyectos de migración, sin embargo se valido con el cliente y este rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-02-01 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente y son reportados en el informe mensual entregado al cliente. A partir de este mes el arquitecto presentara apoyo a otra área creada por el banco que va a gestionar los proyectos de migración, sin embargo se valido con el cliente y este rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-02-16 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente y son reportados en el informe mensual entregado al cliente. A partir de este mes el arquitecto presentara apoyo a otra área creada por el banco que va a gestionar los proyectos de migración, sin embargo se valido con el cliente y este rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-03-03 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente y son reportados en el informe mensual entregado al cliente. A partir de este mes el arquitecto presentara apoyo a otra área creada por el banco que va a gestionar los proyectos de migración, sin embargo se valido con el cliente y este rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-03-21 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente y son reportados en el informe mensual entregado al cliente. A partir de este mes el arquitecto presentara apoyo a otra área creada por el banco que va a gestionar los proyectos de migración, sin embargo se valido con el cliente y este rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-04-12 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. El rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-04-28 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. El rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-05-16 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. El rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-06-09 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. El rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-06-30 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. El rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-07-17 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. El rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-08-08 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. El rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-08-23 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. El rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-09-08 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. El rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-09-26 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. El rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-10-11 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. El rol continuara hasta octubre 2023. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-10-30 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. En la gestión de cambio solicitada por Davivienda para disminuir la facturación a partir del 2024, se solicita que el arquitecto finalice sus tareas el 30 de noviembre e ingrese al equipo de operación a partir del 1 de diciembre. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-11-14 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. Sigue pendiente la respuesta del cliente de la propuesta entregada a la gestión de cambio solicitada por Davivienda para disminuir la facturación a partir del 2024 donde se solicitó que el arquitecto finalice sus tareas el 30 de noviembre e ingrese al equipo de operación a partir del 1 de diciembre. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-11-29 | El consultor continua con su rol de arquitecto y está apoyando los planes estratégicos requeridos por el cliente los cuales son reportados en el informe mensual entregado al cliente. Sigue pendiente la respuesta del cliente de la propuesta entregada a la gestión de cambio solicitada por Davivienda para disminuir la facturación a partir del 2024 donde se solicitó que el arquitecto finalice sus tareas el 30 de noviembre e ingrese al equipo de operación a partir del 1 de diciembre. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2023-12-15 | El consultor finaliza su rol de arquitecto y cierra las tareas pendientes con el cliente sobre este rol. Sigue pendiente la respuesta del cliente de la propuesta entregada a la gestión de cambio solicitada por Davivienda para disminuir la facturación a partir del 2024 y así formalizar el fin del rol de arquitecto en el servicio a partir del 2024. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2024-01-02 | El consultor finaliza su rol de arquitecto y cierra las tareas pendientes con el cliente sobre este rol. Sigue pendiente la respuesta del cliente de la propuesta entregada a la gestión de cambio solicitada por Davivienda para disminuir la facturación a partir del 2024 y así formalizar el fin del rol de arquitecto en el servicio a partir del 2024. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2024-01-18 | Aunque sigue pendiente la respuesta del cliente de la propuesta entregada a la gestión de cambio solicitada por Davivienda para disminuir la facturación a partir del 2024, el consultor finaliza su rol de arquitecto para proyectos de infraestructura de Davivienda y se integra al equipo de operación para liderar las iniciativas que permitirán el logro de los nuevos indicadores de disponibilidad solicitados por las directivas del banco. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2024-02-02 | Aunque sigue pendiente la respuesta del cliente de la propuesta entregada a la gestión de cambio solicitada por Davivienda para disminuir la facturación a partir del 2024, el consultor se integra al equipo de operación para liderar las iniciativas que permitirán el logro de los nuevos indicadores de disponibilidad solicitados por las directivas del banco. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2024-02-19 | Aunque sigue pendiente la respuesta del cliente de la propuesta entregada a la gestión de cambio solicitada por Davivienda para disminuir la facturación a partir del 2024, el consultor continua liderando al equipo de operación para atender las iniciativas que permitirán el logro de los nuevos indicadores de disponibilidad solicitados por las directivas del banco. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2024-03-01 | El cliente confirma que no se hará disminución al valor actual del contrato, pero solicita unos apoyos adicionales especialmente en temas de Windows Server así como en parchado y mitigación de vulnerabilidades para algunos servidores Cloud del banco, se ajusta el equipo para empezar a dar estos apoyos solicitados por el cliente. El consultor continua liderando al equipo de operación para atender las iniciativas que permitirán el logro de los nuevos indicadores de disponibilidad solicitados por las directivas del banco. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2024-03-21 | El consultor continua liderando al equipo de operación para atender las iniciativas que permitirán el logro de los nuevos indicadores de servicio requeridos por el banco. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2024-04-08 | El consultor continua liderando al equipo de operación para atender las iniciativas que permitirán el logro de los nuevos indicadores de servicio requeridos por el banco. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2024-04-24 | El consultor continua liderando al equipo de operación para atender las iniciativas que permitirán el logro de los nuevos indicadores de servicio requeridos por el banco. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2024-05-10 | El consultor continua liderando al equipo de operación para atender las iniciativas que permitirán el logro de los nuevos indicadores de servicio requeridos por el banco. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2024-06-10 | El consultor continua liderando al equipo de operación para atender las iniciativas que permitirán el logro de los nuevos indicadores de servicio requeridos por el banco. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4015 | NO VIGENTE | 2022-05-17 23:18 | 2024-07-02 07:09 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad Arquitecto Soluciones | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Por el conocimiento que tiene del negocio el consultor William Ramirez, lo cual genera que el cliente lo busque para solución de incidentes de la operación, conllevará a que se incumpla la dedicación pactada en el 1er año para los temas de proyectos del banco Davivienda. | 2022-05-17 | Evitar que el consultor William Ramirez asista a Banco y también disminuir su asignación a tareas de la operación. Adicionalmente, se está realizando un proceso de empalme de conocimiento con el equipo técnico del servicio y se está buscando contrataciones de personal especializado que ayuden con el conocimiento técnico que William Ramírez le aporta al proyecto. | 2024-07-02 | El consultor continua liderando al equipo de operación para atender las iniciativas que permitirán el logro de los nuevos indicadores de servicio requeridos por el banco. | 43 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-05-18 | Aunque se ha tenido rotación, actualmente se tiene un tiempo prudente para la creación de los usuarios , se monitoreará constantemente | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-06-18 | Se han realizado varias revisiones de los procesos internos con el cliente para la solicitud de usuarios y permisos, de estas revisiones, se han establecido planes de trabajos y algunos cambios con diferentes áreas del cliente para seguir mejorando estos tiempos. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-07-18 | Derivado de los planes de trabajo con el cliente, se ha realizado un ajuste al interior de SETI para poder adelantar la solicitud de la creación del email corporativo a un nuevo consultor en forma anticipada, para enviar los datos solicitados por Davivienda y adelantar aún más la solicitud de usuarios y permisos requeridos por el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-08-18 | Continua en revisión el proceso de creación de usuarios de SETI, porque a pesar de los cambios realizados en SETI aun continuan demoras en la generación de usuarios y permisos en algunas herramientas del cliente, aunque en otras se lograron mejores tiempos. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-09-18 | Continua en revisión el proceso de creación de usuarios de SETI, porque a pesar de los cambios realizados en SETI aun continuan demoras en la generación de usuarios y permisos en algunas herramientas del cliente, aunque en otras se lograron mejores tiempos. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-10-14 | Continua la validación de permisos y acceso sobre algunas plataformas del cliente para la operación, pero las principales ya fueron cubiertas. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-10-31 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-11-18 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-11-30 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-12-19 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-12-31 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-01-17 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-02-01 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-02-16 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-03-03 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-03-21 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-04-12 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-04-28 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-05-16 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-06-09 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-06-30 | El equipo de trabajo cuenta con los accesos a la plataforma administrada y no se presentaron novedades durante este periodo. El cliente anuncia que es posible un cambio en el esquema de conectividad a los servidores administradores por SETI, se está esperando a ver el impacto técnico y operativo del nuevo esquema para revisarlo con el cliente y su área de ciberseguridad. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-07-17 | Inicia el proceso de cambio técnico para la forma de acceder a los servidores, se han presentado varios problemas a diferentes servidores los cuales han sido escalados al proveedor del nuevo software de conexión (Cyberark). Por ahora se tiene un esquema de contingencia donde la conexión directa que se tenía antes del cambio continuará activa mientras finaliza la solución de los errores de conexión. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-08-08 | Continuar el proceso de cambio técnico con el nuevo software de conexión (Cyberark). Por ahora se tiene un esquema de contingencia donde la conexión directa que se tenía antes del cambio continuará activa mientras finaliza la solución de los errores de conexión. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-08-23 | Continuar el proceso de cambio técnico con el nuevo software de conexión (Cyberark). Se realizó la prueba DRP de Davivienda durante el fin de semana y la conexión a través de Cyberark funcionó adecuadamente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-09-08 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando CyberArk, continua la validación de toda la plataforma por si es necesario hacer ajustes adicionales. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-09-26 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando CyberArk, continua la validación de toda la plataforma por si es necesario hacer ajustes adicionales. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-10-11 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando CyberArk, continua la validación de toda la plataforma por si es necesario hacer ajustes adicionales. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-10-27 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando CyberArk, continua la validación de toda la plataforma por si es necesario hacer ajustes adicionales. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-11-14 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando CyberArk y se suma que por el traslado de sede que se tendrá el 20 de noviembre y donde Davivienda ya nos retira los equipos que teníamos en sitio, ahora todo la conectividad se hará unicamente por Cyberark. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-11-29 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando CyberArk. Davivienda pospuso el cambio de sede para enero 2024 para evitar cualquier impacto en atender un incidente en el servicio y que genere un desplazamiento de sede que actualmente no es necesario | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-12-15 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando CyberArk. Davivienda pospuso el cambio de sede para enero 2024 para evitar cualquier impacto en atender un incidente en el servicio y que genere un desplazamiento de sede que actualmente no es necesario | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-01-02 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando CyberArk. Davivienda pospuso el cambio de sede para la segunda semana de enero para evitar cualquier impacto en atender un incidente en el servicio y que genere un desplazamiento de sede que actualmente no es necesario | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-01-18 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando CyberArk confirmando que en la nueva sede el acceso a la plataforma administrada continua funcionando bien. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-02-02 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando CyberArk confirmando que en la nueva sede el acceso a la plataforma administrada continua funcionando bien. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-02-19 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando CyberArk confirmando que en la nueva sede el acceso a la plataforma administrada continua funcionando bien. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-03-01 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando CyberArk confirmando que en la nueva sede el acceso a la plataforma administrada continua funcionando bien. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-03-21 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando las herramientas entregadas por el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-04-08 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando las herramientas entregadas por el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-04-24 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando las herramientas entregadas por el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-05-10 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando las herramientas entregadas por el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-06-10 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando las herramientas entregadas por el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-06-25 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando las herramientas entregadas por el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-07-15 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando las herramientas entregadas por el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-07-31 | Hasta el momento se tiene normalidad con el acceso a los servidores administrados usando las herramientas entregadas por el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-08-15 | No se han presentado novedades con las herramientas de acceso entregadas por el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-09-02 | Continuamos sin novedades con las herramientas de acceso entregadas por el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-09-20 | Sin novedades con las herramientas de acceso entregadas por el cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-10-07 | Por incidente de seguridad reportado por el cliente se está revisando fallas en algunas herramientas de acceso al cliente. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-10-28 | En validación con el cliente se va a habilitar una bóveda en la plataforma DaaS del banco para que los consultores almacenen sus contraseñas de aplicaciones que no están configuradas bajo el LDAP. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-11-28 | Sigue el proceso de configuración de la bóveda en la plataforma DaaS del banco para que los consultores almacenen sus contraseñas de aplicaciones que no están configuradas bajo el LDAP. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-12-19 | Se está revisando ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda, se pedirán unos ajustes para poder realizar en el equipo y esto podría afectar la gestión de riesgos realizadas a la fecha. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-01-08 | Continua la revisión de los ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-01-31 | En reunión interna con la dirección y gobierno corporativo se define cambiar la célula operativa por una célula de optimización (automatización) para mejorar las eficiencias en el servicio. El cliente solicita tener en cuenta en el nuevo servicio la administración de servidores Windows en las verticales, por lo que es necesario ajustar el equipo estimado hasta el momento. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-02-21 | Se entrega al cliente la propuesta ajustada incluyendo en el nuevo servicio la administración de servidores Windows en las verticales, el cliente ahora solicita adicionar unos perfiles para atender un nivel 1 7x24 y revisar su presupuesto actual para hacer inicialmente una extensión de 6 meses al contrato. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-03-17 | Por eso continua el análisis de la propuesta, solo se concretó la renovación por 6 meses adicionales al contrato actual. Se está tramitando con el cliente el acceso a todas las herramientas de observabilidad del banco para garantizar cobertura y luego el uso de dichas herramientas para el servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-04-01 | Inicia el trámite para la formalización del Otro Si por 6 meses, en primera instancia se revisa el ANS para este periodo. Se confirma el acceso a todas las herramientas de Observabilidad del banco y se inicia la capacitación al equipo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-04-16 | Se confirma acceso de todos los consultores del equipo a Dynatrace, pendiente confirmación a New Relic. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-05-05 | Continua pendiente pendiente la confirmación de acceso de todos los consultores a New Relic. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-05-26 | Se confirma acceso de todos los consultores del equipo a New Relic. Ingresan los 4 nuevos consultores del nivel 1 para la operación e inicia su proceso de creación de usuarios y acceso a las herramientas del servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-06-16 | Se confirma acceso de 3 consultores del nuevo nivel 1 a su usuario de red y correo, está en proceso el acceso a otras herramientas del servicio. Uno de los consultores de la contratación inicial se retiró y se encuentran en proceso la contratación del reemplazo. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-07-01 | Continua el proceso de selección del consultor pendiente para el nivel 1 así como la confirmación del cliente para la ampliación de servicios. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-07-22 | Ingreso el consultor pendiente para el nivel 1 e inicia su proceso de creación de usuarios y onboarding del servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-08-11 | Se realiza un refuerzo sobre el proceso y herramientas autorizadas por el banco para el acceso adecuado y autorizado a los servidores administrados en el servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2022-05-17 23:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiere el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Davivienda, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-09-15 | Ingreso un nuevo consultor para el nivel 1 e inicia su proceso de creación de usuarios y onboarding del servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2022-06-18 | Actualmente los contrataos de servicio con los fabricantes de Davivienda han dado respuesta a los eventos de la operación. Se está revisando los tiempos de respuesta de Oracle con respecto a algunas partes para cambio, ya que en algunos casos el fabricante indica que no tienen la parte en Colombia afectando estos cambios y el servicio de algunos servidores que necesitan de estos cambios de parte. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2022-07-18 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio, se sigue revisando el tiempo de respuesta para algunos casos de cambios de parte Oracle. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2022-08-18 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio, se sigue revisando el tiempo de respuesta para algunos casos de cambios de parte Oracle. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2022-09-18 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio, se sigue revisando el tiempo de respuesta para algunos casos de cambios de parte Oracle. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2022-10-14 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio, se sigue revisando el tiempo de respuesta para algunos casos de cambios de parte Oracle. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2022-10-31 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2022-11-18 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2022-11-30 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2022-12-19 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2022-12-31 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-01-17 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-02-01 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-02-16 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-03-03 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-03-21 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-04-12 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-04-28 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-05-16 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-06-09 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-07-05 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-07-24 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-08-08 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-08-23 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-09-08 | Actualmente los contratos de servicio de los proveedores de Davivienda han dado respuesta a los eventos presentados en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-09-26 | En este momento Davivienda está renegociando su contrato de hardware con Oracle, a lo cual se está a la expectativa de los cambios que se puedan presentar y afecten el servicio entregado por SETI. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-10-11 | En este momento Davivienda está renegociando su contrato de hardware con Oracle, a lo cual se está a la expectativa de los cambios que se puedan presentar y afecten el servicio entregado por SETI. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-10-27 | Davivienda continua renegociando su contrato de hardware con Oracle, a lo cual se está a la expectativa de los cambios que se puedan presentar y afecten el servicio entregado por SETI. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-11-14 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-11-29 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2023-12-15 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-01-02 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-01-18 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-02-02 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-02-19 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-03-01 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-03-21 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-04-08 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-04-24 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-05-10 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-07-09 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-09-09 | Con la implementación del nuevo modelo operativo de Davivienda se está revisando con el cliente si los contratos actuales con los fabricantes tendrán algún impacto y así incluirlo en los ajustes que se están revisando en conjunto. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-11-08 | Continua la revisión con el cliente si los contratos actuales con los fabricantes tendrán algún impacto por el nuevo modelo de servicio y así incluirlo en los ajustes que se están revisando en conjunto. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-01-08 | Continuamos atentos a la revisión del cliente con el servicio de Oracle ya que por los incidentes presentados las últimas semanas, el contrato de hardware con los servidores Oracle ha tomado una criticidad alta en el servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-03-17 | Hasta el momento no se han presentado novedades con los contratos de soporte del cliente, con unas migraciones realizadas en febrero se mejoran los niveles de obsolescencia en Solaris y esto ayuda a evitar casos por hardware con Oracle. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-05-16 | Hasta el momento no se han presentado novedades con los contratos de soporte del cliente; se está monitoreando con el fabricante un problema de conectividad presentado en un servidor Fujitsu, se realizaron ajustes solicitados por fabricante y otros encontrados en el SO lo cual ha dado más estabilidad al servicio. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-07-22 | Hasta el momento no se han presentado novedades con los contratos de soporte del cliente. Continua en revisión el problema de conectividad que ocasionalmente presentan un servidor Fujitsu. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2022-06-07 17:34 | 2024-05-13 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2022-05-31 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-09-29 | Hasta el momento no se han presentado problemas con los contratos de fabricante del cliente. Con un proceso aplicado por nuestro arquitecto de infra se logró solucionar el inconveniente presentado en el servidor Fujitsu de Orco. | 47 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2022-06-18 | Actualmente continua el modelo mixto para la atención del servicio; por solicitud del cliente la semana del segundo día sin IVA se presta servicio totalmente en sitio. Hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2022-07-19 | Actualmente continua el modelo mixto para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2022-08-18 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2022-09-18 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2022-10-14 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2022-10-31 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2022-11-18 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2022-11-30 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2022-12-19 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2022-12-31 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-01-17 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-02-01 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-02-16 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-03-03 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-03-21 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-04-12 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-04-28 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-05-16 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-06-09 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-07-05 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-07-24 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-08-08 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-08-23 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-09-08 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-09-26 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-10-11 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-10-27 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-11-14 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-11-29 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2023-12-15 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-01-02 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-01-18 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-02-02 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-02-19 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-03-01 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-03-21 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-04-08 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-04-24 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-05-10 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-06-10 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-07-02 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-07-29 | Actualmente continua el modelo de alternancia para la atención del servicio, hasta el momento no se presentan novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-08-12 | Aun continua el modelo de alternancia para la atención del servicio sin novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-09-02 | No se presentan novedades con el modelo de alternancia para la atención del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-09-23 | Hasta el momento no se presentan novedades con el modelo de alternancia para la atención del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-10-11 | Aun continua el modelo de alternancia para la atención del servicio sin novedades de salud con el equipo del proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-10-28 | No se presentan novedades con el modelo de alternancia para la atención del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-11-28 | Sin novedades con el equipo teniendo en cuenta el modelo de alternancia del cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-12-19 | Se está revisando ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda, se pedirán unos ajustes para poder realizar en el equipo y esto podría afectar la gestión de riesgos realizadas a la fecha. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-08 | Continua la revisión de los ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-31 | Sin novedades con el equipo teniendo en cuenta el modelo de alternancia del cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-02-21 | No se presentan novedades con el modelo de alternancia para la atención del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-03-17 | Sin novedades con el equipo teniendo en cuenta el modelo de alternancia del cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-01 | No se presentan novedades con el modelo de alternancia para la atención del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-16 | Sin novedades con el equipo teniendo en cuenta el modelo de alternancia del cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-05 | No se presentan novedades con el modelo de alternancia para la atención del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-26 | Sin novedades con el equipo teniendo en cuenta el modelo de alternancia del cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-16 | No se presentan novedades con el modelo de alternancia para la atención del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-01 | Sin novedades con el equipo teniendo en cuenta el modelo de alternancia del cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-22 | No se presentan novedades con el modelo de alternancia para la atención del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-11 | Sin novedades con el equipo teniendo en cuenta el modelo de alternancia del cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2022-06-08 08:48 | 2025-07-02 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-29 | No se presentan novedades con el modelo de alternancia para la atención del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2022-06-18 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2022-07-18 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2022-08-18 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. Se creó un nuevo esquema para el seguimiento de planes de mejora o ítems del plan de administración comprometidos con el cliente, este seguimiento será presentado en la reunión de seguimiento mensual al equipo de líderes del cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2022-09-18 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. Continua la implementación del nuevo esquema para el seguimiento de planes de mejora o ítems del plan de administración comprometidos con el cliente. En la reunión de seguimiento mensual se mostraron importantes avances en el cumplimiento de estos planes de mejora en el servicio que fueron bien recibidos por el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2022-10-14 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. Continua la implementación del nuevo esquema para el seguimiento de planes de mejora o ítems del plan de administración comprometidos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2022-10-31 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. Continua la implementación del nuevo esquema para el seguimiento de planes de mejora o ítems del plan de administración comprometidos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2022-11-18 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. Continua la implementación del nuevo esquema para el seguimiento de planes de mejora o ítems del plan de administración comprometidos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2022-11-30 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. Continua la implementación del nuevo esquema para el seguimiento de planes de mejora o ítems del plan de administración comprometidos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2022-12-19 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. Continua la implementación del nuevo esquema para el seguimiento de planes de mejora o ítems del plan de administración comprometidos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2022-12-31 | actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. Continua la implementación del nuevo esquema para el seguimiento de planes de mejora o ítems del plan de administración comprometidos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-01-17 | actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. Continua la implementación del nuevo esquema para el seguimiento de planes de mejora o ítems del plan de administración comprometidos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-02-01 | actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. Continua la implementación del nuevo esquema para el seguimiento de planes de mejora o ítems del plan de administración comprometidos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-02-16 | actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. Continua la implementación del nuevo esquema para el seguimiento de planes de mejora o ítems del plan de administración comprometidos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-03-03 | actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. Continua la implementación del nuevo esquema para el seguimiento de planes de mejora o ítems del plan de administración comprometidos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-03-21 | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-04-12 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-04-28 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-05-16 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-06-09 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-07-05 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-07-24 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-08-08 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-08-23 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-09-08 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente las mejoras a las tareas para cumplir con estos compromisos. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-09-26 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-10-11 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-10-27 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-11-14 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-11-29 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2023-12-15 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-01-02 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-01-18 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-02-02 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a las tareas a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-02-19 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-03-01 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-03-21 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-04-08 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-04-24 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-05-10 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem y se continua validando con el cliente mejoras a realizar por parte del equipo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-06-10 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-07-02 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos en este ítem. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-07-29 | Actualmente no se ha incumplido los compromisos de seguimiento de contrato con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-08-12 | No se han incumplido los compromisos de seguimiento de contrato con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-09-02 | Hasta el momento no se han incumplido los compromisos de seguimiento con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-09-23 | Con la implementación del nuevo modelo de servicio de Davivienda, se va a revisar en las próximas semanas como se continuará haciendo el seguimiento a este riesgo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-10-11 | Hasta el momento no se han incumplido los compromisos de seguimiento con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-10-28 | El equipo continua con el proceso de empalme en las nuevas verticales donde se está revisando la priorización de los planes de trabajo. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-11-28 | Hasta el momento no se han incumplido los compromisos de seguimiento con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-12-19 | Se está revisando ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda, se pedirán unos ajustes para poder realizar en el equipo y esto podría afectar la gestión de riesgos realizadas a la fecha. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-08 | Continua la revisión de los ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-31 | Hasta el momento no se han incumplido los compromisos de seguimiento con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-02-21 | No se han presentado incumplimiento a los compromisos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-03-17 | Hasta el momento no se han incumplido los compromisos de seguimiento con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-01 | No se han presentado incumplimiento a los compromisos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-16 | Hasta el momento no se han incumplido los compromisos de seguimiento con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-05 | No se han presentado incumplimiento a los compromisos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-26 | Hasta el momento no se han incumplido los compromisos de seguimiento con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-16 | No se han presentado incumplimiento a los compromisos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-01 | Hasta el momento no se han incumplido los compromisos de seguimiento con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-22 | No se han presentado incumplimiento a los compromisos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-11 | Hasta el momento no se han incumplido los compromisos de seguimiento con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2022-06-08 08:56 | 2025-08-12 18:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-29 | No se han presentado incumplimiento a los compromisos con el cliente. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2023-10-11 | El supervisor del contrato nos notifica que Davivienda solicita formalmente a SETI una disminución del 15% en la facturación a partir de enero del 2024, debido a la situación financiera del banco y del país; se está analizando el impacto de la solicitud para las finanzas de la compañía y se está revisando las tareas a negociar con el cliente para ajustar el servicio actual. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2023-10-20 | Se entrega un impacto inicial al supervisor del contrato por la disminución del 15% en la facturación a partir de enero del 2024. El supervisor nos pide entregarle por escrito dicho impacto en la operación para revisarlo al interior de Davivienda y validar el siguiente paso en la fase de negociación. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2023-10-27 | Se entrega al supervisor del contrato de Davivienda el impacto en el servicio por el cambio del 15% solicitado disminuir en la facturación a partir de enero del 2024; se está esperando la respuesta a la propuesta y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de enero. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2023-11-07 | Continuamos a la espera de la revisión por parte del cliente del impacto por el cambio solicitado y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de enero. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2023-11-15 | Continuamos a la espera de la revisión por parte del cliente del impacto por el cambio solicitado y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de enero. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2023-11-27 | Continuamos a la espera de la revisión por parte del cliente del impacto por el cambio solicitado y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de enero. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2023-12-05 | Continuamos a la espera de la revisión por parte del cliente del impacto por el cambio solicitado y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de enero. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2023-12-13 | Continuamos a la espera de la revisión por parte del cliente del impacto por el cambio solicitado y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de enero. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2023-12-21 | Continuamos a la espera de la revisión por parte del cliente del impacto por el cambio solicitado y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de enero. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2023-12-29 | Continuamos a la espera de la revisión por parte del cliente del impacto por el cambio solicitado y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de enero. El cliente indica que tendrá respuesta en la segunda semana de enero 2024. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-01-09 | Continuamos a la espera de la revisión por parte del cliente del impacto por el cambio solicitado y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de enero. El cliente indica que tendrá respuesta esta semana. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-01-18 | Continuamos a la espera de la revisión por parte del cliente del impacto por el cambio solicitado y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de enero. El cliente indica que le aplazaron la aprobación del presupuesto y se tendría una respuesta por tarde el 31 de enero. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-01-29 | Continuamos a la espera de la revisión por parte del cliente del impacto por el cambio solicitado y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de febrero. El cliente indica que le aplazaron la aprobación del presupuesto y se tendría una respuesta por tarde el 31 de enero. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-02-05 | Continuamos a la espera de la revisión por parte del cliente del impacto por el cambio solicitado y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de febrero. El cliente indica que le aplazaron la aprobación del presupuesto y se tendría una respuesta por tarde el 9 de febrero. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-02-14 | Continuamos a la espera de la revisión por parte del cliente del impacto por el cambio solicitado y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de febrero. El cliente indica que aun no la han realizado la aprobación del presupuesto aunque nos autorizó facturar enero con el valor registrado en el contrato actual. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-02-26 | El cliente confirma que no se va a afectar el valor de la facturación del contrato actual pero solicitó el apoyo en unos servicios en Windows Server y unos servidores en nube. Se empieza a validar con los líderes del equipo como se va a realizar el ajuste a la operación para atender los nuevos requerimientos del servicio. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-03-08 | Se realizan los primeros ajustes en el equipo para empezar a atender los nuevos requerimientos solicitados por el cliente en Windows Server y los servidores Linux en las nubes del cliente. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-03-21 | Continua los ajustes en el equipo para empezar a atender los nuevos requerimientos solicitados por el cliente en Windows Server y los servidores Linux en las nubes del cliente. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-04-01 | Continua los ajustes en el equipo para empezar a atender los nuevos requerimientos solicitados por el cliente en Windows Server y los servidores Linux en las nubes del cliente. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-04-09 | Continua los ajustes en el equipo para empezar a atender los nuevos requerimientos solicitados por el cliente en Windows Server y los servidores Linux en las nubes del cliente. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-04-22 | Continua los ajustes en el equipo para empezar a atender los nuevos requerimientos solicitados por el cliente en Windows Server y los servidores Linux en las nubes del cliente. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-05-01 | Continua la atención de los nuevos requerimientos solicitados por el cliente en Windows Server y los servidores Linux en las nubes del cliente. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-05-10 | El cliente realiza cambio de la gerente de infraestructura y base de datos lo cual genera movimientos en las jefaturas del cliente. Se está esperando las nuevas definiciones del nuevo gerente para determinar si hay impacto o cambios de alcance en el servicio actual. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-05-20 | Continuar la espera por las definiciones del nuevo gerente para determinar si hay impacto o cambios de alcance en el servicio actual. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-06-10 | Hasta el momento no se han determinado impacto o cambios de alcance del servicio actual después del cambio de gerente. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-06-21 | Hasta el momento no se han determinado impacto o cambios de alcance del servicio actual después del cambio de gerente. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-07-02 | Se llevan a cabo reuniones con el gerente saliente y nuevo gerente del grupo de operación del servicio donde manifiestan que Davivienda está revisando cambios estructurales en el servicio, y apenas los tengan validados nos compartirán las nuevas necesidades para empezar a dimensionar un nuevo servicio para la renovación del contrato el próximo año. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-07-15 | En conjunto con el área de negocios se está preparando una presentación para mostrar el modelo de servicio de administración de la compañía y así apuntarlo a los cambios que Davivienda está preparando para la renovación del servicio del próximo año. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-07-29 | El cliente nos solicita una propuesta para implementación el modelo SRE en Davivienda, lo cual apuntaba a la nueva estrategia de la compañía con este cliente. Se está revisando la versión inicial entrega al cliente con unos cambios solicitados por el banco y así validar si podemos participar en este proceso de cambio. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-08-12 | El cliente nos confirma cambio en el enfoque de servicio por lo que es necesario ajustar la distribución actual del equipo según nos confirmen como quedará el nuevo modelo. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-08-20 | El cliente aun está definiendo el nuevo modelo de servicio para iniciar sesiones de trabajo para revisar el impacto en el servicio y contrato actual para adaptar el equipo y el servicio contratado. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-09-02 | El cliente define realizar una prueba piloto del nuevo modelo con dos servicios, solicita a SETI la asignación de dos consultores, una para cada célula y así empezar a validar el cambio en el servicio. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-09-12 | La gerencia de Davivienda nos presenta el nuevo modelo de servicio y nos pide ajustar el equipo del servicio a este modelo, se hace la primera propuesta y se encuentra en revisión conjunta con el cliente. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-09-23 | Se ajusta el modelo operativo del equipo en acuerdo con el cliente teniendo en cuenta las necesidades del cliente para su modelo de servicio. El modelo iniciará el 1o de octubre así que los días restantes de septiembre se harán el conocimiento de los nuevos equipos y como será la integración con el personal de Davivienda y los otros proveedores del banco dentro de cada vertical. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-10-01 | Continua la transición al nuevo modelo operativo de Davivienda, se continuará con el monitoreo operativo a los cambios en cada vertical para ver si es necesario iniciar ajustes del equipo en octubre. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-10-11 | Inicia los primeros procesos de atención y validación de planes de mejora con las nuevas verticales y así determinar los nuevos planes de trabajo. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-10-18 | Continuan los procesos de empalme, atención y validación de planes de mejora con las nuevas verticales. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-10-28 | Se realizará una revisión con los dos gerentes a los que impacta el servicio realizado por el equipo, ya que anteriormente solo se contaba con un gerente, pero en el nuevo se presentan dos y esto está generando más fraccionamiento y necesidades muy diferentes que puedan afectar la negociación del próximo contrato. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-11-05 | En revisiones realizadas con los gerentes de Davivienda, para el nuevo contrato se tienen varios cambios previstos. Se acuerda iniciar sesiones de trabajo regulares para empezar a revisar las nuevas necesidades y cambios que tendrá el servicio de cara a la renovación del contrato el próximo año. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-11-28 | Se va a iniciar una revisión detallada de los esfuerzos del equipo en el primer mes del nuevo modelo ya algunos consultores han manifestado sobrecarga de actividades y trabajo por el lado del cliente. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-12-09 | Inician las sesiones con el cliente para revisar el modelo de servicio esperado con las verticales. Continuar la revisión detallada de los esfuerzos del equipo en el primer mes del nuevo modelo ya algunos consultores han manifestado sobrecarga de actividades y trabajo por el lado del cliente. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-12-19 | Se está revisando ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda, se pedirán unos ajustes para poder realizar en el equipo y esto podría afectar la gestión de riesgos realizadas a la fecha. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2024-12-20 | Se presenta al cliente un ajuste para no tener personas dedicadas al servicio, sin embargo, se hace necesario conservar parte del modelo ya que el cliente espera que continuemos con este nuevo esquema de servicio. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-01-08 | Continua la revisión de los ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-01-20 | Se realiza un primera ajuste con el equipo transversal así como una nueva distribución de consultores por vertical para optimizar la asignación de consultores al servicio. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-01-31 | En reunión interna con la dirección y gobierno corporativo se define cambiar la célula operativa por una célula de optimización (automatización) para mejorar las eficiencias en el servicio. El cliente solicita tener en cuenta en el nuevo servicio la administración de servidores Windows en las verticales, por lo que es necesario ajustar el equipo estimado hasta el momento. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-02-10 | Se presenta al cliente la célula de optimización (automatización) para mejorar las eficiencias en el servicio y está de acuerdo con el cambio, pide actualizar la propuesta para empezar a construir el RFP. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-02-21 | Se entrega al cliente la propuesta ajustada incluyendo en el nuevo servicio la administración de servidores Windows en las verticales, el cliente ahora solicita adicionar unos perfiles para atender un nivel 1 7x24 y revisar su presupuesto actual para hacer inicialmente una extensión de 6 meses al contrato. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-03-03 | Continua pendiente la definición del cliente sobre el presupuesto para ampliar el servicio para el nivel 1, mientras tanto se recibe la formalización del área de compras de renovar el servicio actual por 6 meses hasta el 31/10/2025. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-03-17 | El cliente envía las cartas de notificación oficiales para renovar el servicio actual por 6 meses hasta el 31/10/2025. Está pendiente el Otro Si formal así como los requerimientos del cliente para esta transición y el nuevo servicio. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-03-26 | Continua pendiente la formalización del OtroSi del contrato hasta octubre. El cliente aun no ha confirmado como continuará el proceso para el nuevo RFP. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-04-07 | Se presenta al cliente las nuevas opciones para la dirección de ingeniería y el cliente pide mostrar separadas las cifras en la propuesta los servicios actuales y los nuevos de la propuesta para su revisión de presupuesto. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-04-16 | Se entrega la propuesta final al cliente quien va a iniciar la generación del RFP para el proceso de renovación. El cliente genera cambia la documentación para la extensión de 6 meses, ahora se llama oferta mercantil, inicia la validación y aceptación del documento para iniciar las firmas respectivas. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-05-02 | Sigue pendiente la formalización de la oferta mercantil para la extensión de 6 meses del servicio. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-05-12 | Sigue pendiente la formalización de la oferta mercantil para la extensión de 6 meses del servicio. Finaliza el proceso de selección para los 4 consultores iniciales para implementar el nivel 1 solicitado por el cliente y a pesar que haría parte del nuevo RFP se va a realizar el esfuerzo para implementarlo desde ya y tenerlo listo para la renovación. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-05-26 | Ingresa al equipo los 4 nuevos consultores para el nivel 1 de la operación 7x24. Sigue pendiente la formalización de la oferta mercantil para la extensión de 6 meses del servicio. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-06-04 | Se recibe propuesta del cliente para tomar la administración completa de Windows y VMWare, se está en revisión con negocios de los escenarios y acuerdo económico para validar el cambio que tendría el servicio con este nuevo alcance y el respectivo ajuste al equipo en forma transversal para atender los nuevos servicios y las verticales. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-06-16 | Actualmente se encuentra en proceso de negociación y revisión con el cliente la posible ampliación de los servicios actuales en sistema operativo, lo cual podría afectar la línea base de objetos administrados. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-06-30 | Aún se encuentra en proceso de negociación y revisión con el cliente la posible ampliación de los servicios actuales en sistema operativo, lo cual podría afectar la línea base de objetos administrados. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-07-18 | El cliente aun no ha concretado la posible ampliación de los servicios actuales en sistema operativo, la cual podría afectar la línea base de objetos administrados. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-07-28 | Aún se encuentra en proceso de negociación y revisión con el cliente la posible ampliación de los servicios actuales en sistema operativo, lo cual podría afectar la línea base de objetos administrados. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-08-11 | El cliente aun no ha concretado la posible ampliación de los servicios actuales en sistema operativo, la cual podría afectar la línea base de objetos administrados. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-08-22 | Aún se encuentra en proceso de negociación y revisión con el cliente la posible ampliación de los servicios actuales en sistema operativo, lo cual podría afectar la línea base de objetos administrados. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-09-08 | El cliente aun no ha concretado la posible ampliación de los servicios actuales en sistema operativo, la cual podría afectar la línea base de objetos administrados. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4672 | VIGENTE | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios al Contrato de Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El cliente solicita disminuir el valor del contrato por la situación económica del banco Davivienda, derivada de la situación económica nacional y mundial. Esta disminución afecta los ingresos de la compañía así como la estructura del equipo de trabajo actual del proyecto. | 2023-10-02 | Negociar con el cliente el % de disminución del contrato para evitar un gran impacto financiero y adicional se debe revisar los ajustes en el alcance de actividades del servicio que hagan viable continuar con la prestación del servicio y generen una rentabilidad a la compañía. | 2025-09-29 | Aún se encuentra en proceso de negociación y revisión con el cliente la posible ampliación de los servicios actuales en sistema operativo, lo cual podría afectar la línea base de objetos administrados. | 65 | 0 | QUINCENAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2022-05-31 | La gerente de servicio del proyecto entregó su renuncia a la compañía, aunque se pudo realizar un proceso de retención con ella, fue necesario cambio de cliente luego no contaremos con su apoyo en la gerencia a partir del 24 de mayo. Para el grupo técnico se enviaron unos ajustes salariales que estaban comprometidos con la renovación y así evitar que renuncien a la compañía. En paralelo continua el proceso de selección de 2 consultores que faltan en el equipo y así evitar sobrecarga a los demás integrantes del equipo debido a la gran cantidad de proyectos y requerimientos que tenemos actualmente con el cliente. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2022-06-30 | Se notifica a los consultores que tuvieron incremento salarial para que revisaran su pago al final de junio; en este punto está pendiente el ajuste del líder técnico ya que por un proceso de aprobación de subsidio de vivienda pidió posponer este cambio hasta que sea efectivo el proceso. Se contrata 1 consultor del equipo base de operadores para iniciar con el nivel 1 de la operación y queda pendiente otro para que el que se genera proceso de selección. También se realizó la contratación de un especialista en AIX pero solo podrá ingresar hasta el 1o de Agosto, mientras tanto nos apoyaremos con horas de Juan Manuel Jurado del equipo de consultoría. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2022-07-31 | En el mes de julio se presentaron 2 renuncias de consultores impactando la operación normal del servicio. Se realizan 3 contrataciones las cuales ingresarán en el mes de agosto y se espera nivelen nuevamente la carga de la operación a los consultores del equipo de trabajo. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2022-08-31 | Los nuevos consultores del proyecto han avanzado con su proceso de entrenamiento y están apoyando tareas en la operación. Se tiene un consultor en seguimiento ya que ha generado 2 SAROs en la operación, uno de ellos derivó en una multa en la facturación. Se hará un llamado formal al consultor por esta acción y se revisará otro mes su gestión por si continuan los problemas se valida su reemplazo. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2022-09-30 | Los nuevos consultores del proyecto han avanzado con su proceso de entrenamiento y ya uno realizó su primer semana de soporte en forma exitosa. El consultor que estaba en seguimiento por haber 2 SAROs en la operación nuevamente generó un SARO por un incidente con una base de datos, se decide retirar al consultor del proyecto y el cliente hace esta misma solicitud, aprovechando que otra área solicita un apoyo en Linux para el equipo Cloud del banco Davivienda, se reasigna a este consultor para que realice este apoyo mientras se define con el banco como se hará el tratamiento de este servicio. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2022-10-18 | Los nuevos consultores del proyecto han avanzado con su proceso de entrenamiento y ya uno realizó su primer semana de soporte en forma exitosa. El consultor que estaba en seguimiento por haber generado 3 SAROs renunció a la compañía y eso requirió asignar otro ingeniero de apoyo en Linux para el equipo Cloud del banco Davivienda. Se continuan entrevistas para validar la contratación de un ingeniero en Medellín. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2022-10-31 | Los nuevos consultores del proyecto han avanzado con su proceso de entrenamiento y la mayoría ya realizaron su primera semana de soporte en forma exitosa. El ingeniero de apoyo en Linux asignado al equipo Cloud continua asignado para ayudar al cliente y ver la opción de una nuevo opción de negocio en el cliente. Para el consultor de Medellín se revisó una nueva opción al interior del equipo y un integrante está interesado en realizar el cambio de ciudad a partir de enero, se logra un acuerdo con él y se evita así hacer una nueva contratación. Se hace una proyección del impacto que tendría en el equipo el posible incremento del salario mínimo el próximo año y se ve la opción de rotar consultores; se expone esta situación a gobierno para que nos apoye con algunos de estos cambios. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2022-11-18 | Los nuevos consultores del proyecto han logrado un mejor conocimiento del negocio y están realizando un apoyo integral al trabajo en equipo. El ingeniero de apoyo en Linux asignado al equipo Cloud continua asignado para ayudar al cliente y ver la opción de una nuevo opción de negocio en el cliente; este servicio finalizará a finales de noviembre. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2022-11-30 | Los nuevos consultores del proyecto han logrado un mejor conocimiento del negocio y están realizando un apoyo integral al trabajo en equipo. El ingeniero de apoyo en Linux asignado al equipo Cloud regresa el equipo UNIX para apoyar los procesos de vacaciones y tiempo compensatorios que se dará al equipo durante el fin de año. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2022-12-19 | Los nuevos consultores del proyecto han logrado un mejor conocimiento del negocio y están realizando un apoyo integral al trabajo en equipo. En este momento se encuentra en curso los procesos de vacaciones y tiempo compensatorio que se dará al equipo durante el fin de año. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2022-12-31 | Los nuevos consultores del proyecto han logrado un mejor conocimiento del negocio y están realizando un apoyo integral al trabajo en equipo. En este momento se encuentra en curso los procesos de vacaciones y tiempo compensatorio que se dará al equipo durante el fin de año | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-01-17 | Los nuevos consultores del proyecto han logrado un mejor conocimiento del negocio y están realizando un apoyo integral al trabajo en equipo. En este momento finalizan los procesos de vacaciones y tiempo compensatorio que se dio al equipo durante el fin de año. por el incidente de seguridad presentado fue necesario sacar del proyecto al consultor Frank Pico se hace necesario un nuevo proceso de selección para contratar un profesional en formación quien ara el respectivo reemplazo, esta persona entrara el 1 de febrero. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-02-01 | Los nuevos consultores del proyecto han logrado un mejor conocimiento del negocio y están realizando un apoyo integral al trabajo en equipo. En este momento finalizan los procesos de vacaciones y tiempo compensatorio que se dio al equipo durante el fin de año | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-02-16 | Los nuevos consultores del proyecto han logrado un mejor conocimiento del negocio y están realizando un apoyo integral al trabajo en equipo. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-03-03 | Los nuevos consultores del proyecto han logrado un mejor conocimiento del negocio y están realizando un apoyo integral al trabajo en equipo. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-03-21 | Se genero el plan de actividades por parte de Seti para evitar un nuevo suceso de este tipo así como para contribuir a la investigación de brechas de seguridad que esta realizando el área de Ciberseguridad de Davivienda el plan se presenta gobierno corporativo el cual fue aprobado y se esta complementando con una carta formal de Seti que sera entregada al cliente. Esta pendiente presentar este plan y sus avances a los lideres del proyecto de Davivienda lo cual se hará en la reunión de seguimiento mensual | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-04-12 | El área de ciberseguridad de Davivienda no generó nuevas solicitudes para el caso pendiente y que pudieran generar una afectación al equipo de trabajo. Se revisó la carga del equipo y para los temas de AIX ya finaliza el empalme con los dos consultores que continuarán con el trabajo en este sistema operativo. Bajo este punto se adiciona en la matriz de disponibilidad a uno de los consultores de AIX para buscar otra asignación y mejorar los costos del proyecto. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-04-28 | Se adiciona en la matriz de disponibilidad a uno de los consultores de AIX para buscar otra asignación y mejorar los costos del proyecto, hasta el momento no se ha encontrado asignación permanente para este consultor. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-05-16 | No se encontró una asignación nueva para el consultor AIX disponible en la operación. Se inicia un nuevo cambio en el equipo para rotar funciones administrativas y técnicas entre diferentes miembros del equipo y así buscar una optimización de costos a corto plazo. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-06-09 | Continuan los cambios en el equipo para rotar funciones administrativas y técnicas entre diferentes miembros del equipo y así buscar una optimización de costos a corto plazo. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-07-05 | Continúan los cambios en el equipo para rotar funciones administrativas y técnicas entre diferentes miembros del equipo y así buscar una optimización de costos a corto plazo. El consultor Cristian Guzmán indica que va a realizar un viaje para estudiar fuera del país por 7 meses a partir de septiembre. Por las políticas de la compañía, se le indica que estos permisos se autorizan por un máximo de 3 meses, así que el consultor solo estará hasta septiembre en el equipo del proyecto. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-07-24 | Continúan los cambios en el equipo para rotar funciones administrativas y técnicas entre diferentes miembros del equipo y así buscar una optimización de costos a corto plazo. Queda confirmada la permanencia del consultor Cristian Guzmán hasta septiembre por su viaje fuera del país. Para el proceso de optimización de costos en el equipo se hace la valoración para el retiro de un profesional en formación, también se va a revisar con gobierno los casos para ajustes salariales pendientes para este año. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-08-08 | Para el proceso de optimización de costos en el equipo se hace el retiro de un profesional en formación y por parte de gobierno se aprueban los ajustes salariales pendientes para este año. Queda pendiente la salida del consultor Cristian Guzmán para el mes de septiembre y el cambio de uno de los gestores para el nuevo servicio contratado por Davivienda. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-08-23 | Se inicia el cambio de un gestor al nuevo proyecto de Vmware/Windows Server para disminuir más costos al proyecto. Se solicitan los ajustes salariales aprobados por gobierno para este año. Queda pendiente la salida del consultor Cristian Guzmán para el mes de septiembre. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-09-08 | Continua el cambio de un gestor al nuevo proyecto de Vmware/Windows Server para disminuir más costos al proyecto. Se aprueban los ajustes salariales aprobados por gobierno para este año. La salida del consultor Cristian Guzmán se materializa el 7 de septiembre. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-09-26 | Finaliza el cambio del gestor al nuevo proyecto de Vmware/Windows Server para disminuir más costos al proyecto. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-10-11 | El equipo del proyecto se mantiene estable hasta el momento. El supervisor del contrato nos notifica que Davivienda solicita formalmente a SETI una disminución del 15% en la facturación a partir de enero del 2024, esto puede reducir el equipo de trabajo actual; se está analizando el impacto de la solicitud y se entrará a negociar con el cliente los ajustes al servicio y allí se determinará el impacto en el equipo del proyecto. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-10-27 | El equipo del proyecto se mantiene estable hasta el momento. Se entrega al supervisor del contrato de Davivienda el impacto en el servicio por el cambio del 15% solicitado disminuir en la facturación a partir de enero del 2024; se está esperando la respuesta a la propuesta y así determinar el ajuste que se haría al equipo a partir de enero. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-11-14 | El equipo del proyecto se mantiene estable hasta el momento. Pendiente respuesta del supervisor del contrato de Davivienda sobre la propuesta de impacto en el servicio entregado por el cambio del 15% solicitado para disminuir la facturación a partir de enero del 2024. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-11-29 | El equipo del proyecto se mantiene estable hasta el momento. Pendiente respuesta del supervisor del contrato de Davivienda sobre la propuesta de impacto en el servicio entregado por el cambio del 15% solicitado para disminuir la facturación a partir de enero del 2024. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2023-12-15 | El equipo del proyecto se mantiene estable hasta el momento. Pendiente respuesta del supervisor del contrato de Davivienda sobre la propuesta de impacto en el servicio entregada por SETI sobre la disminución del 15% solicitada por el cliente para disminuir la facturación a partir de enero del 2024. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-01-02 | Se presentó la renuncia de un gestor del proyecto, pero estas funciones serán relevadas temporalmente por Rocío Ahumada mientras se define su situación pensional. Pendiente respuesta del supervisor del contrato de Davivienda sobre la propuesta de impacto en el servicio entregada por SETI sobre la disminución del 15% solicitada por el cliente para disminuir la facturación a partir de enero del 2024. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-01-18 | Inicia la distribución de funciones del gestor que renunció a 2 consultores técnicos de la operación y después se agregarán otros 2 consultores más para tener más opciones de registrar cambios en el equipo técnico. Pendiente respuesta del supervisor del contrato de Davivienda sobre la propuesta de impacto en el servicio entregada por SETI sobre la disminución del 15% solicitada por el cliente para disminuir la facturación a partir de enero del 2024. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-02-02 | Continua la distribución de funciones del gestor que renunció a 2 consultores técnicos de la operación y después se agregarán otros 2 consultores más para tener más opciones de registrar cambios en el equipo técnico. Pendiente respuesta del supervisor del contrato de Davivienda sobre la propuesta de impacto en el servicio entregada por SETI sobre la disminución del 15% solicitada por el cliente para disminuir la facturación a partir de enero del 2024. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-02-19 | Continua la distribución de funciones del gestor que renunció a 4 consultores técnicos de la operación con el fin de tener más opciones para registrar cambios en el equipo técnico. Pendiente respuesta del supervisor del contrato de Davivienda sobre la propuesta de impacto en el servicio entregada por SETI sobre la disminución del 15% solicitada por el cliente para disminuir la facturación a partir de enero del 2024. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-03-01 | Continua la distribución de funciones del gestor que renunció a 4 consultores técnicos de la operación con el fin de tener más opciones para registrar cambios en el equipo técnico. El cliente confirma que no se hará disminución al valor actual del contrato, pero solicita unos apoyos adicionales especialmente en temas de Windows Server así como en parchado y mitigación de vulnerabilidades para algunos servidores Cloud del banco, se ajusta el equipo para empezar a dar estos apoyos solicitados por el cliente. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-03-21 | En la revisión del equipo Echo_Nexus se encontró que un consultor de SO está con ocupación medio tiempo, por lo que se acuerda con este equipo traerlo medio tiempo a Davivienda para apoyar en las actividades y evitar así la contratación de un nuevo consultor. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-04-08 | En la revisión del equipo Echo_Nexus se encontró que un consultor de SO está con ocupación medio tiempo, por lo que se acuerda con este equipo traerlo medio tiempo a Davivienda para apoyar en las actividades y evitar así la contratación de un nuevo consultor. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-04-24 | El consultor de Echo_Nexus empieza a recibir conocimiento de la operación de Davivienda para que empiece a apoyar la atención de requerimientos del servicio. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-05-10 | Hasta el momento no se reportan novedades por rotación de consultores. Se autoriza el cambio de cargo al consultor Axl Céspedes de Profesional en Formación a Consultor Junior por el crecimiento demostrado en último año. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-06-10 | Hasta el momento no se reportan novedades por rotación de consultores. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-07-02 | Durante el mes de junio se presentaron 2 incidentes con el consultor William Martínez, uno de ellos fue bastante grave el cual generó una indisponibilidad de 3:45 horas a la aplicación de PQRs del banco Davivienda y puede derivar en un SARO más otros impactos a la compañía. El consultor ha venido presentando varias fallas en los protocolos y procedimientos del servicio sin una justificación clara, se hace sesión de descargos y se solicitar retiro por justa causa de la compañía. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-07-29 | Después de la sesión de descargos del consultor William Martínez se acuerda al interior de la organización su retiro de la compañía por no atender los lineamientos del proyecto y no tener la cultura SETI. Se está revisando con talento humano el proceso de contratación de su reemplazo y se están analizando otros casos de consultores antiguos del equipo que están presentando algunas falencias en el servicio. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-08-12 | El consultor Jhon Piedrahita pasó carta de renuncia por una oferta salarial que supera los 2 millones su salarios actual, se trató de hacer retención pero no suficiente. El consultor estará en el equipo hasta el 18 de agosto, razón por la cual se solicita intensificar el envío de hojas de vida para reemplazar las dos personas que ya no están en el equipo. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-09-02 | Finaliza el proceso de incorporación de un nuevo consultor al equipo, ahora inicia su proceso de Onboarding en el proyecto. Continua pendiente el proceso de selección de un nuevo consultor mientras se revisa con el cliente el nuevo modelo de operación de Davivienda. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-09-23 | Finaliza el proceso de incorporación de un segundo consultor al equipo así que ahora se tienen dos consultores en fase de onboarding en paralelo a la implementación del nuevo modelo de servicio de Davivienda. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-10-11 | Continua el proceso de onboarding a los nuevos consultores en paralelo a la implementación del nuevo modelo de servicio de Davivienda. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-10-28 | Por el incidente de seguridad presentado en el banco el consultor que tuvo el incidente decidió retirarse de la compañía ya que mostró incertidumbre sobre el tiempo que demoraría el proceso de investigación y quedase inactivo por este tiempo. Acá se generó una requisición de personal para buscar su relevo con un perfil adecuado al nuevo modelo. En este punto también se creó una requisición para tener otra persona adicional para el nuevo modelo y dejar una persona para temas de consultoría. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-11-28 | Se presentó la renuncia de unos de los consultores que había ingresado recientemente al proyecto por una nueva oportunidad laboral, en este momento el proyecto tiene 2 personas menos lo cual está impactando la operación del servicio. Se prioriza con talento humano el proceso de búsqueda para hacer proceso de selección lo más pronto posible. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-12-19 | Ingresa un nuevo consultor al proyecto el cual inicia su proceso de inducción al equipo, se recibe la renuncia del líder técnico el cual estará con nosotros hasta el 03 de enero. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-01-08 | Continua la inducción de los consultores ingresados en diciembre, se está validando el proceso de contratación de otros consultores faltantes para completar los cambios en el modelo de operación. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-01-31 | Continua la inducción de los consultores ingresados en diciembre, ingresa un nuevo consultor ingresado para los temas transversales del equipo. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-02-21 | Se presentan dos retiros de consultores del proyecto, uno por renuncia y otro por no aprobar el periodo de prueba; se está revisando con TH nuevos candidatos para ocupar estos cargos. Se tiene previsto el ingreso de un nuevo consultor para conformar la célula de optimización el cual ingresará el 26 de febrero. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-03-17 | Se presentan un nuevo retiro de un consultor del proyecto, el cual estaba en el equipo de Windows/VMWare pero como acá teníamos un consultor haciendo apoyo por vacaciones quedó en forma definitiva atendiendo la demanda inicial del equipo. Ingresa un nuevo consultor al equipo para apoyar la gestión de las verticales, inicia su proceso de inducción. Se tiene previsto la llegada de otro consultor adicional para finales de marzo. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-04-01 | Se tenía listo un proceso de ingreso de un nuevo consultor al equipo para apoyar la gestión de las verticales pero desistió del proceso por una contra oferta de su empleador actual, así que se reinicia el proceso de búsqueda. Los otros consultores nuevos continúan su proceso de onboarding. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-04-16 | Por solicitud de la organización se pide el retiro del consultor de automatización que había ingresado en febrero ya que presentó un diploma falso, se inicia el proceso de empalme para retirarlo el 22 de abril, se empieza a validar la opción de continuar estas actividades con el consultor de Medellín que ha mostrado buenos skill en temas de automatización. Continua el proceso de selección de consultores pendientes para completar el servicio de las verticales. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-05-05 | Se realizo el retiro del consultor de automatización que había ingresado en febrero ya que presentó un diploma falso. Inicia el proceso para continuar estas actividades con el consultor de Medellín y se espera el nuevo consultor que ingresará el 12 de mayo el cual tiene algunos skill en automatización. Continua el proceso de selección de consultores pendientes para completar el servicio de las verticales. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-05-26 | Se recibe la renuncia de un consultor que ingresó en septiembre del año 2024, se inicia el proceso de selección para su reemplazo. Ingresa al equipo los 4 nuevos consultores del nivel 1 para apoyar la operación. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-06-16 | Se realiza el proceso de un consultores pendiente para el nivel 1 el cual se había retirado a pocos días de iniciar la inducción del nuevo equipo. Se recibe renuncia de un consultor de nivel 2 e inicia el proceso de selección para su reemplazo. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-07-01 | Continua el proceso de selección del consultor pendiente para el nivel 1 así como la confirmación del cliente para la ampliación de servicios. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-07-22 | Finaliza el proceso de selección del consultor pendiente para el nivel 1 e inicia la creación de usuarios y su proceso de onboarding. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-08-11 | Uno de los consultores del nivel 1 indica que se va a programar en las próximas semanas una cirugía de rodilla, se inicia proceso de selección para tener un relevo para esta novedad así como para el consultor de nivel 1 que renunció a inicios de agosto. Se genera un nuevo GLPI para contratar al consultor de verticales que no se había reemplazado, se define con el cliente un alcance adicional en servidores en nube entonces se va a traer un especialista con buenos conocimientos en nube para atender esta solicitud del cliente. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2022-05-17 23:24 | 2025-08-12 18:14 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Davivienda este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-09-23 | Está pendiente validar al consultor que tuvo cirugía en el pie si continua con su incapacidad. Sin embargo, al proyecto ya ingresó un nuevo consultor que está en proceso de inducción y esperando usuarios del banco; y se contrató otro nuevo consultor para formar el equipo de 5 personas solicitadas por el área administrativa. Continua el proceso de selección para contratar al consultor de verticales que no se ha reemplazado. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2022-06-18 | Se realiza revisión de las medidas actuales de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2022-07-18 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2022-08-18 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2022-09-18 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2022-10-14 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2022-10-31 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2022-11-18 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2022-11-30 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2022-12-19 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2022-12-31 | Se presentó un incidente de seguridad con una estación de trabajo de un consultor lo cual pudo generar un riesgo de ataque al directorio corporativo del cliente. Las medidas de seguridad del cliente contuvieron el ataque evitando así impacto técnico, sin embargo, el área de ciberseguridad del cliente solicita un plan de trabajo a SETI para revisar en conjunto si se tienen riesgos de seguridad derivados de este ataque y realizar los cierres respectivo. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-01-17 | Se genero el plan de actividades por parte de Seti para evitar un nuevo suceso de este tipo así como para contribuir a la investigación de brechas de seguridad que esta realizando el área de Ciberseguridad de Davivienda el plan se presenta gobierno corporativo el cual fue aprobado y se esta complementando con una carta formal de Seti que sera entregada al cliente. Esta pendiente presentar este plan y sus avances a los lideres del proyecto de Davivienda lo cual se hará en la reunión de seguimiento mensual | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-02-01 | Se genero el plan de actividades por parte de Seti para evitar un nuevo suceso de este tipo así como para contribuir a la investigación de brechas de seguridad que esta realizando el área de Ciberseguridad de Davivienda el plan se presenta gobierno corporativo el cual fue aprobado y se esta complementando con una carta formal de Seti que sera entregada al cliente. Esta pendiente presentar este plan y sus avances a los lideres del proyecto de Davivienda lo cual se hará en la reunión de seguimiento mensual | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-02-16 | Se genero el plan de actividades por parte de Seti para evitar un nuevo suceso de este tipo así como para contribuir a la investigación de brechas de seguridad que esta realizando el área de Ciberseguridad de Davivienda el plan se presenta gobierno corporativo el cual fue aprobado y se esta complementando con una carta formal de Seti que sera entregada al cliente. Esta pendiente presentar este plan y sus avances a los lideres del proyecto de Davivienda lo cual se hará en la reunión de seguimiento mensual | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-03-03 | Se genero el plan de actividades por parte de Seti para evitar un nuevo suceso de este tipo así como para contribuir a la investigación de brechas de seguridad que esta realizando el área de Ciberseguridad de Davivienda el plan se presenta gobierno corporativo el cual fue aprobado y se esta complementando con una carta formal de Seti que sera entregada al cliente. Esta pendiente presentar este plan y sus avances a los lideres del proyecto de Davivienda lo cual se hará en la reunión de seguimiento mensual | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-03-21 | Se genero el plan de actividades por parte de Seti para evitar un nuevo suceso de este tipo así como para contribuir a la investigación de brechas de seguridad que esta realizando el área de Ciberseguridad de Davivienda el plan se presenta gobierno corporativo el cual fue aprobado y se esta complementando con una carta formal de Seti que sera entregada al cliente. Esta pendiente presentar este plan y sus avances a los lideres del proyecto de Davivienda lo cual se hará en la reunión de seguimiento mensual | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-04-12 | Se realiza un seguimiento al plan de actividades con el cliente sobre el plan de cierre de riesgos de seguridad, hasta el momento el área de ciberseguridad no ha solicitado información adicional y tampoco ha generado nuevas respuestas sobre el incidente de seguridad presentado. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-04-28 | Se realiza un seguimiento al plan de actividades con el cliente sobre el plan de cierre de riesgos de seguridad, hasta el momento el área de ciberseguridad no ha solicitado información adicional y tampoco ha generado nuevas respuestas sobre el incidente de seguridad presentado. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-05-16 | Se realiza un seguimiento al plan de actividades con el cliente sobre el plan de cierre de riesgos de seguridad, hasta el momento el área de ciberseguridad no ha solicitado información adicional y tampoco ha generado nuevas respuestas sobre el incidente de seguridad presentado. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-06-09 | Hasta el momento el área de ciberseguridad no ha solicitado información adicional y tampoco ha generado nuevas respuestas sobre el incidente de seguridad presentado. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-07-05 | Hasta el momento el área de ciberseguridad no ha solicitado información adicional y tampoco ha generado nuevas respuestas sobre el incidente de seguridad presentado. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-07-24 | Hasta el momento el área de ciberseguridad no ha solicitado información adicional y tampoco ha generado nuevas respuestas sobre el incidente de seguridad presentado. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-08-08 | Hasta el momento el área de ciberseguridad no ha solicitado información adicional y tampoco ha generado nuevas respuestas sobre el incidente de seguridad presentado. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-08-23 | Hasta el momento el área de ciberseguridad no ha solicitado información adicional y tampoco ha generado nuevas respuestas sobre el incidente de seguridad presentado. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-09-08 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-09-26 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-10-11 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-10-27 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-11-14 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-11-29 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2023-12-15 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-01-02 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-01-18 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-02-02 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-02-19 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-03-01 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos y permisos a los objetos administrados del cliente para cumplir a cabalidad los acuerdo en protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-03-21 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos a los objetos administrados del cliente cumpliendo a cabalidad los acuerdos de protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-04-08 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos a los objetos administrados del cliente cumpliendo a cabalidad los acuerdos de protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-04-24 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos a los objetos administrados del cliente cumpliendo a cabalidad los acuerdos de protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-05-10 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos a los objetos administrados del cliente cumpliendo a cabalidad los acuerdos de protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-06-10 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos a los objetos administrados del cliente cumpliendo a cabalidad los acuerdos de protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-07-02 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos a los objetos administrados del cliente cumpliendo a cabalidad los acuerdos de protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-07-29 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos a los objetos administrados del cliente cumpliendo a cabalidad los acuerdos de protección de información comprometidos. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-08-12 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad y protección de los accesos a los objetos administrados del cliente. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-09-02 | Actualmente se está validando un hallazgo de seguridad con una de las estaciones de trabajo de un consultor del equipo. Se va a tener sesión de descargos con el área de seguridad de Davivienda. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-09-23 | En validación con el líder actual de contrato, se encontró una falla de un consultor en la ejecución de procesos de administración no autorizados por el banco, se revisa la evidencia y se solicita llamado de atención formal a talento humano para realizar esta tarea con el consultor. Se reforzó en el equipo no realizar este tipo de tareas acordadas con el cliente porque puede derivar en riesgos de operación así como de seguridad. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-10-11 | En reunión con el área de ciberseguridad del banco se confirma la violación de protocolos y reglas de acceso por parte de un consultor del equipo; adicional en la sesión el líder de ciberseguridad muestra una vulnerabilidad en el dominio público de la compañía. Se toma las evidencias y se plantean los primero puntos de los planes de remediación y los controles que se implementaran para evitar este tipo de suceso. Queda pendiente la definición con gobierno sobre lo que sucederá con el consultor que cometió la falta. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-10-28 | Se crea un grupo de trabajo entre los líderes del proyecto y gobierno corporativo para realizar seguimiento a las actividades planteadas al plan de choque para la gestión de los riesgos de seguridad reportados por el cliente así como a los puntos a corregir en la prestación del servicio. Se solicita formalmente las evidencias presentadas por ciberseguridad para reforzar el plan de trabajo y se está a la espera de la reunión con vicepresidencia de tecnología de Davivienda. El consultor que tuvo el incidente decide renunciar a la compañía por motivos personales e incertidumbre del tiempo que duraría el proceso de investigación. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-11-28 | Se entregan las tareas finales y las que se pudo avanzar con el cliente al grupo de trabajo entre los líderes del proyecto y gobierno corporativo para el plan de choque para la gestión de los riesgos de seguridad reportados por el cliente. El cliente no formalizó las evidencias indicadas por ciberseguridad para reforzar el plan de trabajo. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2024-12-19 | Se está revisando ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda, se pedirán unos ajustes para poder realizar en el equipo y esto podría afectar la gestión de riesgos realizadas a la fecha. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-01-08 | Continua la revisión de los ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-01-31 | En reunión interna con la dirección y gobierno corporativo se define cambiar la célula operativa por una célula de optimización (automatización) para mejorar las eficiencias en el servicio. El cliente solicita tener en cuenta en el nuevo servicio la administración de servidores Windows en las verticales, por lo que es necesario ajustar el equipo estimado hasta el momento. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-02-21 | Se entrega al cliente la propuesta ajustada incluyendo en el nuevo servicio la administración de servidores Windows en las verticales, el cliente ahora solicita adicionar unos perfiles para atender un nivel 1 7x24 y revisar su presupuesto actual para hacer inicialmente una extensión de 6 meses al contrato. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-03-17 | Continua el refuerzo de las políticas políticas de seguridad con los nuevos consultores del servicio para hagan parte de sus actividades diarias en la prestación del servicio. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-04-01 | Para los nuevos consultores continua el refuerzo de las políticas de seguridad en el proceso de onboarding | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-04-16 | Se empieza a revisar los puntos críticos de seguridad en la operación para incluirlos en el documento plan de administración. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-05-05 | Continua la revisión de las actividades de seguridad críticas para incluirlas en el plan de administración. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-05-26 | Continua la revisión de las actividades de seguridad críticas para incluirlas en el plan de administración. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-06-16 | Teniendo en cuenta la inducción del nuevo equipo de nivel 1 se está realizando un refuerzo transversal en políticas de seguridad. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-07-01 | Continua la inducción del nuevo equipo de nivel 1 y el refuerzo transversal en políticas de seguridad. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-07-22 | Continua la inducción del nuevo integrante de nivel 1 y el refuerzo transversal en políticas de seguridad. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-08-11 | Se realiza un refuerzo a todo el equipo sobre los métodos de acceso seguro y aprobados por el cliente para conectarse a los servidores administrados. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4059 | VIGENTE | 2022-05-31 10:53 | 2022-06-07 17:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de Información Confidencial en el Cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados (permisos servidores, protección contraseñas, gestión accesos), ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía así como las comprometidas con el cliente. | 2025-09-23 | Por una nueva entrega de servidores IaaS en las nubes del banco se empieza a validar el esquema de acceso autorizado a estas nuevas máquinas cumpliendo las políticas del banco. | 63 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2022-06-18 | Actualmente no se han presentados SAROs por gestión del equipo del proyecto. Se continúa revisando controles con el cliente para evitar que se presenten este tipo de situaciones en el proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2022-07-18 | Actualmente no se han presentados SAROs por gestión del equipo del proyecto. Se continúa revisando controles con el cliente para evitar que se presenten este tipo de situaciones en el proyecto. El 13 de julio se presentó un incidente de Daviplata por error humano de un consultor, se está validando con el cliente si se va a generar SARO por esta situación. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2022-08-18 | Actualmente no se han presentados SAROs por gestión del equipo del proyecto. Se continúa revisando controles con el cliente para evitar que se presenten este tipo de situaciones en el proyecto. Aun estamos esperando la definición del cliente para ver si se generó SARO sobre el incidente que se presentó el 13 de julio en Daviplata por error humano de un consultor. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 795731 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2022-09-18 | A inicios de septiembre se confirma la generación de un SARO por el incidente presentado en Daviplata el 13 de julio; se realizó el descuento del 0,5% en la factura según los ANS del contrato y se hace un llamado de atención formal al consultor que lo causó, ya que generó otro posible SARO pero por un error en el procedimiento de cambios del cliente. Para este último está pendiente la confirmación por parte de Davivienda para ver si es oficializado para el mes de octubre y se genera la multa correspondiente. El valor interno está compuesto por el valor de la multa mas el costo hora de identificación de causa raíz del incidente por parte del líder técnico, gerente de proyecto y el consultor que causó el incidente. | 62 | 3 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 1630000 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2022-10-14 | En el mes de septiembre dos consultores de la operación incumplieron el procedimiento de gestión de cambios de Davivienda, el cual exige que cuando se ejecute una tarea de un cambio, este debe estar en estado de Implementación, si se encuentra en algún otro estado no se puede ejecutar ninguna tarea, ya que no está aprobado. Esto generó dos SAROs a la facturación por valor del 1% de la facturación. | 62 | 2 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2022-10-31 | Durante el mes de octubre no se presentaron SAROs en la operación, se legalizan las actas así como las facturas de los SAROs anteriores y se continua con el equipo de proyecto la revisión de procesos del cliente para evitar este tipo de situaciones. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2022-11-18 | Durante el mes de noviembre no se presentaron SAROs en la operación. Continua con el equipo de proyecto la revisión de procesos del cliente para evitar este tipo de situaciones. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2022-11-30 | Finalizado el mes de noviembre no se presentaron SAROs en la operación. Continua con el equipo de proyecto la revisión de procesos del cliente para evitar este tipo de situaciones. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2022-12-19 | Durante lo corrido del mes de diciembre no se presentaron SAROs en la operación. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2022-12-31 | Durante lo corrido del mes de diciembre no se presentaron SAROs en la operación. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-01-17 | Durante lo corrido del mes de Enero no se presentaron SAROs en la operación. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-02-01 | Durante lo corrido del mes de Enero no se presentaron SAROs en la operación. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-02-16 | Durante lo corrido del mes de Febreo no se presentaron SAROs en la operación. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-03-03 | Durante lo corrido del mes de Febreo no se presentaron SAROs en la operación. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-03-21 | Durante lo corrido del mes de marzo no se presentaron SAROs en la operación. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-04-12 | A finales del mes de marzo se presentó un error de proceso en la ejecución de un cambio, se está validando con el área de gestión de cambios de Davivienda si se incumplió el proceso y podría derivar un SARO al servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-04-28 | Hasta el momento el área que control el proceso de gestión de cambio en Davivienda no ha notificado si se incumplió el proceso durante el mes de marzo y podría derivar un SARO al servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-05-16 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-06-09 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-07-05 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-07-24 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-08-08 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-08-23 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-09-08 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-09-26 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-10-11 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-10-27 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-11-14 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-11-29 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2023-12-15 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-01-02 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-01-18 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-02-02 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-02-19 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-03-01 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-03-21 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-04-08 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-04-24 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-05-10 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-06-10 | Hasta el momento no se ha presentado algún evento en el servicio que pueda generar un SARO por parte de Davivienda. Se va a revisar con el cliente una indisponibilidad del servicio CLIENTE 360 por un cambio de parchado generado el fin de semana y en el cual se presentaron problemas técnicos pero el consultor se pasó de la hora planeada en el marcha atrás para regresar el servicio a la normalidad. Este tiempo de indisponibilidad se va a revisar con el proceso de gestión de cambio del banco para validar si genera SARO al proyecto. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-07-02 | Durante el mes de junio se generó un incidente por causa nuestra después de una aplicación de un parchado a servidores de la aplicación CLIENTE 360, el consultor no siguió el protocolo de incidentes generados en un cambio y generó una afectación de 3:45 horas. Se está esperando la validación del área de cambios del cliente para la generación de un SARO al contrato así como la afectación total del servicio causado a Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-07-29 | Pendiente la definición del cliente sobre el SARO derivado del incidente del mes de junio | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-08-12 | El cliente no ha formalizado la solicitud del SARO por el incidente generado en junio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-09-02 | Hasta el momento no se ha reportado SARO por temas asociados al servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-09-23 | A la fecha no tenemos reportes del cliente para generar SAROs al contrato. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-10-11 | El cliente no ha generado SARO por la prestación del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-10-28 | Hasta el momento no se ha reportado SARO por temas asociados al servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-11-29 | Se presentaron 3 incidentes originados por SETI en la prestación del servicio en noviembre, se está revisando con el cliente la causa raíz y determinar la responsabilidad de SETI así como la posible generación de SARO. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2024-12-19 | Se está revisando ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda, se pedirán unos ajustes para poder realizar en el equipo y esto podría afectar la gestión de riesgos realizadas a la fecha. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-01-08 | Continua la revisión de los ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-01-31 | En reunión interna con la dirección y gobierno corporativo se define cambiar la célula operativa por una célula de optimización (automatización) para mejorar las eficiencias en el servicio. El cliente solicita tener en cuenta en el nuevo servicio la administración de servidores Windows en las verticales, por lo que es necesario ajustar el equipo estimado hasta el momento. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-02-21 | Hasta el momento no se han generado SARO al proyecto por la atención del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-03-17 | Se activa una alerta de SARO por incumplimiento del proceso de gestión de cambios, se está revisando con el área de control si deriva en SARO o se puede dar la justificación adecuada desde el punto de vista del proceso. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-04-01 | Hasta el momento no se han generado SARO al proyecto por la atención del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-04-16 | Se presentó un error en el proceso de gestión de cambios, se espera la revisión con el área de gestión de cambios del cliente para confirmar si se genera SARO. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-05-05 | Continua pendiente la revisión y notificación del área de gestión de cambios del cliente para confirmar si se genera SARO con la respectiva multa a la facturación. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-05-26 | Pendiente la revisión y notificación del área de gestión de cambios del cliente para confirmar si se genera SARO con la respectiva multa a la facturación. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-06-16 | Continua pendiente la revisión y notificación del área de gestión de cambios del cliente para confirmar si se genera SARO con la respectiva multa a la facturación. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-07-01 | Hasta el momento no se ha reportado SARO por temas asociados al servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-07-22 | El cliente no ha generado SARO por la prestación del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-08-11 | Hasta el momento no se ha reportado SARO por temas asociados al servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4133 | VIGENTE | 2022-06-07 17:27 | 2025-08-12 18:19 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación SAROs por parte de los consultores | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Generación de SAROs por parte de los consultores debido a errores en la aplicación de los procesos del cliente o por error humano en la ejecución de las tareas técnico-administrativas generando fallas, incumplimientos o errores en el proceso de gestión de cambios solicitados por el cliente. | 2022-05-31 | Agregar los controles al proceso administrativo de gestión de cambios así como a la planeación técnica de los cambios para evitar que alguno de los consultores genere un SARO en sus actividades. Realizar seguimiento constante con el cliente sobre los cambios que puedan tener un riesgo de SARO así como debatir las lecciones aprendidas de cambios donde se presenten actividades o eventos que pudieran terminar en SARO para validar en conjunto tareas de control y/o ajustes a los procesos para evitarlos. | 2025-09-23 | El cliente no ha generado SARO por la prestación del servicio. | 62 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2022-10-31 | Los primeros meses de contrato se notó una disminución en el inventario, pero con la salida de nuevos proyectos del cliente así como el ingreso de servidores de la sede de Miami, los valores del inventario permanecen similares como cuando inicio el contrato. El equipo continua atento a variaciones importantes que se presentan en el cliente. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2022-11-30 | En lo corrido del mes no se ha reportado disminución de servidores, se espera a final del mes para generar el reporte final del inventario. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2022-12-19 | En lo corrido del mes no se ha reportado disminución de servidores, se espera a final del mes para generar el reporte final del inventario. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2022-12-31 | se mantiene el inventario de acuerdo a lo que se ha venido trabajado | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-01-17 | se mantiene el inventario de acuerdo a lo que se ha venido trabajado. hasta el momento han ingresado nuevos servidores manteniendo la cifra a inicio de diciembre. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-02-01 | se mantiene el inventario de acuerdo a lo que se ha venido trabajado. hasta el momento han ingresado nuevos servidores manteniendo la cifra a inicio de enero. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-02-16 | se mantiene el inventario de acuerdo a lo que se ha venido trabajado. hasta el momento han ingresado nuevos servidores manteniendo la cifra a inicio de enero. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-03-03 | se mantiene el inventario de acuerdo a lo que se ha venido trabajado. hasta el momento han ingresado nuevos servidores manteniendo la cifra a inicio de enero. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-03-21 | se mantiene el inventario de acuerdo a lo que se ha venido trabajado. hasta el momento han ingresado nuevos servidores manteniendo la cifra a inicio de enero. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-04-12 | Con los diferentes proyectos de migración ejecutados se mantiene el inventario de acuerdo a lo que se ha venido trabajado. Los ingresos y retiros de servidores manteniendo la cifra de febrero. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-04-28 | Con los diferentes proyectos de migración ejecutados se mantiene el inventario de acuerdo a lo que se ha venido trabajado. Los ingresos y retiros de servidores manteniendo la cifra de febrero. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-05-16 | Hasta el momento el inventario mantiene unas cifras de crecimiento pero muy leves ya que el número de servidores nuevos y los eliminados es muy equilibrado. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-06-09 | Hasta el momento el inventario mantiene unas cifras de crecimiento pero muy leves ya que el número de servidores nuevos y los eliminados es muy equilibrado. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-07-05 | Hasta el momento el inventario mantiene unas cifras de crecimiento pero muy leves ya que el número de servidores nuevos y los eliminados es muy equilibrado. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-07-24 | Hasta el momento el inventario mantiene unas cifras de crecimiento pero muy leves ya que el número de servidores nuevos y los eliminados es muy equilibrado. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-08-08 | Hasta el momento el inventario mantiene unas cifras de crecimiento pero muy leves ya que el número de servidores nuevos y los eliminados es muy equilibrado. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-08-23 | Hasta el momento el inventario mantiene unas cifras de crecimiento pero muy leves ya que el número de servidores nuevos y los eliminados es muy equilibrado. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-09-08 | Hasta el momento el inventario mantiene unas cifras de crecimiento pero muy leves ya que el número de servidores nuevos y los eliminados es muy equilibrado. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-09-26 | El inventario al finalizar el mes de agosto presentó un incremento importante (20 servidores) lo cual reduce el riesgo indicado en este punto. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-10-11 | El inventario al finalizar septiembre se mantuvo igual que al mes de agosto lo cual reduce el riesgo indicado en este punto. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-10-27 | El inventario continua con la misma tendencia de estabilidad lo cual reduce el riesgo indicado en este punto. Se está esperando si el cliente desea modificar los alcances del inventario por el cambio solicitado en el contrato a partir de enero 2024. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-11-14 | Se nota una disminución al cierre de octubre, sin embargo, la disminución no genera un alto impacto en el alcance contractual pactado. Se está esperando si el cliente desea modificar los alcances del inventario por el cambio solicitado en el contrato a partir de enero 2024. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-11-29 | hasta el momento el inventario se ha mantenido equilibrado ya que el número de ingresos y retiros de objetos administrados es similar. Se está esperando si el cliente desea modificar los alcances del inventario por el cambio solicitado en el contrato a partir de enero 2024. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2023-12-15 | Hasta el momento el inventario se ha mantenido equilibrado ya que el número de ingresos y retiros de objetos administrados es similar. Se está esperando si el cliente desea modificar los alcances del inventario por el cambio solicitado en el contrato a partir de enero 2024. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-01-02 | Hasta el momento el inventario se ha mantenido equilibrado ya que el número de ingresos y retiros de objetos administrados es similar. Se está esperando si el cliente desea modificar los alcances del inventario por el cambio solicitado en el contrato a partir de enero 2024. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-01-18 | Hasta el momento el inventario se ha mantenido equilibrado ya que el número de ingresos y retiros de objetos administrados es similar. Se está esperando si el cliente desea modificar los alcances del inventario por el cambio solicitado en el contrato a partir de enero 2024. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-02-02 | Hasta el momento el inventario se ha mantenido equilibrado ya que el número de ingresos y retiros de objetos administrados es similar. Se está esperando si el cliente desea modificar los alcances del inventario por el cambio solicitado en el contrato a partir de enero 2024. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-02-19 | Este mes se presentó una disminución importante en el inventario, pero se va a esperar un nuevo requerimiento del cliente que podría incrementar nuevamente el inventario. Se está esperando si el cliente desea modificar los alcances del inventario por el cambio solicitado en el contrato a partir de enero 2024. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-03-01 | Este mes se presentó una disminución importante en el inventario, pero a su vez el cliente nos solicita un nuevo requerimiento para parchar servidores Linux en Cloud del banco lo que genera adicionar más de 400 servidores al inventario del servicio compensando la disminución presentada el año pasado. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-03-21 | Continua el proceso de recepción de los servidores Linux en Cloud para iniciar los procesos de parchado y mitigación de vulnerabilidades. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-04-08 | Continua el proceso de recepción de los servidores Linux en Cloud y continuar los procesos de parchado y mitigación de vulnerabilidades. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-04-24 | Continua el proceso de parchado, migración y mitigación de vulnerabilidades de los servidores Linux en las cuentas Cloud de Davivienda. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-05-10 | Con el nuevo inventario de servidores Linux en Cloud ingresado el inventario toma una cantidad similar de objetos del inicio del 2024. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-06-10 | Hasta el momento no se han presentado novedades con el inventario. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-07-02 | Se presentó una leve disminución del inventario con respecto al mes anterior | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-07-29 | Continua la disminución en el inventario pero el cliente solicita agregar otros objetos del proyecto SAFE los cuales pueden compensar un poco dicha disminución. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-08-12 | Se entrega la información a Davivienda para incluir en el inventario los clúster de contenedores de SAFE y ahora inicia la revisión de estos objetos en el plan de administración. Adicionalmente, el cliente nos confirma cambio en el enfoque de servicio por lo que es necesario ajustar la distribución actual del equipo según nos confirmen como quedará el nuevo modelo. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-09-02 | Davivienda está definiendo el nuevo modelo de operación del servicio y se analizará como será su impacto en el inventario actual. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-09-23 | A pesar de continuar con la disminución del inventario, con el cliente se acordó no seguir midiendo este indicador por el cambio del modelo de servicio y según los resultados obtenidos a final de año se validará la forma de medir ANS en el nuevo contrato a renovar en abril 2025. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-10-11 | Con el cliente se acordó no seguir midiendo este indicador por el cambio del modelo de servicio y según los resultados obtenidos a final de año se validará la forma de medir ANS en el nuevo contrato a renovar en abril 2025. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-10-28 | Estamos atentos a los cambios del nuevo modelo de operación del cliente y así verificar las posibles modificaciones al contrato actual y las del nuevo contrato. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-11-28 | El inventario continua en disminución pero por la nueva operación del servicio estos cambios no afectan la facturación del contrato. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-12-19 | Se está revisando ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda, se pedirán unos ajustes para poder realizar en el equipo y esto podría afectar la gestión de riesgos realizadas a la fecha. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-01-08 | Continua la revisión de los ajustes al modelo de servicio requerido por Davivienda. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-01-31 | Con la creación de nuevos servidores durante diciembre y enero se presentó un leve incremento en el inventario. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-02-21 | El inventario presentó una leve disminución respecto a enero y aún se está pendiente de las nuevas definiciones para la renovación del servicio. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-03-17 | El inventario presentó una disminución respecto a febrero pero está pendiente los ajustes a la línea base acorde a lo que el cliente defina en el alcance temporal del servicio por la extensión de 6 meses solicitada por el cliente. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-04-01 | Durante el mes de marzo no se presentó disminuciones adicionales en el inventario. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-04-16 | Está pendiente la aprobación del cliente para empezar a apoyar otros servicios en Cloud solicitados por 3 verticales en las reuniones de seguimiento realizadas. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-05-05 | Sigue pendiente la aprobación del cliente para empezar a apoyar otros servicios en Cloud solicitados por 3 verticales de servicio del banco. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-05-26 | Está pendiente la aprobación del cliente para empezar a apoyar otros servicios en Cloud solicitados por 3 verticales en las reuniones de seguimiento realizadas. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-06-16 | Actualmente se encuentra en proceso de negociación y revisión con el cliente la posible ampliación de los servicios actuales en sistema operativo, lo cual podría afectar la línea base de objetos administrados. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-07-01 | Sigue pendiente el proceso de negociación y revisión con el cliente la posible ampliación de los servicios actuales en sistema operativo, lo cual podría afectar la línea base de objetos administrados. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-07-22 | Continua en proceso de validación por parte del cliente la posible ampliación de los servicios actuales en sistema operativo, lo cual podría afectar la línea base de objetos administrados. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-08-11 | Sigue pendiente el proceso de negociación y revisión con el cliente la posible ampliación de los servicios actuales en sistema operativo, lo cual podría afectar la línea base de objetos administrados. Se concreta con el cliente la aprobación de los 15 millones para cubrir la parte de operación del nivel 1, el valor restante será asumido por SETI. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12186 | ADM_12186_RENOVACION ADMON SO UNIX - 2022 | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2022-10-31 10:22 | 2022-10-31 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disminución en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente indica que su meta para los próximos años es disminuir la cantidad de servidores Solaris y AIX, este cambio podría disminuir el inventario de objetos comprometidos en el contrato. Este podría generar renegociaciones del valor de facturación mensual ya acordado con el cliente impactando el flujo de ingreso del proyecto. | 2022-10-31 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-09-29 | El cliente nos confirma la entrega de 590 servidores IaaS en las diferentes nubes del banco para realizar las tareas de administración de SO que venimos haciendo en OnPremise, se hace la reunión de entendimiento y estamos a la espera que nos entreguen usuarios y accesos para empezar a revisar los servidores. Con esta entrega estaríamos llegando a los niveles iniciales del contrato sin tener en cuenta la holgura. | 56 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12189 | CON_12189_IMPLE GOT- MONITOREO DIEBOLD | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3990 | NO VIGENTE | 2022-05-05 10:25 | 2024-07-30 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-06-29 | Este proyecto ha sido monitoreado desde los temas de dimensionamiento y alcance contratados, así como la aplicación de eficiencia para disminuir el riesgo que se genere un desborde económico. Al tratarse de un proyecto que aun esta en fase de instalación y configuración se hace necesario mantener el riesgo Vigente. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12189 | CON_12189_IMPLE GOT- MONITOREO DIEBOLD | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3990 | NO VIGENTE | 2022-05-05 10:25 | 2024-07-30 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-24 | Desde que se inicia el proceso de inducción con las personas que ingresan a SETI se brinda el conocimiento y la necesidad de aplicación de la política de seguridad de SETI, aun más cuando pasan a ser parte del equipo del proyecto de ATH existe un curso en SETI virtual que contiene las lecciones y test para validar la captación del conocimiento con respecto a lineamientos y política de seguridad de ATH que es de obligatorio cumplimiento, esta es la forma como se previene de este riesgo, como el proyecto aun esta en desarrollo se mantienes vigente este riesgo. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12189 | CON_12189_IMPLE GOT- MONITOREO DIEBOLD | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3990 | NO VIGENTE | 2022-05-05 10:25 | 2024-07-30 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-23 | Al ingresar el consultor al cliente ATH, se inscribe en cursos de SETI virtual donde debe tomar una lecciones y aprobar las preguntas de las políticas de seguridad de la información de SETI y ATH. De igual forma periódicamente se realizar refuerzo sobre estas políticas. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12189 | CON_12189_IMPLE GOT- MONITOREO DIEBOLD | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3990 | NO VIGENTE | 2022-05-05 10:25 | 2024-07-30 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12189 | CON_12189_IMPLE GOT- MONITOREO DIEBOLD | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3990 | NO VIGENTE | 2022-05-05 10:25 | 2024-07-30 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-28 | No se ha reportado ninguna falta por perdida de información confidencial. se continua con el Monitoreo y seguimiento por el cumplimiento de las políticas de confidencialidad establecidas con el cliente | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12189 | CON_12189_IMPLE GOT- MONITOREO DIEBOLD | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3990 | NO VIGENTE | 2022-05-05 10:25 | 2024-07-30 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. Es realizado cierre del riesgo y se solicitara gestión de cierre del proyecto a PMO. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12193 | CON_12193_JDK IMPLEMENTACION GOT MONI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3998 | NO VIGENTE | 2022-05-06 14:20 | 2024-07-30 17:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-06-29 | Desde que se da inicio en la participación de los consultores en los proyecto de ATH se toma un curso de seguridad ubicado en SETI virtual con las políticas y lineamientos de ATH, así como el cumplimiento de las política de seguridad d ela información de SETI. Esto se indica como cumplimiento en todos los procesos de instalación y configuración de los proyectos. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12193 | CON_12193_JDK IMPLEMENTACION GOT MONI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3998 | NO VIGENTE | 2022-05-06 14:20 | 2024-07-30 17:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-24 | Desde que se inicia el proceso de inducción con las personas que ingresan a SETI se brinda el conocimiento y la necesidad de aplicación de la política de seguridad de SETI, aun más cuando pasan a ser parte del equipo del proyecto de ATH existe un curso en SETI virtual que contiene las lecciones y test para validar la captación del conocimiento con respecto a lineamientos y política de seguridad de ATH que es de obligatorio cumplimiento, esta es la forma como se previene de este riesgo, como el proyecto aun esta en desarrollo se mantienes vigente este riesgo. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12193 | CON_12193_JDK IMPLEMENTACION GOT MONI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3998 | NO VIGENTE | 2022-05-06 14:20 | 2024-07-30 17:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-23 | Al ingresar el consultor al cliente ATH, se inscribe en cursos de SETI virtual donde debe tomar una lecciones y aprobar las preguntas de las políticas de seguridad de la información de SETI y ATH. De igual forma periódicamente se realizar refuerzo sobre estas políticas. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12193 | CON_12193_JDK IMPLEMENTACION GOT MONI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3998 | NO VIGENTE | 2022-05-06 14:20 | 2024-07-30 17:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12193 | CON_12193_JDK IMPLEMENTACION GOT MONI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3998 | NO VIGENTE | 2022-05-06 14:20 | 2024-07-30 17:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-28 | No se ha reportado ninguna falta por perdida de información confidencial. se continua con el Monitoreo y seguimiento por el cumplimiento de las políticas de confidencialidad establecidas con el cliente | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12193 | CON_12193_JDK IMPLEMENTACION GOT MONI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 3998 | NO VIGENTE | 2022-05-06 14:20 | 2024-07-30 17:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. Se genera cierre del riesgo, se gestionará con PMO cierre del proyecto. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-05-18 | Hasta el momento no se ha materializado | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-06-18 | Actualmente se está revisando con el cliente los diferentes acceso a toda la plataforma que será administrada por el consultor. Ya cuenta con un acceso a algunos ambientes no productivos con una cuenta temporal, los cuales se espera pasar a su cuenta definitiva una vez se confirme su creación. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-07-18 | El consultor ya cuenta con la mayoría de ambientes a administrar con su cuenta de usuario. Está pendiente la asignación de permisos a nuevos ambientes que empezará a administrar el consultor siguiente la línea de asignación de permisos del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-08-18 | El consultor ya cuenta con acceso a todos los ambientes que administrará cumpliendo así con las políticas de seguridad del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-09-18 | El consultor ya cuenta con acceso a todos los ambientes que administrará cumpliendo así con las políticas de seguridad del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-10-14 | El consultor ya cuenta con acceso a todos los ambientes que administrará cumpliendo así con las políticas de seguridad del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-10-31 | El consultor ya cuenta con acceso a todos los ambientes que administrará cumpliendo así con las políticas de seguridad del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-11-18 | El consultor ya cuenta con acceso a todos los ambientes que administrará cumpliendo así con las políticas de seguridad del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-11-30 | El consultor ya cuenta con acceso a todos los ambientes que administrará cumpliendo así con las políticas de seguridad del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-12-19 | El consultor ya cuenta con acceso a la plataforma a administrar y hasta el momento no se han presentado novedades con este punto. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2022-12-31 | El consultor ya cuenta con acceso a la plataforma a administrar y hasta el momento no se han presentado novedades con este punto | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-01-19 | El consultor ya cuenta con acceso a la plataforma a administrar y hasta el momento no se han presentado novedades con este punto | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-02-03 | El consultor ya cuenta con acceso a la plataforma a administrar y hasta el momento no se han presentado novedades con este punto | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-02-20 | El consultor ya cuenta con acceso a la plataforma a administrar y hasta el momento no se han presentado novedades con este punto | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-03-09 | El consultor ya cuenta con acceso a la plataforma a administrar y hasta el momento no se han presentado novedades con este punto | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-03-27 | El consultor ya cuenta con acceso a la plataforma a administrar y hasta el momento no se han presentado novedades con este punto | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-04-12 | El consultor ya cuenta con acceso a la plataforma a administrar y hasta el momento no se han presentado novedades con este punto | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-06-13 | El consultor ya cuenta con acceso a la plataforma a administrar y hasta el momento no se han presentado novedades con este punto | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-08-14 | La nueva consultora inicia el proceso de generación de nuevas cuentas a las plataformas donde actualmente no tiene ingreso. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-10-14 | La nueva consultora inicia el proceso de generación de nuevas cuentas a las plataformas donde actualmente no tiene ingreso. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2023-12-13 | El consultor ya cuenta con acceso a todos los ambientes que administrará cumpliendo así con las políticas de seguridad del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-02-12 | El consultor ya cuenta con acceso a todos los ambientes que administrará cumpliendo así con las políticas de seguridad del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-04-16 | El consultor ya cuenta con acceso a todos los ambientes que administrará cumpliendo así con las políticas de seguridad del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-06-17 | El consultor ya cuenta con acceso a todos los ambientes que administrará cumpliendo así con las políticas de seguridad del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-08-17 | No se presentan novedades en los accesos y temas de seguridad en este proyecto. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-10-18 | El consultor cuenta con acceso a todos los ambientes que administrará cumpliendo así con las políticas de seguridad del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-12-20 | La consultora inicia su periodo de vacaciones programado en conjunto con el cliente. Con el banco se revisará como reemplazar estas horas pendientes al servicio. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-02-21 | El consultor cuenta con acceso a todos los ambientes que administrará cumpliendo así con las políticas de seguridad del cliente. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-06-18 | Se da cierre al proceso de gestión de riesgos ya que este proyecto fue renovado con un nuevo ID, se tiene abierto para cerrar unas horas pendientes que se le deben al cliente pero esto será con otro tipo de servicio. | 29 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-05-18 | La información del cliente se almacena en los equipos del cliente, por lo que por seguridad, ellos no permiten enviar información a correos personales; así mismo, tienen bloqueados los periféricos de los equipos de cómputo asignados | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-06-18 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-07-18 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-08-18 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-09-18 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-10-14 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-10-31 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-11-18 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-11-30 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-12-19 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-12-31 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-01-19 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-03 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-20 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-03-09 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-03-27 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-04-12 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-04-28 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente; se continua con la revisión de estos controles los cuales se pueden ajustar con cambios en el servicio o en el negocio del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-16 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-06-09 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-07-05 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-07-24 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-08-08 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-08-23 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-09-11 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-09-26 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-11 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-28 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-11-14 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-11-29 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-15 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-01-02 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-01-18 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-02 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-19 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-01 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-21 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-08 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-24 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-10 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-10 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-02 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | Actualmente no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-12 | El riesgo no ha sido materializado ni se han presentados aspectos relevantes en este ítem. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-03 | Hasta el momento no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-23 | No se ha materializado este riesgo gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-11 | Hasta el momento no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-28 | No se ha materializado este riesgo gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-28 | Hasta el momento no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-20 | La consultora inicia su periodo de vacaciones programado en conjunto con el cliente. Con el banco se revisará como reemplazar estas horas pendientes al servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-08 | No se ha materializado este riesgo gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | Hasta el momento no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | No se ha materializado este riesgo gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-17 | Hasta el momento no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-01 | No se ha materializado este riesgo gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-16 | Hasta el momento no se ha materializado este riesgos gracias a los controles y procedimientos establecidos con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4004 | NO VIGENTE | 2022-05-11 14:30 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-18 | Se da cierre al proceso de gestión de riesgos ya que este proyecto fue renovado con un nuevo ID, se tiene abierto para cerrar unas horas pendientes que se le deben al cliente pero esto será con otro tipo de servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2022-05-31 | El consultor asignado aun está en su periodo de prueba y continua en el proceso de adaptación a la operación del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2022-06-30 | El consultor asignado continua su periodo de prueba y en la retroalimentación entregada por el cliente hasta el momento su desempeño ha sido el adecuado. El consultor manifiesta sentirme muy cómodo y motivado en su nuevo cargo. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2022-07-31 | El consultor continua dando un buen servicio y se siento motivado por los retos generados día a día en el proyecto. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2022-08-31 | El consultor continua dando un buen servicio y se siento motivado por los retos generados día a día en el proyecto. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2022-09-30 | El consultor continua dando un buen servicio y la retroalimentación del cliente en el siguiente mensual confirma este concepto. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2022-10-18 | El consultor continua dando un buen servicio y la retroalimentación del cliente en el siguiente mensual confirma este concepto. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2022-10-31 | El consultor continua dando un buen servicio y está interesado en aportar con actividades de más valor para el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2022-11-18 | El consultor continua dando un buen servicio y el cliente reporta una buena prestación del servicio | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2022-11-30 | El consultor continua dando un buen servicio y el cliente reporta una buena prestación del servicio | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2022-12-19 | El consultor continua dando un buen servicio lo cual se confirma a través de los reportes entregados por el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2022-12-31 | El consultor continua dando un buen servicio lo cual se confirma a través de los reportes entregados por el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-01-19 | El consultor continua dando un buen servicio lo cual se confirma a través de los reportes entregados por el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-02-03 | El consultor continua dando un buen servicio lo cual se confirma a través de los reportes entregados por el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-02-20 | El consultor continua dando un buen servicio lo cual se confirma a través de los reportes entregados por el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-03-09 | El consultor continua dando un buen servicio lo cual se confirma a través de los reportes entregados por el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-03-27 | El consultor continua dando un buen servicio lo cual se confirma a través de los reportes entregados por el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-04-12 | El consultor continua dando un buen servicio lo cual se confirma a través de los reportes entregados por el cliente. Se está revisando el plan de vacaciones con el consultor, él va a revisar y nos confirma si las tomaría en septiembre para así empezar a validar con el cliente como sería el reemplazo. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-04-28 | El consultor continua dando un buen servicio lo cual se confirma a través de los reportes entregados por el cliente. El consultor confirma que tomará vacaciones en agosto, así que se empezará a revisar el esquema de reemplazo a partir de julio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-05-16 | El consultor continua dando un buen servicio lo cual se confirma a través de los reportes entregados por el cliente. Se notifica al cliente que el consultor tomará vacaciones en agosto, y se empezará a revisar el esquema de reemplazo a partir de julio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-06-09 | El consultor continua dando un buen servicio lo cual se confirma a través de los reportes entregados por el cliente. continua la revisión del esquema de reemplazo para las vacaciones de agosto. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-07-05 | El consultor continua dando un buen servicio lo cual se confirma a través de los reportes entregados por el cliente. continua la revisión del esquema de reemplazo para las vacaciones de agosto. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-07-24 | El consultor presenta renuncia al cargo por una nueva oferta laboral con un perfil diferente y un alto salario el cual no se puede equiparar con los costos del proyecto, El consultor estará en el proyecto hasta el 28 de julio. Se revisa con el cliente y nos da una opción para contratar a un consultor de otro proveedor el cual realiza la misma tarea pero Davivienda no va a renovar su contrato. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-08-08 | Se realiza el proceso de selección al consultor indicado por el cliente que podría continuar con el servicio; una vez aprobado el proceso de selección se solicita autorización a gobierno corporativo y se contrata con fecha de ingreso 8 de agosto donde iniciará con el proceso de inducción. Los días pendientes en el servicio serán compensados con una capacitación en AWS. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-08-23 | El nuevo consultor ingresó el 8 de agosto donde inició con el proceso de inducción y permisos de acceso a la plataforma a administrar. Se acuerda con el cliente el cambio de los días pendientes con una capacitación en AWS que será dictada en septiembre. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-09-11 | El nuevo consultor continua con el proceso de inducción y permisos de acceso a la plataforma a administrar. Inicia la capacitación en AWS para compensar las horas pendientes del consultor anterior y el ingreso del nuevo consultor. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-09-26 | El nuevo consultor continua con el proceso de inducción y permisos de acceso a la plataforma a administrar. Finaliza la capacitación en AWS para compensar las horas pendientes del consultor anterior y el ingreso del nuevo consultor. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-10-11 | El consultor finaliza su periodo de prueba con una excelente calificación por parte del cliente. Ahora inicia su primer soporte en producción integrándose de lleno a la operación del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-10-27 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades con el servicio recibiendo buenas calificaciones por parte del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-11-14 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades con el servicio recibiendo buenas calificaciones por parte del cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-11-29 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2023-12-15 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-01-02 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-01-18 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-02-02 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-02-19 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-03-01 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-03-21 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-04-08 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-04-24 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-05-10 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-06-10 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-07-02 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-07-29 | La consultora continua con sus actividades en la operación productiva del cliente y no se presentaron novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-08-13 | La consultora continua con sus actividades en operación sin novedades en la prestación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-09-02 | La consultora continua con las actividades de operación sin novedades especiales. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-09-23 | Hasta el momento la consultora continua con las actividades de operación sin novedades especiales. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-10-11 | La consultora continua con las actividades de operación sin novedades especiales. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-10-28 | Se está presentando una inconformidad con la consultora por el cambio de actividades y roles solicitados por el banco por el nuevo modelo de servicio, esto ha incrementado su carga laboral, la responsabilidad y en los turnos de disponibilidad la cantidad de horas adicionales al servicio. El cliente también ha mostrado inconformidad por la actitud de ella hacia el cambio. Se va a realizar una sesión especial con el cliente para mirar esta problemática y opciones para solucionar y apoyar el cambio actual. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-11-28 | La consultora y el cliente revisaron los temas de cargas ajustando algunas tareas. Ella indica que el tema ha seguido con alta carga en los turnos de soporte pero ha sido más tolerable después de la conversación. Se va a revisar con el cliente la reposición de horas al servicio teniendo en cuenta las vacaciones que tomará la consultora a final de año | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2024-12-20 | La consultora inicia su periodo de vacaciones programado en conjunto con el cliente. Con el banco se revisará como reemplazar estas horas pendientes al servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-01-08 | La consultora finaliza su periodo de vacaciones, se revisará con el banco como atender las horas pendientes al servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-01-31 | La consultora regresa de su periodo de vacaciones e inicia sus actividades con normalidad. Se está revisando con el cliente como se compensarán las horas pendientes así como las opciones para la renovación del servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-02-21 | El servicio presenta cambio de líder por parte del cliente. Se hace la primera validación con él para revisar como sería la renovación así como las horas pendientes al servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-03-17 | Se revisa con el líder nuevo de operación y se está revisando la renovación del servicio ya que finaliza el 30 de abril, luego se define como se hará la entrega de las horas pendientes. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-04-01 | Se recibe la renuncia de la consultora del servicio, se está realizando el proceso de selección con talento humano para buscar los más pronto posible el reemplazo a la par que sigue la negociación del contrato con el cliente. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-04-16 | Finaliza el proceso de selección y se contrata 2 consultores Junior acorde a la solicitud del cliente con los cuales se iniciará el proceso de formación. Se espera su llegada a finales de abril, así que se dejarán las horas de abril pendientes al servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12195 | ADM_12195_RENOVACION CONSULTOR SA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | NO VIGENTE | 2022-05-18 20:49 | 2025-06-18 08:13 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-06-18 | Se da cierre al proceso de gestión de riesgos ya que este proyecto fue renovado con un nuevo ID, se tiene abierto para cerrar unas horas pendientes que se le deben al cliente pero esto será con otro tipo de servicio. | 57 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12206 | CON_12206_IMPLEMENTACION PROYECTO SBL IC | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4017 | NO VIGENTE | 2022-05-18 15:35 | 2024-07-30 17:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-06-29 | Desde que se da inicio en la participación de los consultores en los proyecto de ATH se toma un curso de seguridad ubicado en SETI virtual con las políticas y lineamientos de ATH, así como el cumplimiento de las política de seguridad d ela información de SETI. Esto se indica como cumplimiento en todos los procesos de instalación y configuración de los proyectos. | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12206 | CON_12206_IMPLEMENTACION PROYECTO SBL IC | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4017 | NO VIGENTE | 2022-05-18 15:35 | 2024-07-30 17:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-23 | Al ingresar el consultor al cliente ATH, se inscribe en cursos de SETI virtual donde debe tomar una lecciones y aprobar las preguntas de las políticas de seguridad de la información de SETI y ATH. De igual forma periódicamente se realizar refuerzo sobre estas políticas. | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12206 | CON_12206_IMPLEMENTACION PROYECTO SBL IC | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4017 | NO VIGENTE | 2022-05-18 15:35 | 2024-07-30 17:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12206 | CON_12206_IMPLEMENTACION PROYECTO SBL IC | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4017 | NO VIGENTE | 2022-05-18 15:35 | 2024-07-30 17:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-28 | No se ha reportado ninguna falta por perdida de información confidencial. se continua con el Monitoreo y seguimiento por el cumplimiento de las políticas de confidencialidad establecidas con el cliente | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12206 | CON_12206_IMPLEMENTACION PROYECTO SBL IC | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4017 | NO VIGENTE | 2022-05-18 15:35 | 2024-07-30 17:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. Se cierra riesgo y se gestiona cierre del proyecto con PMO. | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12207 | CON_12207_IMPLEMENTACION PROYECTO SBL IC | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4018 | NO VIGENTE | 2022-05-18 16:01 | 2024-07-30 17:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-06-29 | Desde que se da inicio en la participación de los consultores en los proyecto de ATH se toma un curso de seguridad ubicado en SETI virtual con las políticas y lineamientos de ATH, así como el cumplimiento de las política de seguridad d ela información de SETI. Esto se indica como cumplimiento en todos los procesos de instalación y configuración de los proyectos. | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12207 | CON_12207_IMPLEMENTACION PROYECTO SBL IC | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4018 | NO VIGENTE | 2022-05-18 16:01 | 2024-07-30 17:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-23 | Al ingresar el consultor al cliente ATH, se inscribe en cursos de SETI virtual donde debe tomar una lecciones y aprobar las preguntas de las políticas de seguridad de la información de SETI y ATH. De igual forma periódicamente se realizar refuerzo sobre estas políticas. | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12207 | CON_12207_IMPLEMENTACION PROYECTO SBL IC | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4018 | NO VIGENTE | 2022-05-18 16:01 | 2024-07-30 17:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12207 | CON_12207_IMPLEMENTACION PROYECTO SBL IC | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4018 | NO VIGENTE | 2022-05-18 16:01 | 2024-07-30 17:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-28 | No se ha reportado ninguna falta por perdida de información confidencial. se continua con el Monitoreo y seguimiento por el cumplimiento de las políticas de confidencialidad establecidas con el cliente | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12207 | CON_12207_IMPLEMENTACION PROYECTO SBL IC | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4018 | NO VIGENTE | 2022-05-18 16:01 | 2024-07-30 17:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. Se cierra riesgo, se solicitara gestión de cierre del proyecto a PMO. | 5 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12208 | CON_12208_INSTALACION SBL ICBS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4019 | NO VIGENTE | 2022-05-18 16:16 | 2024-07-30 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-06-29 | Desde que se da inicio en la participación de los consultores en los proyecto de ATH se toma un curso de seguridad ubicado en SETI virtual con las políticas y lineamientos de ATH, así como el cumplimiento de las política de seguridad de la información de SETI. Esto se indica como cumplimiento en todos los procesos de instalación y configuración de los proyectos. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12208 | CON_12208_INSTALACION SBL ICBS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4019 | NO VIGENTE | 2022-05-18 16:16 | 2024-07-30 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-23 | Al ingresar el consultor al cliente ATH, se inscribe en cursos de SETI virtual donde debe tomar una lecciones y aprobar las preguntas de las políticas de seguridad de la información de SETI y ATH. De igual forma periódicamente se realizar refuerzo sobre estas políticas. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12208 | CON_12208_INSTALACION SBL ICBS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4019 | NO VIGENTE | 2022-05-18 16:16 | 2024-07-30 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12208 | CON_12208_INSTALACION SBL ICBS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4019 | NO VIGENTE | 2022-05-18 16:16 | 2024-07-30 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-28 | El riesgo se mantiene hasta validar si se debe cerrar o no el proyecto o hacer control de cambio. A la fecha no se ha reportado ninguna falta de perdida de información confidencial. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12208 | CON_12208_INSTALACION SBL ICBS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4019 | NO VIGENTE | 2022-05-18 16:16 | 2024-07-30 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-30 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. Se realiza cierre del riesgo y gestión con PMO para cerrar proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-07-06 | El acceso a los ambientes del cliente se realiza por medio de vpn con usuarios nombrados a cada uno de los consultores | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-09-02 | el codígo fuente se entrega a través de repositorios administrados por el propio cliente, en el documento de entreega de los servicios, se envia con evidencia de versionamiento | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-10-03 | Los fuentes se entregan por medio de pull request en azure devops en repositorios del cliente, adminitrados por ellos directamente | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-11-03 | Riesgo no materializado, los fuentes, documentación e información es entregada a partir del repositorio del cleinte administrado por ellos. | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-12-02 | Los fuentes de los servicios son entregados a través del repositorio con que cuenta y administra el cliente | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-12-27 | El repositorio es administrado por el cliente, y se usa una estrategia de versionamiento basada en Git Flow, para mitigar la perdida de información y mantener el histórico de versiones. | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-02 | Riesgo no materializado, los artefactos que se tocan para cumplir con actividades de desarrollo con TQ se entregan y se versionan a través de una estrategia de ramificación sobre repositorio de gitlab | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-03-09 | Riesgo no materializado, los fuentes y/o artefactos modificados en el proyecto se entregan a partir de repositorio administrado por el cliente directamente | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-03 | Los fuentes y documentación se entrega a través de repositorios propios del cliente, administrado por ellos mismos y se deja la trazabilidad de entrega por correo. | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-06-01 | Riesgo no materializado, los fuentes y/o artefactos que se intervienen en este proyecto se entregan en repositorios del cliente administrados por ellos mismos | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-07-06 | Riesgo no materializado, los fuentes del proyecto se entregan versionados en el repositorio de Davivienda | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-08-03 | Riesgo no materializado, la entrega de fuentes del servicio se realiza a través de repositorio de cliente admnistrado por ellos mismos | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-09-04 | Los entregables del proyecto se realizan a través del repositorio del cliente | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-03 | El código fuente es entregado a través de repositorio gitlab administrado por Davivienda | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-11-07 | Riesgo no materializado, los fuentes del proyecto que se intervienen se entregan a través del repositorio administrado por el cliente a través de una estrategia de branches | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-04 | Riesgo no materializado, el código fuente y documentación. Se entrega a través de repositorio de cliente, administrado por ellos mismos | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-05 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación que se trabaja con el cliente se entregan a través de repositorios del cliente administrados por ellos | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-12 | Riesgo no materializado, la gestión documental y entrega de artefactos de código fuente se realiza a través de repositorios del cliente administrado por ellos mismos | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-19 | Riesgo no materializado, la entrega de documentación y artefactos del proyecto se entregan a través de repositorios del cliente administrado por ellos | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-04 | Riesgo no materializado, toda la info del cliente se entrega en repositorios del cliente administrados por ellos. | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-21 | Riesgo no materializado, con la estrategia de gotflow, se hacen entregas a través del repositorio de Davivienda | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-16 | Riesgo no materializado, la entrega de los artefactos y documentación del proyecto se ha hecho con acompañamiento del cliente en github y sharepoint respectivamente | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-10 | Riesgo no materializado, con la estrategia de gitflow implementada, tanto el código fuente cómo la documentación se entregan a través de repositorios de código que administra, gestiona y promueve a master el cliente, previniendo el riesgo de perdida de información que puede ocasionar el equipo SETI | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | Riego no materializado, no se ha presentado pérdida de información porque la documentación y código fuente se entrega a través de repositorios administrados por el cliente. | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, la entrega de objetos del proyecto se entrega al cliente a través de una estrategia de gitflow en el repositorio del cliente administrado por ellos | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-15 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación son cargadas en el repositorio Azure administrado por el cliente. | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, la entrega de información y código fuente del proyecto se realiza a traves de repositorios administrados por el mismo cliente. | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-15 | El riesgo no se ha materializado, dado que la información y el código fuente se gestionan en repositorios controlados por el propio cliente. | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-19 | El riesgo no se ha materializado, ya que la información y el código fuente se gestionan en repositorios controlados directamente por el cliente. | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-15 | El riesgo no se ha materializado, ya que tanto la información como el código fuente se gestionan en repositorios controlados directamente por el cliente. | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-15 | Los consultores ingresan a repositorios de GitHub del cliente por medio de AWS | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4023 | VIGENTE | 2022-05-20 14:22 | 2022-07-06 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-19 | Los Desarrolladores ingresan a repositorios de GitHub del cliente por medio de AWS | 34 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4558 | VIGENTE | 2024-03-12 10:45 | 2024-03-12 10:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de la bolsa de horas | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | La no renovación la bolsa de horas que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto al interior de Davivienda, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-03-01 | Implementación de de una estrategia de reducción de costos, manteniendo el valor hora de 2023 y operar el servicio con consultores de perfil especialista N1, ya que actualmente el servicio se presta con perfil senior N1 | 2024-06-04 | Riesgo no materializado, pese el cliente indicar que tiene inconvenientes a nivel presupuestal. Realizaron una nueva renovación de la bolsa, indicando que puede ser la última del año | 6 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4558 | VIGENTE | 2024-03-12 10:45 | 2024-03-12 10:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de la bolsa de horas | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | La no renovación la bolsa de horas que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto al interior de Davivienda, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-03-01 | Implementación de de una estrategia de reducción de costos, manteniendo el valor hora de 2023 y operar el servicio con consultores de perfil especialista N1, ya que actualmente el servicio se presta con perfil senior N1 | 2024-09-10 | Riesgo no materializado, quedan disponibles 400 horas | 6 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4558 | VIGENTE | 2024-03-12 10:45 | 2024-03-12 10:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de la bolsa de horas | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | La no renovación la bolsa de horas que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto al interior de Davivienda, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-03-01 | Implementación de de una estrategia de reducción de costos, manteniendo el valor hora de 2023 y operar el servicio con consultores de perfil especialista N1, ya que actualmente el servicio se presta con perfil senior N1 | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, se cuenta con BH vigente hasta 31 de dicembre de 2024 | 6 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4558 | VIGENTE | 2024-03-12 10:45 | 2024-03-12 10:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de la bolsa de horas | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | La no renovación la bolsa de horas que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto al interior de Davivienda, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-03-01 | Implementación de de una estrategia de reducción de costos, manteniendo el valor hora de 2023 y operar el servicio con consultores de perfil especialista N1, ya que actualmente el servicio se presta con perfil senior N1 | 2025-01-15 | Riesgo no materializado, nos acaban de confirmar renovación de una bolsa de 731 horas para ser ejecutadas a lo largo de 2025 | 6 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4558 | VIGENTE | 2024-03-12 10:45 | 2024-03-12 10:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de la bolsa de horas | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | La no renovación la bolsa de horas que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto al interior de Davivienda, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-03-01 | Implementación de de una estrategia de reducción de costos, manteniendo el valor hora de 2023 y operar el servicio con consultores de perfil especialista N1, ya que actualmente el servicio se presta con perfil senior N1 | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, contamos 679 horas disponibles con corte a 30 de marzo | 6 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12211 | CON_12211_HORAS DE ACOMPANAMIENTO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4558 | VIGENTE | 2024-03-12 10:45 | 2024-03-12 10:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No renovación de la bolsa de horas | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | La no renovación la bolsa de horas que actualmente se tiene con el cliente, debido a la reducción de presupuesto al interior de Davivienda, ocasionando la finalización del servicio. | 2024-03-01 | Implementación de de una estrategia de reducción de costos, manteniendo el valor hora de 2023 y operar el servicio con consultores de perfil especialista N1, ya que actualmente el servicio se presta con perfil senior N1 | 2025-07-21 | Riesgo no materializado, contamos 353,5 horas disponibles con corte a 30 de Julio | 6 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-09-01 | Hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-10-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-11-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-11-23 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-12-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento que se realiza con el cliente se empieza a manifestar al cliente la importancia del cumplimiento de los prerrequisitos expuestos en el cronograma para prevenir posibles congelamientos o necesidades de ampliación del alcances del proyecto. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-01-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento que se realiza con el cliente se evidencia la posible materialización del riesgo en el mes de febrero debido al incumplimiento en los prerrequisitos por parte del cliente. Lo anterior debido a que en el proyecto participan diferentes frentes de trabajo y no todos se encuentran alineados, esto se traduce en una posible ampliación del alcance del contrato. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 74958429 | 97445957 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-02-20 | Se acuerdo con las sesiones de seguimiento realizadas con el cliente, se manifiesta la necesidad de ampliar el alcance del proyecto debido a las actividades adicionales que se generaron y el incumplimiento en los prerrequisitos planteados. Se comparte con el cliente el 13/02/2023 el detalle del control de cambios requerido. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-03-22 | Se hace seguimiento con el cliente sobre el estado del control de cambios. Hasta el momento sigue en trámite. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-03-27 | Se obtiene respuesta del control de cambios el 23/03/2023 en la cual el cliente solicita complementar con alguna información. Se da respuesta el 27/03/2023. A la espera del trámite exitoso del control de cambios. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-04-21 | Se tramita respuesta el 27/03/2023 a las inquietudes enviadas. Se encuentra a la espera del trámite exitoso del control de cambios. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-05-22 | Se recibe carta de notificación de la generación del otro si al contrato del proyecto. A la espera del contacto de los abogados del banco con el otro si y posterior firma de este. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-02-29 | Durante los meses de enero y febrero de 2024 NO se evidencia la materialización del riesgo. Durante el mes de enero el cliente notifica la decisión de CANCELAR el proyecto debido a cambios en la estrategia interna de este y el planteamiento de nuevos objetivos. Por ende, el proyecto cumple con la fecha de finalización actual. El esfuerzo restante será enfocado en el cierre de este. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4251 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:17 | 2024-03-22 10:57 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación de Alcance del Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Ampliación del alcance del proyecto por aumento en la duración de las actividades planeadas, adición de nuevas actividades no previstas, disponibilidad de la infraestructura técnica provista por Davivienda, acceso a los ambientes y disponibilidad en general de los recursos requeridos para la correcta ejecución del proyecto afectando así la correcta ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-03-22 | Se cierra la vigencia del riesgo debido a que el proyecto fue CANCELADO por el cliente y el esfuerzo restante se invertirá en el cierre de este. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4252 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:20 | 2024-03-22 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido a la no disponibilidad de los perfiles de los consultores requeridos en la propuesta de servicio, generando un posible impacto en los costos estimados por emplear perfiles superiores para la ejecución del proyecto afectando la rentabilidad esperada. | 2022-08-01 | Búsqueda Ágil de un perfil junior para la ejecución del proyecto. | 2022-09-01 | Hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4252 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:20 | 2024-03-22 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido a la no disponibilidad de los perfiles de los consultores requeridos en la propuesta de servicio, generando un posible impacto en los costos estimados por emplear perfiles superiores para la ejecución del proyecto afectando la rentabilidad esperada. | 2022-08-01 | Búsqueda Ágil de un perfil junior para la ejecución del proyecto. | 2022-10-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4252 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:20 | 2024-03-22 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido a la no disponibilidad de los perfiles de los consultores requeridos en la propuesta de servicio, generando un posible impacto en los costos estimados por emplear perfiles superiores para la ejecución del proyecto afectando la rentabilidad esperada. | 2022-08-01 | Búsqueda Ágil de un perfil junior para la ejecución del proyecto. | 2022-11-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4252 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:20 | 2024-03-22 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido a la no disponibilidad de los perfiles de los consultores requeridos en la propuesta de servicio, generando un posible impacto en los costos estimados por emplear perfiles superiores para la ejecución del proyecto afectando la rentabilidad esperada. | 2022-08-01 | Búsqueda Ágil de un perfil junior para la ejecución del proyecto. | 2022-11-23 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4252 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:20 | 2024-03-22 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido a la no disponibilidad de los perfiles de los consultores requeridos en la propuesta de servicio, generando un posible impacto en los costos estimados por emplear perfiles superiores para la ejecución del proyecto afectando la rentabilidad esperada. | 2022-08-01 | Búsqueda Ágil de un perfil junior para la ejecución del proyecto. | 2022-12-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento con el cliente y también con el análisis de gastos y proyecciones del proyecto aún no se evidencia la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4252 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:20 | 2024-03-22 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido a la no disponibilidad de los perfiles de los consultores requeridos en la propuesta de servicio, generando un posible impacto en los costos estimados por emplear perfiles superiores para la ejecución del proyecto afectando la rentabilidad esperada. | 2022-08-01 | Búsqueda Ágil de un perfil junior para la ejecución del proyecto. | 2023-01-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento con el cliente y también con el análisis de gastos y proyecciones del proyecto aún no se evidencia la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4252 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:20 | 2024-03-22 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido a la no disponibilidad de los perfiles de los consultores requeridos en la propuesta de servicio, generando un posible impacto en los costos estimados por emplear perfiles superiores para la ejecución del proyecto afectando la rentabilidad esperada. | 2022-08-01 | Búsqueda Ágil de un perfil junior para la ejecución del proyecto. | 2023-02-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento con el cliente y también con el análisis de gastos y proyecciones del proyecto aún no se evidencia la materialización del riesgo. Más sin embargo se evidencia una reducción en la proyección de la rentabilidad del proyecto, para esto, se acuerda con el cliente una ampliación en el alcance del proyecto. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4252 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:20 | 2024-03-22 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido a la no disponibilidad de los perfiles de los consultores requeridos en la propuesta de servicio, generando un posible impacto en los costos estimados por emplear perfiles superiores para la ejecución del proyecto afectando la rentabilidad esperada. | 2022-08-01 | Búsqueda Ágil de un perfil junior para la ejecución del proyecto. | 2023-03-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento con el cliente y también con el análisis de gastos y proyecciones del proyecto aún no se evidencia la materialización del riesgo. Más sin embargo se evidencia una reducción en la proyección de la rentabilidad del proyecto, para esto, se radica ante el cliente el control de cambios, se complementa con información solicitada por el cliente y se está a la espera del trámite de este. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4252 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:20 | 2024-03-22 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido a la no disponibilidad de los perfiles de los consultores requeridos en la propuesta de servicio, generando un posible impacto en los costos estimados por emplear perfiles superiores para la ejecución del proyecto afectando la rentabilidad esperada. | 2022-08-01 | Búsqueda Ágil de un perfil junior para la ejecución del proyecto. | 2023-04-21 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento con el cliente y también con el análisis de gastos y proyecciones del proyecto aún no se evidencia la materialización del riesgo. Más sin embargo se evidencia una reducción en la proyección de la rentabilidad del proyecto, para esto, se radicó ante el cliente el control de cambios, se complementa con información solicitada por el cliente y se está a la espera del trámite de este. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4252 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:20 | 2024-03-22 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido a la no disponibilidad de los perfiles de los consultores requeridos en la propuesta de servicio, generando un posible impacto en los costos estimados por emplear perfiles superiores para la ejecución del proyecto afectando la rentabilidad esperada. | 2022-08-01 | Búsqueda Ágil de un perfil junior para la ejecución del proyecto. | 2023-05-22 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento con el cliente y también con el análisis de gastos y proyecciones del proyecto aún no se evidencia la materialización del riesgo. Más sin embargo se evidencia una reducción en la proyección de la rentabilidad del proyecto, para esto, se radicó ante el cliente el control de cambios, ya recibió carta de notificación, se encuentra al espera el contacto por parte de los abogados del banco para finalizar si trámite. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4252 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:20 | 2024-03-22 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido a la no disponibilidad de los perfiles de los consultores requeridos en la propuesta de servicio, generando un posible impacto en los costos estimados por emplear perfiles superiores para la ejecución del proyecto afectando la rentabilidad esperada. | 2022-08-01 | Búsqueda Ágil de un perfil junior para la ejecución del proyecto. | 2024-02-29 | Durante los meses de enero y febrero de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Como estrategia interna del proyecto, se optó por ejecutarlo con el perfil estimado, contemplando un acompañamiento por parte del equipo de líderes técnicos quiénes. 2. Las actividades del proyecto avanzaron sin ningún tipo de bloqueante y los bloqueantes encontrados se gestionaron de forma oportuna por ambas partes, lo que generó que al cliente se le entregara el mayor valor posible. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4252 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:20 | 2024-03-22 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido a la no disponibilidad de los perfiles de los consultores requeridos en la propuesta de servicio, generando un posible impacto en los costos estimados por emplear perfiles superiores para la ejecución del proyecto afectando la rentabilidad esperada. | 2022-08-01 | Búsqueda Ágil de un perfil junior para la ejecución del proyecto. | 2024-03-22 | Se cierra la vigencia del riesgo debido a que el proyecto fue CANCELADO por el cliente y el esfuerzo restante se invertirá en el cierre de este. Durante el mes de marzo NO se evidencia la materialización del riesgo puesto que el esfuerzo invertido fue 0 y la proyección de esfuerzo requerido para el cierre del proyecto es te aproximadamente 10 horas, lo cual no afecta la rentabilidad del proyecto. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4226 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:44 | 2024-02-29 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ambientes de Desarrollo y Laboratorio no son Independientes | Configuración | Restricciones | Externo | Ambientes de desarrollo y laboratorio no son independientes debido a una definición de configuración del cliente ocasionando posibles demoras en la ejecución del proyecto por afectación de tiempos desarrollo y pruebas que se pueden reflejar en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. | 2022-09-01 | Hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo. Se realizará un monitoreo preventivo en las fases de desarrollo y pruebas de certificación de la fase 2. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4226 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:44 | 2024-02-29 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ambientes de Desarrollo y Laboratorio no son Independientes | Configuración | Restricciones | Externo | Ambientes de desarrollo y laboratorio no son independientes debido a una definición de configuración del cliente ocasionando posibles demoras en la ejecución del proyecto por afectación de tiempos desarrollo y pruebas que se pueden reflejar en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. | 2022-10-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4226 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:44 | 2024-02-29 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ambientes de Desarrollo y Laboratorio no son Independientes | Configuración | Restricciones | Externo | Ambientes de desarrollo y laboratorio no son independientes debido a una definición de configuración del cliente ocasionando posibles demoras en la ejecución del proyecto por afectación de tiempos desarrollo y pruebas que se pueden reflejar en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. | 2022-11-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4226 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:44 | 2024-02-29 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ambientes de Desarrollo y Laboratorio no son Independientes | Configuración | Restricciones | Externo | Ambientes de desarrollo y laboratorio no son independientes debido a una definición de configuración del cliente ocasionando posibles demoras en la ejecución del proyecto por afectación de tiempos desarrollo y pruebas que se pueden reflejar en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. | 2022-11-23 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4226 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:44 | 2024-02-29 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ambientes de Desarrollo y Laboratorio no son Independientes | Configuración | Restricciones | Externo | Ambientes de desarrollo y laboratorio no son independientes debido a una definición de configuración del cliente ocasionando posibles demoras en la ejecución del proyecto por afectación de tiempos desarrollo y pruebas que se pueden reflejar en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. | 2022-12-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento sostenidas con el cliente, no se evidencia materialización del riesgo ya que las actividades de pruebas y desarrollo se han mantenido de forma independiente. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4226 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:44 | 2024-02-29 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ambientes de Desarrollo y Laboratorio no son Independientes | Configuración | Restricciones | Externo | Ambientes de desarrollo y laboratorio no son independientes debido a una definición de configuración del cliente ocasionando posibles demoras en la ejecución del proyecto por afectación de tiempos desarrollo y pruebas que se pueden reflejar en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. | 2023-01-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento sostenidas con el cliente, no se evidencia materialización del riesgo ya que las actividades de pruebas y desarrollo se han mantenido de forma independiente. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4226 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:44 | 2024-02-29 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ambientes de Desarrollo y Laboratorio no son Independientes | Configuración | Restricciones | Externo | Ambientes de desarrollo y laboratorio no son independientes debido a una definición de configuración del cliente ocasionando posibles demoras en la ejecución del proyecto por afectación de tiempos desarrollo y pruebas que se pueden reflejar en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. | 2023-02-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento sostenidas con el cliente, no se evidencia materialización del riesgo ya que las actividades de pruebas y desarrollo se han mantenido de forma independiente. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4226 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:44 | 2024-02-29 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ambientes de Desarrollo y Laboratorio no son Independientes | Configuración | Restricciones | Externo | Ambientes de desarrollo y laboratorio no son independientes debido a una definición de configuración del cliente ocasionando posibles demoras en la ejecución del proyecto por afectación de tiempos desarrollo y pruebas que se pueden reflejar en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. | 2023-03-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento sostenidas con el cliente, no se evidencia materialización del riesgo ya que las actividades de pruebas y desarrollo se han mantenido de forma independiente. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4226 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:44 | 2024-02-29 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ambientes de Desarrollo y Laboratorio no son Independientes | Configuración | Restricciones | Externo | Ambientes de desarrollo y laboratorio no son independientes debido a una definición de configuración del cliente ocasionando posibles demoras en la ejecución del proyecto por afectación de tiempos desarrollo y pruebas que se pueden reflejar en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. | 2023-04-21 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento sostenidas con el cliente, no se evidencia materialización del riesgo ya que las actividades de pruebas y desarrollo se han mantenido de forma independiente. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4226 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:44 | 2024-02-29 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ambientes de Desarrollo y Laboratorio no son Independientes | Configuración | Restricciones | Externo | Ambientes de desarrollo y laboratorio no son independientes debido a una definición de configuración del cliente ocasionando posibles demoras en la ejecución del proyecto por afectación de tiempos desarrollo y pruebas que se pueden reflejar en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. | 2023-05-22 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento sostenidas con el cliente, no se evidencia materialización del riesgo ya que las actividades de pruebas y desarrollo se han mantenido de forma independiente. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4226 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:44 | 2024-02-29 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ambientes de Desarrollo y Laboratorio no son Independientes | Configuración | Restricciones | Externo | Ambientes de desarrollo y laboratorio no son independientes debido a una definición de configuración del cliente ocasionando posibles demoras en la ejecución del proyecto por afectación de tiempos desarrollo y pruebas que se pueden reflejar en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. | 2024-02-29 | Durante las sesiones de seguimiento durante los meses de enero y febrero de 2024 se evidencia que NO hubo materialización de este riesgo debido a que el proyecto fue CANCELADO por el cliente, sin embargo no hubo necesidad de realizar algún tipo de actividad que se viera afectada por la NO independencia de los ambientes. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4227 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:52 | 2024-03-22 15:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acumulación de casos de Pruebas de un Ciclo a otro | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Acumulación de casos de pruebas de un ciclo a otro debido a desfases en el dimensionamiento del tiempo y/o número de pruebas por parte del cliente ocasionando demoras en la ejecución del proyecto, demoras en el inicio de los siguientes ciclos de pruebas y actividades afectando la rentabilidad estimada del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de los ciclos de prueba definidos en el cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. | 2022-09-01 | Hasta la fecha de seguimiento del riesgo no se evidencia materialización. Se iniciará un monitoreo más preventivo en las fases de pruebas de certificación. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4227 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:52 | 2024-03-22 15:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acumulación de casos de Pruebas de un Ciclo a otro | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Acumulación de casos de pruebas de un ciclo a otro debido a desfases en el dimensionamiento del tiempo y/o número de pruebas por parte del cliente ocasionando demoras en la ejecución del proyecto, demoras en el inicio de los siguientes ciclos de pruebas y actividades afectando la rentabilidad estimada del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de los ciclos de prueba definidos en el cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. | 2022-10-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4227 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:52 | 2024-03-22 15:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acumulación de casos de Pruebas de un Ciclo a otro | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Acumulación de casos de pruebas de un ciclo a otro debido a desfases en el dimensionamiento del tiempo y/o número de pruebas por parte del cliente ocasionando demoras en la ejecución del proyecto, demoras en el inicio de los siguientes ciclos de pruebas y actividades afectando la rentabilidad estimada del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de los ciclos de prueba definidos en el cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. | 2022-11-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4227 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:52 | 2024-03-22 15:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acumulación de casos de Pruebas de un Ciclo a otro | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Acumulación de casos de pruebas de un ciclo a otro debido a desfases en el dimensionamiento del tiempo y/o número de pruebas por parte del cliente ocasionando demoras en la ejecución del proyecto, demoras en el inicio de los siguientes ciclos de pruebas y actividades afectando la rentabilidad estimada del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de los ciclos de prueba definidos en el cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. | 2022-11-23 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4227 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:52 | 2024-03-22 15:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acumulación de casos de Pruebas de un Ciclo a otro | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Acumulación de casos de pruebas de un ciclo a otro debido a desfases en el dimensionamiento del tiempo y/o número de pruebas por parte del cliente ocasionando demoras en la ejecución del proyecto, demoras en el inicio de los siguientes ciclos de pruebas y actividades afectando la rentabilidad estimada del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de los ciclos de prueba definidos en el cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. | 2022-12-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento sostenidas con el cliente, no se evidencia materialización del riesgo. Los casos de pruebas fueron construidos en conjunto para garantizar la alineación de la ejecución de pruebas y que cada fase de pruebas se lleve de inicio a fin sin permitir que casos de prueba se pasen de un ciclo a otro. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4227 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:52 | 2024-03-22 15:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acumulación de casos de Pruebas de un Ciclo a otro | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Acumulación de casos de pruebas de un ciclo a otro debido a desfases en el dimensionamiento del tiempo y/o número de pruebas por parte del cliente ocasionando demoras en la ejecución del proyecto, demoras en el inicio de los siguientes ciclos de pruebas y actividades afectando la rentabilidad estimada del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de los ciclos de prueba definidos en el cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. | 2023-01-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento sostenidas con el cliente, no se evidencia materialización del riesgo. Los casos de pruebas fueron construidos en conjunto para garantizar la alineación de la ejecución de pruebas y que cada fase de pruebas se lleve de inicio a fin sin permitir que casos de prueba se pasen de un ciclo a otro. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4227 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:52 | 2024-03-22 15:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acumulación de casos de Pruebas de un Ciclo a otro | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Acumulación de casos de pruebas de un ciclo a otro debido a desfases en el dimensionamiento del tiempo y/o número de pruebas por parte del cliente ocasionando demoras en la ejecución del proyecto, demoras en el inicio de los siguientes ciclos de pruebas y actividades afectando la rentabilidad estimada del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de los ciclos de prueba definidos en el cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. | 2023-02-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento sostenidas con el cliente, no se evidencia materialización del riesgo. Los casos de pruebas fueron construidos en conjunto para garantizar la alineación de la ejecución de pruebas y que cada fase de pruebas se lleve de inicio a fin sin permitir que casos de prueba se pasen de un ciclo a otro. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4227 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:52 | 2024-03-22 15:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acumulación de casos de Pruebas de un Ciclo a otro | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Acumulación de casos de pruebas de un ciclo a otro debido a desfases en el dimensionamiento del tiempo y/o número de pruebas por parte del cliente ocasionando demoras en la ejecución del proyecto, demoras en el inicio de los siguientes ciclos de pruebas y actividades afectando la rentabilidad estimada del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de los ciclos de prueba definidos en el cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. | 2023-03-23 | Se finaliza la ejecución de pruebas internas con el 100% de casos planeados ejecutados. Se realiza seguimiento con el cliente para garantizar el mismo ejercicio en los ciclos de certificación del desarrollo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4227 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:52 | 2024-03-22 15:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acumulación de casos de Pruebas de un Ciclo a otro | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Acumulación de casos de pruebas de un ciclo a otro debido a desfases en el dimensionamiento del tiempo y/o número de pruebas por parte del cliente ocasionando demoras en la ejecución del proyecto, demoras en el inicio de los siguientes ciclos de pruebas y actividades afectando la rentabilidad estimada del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de los ciclos de prueba definidos en el cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. | 2023-04-21 | El periodo de certificación del desarrollo por parte del cliente se encuentra en ejecución. De acuerdo con las sesiones semanales realizadas se evidencia que no han habido situaciones en las cuales se crucen los escenarios de pruebas. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4227 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:52 | 2024-03-22 15:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acumulación de casos de Pruebas de un Ciclo a otro | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Acumulación de casos de pruebas de un ciclo a otro debido a desfases en el dimensionamiento del tiempo y/o número de pruebas por parte del cliente ocasionando demoras en la ejecución del proyecto, demoras en el inicio de los siguientes ciclos de pruebas y actividades afectando la rentabilidad estimada del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de los ciclos de prueba definidos en el cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. | 2023-05-22 | El periodo de certificación del desarrollo por parte del cliente se encuentra en ejecución. De acuerdo con las sesiones semanales realizadas se evidencia que no han habido situaciones en las cuales se crucen los escenarios de pruebas. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4227 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:52 | 2024-03-22 15:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acumulación de casos de Pruebas de un Ciclo a otro | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Acumulación de casos de pruebas de un ciclo a otro debido a desfases en el dimensionamiento del tiempo y/o número de pruebas por parte del cliente ocasionando demoras en la ejecución del proyecto, demoras en el inicio de los siguientes ciclos de pruebas y actividades afectando la rentabilidad estimada del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de los ciclos de prueba definidos en el cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. | 2024-02-29 | Durante las sesiones de seguimiento sostenidas en los meses de enero y febrero de 2024 se evidencia la NO materialización de este riesgo ya que el cliente manifiesta que los casos de prueba se ejecutaron exitosamente en cada ciclo sin que se acumularan entre uno y otro, lo cual generó eficiencias internamente para el cliente y buenos resultados en cuanto calidad del desarrollo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4227 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:52 | 2024-03-22 15:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acumulación de casos de Pruebas de un Ciclo a otro | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Acumulación de casos de pruebas de un ciclo a otro debido a desfases en el dimensionamiento del tiempo y/o número de pruebas por parte del cliente ocasionando demoras en la ejecución del proyecto, demoras en el inicio de los siguientes ciclos de pruebas y actividades afectando la rentabilidad estimada del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de los ciclos de prueba definidos en el cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. | 2024-03-22 | Se cierra la vigencia del riesgo ya que el cliente solicitó la cancelación del proyecto. Sin embargo, durante el mes de marzo NO se evidencia la materialización del riesgo debido a que ya no se encuentran ejecutando ninguna actividad relacionada con el proyecto. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4228 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:54 | 2024-03-22 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-09-01 | Hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4228 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:54 | 2024-03-22 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-10-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4228 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:54 | 2024-03-22 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-11-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4228 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:54 | 2024-03-22 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-11-23 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4228 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:54 | 2024-03-22 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-12-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia ningún incidente relacionado con la filtración o uso indebido de información sensible del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4228 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:54 | 2024-03-22 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-01-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia ningún incidente relacionado con la filtración o uso indebido de información sensible del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4228 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:54 | 2024-03-22 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia ningún incidente relacionado con la filtración o uso indebido de información sensible del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4228 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:54 | 2024-03-22 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-03-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia ningún incidente relacionado con la filtración o uso indebido de información sensible del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4228 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:54 | 2024-03-22 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-04-21 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia ningún incidente relacionado con la filtración o uso indebido de información sensible del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4228 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:54 | 2024-03-22 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-22 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia ningún incidente relacionado con la filtración o uso indebido de información sensible del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4228 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:54 | 2024-03-22 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-29 | Durante los meses de enero y febrero se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4228 | NO VIGENTE | 2022-08-01 15:54 | 2024-03-22 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-22 | Durante el mes de marzo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. 6. El proyecto fue CANCELADO por el cliente, por ende ya no nos encontramos ejecutando ninguna actividad relacionada con el proyecto y tampoco contamos con ningún acceso. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4249 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:05 | 2024-02-29 14:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, Red, DaviBox, entre otros) provista por el Davivienda ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-09-01 | Hasta el momento no se evidencia la materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4249 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:05 | 2024-02-29 14:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, Red, DaviBox, entre otros) provista por el Davivienda ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-10-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4249 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:05 | 2024-02-29 14:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 1878997 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, Red, DaviBox, entre otros) provista por el Davivienda ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-11-01 | Se materializa el riesgo ya que la conexión vía AWS y DAS se cayó desde el 19/10/2022 para uno de los consultores y no fue restablecida sino hasta el 21/10/2022 a medio día. Es importante aclarar que el cliente conoce el riesgo y es transparente la imposibilidad de contar con una alternativa adicional para el acceso a los ambientes. | 11 | 24 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4249 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:05 | 2024-02-29 14:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, Red, DaviBox, entre otros) provista por el Davivienda ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-11-23 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4249 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:05 | 2024-02-29 14:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, Red, DaviBox, entre otros) provista por el Davivienda ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-12-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo, se debe realizar seguimiento a la disponibilidad del ambiente productivo una vez se finalicen las actividades de certificación del desarrollo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4249 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:05 | 2024-02-29 14:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, Red, DaviBox, entre otros) provista por el Davivienda ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-01-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo, se debe realizar seguimiento a la disponibilidad del ambiente productivo una vez se finalicen las actividades de certificación del desarrollo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4249 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:05 | 2024-02-29 14:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, Red, DaviBox, entre otros) provista por el Davivienda ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-02-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo, se acuerda con el cliente las fechas en las cuales ya debe iniciarse la gestión para garantizar que el ambiente productivo se encuentre disponible de acuerdo con el cronograma. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4249 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:05 | 2024-02-29 14:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, Red, DaviBox, entre otros) provista por el Davivienda ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-03-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo, se realiza seguimiento las fechas en las cuales ya debe iniciarse la gestión para garantizar que el ambiente productivo se encuentre disponible de acuerdo con el cronograma. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4249 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:05 | 2024-02-29 14:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, Red, DaviBox, entre otros) provista por el Davivienda ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-04-21 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo, se realiza seguimiento las fechas en las cuales ya debe iniciarse la gestión para garantizar que el ambiente productivo se encuentre disponible de acuerdo con el cronograma. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4249 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:05 | 2024-02-29 14:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, Red, DaviBox, entre otros) provista por el Davivienda ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-05-22 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo, se realiza seguimiento las fechas en las cuales ya debe iniciarse la gestión para garantizar que el ambiente productivo se encuentre disponible de acuerdo con el cronograma (del 09/06/2023 al 16/06/2023). | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4249 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:05 | 2024-02-29 14:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, Red, DaviBox, entre otros) provista por el Davivienda ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-02-29 | Durante los meses de enero y febrero de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo, esto debido a que ya el proyecto se encuentra en fase de certificación, durante esta fase SETI únicamente realiza labores de acompañamiento, sin embargo en conjunto con el cliente se garantiza que en caso de requerirse, el ambiente de desarrollo y laboratorio se encuentran disponibles. Adicional, el cliente solicita la CANCELACIÓN del proyecto lo cual hace que este riesgo pierda vigencia puesto que ya no se ejecutará ningún tipo de actividad técnica relacionada con el proyecto. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4250 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:10 | 2024-02-29 14:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 10374885 | 0 | Entrega de Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de los ambientes (Laboratorio y Producción) totalmente alineados y con las herramientas técnicas requeridas para ejecutar las actividades propias del alcance de la propuesta lo cual puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-09-15 | Se evidencia una materialización del riesgo teniendo en cuenta que el ambiente de laboratorio debía ser entregado el 10/08/2022 y se logró recibir a satisfacción el 14/09/2022. Se informa al cliente el retraso en el cronograma por la no entrega de este ambiente. | 11 | 225 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4250 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:10 | 2024-02-29 14:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega de Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de los ambientes (Laboratorio y Producción) totalmente alineados y con las herramientas técnicas requeridas para ejecutar las actividades propias del alcance de la propuesta lo cual puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-10-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4250 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:10 | 2024-02-29 14:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega de Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de los ambientes (Laboratorio y Producción) totalmente alineados y con las herramientas técnicas requeridas para ejecutar las actividades propias del alcance de la propuesta lo cual puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-11-01 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4250 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:10 | 2024-02-29 14:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega de Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de los ambientes (Laboratorio y Producción) totalmente alineados y con las herramientas técnicas requeridas para ejecutar las actividades propias del alcance de la propuesta lo cual puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-11-23 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4250 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:10 | 2024-02-29 14:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega de Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de los ambientes (Laboratorio y Producción) totalmente alineados y con las herramientas técnicas requeridas para ejecutar las actividades propias del alcance de la propuesta lo cual puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-12-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo, se debe realizar seguimiento a la entrega formal del ambiente productivo para realizar las instalaciones correspondientes para garantizar su disponibilidad. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4250 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:10 | 2024-02-29 14:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega de Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de los ambientes (Laboratorio y Producción) totalmente alineados y con las herramientas técnicas requeridas para ejecutar las actividades propias del alcance de la propuesta lo cual puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-01-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo, se definen posibles fechas en las cuales se debe iniciar la gestión correspondiente para garantizar la entrega del ambiente productivo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4250 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:10 | 2024-02-29 14:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega de Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de los ambientes (Laboratorio y Producción) totalmente alineados y con las herramientas técnicas requeridas para ejecutar las actividades propias del alcance de la propuesta lo cual puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-02-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo, se realiza seguimiento a las posibles fechas en las cuales se debe iniciar la gestión correspondiente para garantizar la entrega del ambiente productivo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4250 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:10 | 2024-02-29 14:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega de Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de los ambientes (Laboratorio y Producción) totalmente alineados y con las herramientas técnicas requeridas para ejecutar las actividades propias del alcance de la propuesta lo cual puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-03-23 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo, se realiza seguimiento a las posibles fechas en las cuales se debe iniciar la gestión correspondiente para garantizar la entrega del ambiente productivo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4250 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:10 | 2024-02-29 14:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega de Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de los ambientes (Laboratorio y Producción) totalmente alineados y con las herramientas técnicas requeridas para ejecutar las actividades propias del alcance de la propuesta lo cual puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-04-21 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo, se realiza seguimiento a las posibles fechas en las cuales se debe iniciar la gestión correspondiente para garantizar la entrega del ambiente productivo. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4250 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:10 | 2024-02-29 14:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega de Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de los ambientes (Laboratorio y Producción) totalmente alineados y con las herramientas técnicas requeridas para ejecutar las actividades propias del alcance de la propuesta lo cual puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-05-22 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento del proyecto, hasta la fecha no se evidencia la materialización del riesgo, se realiza seguimiento a las posibles fechas en las cuales se debe iniciar la gestión correspondiente para garantizar la entrega del ambiente productivo, resultado de esto, se requiere realizar seguimiento desde el 09/06/2023 hasta el 16/06/2023. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12216 | ADM_12216_FI DAVIVIENDA MIGRACION EB 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4250 | NO VIGENTE | 2022-08-23 13:10 | 2024-02-29 14:20 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega de Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de los ambientes (Laboratorio y Producción) totalmente alineados y con las herramientas técnicas requeridas para ejecutar las actividades propias del alcance de la propuesta lo cual puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto y los costos de este. | 2022-08-01 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Davivienda y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-02-29 | Durante los meses de enero y febrero de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo puesto que los ambientes se encontraron disponibles las veces que se requirió y la entrega sucedió dentro de los plazos acordados. El cliente solicita CANCELAR el proyecto, situación que hace que este riesgo pierda vigencia, adicional, teniendo en cuenta que los ambientes fueron entregados en los plazos acordados. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4536 | VIGENTE | 2023-05-28 15:06 | 2025-08-12 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estado y nivel académico del personal del proyecto | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por directiva del cliente no se podrá contactar personal dentro del proyecto que no acrediten un título profesional o tecnólogo certificado. | 2023-05-10 | Fortalecer el proceso de seguimiento y control del estado de estudios pendientes de los colaboradores que aun se encuentran cursando estudios, así como el trámite de la tarjetas profesionales que certifican el desempeño de su profesión. | 2023-06-02 | Se genera un sesión con el cliente donde se realizan acuerdos a partir de las directrices recibidas: Todos los colaboradores del proveedor deben tener un grado de educación formal (técnico, tecnólogo, profesional, etc). Cumplimiento de la politica del buen uso de las contraseñas. No se aceptan equipos personales para gestionar la operación en ATH. | 10 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4536 | VIGENTE | 2023-05-28 15:06 | 2025-08-12 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estado y nivel académico del personal del proyecto | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por directiva del cliente no se podrá contactar personal dentro del proyecto que no acrediten un título profesional o tecnólogo certificado. | 2023-05-10 | Fortalecer el proceso de seguimiento y control del estado de estudios pendientes de los colaboradores que aun se encuentran cursando estudios, así como el trámite de la tarjetas profesionales que certifican el desempeño de su profesión. | 2024-04-26 | Se realiza el reporte de estudio y certificaciones de las personas del proyecto de acuerdo a lo establecido en el contrato, se valida el inicio y continuidad de formación académica acorde a las exigencias del cliente. | 10 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4536 | VIGENTE | 2023-05-28 15:06 | 2025-08-12 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estado y nivel académico del personal del proyecto | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por directiva del cliente no se podrá contactar personal dentro del proyecto que no acrediten un título profesional o tecnólogo certificado. | 2023-05-10 | Fortalecer el proceso de seguimiento y control del estado de estudios pendientes de los colaboradores que aun se encuentran cursando estudios, así como el trámite de la tarjetas profesionales que certifican el desempeño de su profesión. | 2024-06-26 | Se continua con el reporte al Proveedor con el seguimiento de formacion del equipo asignado al proyecto, los nuevos integrantes cumplen con lo exigido por contrato | 10 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4536 | VIGENTE | 2023-05-28 15:06 | 2025-08-12 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estado y nivel académico del personal del proyecto | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por directiva del cliente no se podrá contactar personal dentro del proyecto que no acrediten un título profesional o tecnólogo certificado. | 2023-05-10 | Fortalecer el proceso de seguimiento y control del estado de estudios pendientes de los colaboradores que aun se encuentran cursando estudios, así como el trámite de la tarjetas profesionales que certifican el desempeño de su profesión. | 2024-08-23 | Se continua con el reporte al Proveedor con el seguimiento de formación del equipo asignado al proyecto, los nuevos integrantes cumplen con lo exigido por contrato, se continua con el control. | 10 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4536 | VIGENTE | 2023-05-28 15:06 | 2025-08-12 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estado y nivel académico del personal del proyecto | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por directiva del cliente no se podrá contactar personal dentro del proyecto que no acrediten un título profesional o tecnólogo certificado. | 2023-05-10 | Fortalecer el proceso de seguimiento y control del estado de estudios pendientes de los colaboradores que aun se encuentran cursando estudios, así como el trámite de la tarjetas profesionales que certifican el desempeño de su profesión. | 2024-10-24 | Se continua con el reporte al Proveedor con el seguimiento de formación del equipo asignado al proyecto, los nuevos integrantes cumplen con lo exigido por contrato, se continua con el control. Se continúan en las capacitaciones Internas | 10 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4536 | VIGENTE | 2023-05-28 15:06 | 2025-08-12 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estado y nivel académico del personal del proyecto | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por directiva del cliente no se podrá contactar personal dentro del proyecto que no acrediten un título profesional o tecnólogo certificado. | 2023-05-10 | Fortalecer el proceso de seguimiento y control del estado de estudios pendientes de los colaboradores que aun se encuentran cursando estudios, así como el trámite de la tarjetas profesionales que certifican el desempeño de su profesión. | 2024-12-23 | Se continua con el reporte al Proveedor con el seguimiento de formación del equipo asignado al proyecto, los nuevos integrantes cumplen con lo exigido por contrato, se continua con el control. Se continúan en las capacitaciones Internas | 10 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4536 | VIGENTE | 2023-05-28 15:06 | 2025-08-12 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estado y nivel académico del personal del proyecto | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por directiva del cliente no se podrá contactar personal dentro del proyecto que no acrediten un título profesional o tecnólogo certificado. | 2023-05-10 | Fortalecer el proceso de seguimiento y control del estado de estudios pendientes de los colaboradores que aun se encuentran cursando estudios, así como el trámite de la tarjetas profesionales que certifican el desempeño de su profesión. | 2025-02-25 | Se continua con el reporte al Proveedor con el seguimiento de formación del equipo asignado al proyecto, los nuevos integrantes cumplen con lo exigido por contrato, se continua con el control. Se sigue con las certificaciones de los colaboradores. | 10 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4536 | VIGENTE | 2023-05-28 15:06 | 2025-08-12 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estado y nivel académico del personal del proyecto | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por directiva del cliente no se podrá contactar personal dentro del proyecto que no acrediten un título profesional o tecnólogo certificado. | 2023-05-10 | Fortalecer el proceso de seguimiento y control del estado de estudios pendientes de los colaboradores que aun se encuentran cursando estudios, así como el trámite de la tarjetas profesionales que certifican el desempeño de su profesión. | 2025-05-02 | Se continua con el reporte al Proveedor con el seguimiento de formación del equipo asignado al proyecto, los nuevos integrantes cumplen con lo exigido por contrato, se continua con el control. Se sigue con las certificaciones de los colaboradores. | 10 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4536 | VIGENTE | 2023-05-28 15:06 | 2025-08-12 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estado y nivel académico del personal del proyecto | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por directiva del cliente no se podrá contactar personal dentro del proyecto que no acrediten un título profesional o tecnólogo certificado. | 2023-05-10 | Fortalecer el proceso de seguimiento y control del estado de estudios pendientes de los colaboradores que aun se encuentran cursando estudios, así como el trámite de la tarjetas profesionales que certifican el desempeño de su profesión. | 2025-07-07 | Se continua con el reporte al Proveedor con el seguimiento de formación del equipo asignado al proyecto, los nuevos integrantes cumplen con lo exigido por contrato, se continua con el control. Se sigue con las certificaciones de los colaboradores. | 10 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4536 | VIGENTE | 2023-05-28 15:06 | 2025-08-12 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estado y nivel académico del personal del proyecto | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por directiva del cliente no se podrá contactar personal dentro del proyecto que no acrediten un título profesional o tecnólogo certificado. | 2023-05-10 | Fortalecer el proceso de seguimiento y control del estado de estudios pendientes de los colaboradores que aun se encuentran cursando estudios, así como el trámite de la tarjetas profesionales que certifican el desempeño de su profesión. | 2025-09-03 | Se continua con el reporte al Proveedor con el seguimiento de formación del equipo asignado al proyecto, los nuevos integrantes cumplen con lo exigido por contrato, se continua con el control. Se sigue con las certificaciones de los colaboradores. | 10 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2024-03-26 | Se presento afectación en la disponibilidad del servicio de DALE, por que se dejo plataforma de Autenticación por fuera de servicio, el cliente realizo queja formal. Durante el mes de Febrero y Marzo se evaluó el equipo y se colocan de mejora | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2024-05-08 | Se actualizan los checklist de salud, y los mapas de operación para garantizar la correcta operación de los servicios prestados. Se trabaja en la Adopción del proceso | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2024-06-12 | Se han realizado 2 simulacros para corregir las listas de chequeo del estado de salud, su funcionalidad y apropiación. | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2024-07-12 | Se han realizado 4 simulacros para seguir afinando listas de chequeo y modelo de operacion. | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2024-08-23 | Se continua con el reordenamiento de los mapas de Operación para BD, Bus, Portales y SO, a fin de asegurar la operación | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2024-09-26 | Se continua con el reordenamiento de los mapas de Operación para BD, Bus, Portales y SO, a fin de asegurar la operación, se han implementado simulacros para que se realice un entrenamiento a fin de ser muy asertivos en las fallas | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2024-10-24 | Continuamos con los simulacros para que se realice un entrenamiento a fin de ser muy asertivos en las fallas. Se realizo el DRP de AVC con excelente resultado. | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2024-11-27 | Continuamos con los simulacros para que se realice un entrenamiento a fin de ser muy asertivos en las fallas. Se realizo el DRP de AVC con excelente resultado. esta tarea esta programada recurrentemente | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2024-12-20 | Continuamos con los simulacros para que se realice un entrenamiento a fin de ser muy asertivos en las fallas. Se realizo el DRP de AVC con excelente resultado. esta tarea está programada recurrentemente. | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2025-01-20 | Se continua con los DRP controlados, se han actualizados los Onbording para consultores nuevos, se continua en permanente actualización de conocimiento de las personas para tener un oportuno servicio, | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2025-02-25 | Se continua con los DRP controlados, se han actualizados los Onbording para consultores nuevos, se han realizado Simulacros para entrenar a los colaboradores, se continua en permanente actualización de conocimiento de las personas para tener un oportuno servicio, | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2025-03-28 | Se continua con los DRP controlados, se han actualizados los Onbording para consultores nuevos, se han realizado Simulacros para entrenar a los colaboradores, se continua en permanente actualización de conocimiento de las personas para tener un oportuno servicio, | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2025-05-02 | Se continua con los DRP controlados, se han actualizados los Onbording para consultores nuevos, se han realizado Simulacros para entrenar a los colaboradores, se continua en permanente actualización de conocimiento de las personas para tener un oportuno servicio, | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2025-07-25 | Se continua con los DRP controlados, se han actualizados los Onbording para consultores nuevos, se han realizado Simulacros para entrenar a los colaboradores, se continua en permanente actualización de conocimiento de las personas para tener un oportuno servicio, | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4830 | VIGENTE | 2024-03-22 20:38 | 2025-08-12 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Gestión de infraestructura inadecuada e incompleta por actitud de consultores (falta de voluntad), desconocimiento por parte de consultores nuevos y falta de control por parte de los líderes técnicos | 2024-03-22 | Seguimiento por parte de líderes de servicio, mínimo una vez al mes de las siguientes actividades: Espacio y rendimiento 1. Reconstrucción tablas e índices. 2. Análisis índices no usados. 3. Listado periódico de segmentos grandes. 4. Listado periódico de sentencias candidatas a afinar. Disponibilidad y seguridad 1. Aplicación parches. 2. Informe periódico seguridad. 3. Check Db. Replicación y respaldo 1. Validación estado respaldos. 2. Pruebas de restauración. 3. Pruebas de continuidad (si se tiene). | 2025-09-02 | Se continua con los DRP controlados, se han actualizados los Onbording para consultores nuevos, se han realizado Simulacros para entrenar a los colaboradores, se continua en permanente actualización de conocimiento de las personas para tener un oportuno servicio, | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4831 | VIGENTE | 2024-03-22 20:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobre perfilamiento de consultores | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobre perfilamiento de consultores debido al afán de resolver la necesidad de consultores en el proyecto y pruebas inadecuadas de ingreso ocasionando afectación en la prestación del servicio, que ante incidencias graves no responden a las necesidades del cliente y pérdida del buen nombre de la organización dentro del cliente. | 2024-03-22 | Se viene trabajando desde 2023: -Reducir las brechas de conocimiento del equipo ¿ Líder técnicos -Para consultores nuevos, modernización de pruebas de conocimiento técnico de acceso -Definir un plan personalizado por cada consultor para reducir brechas -Evaluar cómo se van a generar esos ascensos dentro del equipo | 2024-04-30 | Se revisaron las capacidades y skill de cada colaborador y se recategorizaron de acuerdo al perfilamiento y conocimiento para hacer plan de carrera | 5 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4831 | VIGENTE | 2024-03-22 20:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobre perfilamiento de consultores | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobre perfilamiento de consultores debido al afán de resolver la necesidad de consultores en el proyecto y pruebas inadecuadas de ingreso ocasionando afectación en la prestación del servicio, que ante incidencias graves no responden a las necesidades del cliente y pérdida del buen nombre de la organización dentro del cliente. | 2024-03-22 | Se viene trabajando desde 2023: -Reducir las brechas de conocimiento del equipo ¿ Líder técnicos -Para consultores nuevos, modernización de pruebas de conocimiento técnico de acceso -Definir un plan personalizado por cada consultor para reducir brechas -Evaluar cómo se van a generar esos ascensos dentro del equipo | 2024-10-01 | Se revisaron las capacidades y skill de cada colaborador y se han venido reorganizando los equipos ( cambio de Personal) de acuerdo al perfilamiento. | 5 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4831 | VIGENTE | 2024-03-22 20:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobre perfilamiento de consultores | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobre perfilamiento de consultores debido al afán de resolver la necesidad de consultores en el proyecto y pruebas inadecuadas de ingreso ocasionando afectación en la prestación del servicio, que ante incidencias graves no responden a las necesidades del cliente y pérdida del buen nombre de la organización dentro del cliente. | 2024-03-22 | Se viene trabajando desde 2023: -Reducir las brechas de conocimiento del equipo ¿ Líder técnicos -Para consultores nuevos, modernización de pruebas de conocimiento técnico de acceso -Definir un plan personalizado por cada consultor para reducir brechas -Evaluar cómo se van a generar esos ascensos dentro del equipo | 2025-03-03 | Se revisaron las capacidades y skill de cada colaborador y se han venido reorganizando los equipos (cambio de Personal) de acuerdo al perfilamiento. | 5 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4831 | VIGENTE | 2024-03-22 20:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobre perfilamiento de consultores | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobre perfilamiento de consultores debido al afán de resolver la necesidad de consultores en el proyecto y pruebas inadecuadas de ingreso ocasionando afectación en la prestación del servicio, que ante incidencias graves no responden a las necesidades del cliente y pérdida del buen nombre de la organización dentro del cliente. | 2024-03-22 | Se viene trabajando desde 2023: -Reducir las brechas de conocimiento del equipo ¿ Líder técnicos -Para consultores nuevos, modernización de pruebas de conocimiento técnico de acceso -Definir un plan personalizado por cada consultor para reducir brechas -Evaluar cómo se van a generar esos ascensos dentro del equipo | 2025-07-07 | Se revisaron las capacidades y skill de cada colaborador y se han venido reorganizando los equipos (cambio de Personal) de acuerdo al perfilamiento. | 5 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4831 | VIGENTE | 2024-03-22 20:50 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobre perfilamiento de consultores | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobre perfilamiento de consultores debido al afán de resolver la necesidad de consultores en el proyecto y pruebas inadecuadas de ingreso ocasionando afectación en la prestación del servicio, que ante incidencias graves no responden a las necesidades del cliente y pérdida del buen nombre de la organización dentro del cliente. | 2024-03-22 | Se viene trabajando desde 2023: -Reducir las brechas de conocimiento del equipo ¿ Líder técnicos -Para consultores nuevos, modernización de pruebas de conocimiento técnico de acceso -Definir un plan personalizado por cada consultor para reducir brechas -Evaluar cómo se van a generar esos ascensos dentro del equipo | 2025-09-03 | Se revisaron las capacidades y skill de cada colaborador y se han venido reorganizando los equipos (cambio de Personal) de acuerdo al perfilamiento. | 5 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2024-05-14 | Se trabaja el proceso con ATH, para ajustar las pruebas de restauración de acuerdo a las necesidades del cliente | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2024-06-28 | De acuerdo con lo planeado para un DRP del 12 de Octubre, se han realizado validaciones con los respaldos ejecutados, hasta el momento no se ha presentado dificultades con las restauraciones. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2024-07-31 | Se continua trabajando en coordinación con la política y pruebas establecidas con ATH | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2024-08-23 | Se continua trabajando en coordinación con la política y pruebas establecidas con ATH, pruebas efectivas | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2024-09-26 | Se han realizado pruebas exitosas de restauración. el proceso se ha afinado. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2024-10-24 | Se han realizado pruebas exitosas de restauración. el proceso se ha afinado. Sin novedades de restauracion | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2024-11-30 | Sin novedades de restauración Se han realizado pruebas exitosas de restauración. el proceso se ha afinado. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2024-12-20 | Sin novedades de restauración Se han realizado pruebas exitosas de restauración. el proceso se ha afinado. se han realizado restauración si novedad. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2025-01-20 | Sin novedades de restauración Se han realizado pruebas exitosas de restauración. el proceso se ha afinado. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2025-02-25 | Sin novedades de restauración Se han realizado pruebas exitosas de restauración. el proceso se ha afinado. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2025-03-28 | Sin novedades de restauración Se han realizado pruebas exitosas de restauración. el proceso se ha afinado | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2025-05-02 | Sin novedades de restauración Se han realizado pruebas exitosas de restauración. el proceso se ha afinado | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2025-07-25 | Sin novedades de restauración Se han realizado pruebas exitosas de restauración. el proceso se ha afinado | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 4833 | VIGENTE | 2024-03-22 21:07 | 2024-03-22 21:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) | Conocimiento del negocio | Otro | Interno | Pruebas de restauración acomodadas (Oracle, Unix) por utilizar el criterio para definir pruebas, inferiores a un mes, porque saben que van a tener mayor probabilidad de éxito ocasionando para SETI la pérdida de la integridad de la información y para el cliente posibles implicaciones legales frente a la Superintendencia. | 2024-03-22 | Para SETI: Revisión de las banderillas en Oracle y Unix. Implementación en Windows. Para el cliente: Toda prueba de restauración, que la decida ATH. Definir la fecha a la que se debe realizar la restauración | 2025-09-02 | Sin novedades de restauración Se han realizado pruebas exitosas de restauración. el proceso se ha afinado | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5005 | VIGENTE | 2024-07-17 12:13 | 2024-07-18 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a ausencia masiva de consultores para atender el servicio contratado generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas | 2024-04-10 | Se revisa skill de los colaboradores que están en el proyecto, se busca en el interior una segunda persona que pueda asumir en caso de ausencia y se cuenta con el apoyo de los COE para encaso de necesitarse contar con personas de otros proyectos para apoyar la operacion mientras se realiza el reemplazo del colaborador | 2024-07-09 | Se continua en la organización de los equipos, se creo la figura de ASD, se implementan rotación y turnos | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5005 | VIGENTE | 2024-07-17 12:13 | 2024-07-18 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a ausencia masiva de consultores para atender el servicio contratado generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas | 2024-04-10 | Se revisa skill de los colaboradores que están en el proyecto, se busca en el interior una segunda persona que pueda asumir en caso de ausencia y se cuenta con el apoyo de los COE para encaso de necesitarse contar con personas de otros proyectos para apoyar la operacion mientras se realiza el reemplazo del colaborador | 2024-09-26 | Se han reorganizado los equipos con tres niveles de atención para asegurar la continuidad del servicio. | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5005 | VIGENTE | 2024-07-17 12:13 | 2024-07-18 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a ausencia masiva de consultores para atender el servicio contratado generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas | 2024-04-10 | Se revisa skill de los colaboradores que están en el proyecto, se busca en el interior una segunda persona que pueda asumir en caso de ausencia y se cuenta con el apoyo de los COE para encaso de necesitarse contar con personas de otros proyectos para apoyar la operacion mientras se realiza el reemplazo del colaborador | 2024-11-30 | Se han reorganizado los equipos con tres niveles de atención para asegurar la continuidad del servicio. se crearon celulas para soportar necesidades en la Operación | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5005 | VIGENTE | 2024-07-17 12:13 | 2024-07-18 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a ausencia masiva de consultores para atender el servicio contratado generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas | 2024-04-10 | Se revisa skill de los colaboradores que están en el proyecto, se busca en el interior una segunda persona que pueda asumir en caso de ausencia y se cuenta con el apoyo de los COE para encaso de necesitarse contar con personas de otros proyectos para apoyar la operacion mientras se realiza el reemplazo del colaborador | 2025-01-29 | Se han reorganizado los equipos con tres niveles de atención para asegurar la continuidad del servicio. se crearon celulas para soportar necesidades en la Operación, no hemos tenido deficiencias en la prestación del servicio por falta de colaboradores. | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5005 | VIGENTE | 2024-07-17 12:13 | 2024-07-18 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a ausencia masiva de consultores para atender el servicio contratado generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas | 2024-04-10 | Se revisa skill de los colaboradores que están en el proyecto, se busca en el interior una segunda persona que pueda asumir en caso de ausencia y se cuenta con el apoyo de los COE para encaso de necesitarse contar con personas de otros proyectos para apoyar la operacion mientras se realiza el reemplazo del colaborador | 2025-04-01 | Se han reorganizado los equipos con tres niveles de atención para asegurar la continuidad del servicio. se crearon celulas para soportar necesidades en la Operación, no hemos tenido deficiencias en la prestación del servicio por falta de colaboradores. | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5005 | VIGENTE | 2024-07-17 12:13 | 2024-07-18 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a ausencia masiva de consultores para atender el servicio contratado generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas | 2024-04-10 | Se revisa skill de los colaboradores que están en el proyecto, se busca en el interior una segunda persona que pueda asumir en caso de ausencia y se cuenta con el apoyo de los COE para encaso de necesitarse contar con personas de otros proyectos para apoyar la operacion mientras se realiza el reemplazo del colaborador | 2025-07-07 | Se han reorganizado los equipos con tres niveles de atención para asegurar la continuidad del servicio. se crearon celulas para soportar necesidades en la Operación, no hemos tenido deficiencias en la prestación del servicio por falta de colaboradores. | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5005 | VIGENTE | 2024-07-17 12:13 | 2024-07-18 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a ausencia masiva de consultores para atender el servicio contratado generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas | 2024-04-10 | Se revisa skill de los colaboradores que están en el proyecto, se busca en el interior una segunda persona que pueda asumir en caso de ausencia y se cuenta con el apoyo de los COE para encaso de necesitarse contar con personas de otros proyectos para apoyar la operacion mientras se realiza el reemplazo del colaborador | 2025-09-03 | Se han reorganizado los equipos con tres niveles de atención para asegurar la continuidad del servicio. se crearon celulas para soportar necesidades en la Operación, no hemos tenido deficiencias en la prestación del servicio por falta de colaboradores. | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5009 | VIGENTE | 2024-07-17 15:17 | 2024-07-18 14:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a que si el proveedor de servicio de Telecomunicaciones tiene incidentes sobre los canales de comunicación (enlaces), y genera indisponibilidad total, perdemos la conectividad site to site para la VPN que nos conecta con ATH, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económica | 2024-05-02 | Se tiene VPN de ATH para conexión a los sistemas de información de ellos, de no lograrlo se puede desplazar a sede del cliente | 2024-07-31 | No se han tenido interrupción de los enlaces que afecten la conexión VPN. Se de presentarse podemos desplazarnos a las instalaciones del Cliente. | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5009 | VIGENTE | 2024-07-17 15:17 | 2024-07-18 14:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a que si el proveedor de servicio de Telecomunicaciones tiene incidentes sobre los canales de comunicación (enlaces), y genera indisponibilidad total, perdemos la conectividad site to site para la VPN que nos conecta con ATH, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económica | 2024-05-02 | Se tiene VPN de ATH para conexión a los sistemas de información de ellos, de no lograrlo se puede desplazar a sede del cliente | 2024-10-01 | No se han presentado interrupciones de los canales de comunicaciones, de presentarse podemos desplazarnos a las instalaciones del Cliente. | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5009 | VIGENTE | 2024-07-17 15:17 | 2024-07-18 14:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a que si el proveedor de servicio de Telecomunicaciones tiene incidentes sobre los canales de comunicación (enlaces), y genera indisponibilidad total, perdemos la conectividad site to site para la VPN que nos conecta con ATH, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económica | 2024-05-02 | Se tiene VPN de ATH para conexión a los sistemas de información de ellos, de no lograrlo se puede desplazar a sede del cliente | 2024-11-30 | No se han presentado interrupciones de los canales de comunicaciones, de presentarse podemos desplazarnos a las instalaciones del Cliente , adicional tenemos distribución geográfica para soportar la operación | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5009 | VIGENTE | 2024-07-17 15:17 | 2024-07-18 14:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a que si el proveedor de servicio de Telecomunicaciones tiene incidentes sobre los canales de comunicación (enlaces), y genera indisponibilidad total, perdemos la conectividad site to site para la VPN que nos conecta con ATH, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económica | 2024-05-02 | Se tiene VPN de ATH para conexión a los sistemas de información de ellos, de no lograrlo se puede desplazar a sede del cliente | 2025-01-29 | No se han presentado interrupciones de los canales de comunicaciones, de presentarse podemos desplazarnos a las instalaciones del Cliente, adicional tenemos distribución geográfica para soportar la operación, sin afectación en la disponibilidad para el soporte. | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5009 | VIGENTE | 2024-07-17 15:17 | 2024-07-18 14:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a que si el proveedor de servicio de Telecomunicaciones tiene incidentes sobre los canales de comunicación (enlaces), y genera indisponibilidad total, perdemos la conectividad site to site para la VPN que nos conecta con ATH, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económica | 2024-05-02 | Se tiene VPN de ATH para conexión a los sistemas de información de ellos, de no lograrlo se puede desplazar a sede del cliente | 2025-04-01 | No se han presentado interrupciones de los canales de comunicaciones, de presentarse podemos desplazarnos a las instalaciones del Cliente, adicional tenemos distribución geográfica para soportar la operación, sin afectación en la disponibilidad para el soporte. | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5009 | VIGENTE | 2024-07-17 15:17 | 2024-07-18 14:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a que si el proveedor de servicio de Telecomunicaciones tiene incidentes sobre los canales de comunicación (enlaces), y genera indisponibilidad total, perdemos la conectividad site to site para la VPN que nos conecta con ATH, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económica | 2024-05-02 | Se tiene VPN de ATH para conexión a los sistemas de información de ellos, de no lograrlo se puede desplazar a sede del cliente | 2025-07-07 | No se han presentado interrupciones de los canales de comunicaciones, de presentarse podemos desplazarnos a las instalaciones del Cliente, adicional tenemos distribución geográfica para soportar la operación, sin afectación en la disponibilidad para el soporte. | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Bajo | 5009 | VIGENTE | 2024-07-17 15:17 | 2024-07-18 14:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a que si el proveedor de servicio de Telecomunicaciones tiene incidentes sobre los canales de comunicación (enlaces), y genera indisponibilidad total, perdemos la conectividad site to site para la VPN que nos conecta con ATH, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económica | 2024-05-02 | Se tiene VPN de ATH para conexión a los sistemas de información de ellos, de no lograrlo se puede desplazar a sede del cliente | 2025-09-03 | No se han presentado interrupciones de los canales de comunicaciones, de presentarse podemos desplazarnos a las instalaciones del Cliente, adicional tenemos distribución geográfica para soportar la operación, sin afectación en la disponibilidad para el soporte. | 7 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2022-03-01 | Desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2022-04-01 | Al consultor se le asigna la máquina requerida y se hace un nuevo barrido dentro del equipo y todos cuentan el los equipos requeridos para el trabajo remoto atendiendo a la politica | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2024-05-30 | Se revisan las matrices de acceso asignados a las personas del proyecto, se hace Validación con ATH con el aseguramiento que ellos establecen para los usuarios de proveedor. Se hace la validación de los equipos para funcionarios del Proyecto | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2024-07-09 | Se ha asignado equipo a todos los integrantes del proyecto a los que se le aplican las políticas corporativas para el manejo de la Información | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2024-08-22 | Se continua con el control de Usuarios y usos del segundo factor de autenticación para ingreso a plataformas | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2024-09-26 | Se continua con el control de Usuarios, para plataformas criticas se utiliza el segundo usuario y el segundo factor de autenticación para ingreso a plataformas | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2024-10-24 | Se continua con el control de Usuarios, para plataformas criticas se utiliza el segundo usuario y el segundo factor de autenticación para ingreso a plataformas. Se genera certificación de usuarios con el cliente | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2024-11-26 | Se continua con el control de Usuarios, para plataformas criticas se utiliza el segundo usuario y el segundo factor de autenticación para ingreso a plataformas. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2024-12-20 | Se continua con el control de Usuarios, para plataformas críticas se utiliza el segundo usuario y el segundo factor de autenticación para ingreso a plataformas. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2025-01-20 | Se ha realizado la depuración de Usuarios semestral, todos tiene 2do usuario para autenticarse, se utiliza equipos con políticas del cliente que no permite copiar Informacion relevante. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2025-02-25 | Se mantiene la depuración de Usuarios semestral, todos tiene 2do usuario para autenticarse, se utiliza equipos con políticas del cliente que no permite copiar Información relevante. No se ha presentado eventos con respecto a perdida de Información. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2025-03-28 | Se mantiene la depuración de Usuarios semestral, todos tiene 2do usuario para autenticarse, se utiliza equipos con políticas del cliente que no permite copiar Información relevante. No se ha presentado eventos con respecto a perdida de Información. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2025-05-02 | Se mantiene la depuración de Usuarios semestral, todos tiene 2do usuario para autenticarse, se utiliza equipos con políticas del cliente que no permite copiar Información relevante. No se ha presentado eventos con respecto a perdida de Información. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2025-07-25 | Se mantiene la depuración de Usuarios semestral, todos tiene 2do usuario para autenticarse, se utiliza equipos con políticas del cliente que no permite copiar Información relevante. No se ha presentado eventos con respecto a perdida de Información. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4117 | VIGENTE | 2022-06-06 15:56 | 2025-08-12 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Otro | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. Adicionalmente desde el proyecto se realizó la revisión dentro del equipo y se asignó equipos a las personas que estaban pendientes para garantizar que se usen las herramientas corporativas para el desarrollo de sus funciones | 2025-09-02 | Se mantiene la depuración de Usuarios semestral, todos tiene 2do usuario para autenticarse, se utiliza equipos con políticas del cliente que no permite copiar Información relevante. No se ha presentado eventos con respecto a perdida de Información. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4534 | VIGENTE | 2023-05-26 18:54 | 2025-08-12 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo conocimiento en productos nuevos. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | los proyectos nuevos estan llegando cada vez con productos nuevos que el equipo tecnico no conoce o el conocimiento es muy bajo. | 2023-05-01 | Que involucren a los equipos tecnicos desde el kickoff de los proyectos para conocer cuáles son los productos nuevos que estan llegando para ir buscando la formación técnica. | 2023-07-20 | reunión con TH para reforzar conocimiento tecnico dfe los consultores | 9 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4534 | VIGENTE | 2023-05-26 18:54 | 2025-08-12 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo conocimiento en productos nuevos. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | los proyectos nuevos estan llegando cada vez con productos nuevos que el equipo tecnico no conoce o el conocimiento es muy bajo. | 2023-05-01 | Que involucren a los equipos tecnicos desde el kickoff de los proyectos para conocer cuáles son los productos nuevos que estan llegando para ir buscando la formación técnica. | 2024-04-24 | Se realizo valoración de los Skill del equipo de trabajo, se diseñaron capacitación para actualizar y certificar a todos los componentes del equipo, se inician con capacitaciones de Nube | 9 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4534 | VIGENTE | 2023-05-26 18:54 | 2025-08-12 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo conocimiento en productos nuevos. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | los proyectos nuevos estan llegando cada vez con productos nuevos que el equipo tecnico no conoce o el conocimiento es muy bajo. | 2023-05-01 | Que involucren a los equipos tecnicos desde el kickoff de los proyectos para conocer cuáles son los productos nuevos que estan llegando para ir buscando la formación técnica. | 2024-06-21 | Se cerro ciclo de capacitación de AWS, se realizó el examen de evaluación de los conocimientos adquiridos y se premiaran a los ganadores de mayor puntaje y menor tiempo en contestar el examen | 9 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4534 | VIGENTE | 2023-05-26 18:54 | 2025-08-12 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo conocimiento en productos nuevos. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | los proyectos nuevos estan llegando cada vez con productos nuevos que el equipo tecnico no conoce o el conocimiento es muy bajo. | 2023-05-01 | Que involucren a los equipos tecnicos desde el kickoff de los proyectos para conocer cuáles son los productos nuevos que estan llegando para ir buscando la formación técnica. | 2024-09-04 | Se ha creado equipo transversal para que ingrese en los proyectos desde el inicio para cerrar posibles brechas de conocimiento | 9 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4534 | VIGENTE | 2023-05-26 18:54 | 2025-08-12 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo conocimiento en productos nuevos. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | los proyectos nuevos estan llegando cada vez con productos nuevos que el equipo tecnico no conoce o el conocimiento es muy bajo. | 2023-05-01 | Que involucren a los equipos tecnicos desde el kickoff de los proyectos para conocer cuáles son los productos nuevos que estan llegando para ir buscando la formación técnica. | 2024-11-27 | El equipo transversal continua trabajando en conjunto con Proyectos para que se entreguen actualizados y se transmita el conocimiento a la Operación. | 9 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4534 | VIGENTE | 2023-05-26 18:54 | 2025-08-12 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo conocimiento en productos nuevos. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | los proyectos nuevos estan llegando cada vez con productos nuevos que el equipo tecnico no conoce o el conocimiento es muy bajo. | 2023-05-01 | Que involucren a los equipos tecnicos desde el kickoff de los proyectos para conocer cuáles son los productos nuevos que estan llegando para ir buscando la formación técnica. | 2025-01-29 | El equipo transversal continua trabajando en conjunto con Proyectos para que se entreguen actualizados y se transmita el conocimiento a la Operación. se han obtenido certificaciones en el equipo para equilibrar el conocimiento, | 9 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4534 | VIGENTE | 2023-05-26 18:54 | 2025-08-12 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo conocimiento en productos nuevos. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | los proyectos nuevos estan llegando cada vez con productos nuevos que el equipo tecnico no conoce o el conocimiento es muy bajo. | 2023-05-01 | Que involucren a los equipos tecnicos desde el kickoff de los proyectos para conocer cuáles son los productos nuevos que estan llegando para ir buscando la formación técnica. | 2025-04-01 | El equipo transversal continua trabajando en conjunto con Proyectos para que se entreguen actualizados y se transmita el conocimiento a la Operación. se han obtenido certificaciones en el equipo para equilibrar el conocimiento, | 9 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4534 | VIGENTE | 2023-05-26 18:54 | 2025-08-12 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo conocimiento en productos nuevos. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | los proyectos nuevos estan llegando cada vez con productos nuevos que el equipo tecnico no conoce o el conocimiento es muy bajo. | 2023-05-01 | Que involucren a los equipos tecnicos desde el kickoff de los proyectos para conocer cuáles son los productos nuevos que estan llegando para ir buscando la formación técnica. | 2025-07-07 | El equipo transversal continua trabajando en conjunto con Proyectos para que se entreguen actualizados y se transmita el conocimiento a la Operación. se han obtenido certificaciones en el equipo para equilibrar el conocimiento, Se exige la capacitación funcional de los servicios recibidos | 9 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4534 | VIGENTE | 2023-05-26 18:54 | 2025-08-12 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajo conocimiento en productos nuevos. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | los proyectos nuevos estan llegando cada vez con productos nuevos que el equipo tecnico no conoce o el conocimiento es muy bajo. | 2023-05-01 | Que involucren a los equipos tecnicos desde el kickoff de los proyectos para conocer cuáles son los productos nuevos que estan llegando para ir buscando la formación técnica. | 2025-09-02 | El equipo transversal continúa trabajando en conjunto con Proyectos para que se entreguen actualizados y se transmita el conocimiento a la Operación. se han obtenido certificaciones en el equipo para equilibrar el conocimiento, Se exige la capacitación funcional de los servicios recibidos | 9 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4832 | VIGENTE | 2024-03-22 20:56 | 2025-08-12 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de cambios no estandarizado | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Gestión de cambios no estandarizado por utilización de varios medios/fuentes /formatos para recibir las solicitudes de cambios, ausencia de definición de un proceso unificado de gestión de cambios u inexistencia del registro, generando afectación en la prestación del servicio, ejecutar cambios 2 veces, omitir la ejecución de un cambio y no detectar causas raíz de algunos incidentes. | 2024-03-22 | -Definir y divulgar el proceso de cambios. -Consolidar bitácora de cambios producidos a partir de marzo de 2024 para análisis y comunicación al cliente. | 2024-04-15 | Se establece el formato único de cambios, se publica a todos los equipos. Realiza actualización de la política de cambios por parte del Cliente | 8 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4832 | VIGENTE | 2024-03-22 20:56 | 2025-08-12 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de cambios no estandarizado | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Gestión de cambios no estandarizado por utilización de varios medios/fuentes /formatos para recibir las solicitudes de cambios, ausencia de definición de un proceso unificado de gestión de cambios u inexistencia del registro, generando afectación en la prestación del servicio, ejecutar cambios 2 veces, omitir la ejecución de un cambio y no detectar causas raíz de algunos incidentes. | 2024-03-22 | -Definir y divulgar el proceso de cambios. -Consolidar bitácora de cambios producidos a partir de marzo de 2024 para análisis y comunicación al cliente. | 2024-06-11 | Se realizo la reunión con los Jefes de Plataforma para unificar el proceso de cambios y aplicar la política de aprobación emitida por ATH. | 8 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4832 | VIGENTE | 2024-03-22 20:56 | 2025-08-12 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de cambios no estandarizado | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Gestión de cambios no estandarizado por utilización de varios medios/fuentes /formatos para recibir las solicitudes de cambios, ausencia de definición de un proceso unificado de gestión de cambios u inexistencia del registro, generando afectación en la prestación del servicio, ejecutar cambios 2 veces, omitir la ejecución de un cambio y no detectar causas raíz de algunos incidentes. | 2024-03-22 | -Definir y divulgar el proceso de cambios. -Consolidar bitácora de cambios producidos a partir de marzo de 2024 para análisis y comunicación al cliente. | 2024-09-04 | Se realizo la reunión con los Jefes de Plataforma para unificar el proceso de cambios y aplicar la política de aprobación emitida por ATH. Se sigue en la adopción del proceso | 8 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4832 | VIGENTE | 2024-03-22 20:56 | 2025-08-12 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de cambios no estandarizado | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Gestión de cambios no estandarizado por utilización de varios medios/fuentes /formatos para recibir las solicitudes de cambios, ausencia de definición de un proceso unificado de gestión de cambios u inexistencia del registro, generando afectación en la prestación del servicio, ejecutar cambios 2 veces, omitir la ejecución de un cambio y no detectar causas raíz de algunos incidentes. | 2024-03-22 | -Definir y divulgar el proceso de cambios. -Consolidar bitácora de cambios producidos a partir de marzo de 2024 para análisis y comunicación al cliente. | 2024-11-27 | Se actualizo proceso de cambios, se implemento Bitacora para socialización al Interior del equipo, No se han presentado eventos especiales por cambios no aprobados | 8 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4832 | VIGENTE | 2024-03-22 20:56 | 2025-08-12 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de cambios no estandarizado | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Gestión de cambios no estandarizado por utilización de varios medios/fuentes /formatos para recibir las solicitudes de cambios, ausencia de definición de un proceso unificado de gestión de cambios u inexistencia del registro, generando afectación en la prestación del servicio, ejecutar cambios 2 veces, omitir la ejecución de un cambio y no detectar causas raíz de algunos incidentes. | 2024-03-22 | -Definir y divulgar el proceso de cambios. -Consolidar bitácora de cambios producidos a partir de marzo de 2024 para análisis y comunicación al cliente. | 2025-01-29 | Se continua con el cumplimiento del proceso de cambios, como herramienta la Bitácora ha permitido un mayor control de los cambios, No se han presentado eventos especiales por cambios no aprobados | 8 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4832 | VIGENTE | 2024-03-22 20:56 | 2025-08-12 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de cambios no estandarizado | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Gestión de cambios no estandarizado por utilización de varios medios/fuentes /formatos para recibir las solicitudes de cambios, ausencia de definición de un proceso unificado de gestión de cambios u inexistencia del registro, generando afectación en la prestación del servicio, ejecutar cambios 2 veces, omitir la ejecución de un cambio y no detectar causas raíz de algunos incidentes. | 2024-03-22 | -Definir y divulgar el proceso de cambios. -Consolidar bitácora de cambios producidos a partir de marzo de 2024 para análisis y comunicación al cliente. | 2025-04-01 | Se continua con el cumplimiento del proceso de cambios, como herramienta la Bitácora ha permitido un mayor control de los cambios, No se han presentado eventos especiales por cambios no aprobados | 8 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4832 | VIGENTE | 2024-03-22 20:56 | 2025-08-12 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de cambios no estandarizado | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Gestión de cambios no estandarizado por utilización de varios medios/fuentes /formatos para recibir las solicitudes de cambios, ausencia de definición de un proceso unificado de gestión de cambios u inexistencia del registro, generando afectación en la prestación del servicio, ejecutar cambios 2 veces, omitir la ejecución de un cambio y no detectar causas raíz de algunos incidentes. | 2024-03-22 | -Definir y divulgar el proceso de cambios. -Consolidar bitácora de cambios producidos a partir de marzo de 2024 para análisis y comunicación al cliente. | 2025-07-07 | Se continua con el cumplimiento del proceso de cambios, con la Bitácora ha permitido un mayor control de los cambios, No se han presentado eventos especiales por cambios no aprobados | 8 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4832 | VIGENTE | 2024-03-22 20:56 | 2025-08-12 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión de cambios no estandarizado | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Gestión de cambios no estandarizado por utilización de varios medios/fuentes /formatos para recibir las solicitudes de cambios, ausencia de definición de un proceso unificado de gestión de cambios u inexistencia del registro, generando afectación en la prestación del servicio, ejecutar cambios 2 veces, omitir la ejecución de un cambio y no detectar causas raíz de algunos incidentes. | 2024-03-22 | -Definir y divulgar el proceso de cambios. -Consolidar bitácora de cambios producidos a partir de marzo de 2024 para análisis y comunicación al cliente. | 2025-09-02 | Se continua con el cumplimiento del proceso de cambios, con la Bitácora ha permitido un mayor control de los cambios, No se han presentado eventos especiales por cambios no aprobados | 8 | 0 |  | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2023-05-15 | Reunion con Jhon Celis, en el cual se le presento el plan de vulnerabilidades que se puede mitigar sin pasar por ambientes previos. de las cuales 855 se puede mitigar solo con documentación, para generar la excepción. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2023-06-14 | Reunion de seguimiento para cierra de vulnerabilidades internas | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2023-07-21 | Reunion de seguimiento para cierra de vulnerabilidades internas | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2024-05-07 | Se revisan los planes de acciones, se priorizan desarrollos y caracterización del proceso | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2024-07-09 | Se ha desarrollado aplicación para el manejo de IQID del la vulnerabilidad, se creo procedimiento, Por nuestra parte se creo equipo satélite para trabajar para cerrar la brecha de vulnerabilidades | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2024-08-23 | Se ha desarrollado aplicación para el manejo de IQID del la vulnerabilidad, se creo procedimiento, Por nuestra parte se creo equipo satélite para trabajar para cerrar la brecha de vulnerabilidades | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2024-09-26 | Se ha desarrollado aplicación para el manejo de IQID de la vulnerabilidad, se creo procedimiento, se aprobó equipo adicional para cerrar las vulnerabilidades | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2024-10-24 | Se continua trabajando en el mayor cierre de vulnerabilidades. Inicio el equipo contratado para cerra las brechas,Se ha desarrollado aplicación para el manejo de IQID de la vulnerabilidad, se creo procedimiento, | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2024-11-26 | Inicio el equipo contratado para cerra las brechas, Se ha desarrollado aplicación para el manejo de IQID de la vulnerabilidad, se creo procedimiento, Se continua parchando equipos para cierre de vulnerabilidades. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2024-12-20 | Inicio el equipo contratado para cerra las brechas, Se ha desarrollado aplicación para el manejo de IQID de la vulnerabilidad, Se han disminuido las vulnerabilidades vencidas, estamos a punto de solo mantener las reportadas cada mes | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2025-01-20 | El equipo contratado sigue cerrando las brechas, Se ha desarrollado aplicación para el manejo de IQID de la vulnerabilidad, Se han disminuido las vulnerabilidades vencidas, estamos en el 4 mes del proyecto | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2025-02-25 | Se ha desarrollado aplicación para el manejo de IQID de la vulnerabilidad, Se han disminuido las vulnerabilidades vencidas, estamos en el 5 mes del proyecto, ya estamos trabajando las vulnerabilidades reportadas mensualmente. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2025-03-28 | Se ha desarrollado aplicación para el manejo de IQID de la vulnerabilidad, Se han disminuido las vulnerabilidades vencidas, estamos en el 6 mes del proyecto, ya estamos trabajando las vulnerabilidades reportadas mensualmente y hemos logrado cerrar 400 vulnerabilidades que no han sido reportadas aún. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2025-05-02 | Se ha desarrollado aplicación para el manejo de IQID de la vulnerabilidad, Se han disminuido las vulnerabilidades vencidas, terminamos el proyecto tenemos las vulnerabilidades al día. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2025-07-25 | Se ha desarrollado aplicación para el manejo de IQID de la vulnerabilidad, Se han disminuido las vulnerabilidades vencidas, terminamos el proyecto tenemos las vulnerabilidades al día. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4532 | VIGENTE | 2023-05-26 18:38 | 2025-08-12 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vencimiento de vulnerabilidades internas. | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información ya documentada, omitir alguna vulnerabilidad y asignar vulnerabilidad al área que no corresponde debido a que el proceso actualmente es muy manual, desde la generación del archivo de vulnerabilidades, la asignación de responsables y la documentación del mismo, haciendo complejo el uso del archivo de vulnerabilidades. | 2023-04-03 | Se esta trabajando en un plan de automatización del proceso para evitar todas las demoras, malas asignaciones, errores humanos durante el proceso y falta de documentación. | 2025-09-02 | Se ha desarrollado aplicación para el manejo de IQID de la vulnerabilidad, Se han disminuido las vulnerabilidades vencidas, terminamos el proyecto tenemos las vulnerabilidades al día. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2023-05-29 | Se realizo reunion con el cliente para exponer el riesgo y el apoyo requerido por las distintas areas de proyectos y arquitectura. Se acordo un plan de choque para los proyectos actuales, de los cuales se van actualizar a una version mas reciente y con soporte. redhat 8.8 | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2023-06-09 | Se acordo un plan de choque para los proyectos actuales, de los cuales se van actualizar a una version mas reciente y con soporte. redhat 8.8 | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2024-05-22 | Se realiza avance el checklist de recepción de Proyectos, para activar temas de parchados y actualización de versiones | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2024-07-09 | Se ha actualizado el procedimiento de recepción de proyectos el cual cubre que se debe realizar el parchado y actualización de versiones en caso de que se encuentre algún desface con respecto a las versiones vigentes por los proveedores | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2024-08-23 | Se continua con el procedimiento de recepción de proyectos el cual cubre que se debe realizar el parchado y actualización de versiones en caso de que se encuentre algún desface con respecto a las versiones vigentes por los proveedores y que tengan soporte | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2024-09-26 | Se continua con el procedimiento de recepción de proyectos el cual cubre que se debe realizar el parchado y actualización de versiones en caso de que se encuentre algún desface con respecto a las versiones vigentes, se debe hacer la corrección el equipo de Operación esta administrando la infraestructura de proyectos | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2024-10-24 | Se ajustado los procedimientos de recepción de proyectos el cual cubre la necesidad con respecto a las versiones vigentes, se debe hacer la corrección el equipo de Operación esta administrando la infraestructura de proyectos | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2024-11-26 | Se han ajustado los procedimientos de recepción de proyectos el cual cubre la necesidad con respecto a las versiones vigentes, se hace la corrección con el equipo de Operación de proyectos que esta administrando la infraestructura | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2024-12-20 | Se han ajustado los procedimientos de recepción de proyectos el cual cubre la necesidad con respecto a las versiones vigentes, se hace la corrección con el equipo de Operación de proyectos que esta administrando la infraestructura, no se reciben proyectos con versiones desactualizadas hasta que no sean corregidas | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2025-01-20 | Se han ajustado los procedimientos de recepción de proyectos el cual cubre la necesidad con respecto a las versiones vigentes, se hace la corrección con el equipo de Operación de proyectos que esta administrando la infraestructura, no se reciben proyectos con versiones desactualizadas, se continua con la revision de iniciativas de manera que desde la construcción siempre este con las ultimas versiones, | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2025-02-25 | Se han ajustado los procedimientos de recepción de proyectos el cual cubre la necesidad con respecto a las versiones vigentes, se hace la corrección con el equipo de Operación de proyectos que esta administrando la infraestructura, no se reciben proyectos con versiones desactualizadas, se continua con la revisión de iniciativas de manera que desde la construcción siempre este con las últimas versiones, | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2025-03-28 | Se han ajustado los procedimientos de recepción de proyectos el cual cubre la necesidad con respecto a las versiones vigentes, se hace la corrección con el equipo de Operación de proyectos que esta administrando la infraestructura, no se reciben proyectos con versiones desactualizadas, se continua con la revisión de iniciativas de manera que desde la construcción siempre este con las últimas versiones, | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2025-05-02 | Se han ajustado los procedimientos de recepción de proyectos el cual cubre la necesidad con respecto a las versiones vigentes, se hace la corrección con el equipo de Operación de proyectos que esta administrando la infraestructura, no se reciben proyectos con versiones desactualizadas, se continua con la revisión de iniciativas de manera que desde la construcción siempre este con las últimas versiones, | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2025-07-25 | Se han ajustado los procedimientos de recepción de proyectos el cual cubre la necesidad con respecto a las versiones vigentes, se hace la corrección con el equipo de Operación de proyectos que esta administrando la infraestructura, no se reciben proyectos con versiones desactualizadas, se continua con la revisión de iniciativas de manera que desde la construcción siempre este con las últimas versiones, | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4533 | VIGENTE | 2023-05-26 18:48 | 2025-08-12 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Recepción de productos con versiones a punto de finalizar su soporte. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | El equipo de proyectos y/o arquitectura definen unas versiones de producto/software sobre el servicio, pero los proyectos demoran tanto en todo su proceso de ejecución, que cuando llega el momento de entregar a la operación, estan proximos a finalizar su fecha de soporte, por ejemplo redhat 8.4, que vence en Marzo 31. | 2023-03-31 | Definir versiones de software mas recientes, con soporte mas prolongado. Mejorar el proceso en los proyectos para evitar las demoras. | 2025-09-03 | Se han ajustado los procedimientos de recepción de proyectos el cual cubre la necesidad con respecto a las versiones vigentes, se hace la corrección con el equipo de Operación de proyectos que esta administrando la infraestructura, no se reciben proyectos con versiones desactualizadas, se continua con la revisión de iniciativas de manera que desde la construcción siempre este con las últimas versiones, | 15 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2023-04-11 | Se da continuidad a las sesiones de revisión y acuerdos de puntos en el proceso de entrega y recepción de proyectos. Se plantea alternativa para agilizar las entregas de los puntos que son entre el equipo seti de proyectos y el equipo seti de producción sin la intervención directa del gestor del proyecto | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2023-05-12 | Se realizaron unas modificaciones en los anexos con ATH, con acuerdos de niveles de servicio vs SDs radicados a los equipos tecnicos, con el fin de mejor la eficiencia en la recepción de los proyectos. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2024-06-04 | Se decide acoger a proyectos dentro de la Gerencia para eliminar brechas en la recepción de proyectos, se trabaja en la construcción de un equipo transversal para acompañar desde la definición de la arquitectura hasta la entrega a producción cerrando durante el proyecto las zonas grises que se presenten. Se evalúa el CheckList de recepción. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2024-07-02 | Se continua en el proceso de recepción del área de proyectos, ya tenemos equipo interdisciplinario que apoya la solución en la administración de la infraestructura | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2024-07-31 | El área de proyectos esta ahora bajo la gerencia del proyecto, por lo cual se cierra la brecha para recepción de los proyectos , operaciones realizara la administración de la infraestructura en curso de los proyectos | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2024-08-23 | El área de proyectos esta ahora bajo la gerencia del proyecto, por lo cual se cierra la brecha para recepción de los proyectos , operaciones realizara la administración de la infraestructura en curso de los proyectos, se han venido completando proyectos que están en transito mejorando los tiempos de entrega | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2024-09-26 | El área de proyectos esta ahora bajo la gerencia del proyecto, por lo cual se cierra la brecha para recepción de los proyectos , operaciones realizara la administración de la infraestructura en curso de los proyectos, se han venido completando proyectos que están en transito mejorando los tiempos de entrega. Solo nos quedan dos proyectos con mas de dos años en proceso | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2024-10-24 | El área de proyectos esta ahora bajo la gerencia del proyecto, continuamos cerrando brechas y cerrando proyectos vencidos, se han venido completando proyectos que están en transito mejorando los tiempos de entrega. | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2024-11-26 | El área de proyectos esta ahora bajo la gerencia del proyecto, continuamos cerrando brechas y cerrando proyectos vencidos, se han venido completando proyectos que están en transito mejorando los tiempos de entrega. se ha mejorado el proceso | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2024-12-20 | El área de proyectos esta ahora bajo la gerencia del proyecto, continuamos cerrando brechas y cerrando proyectos vencidos, se han venido completando proyectos que están en tránsito mejorando los tiempos de entrega. se ha mejorado el proceso y se generó documento con el proceso | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2025-01-20 | El área de proyectos esta ahora bajo la gerencia del proyecto, continuamos cerrando brechas y cerrando proyectos vencidos, se han venido completando proyectos que están en tránsito mejorando los tiempos de entrega. se ha mejorado el proceso y se generó documento con el proceso, tiempos acordes para recibir proyectos documentados | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2025-02-25 | Continuamos cerrando brechas y cerrando proyectos vencidos, se han venido completando proyectos que están en tránsito mejorando los tiempos de entrega. se ha mejorado el proceso y se generó documento con el proceso, tiempos acordes para recibir proyectos documentados | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2025-03-28 | Continuamos cerrando brechas y cerrando proyectos vencidos, se han venido completando proyectos que están en tránsito mejorando los tiempos de entrega. se ha mejorado el proceso y se generó documento con el proceso, tiempos acordes para recibir proyectos documentados | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2025-05-02 | Continuamos cerrando brechas y cerrando proyectos vencidos, se han venido completando proyectos que están en tránsito mejorando los tiempos de entrega. se ha mejorado el proceso y se generó documento con el proceso, tiempos acordes para recibir proyectos documentados | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2025-07-25 | Continuamos cerrando brechas se han venido completando proyectos que están en tránsito mejorando los tiempos de entrega. se ha mejorado el proceso y se generó documento con el proceso, tiempos acordes para recibir proyectos documentados | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4535 | VIGENTE | 2023-05-28 14:50 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso recepción de proyectos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras excesivas en el proceso de recepción y entrega de proyectos a la operación, lo cual afecta la correcta administración y tiene un impacto financiero para el proyecto. | 2023-03-14 | Implementar estrategia interna entre el equipo de proyectos de SETI y la operación con el objetivo de agilizar la entrega de los puntos que no requieren gestión del gerente de proyectos. | 2025-09-02 | Continuamos cerrando brechas se han venido completando proyectos que están en tránsito mejorando los tiempos de entrega. se ha mejorado el proceso y se generó documento con el proceso, tiempos acordes para recibir proyectos documentados | 16 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2023-03-01 | Se empiezan las entregas de los informes de capacidad correspondientes al segundo semestre de 2022 con los periodos de evaluación acordados con el cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2023-04-03 | No se presentan novedades en las entregas de los informes de capacidad, nuevamente se le informa al cliente lo dispendioso del y la necesidad de contar con una herramienta que de agilidad y oportunidad al proceso de capacidad. Continua en seguimiento | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2023-05-04 | Se viene adelantando una inciativa dentro de la mejora continua del servicio, con el fin de dar una mejora en forma y fondo a los informes a partir de procesos de observabilidad. | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2023-06-02 | Se realiza sesión con el equipo de lideres y gestores de proceso con el fin evaluar lineamientos del cliente orientados al proceso y forma de entrega de los informes de capacidad. Se tiene pendiente sesión con el cliente donde se revisaron estos puntos. | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2024-04-10 | Se revisan las plataformas Obsoletas y planes que maneja ATH para migrar | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2024-07-09 | Se han Migrado plataformas Obsoletas por parte del Cliente cono Digipass, firmas , convenios | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2024-08-23 | Se continua en Migración de plataforma, el Informe de capacidad se genera y se ha realizado seguimiento para las aprobación y suministro de capacidad por parte de ATH | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2024-09-26 | Se continua en el seguimiento para las aprobación y suministro de capacidad por parte de ATH, se ha venido cerrando la brecha | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2024-10-24 | Se continua en el seguimiento ajustando las capacidades de plataforma de acuerdo con los recursos suministrados por AVC. | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2024-11-26 | Se continua en el seguimiento ajustando las capacidades de plataforma de acuerdo con los recursos suministrados por AVC. Se implemento nueva herramienta para los informes de capacidad para ser mas oportunos y evitar fallas | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2024-12-20 | Se continua en el seguimiento ajustando las capacidades de plataforma de acuerdo con los recursos suministrados por AVC. Se implemento nueva herramienta para los informes de capacidad para ser más oportunos y evitar fallas, sin novedades | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2025-01-20 | Se continua en el seguimiento ajustando las capacidades de plataforma de acuerdo con los recursos suministrados por AVC. Se implemento nueva herramienta para los informes de capacidad para ser más oportunos y evitar fallas, no se han presentado eventos por capacidad de las plataformas productivas. | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2025-02-25 | Se continua en el seguimiento ajustando las capacidades de plataforma de acuerdo con los recursos suministrados por AVC. Se implemento nueva herramienta para los informes de capacidad para ser más oportunos y evitar fallas, no se han presentado eventos por capacidad de las plataformas productivas. | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2025-03-28 | Se continua en el seguimiento ajustando las capacidades de plataforma de acuerdo con los recursos suministrados por AVC. Se implemento nueva herramienta para los informes de capacidad para ser más oportunos y evitar fallas, no se han presentado eventos por capacidad de las plataformas productivas. | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2025-05-02 | Se continua en el seguimiento ajustando las capacidades de plataforma de acuerdo con los recursos suministrados por AVC. Se implemento nueva herramienta para los informes de capacidad para ser más oportunos y evitar fallas, no se han presentado eventos por capacidad de las plataformas productivas. | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2025-07-25 | Se continua en el seguimiento ajustando las capacidades de plataforma de acuerdo con los recursos suministrados por AVC. Se implemento nueva herramienta para los informes de capacidad para ser más oportunos y evitar fallas, no se han presentado eventos por capacidad de las plataformas productivas. | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12224 | ADM_12224_RENOVACION OUTSOURCING 2022 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4537 | VIGENTE | 2023-05-29 12:16 | 2025-08-12 12:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incidentes generado por eventos de capacidad de las plataformas | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la definición y proceso actual de la gestión de capacidad del cliente, en ocaciones no se tiene la oportunidad de poder dimensionar de manera asertiva la capacidad de las plataformas, ya que se ha realizado la evaluación del ultimo semestre transcurrido, y en muchas ocasiones tomar decisiones sobre eventos que han ocurrido hace tanto tiempo no resulta ser lo mas efectivo. | 2023-02-09 | Para este semestre se propuso al cliente un plan donde no se evaluara el ultimo semestre calendario, sino los ultimos 6 meses a partir del momento en el que se hagan las entregas de los informes, esto con el fin de tener una mayor precisión en los análisis. Se realizarán seguimientos mensuales. Se continúan con los seguimientos mensuales de las plataformas atreves de los informes de capacidad. Secha adelantado por parte del cliente Migración de plataformas obsoletas como Digipass, Convenios | 2025-09-02 | Se continua en el seguimiento ajustando las capacidades de plataforma de acuerdo con los recursos suministrados por AVC. Se implemento nueva herramienta para los informes de capacidad para ser más oportunos y evitar fallas, no se han presentado eventos por capacidad de las plataformas productivas. | 17 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-08-29 | El riesgo no se ha materializado. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | El riesgo no se ha materializado | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializo este mes | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó este mes. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | El riesgo no se materializo en este mes | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Este mes no se materializó el riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-30 | Este riesgo no se materializó en abril | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-26 | Este riesgo no se materializó en mayo | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-30 | El riesgo no se materializó este mes. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12266 | CON_12266_BOLSA DE HORAS SOPORTE CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4220 | VIGENTE | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-27 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12273 | ADM_12273_COMERCIALIZADORA | Gasto Inversión | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12296 | ADM_12296_RENO SOPORTE DESARROLLO | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 4279 | VIGENTE | 2022-09-08 17:20 | 2022-09-08 17:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-09-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BTG PACTUAL S.A COMISIONISTA DE BOLSA | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5057 | NO VIGENTE | 2024-08-07 11:07 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cierre de Proyecto | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El cliente no ha realizado el ultimo pago de la factura obstaculizando el cierre del proyecto. | 2024-08-02 | Seguimiento constante con el cliente | 2024-12-12 | No vigente por cierre de proyecto | 1 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5058 | NO VIGENTE | 2024-08-07 11:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cierre de proyecto | Otro |  | Externo | El cliente no ha podido realizar un proceso interno por lo cual dejo pendiente el ultimo pago definido obstaculizando el cierre del proyecto. | 2024-05-30 | Seguimiento continuo con el cliente buscando generar compromiso de pago. | 2024-08-02 | El riesgo se creó 2 veces. | 1 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4644 | NO VIGENTE | 2023-09-05 18:29 | 2024-08-07 10:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación en el servicio | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Afectación en la atención adecuada del servicio, debido a la solicitud del Banco de cambiar el esquema de conexión a Full VPN lo que ocasiona solicitar nuevamente todos los permisos, esta situación puede impactar ya que se puede presentar problemas de accesos a los ambientes requeridos | 2023-05-09 | Cambiar equipos escalonadamente, asignar una persona que realice todas las pruebas de accesos para asegurar los ingresos, tramitar los accesos pendientes | 2023-06-07 | El riesgo se mantiene controlado ya que en este momento se están gestionando aun los permisos, por lo cual, no se ha requerido el cambio. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4644 | NO VIGENTE | 2023-09-05 18:29 | 2024-08-07 10:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación en el servicio | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Afectación en la atención adecuada del servicio, debido a la solicitud del Banco de cambiar el esquema de conexión a Full VPN lo que ocasiona solicitar nuevamente todos los permisos, esta situación puede impactar ya que se puede presentar problemas de accesos a los ambientes requeridos | 2023-05-09 | Cambiar equipos escalonadamente, asignar una persona que realice todas las pruebas de accesos para asegurar los ingresos, tramitar los accesos pendientes | 2023-07-07 | El riesgo se mantiene controlado ya que en este momento se están gestionando aun los permisos, por lo cual, no se ha requerido el cambio. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4644 | NO VIGENTE | 2023-09-05 18:29 | 2024-08-07 10:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación en el servicio | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Afectación en la atención adecuada del servicio, debido a la solicitud del Banco de cambiar el esquema de conexión a Full VPN lo que ocasiona solicitar nuevamente todos los permisos, esta situación puede impactar ya que se puede presentar problemas de accesos a los ambientes requeridos | 2023-05-09 | Cambiar equipos escalonadamente, asignar una persona que realice todas las pruebas de accesos para asegurar los ingresos, tramitar los accesos pendientes | 2023-07-19 | Con la salida de Full VPN (cuando aplique), SETI manifiesta la necesidad de cambiar el manejo del soporte presencial ya que se pone en riesgo al personal que debe desplazarse hacia el Banco con portátiles | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4644 | NO VIGENTE | 2023-09-05 18:29 | 2024-08-07 10:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación en el servicio | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Afectación en la atención adecuada del servicio, debido a la solicitud del Banco de cambiar el esquema de conexión a Full VPN lo que ocasiona solicitar nuevamente todos los permisos, esta situación puede impactar ya que se puede presentar problemas de accesos a los ambientes requeridos | 2023-05-09 | Cambiar equipos escalonadamente, asignar una persona que realice todas las pruebas de accesos para asegurar los ingresos, tramitar los accesos pendientes | 2023-08-11 | El riesgo se mantiene controlado ya que en este momento tramitaron los permisos, se realizó la prueba con una máquina, se evidencio que no se cuenta con todos los accesos, se escaló al cliente quien está tramitando al interior. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4644 | NO VIGENTE | 2023-09-05 18:29 | 2024-08-07 10:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación en el servicio | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Afectación en la atención adecuada del servicio, debido a la solicitud del Banco de cambiar el esquema de conexión a Full VPN lo que ocasiona solicitar nuevamente todos los permisos, esta situación puede impactar ya que se puede presentar problemas de accesos a los ambientes requeridos | 2023-05-09 | Cambiar equipos escalonadamente, asignar una persona que realice todas las pruebas de accesos para asegurar los ingresos, tramitar los accesos pendientes | 2023-09-04 | El riesgo se mantiene controlado. Debido al congelamiento, no se pueden realizar controles de cambio. Seguimos en espera de los ajustes en los permisos y realizar nuevamente pruebas | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4644 | NO VIGENTE | 2023-09-05 18:29 | 2024-08-07 10:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación en el servicio | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Afectación en la atención adecuada del servicio, debido a la solicitud del Banco de cambiar el esquema de conexión a Full VPN lo que ocasiona solicitar nuevamente todos los permisos, esta situación puede impactar ya que se puede presentar problemas de accesos a los ambientes requeridos | 2023-05-09 | Cambiar equipos escalonadamente, asignar una persona que realice todas las pruebas de accesos para asegurar los ingresos, tramitar los accesos pendientes | 2024-08-02 | Se dio atención por el lado del cliente. El riesgo no se materializo | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4645 | NO VIGENTE | 2023-09-05 18:53 | 2024-08-07 11:01 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Impacto en la atención a proyectos y ANS | Cambios en el entorno |  | Externo | Impacto en la atención de solicitudes para proyectos, debido a que el cliente no realizo a tiempo la migración a la nueva herramienta, se venció el soporte y no se va a renovar, por lo cual el cliente indica que la herramienta sale de funcionamiento. El principal impacto es para los flujos de usuarios SOX, ya que SETI cuenta con un Robot configurado en esta herramienta con el que se atienden más de 1000 solicitudes mensuales. Esta situación puede impactar los niveles de servicio ya que se propone utilizar (de manera temporal) una herramienta que no está configurada para tal fin. Del lado del equipo de SETI se solicita estar involucrado en las definiciones y decisiones que realice el Banco | 2023-05-05 | El cliente ajusto algunos flujos en Service Manager para reutilizarlos en el ingreso de este tipo de solicitudes. Se acordó revisar cuando se presente algún impacto en la medición del ANS | 2023-06-14 | El cliente convocó reunión donde informo que se dará solución a través de la nueva herramienta de Jira. Esta en manos del cliente | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4645 | NO VIGENTE | 2023-09-05 18:53 | 2024-08-07 11:01 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Impacto en la atención a proyectos y ANS | Cambios en el entorno |  | Externo | Impacto en la atención de solicitudes para proyectos, debido a que el cliente no realizo a tiempo la migración a la nueva herramienta, se venció el soporte y no se va a renovar, por lo cual el cliente indica que la herramienta sale de funcionamiento. El principal impacto es para los flujos de usuarios SOX, ya que SETI cuenta con un Robot configurado en esta herramienta con el que se atienden más de 1000 solicitudes mensuales. Esta situación puede impactar los niveles de servicio ya que se propone utilizar (de manera temporal) una herramienta que no está configurada para tal fin. Del lado del equipo de SETI se solicita estar involucrado en las definiciones y decisiones que realice el Banco | 2023-05-05 | El cliente ajusto algunos flujos en Service Manager para reutilizarlos en el ingreso de este tipo de solicitudes. Se acordó revisar cuando se presente algún impacto en la medición del ANS | 2023-07-19 | Considerando el impacto para la atención de solicitudes de usuarios, el cliente define continuar con la herramienta actual (sin soporte) y darle prioridad a la definición de los flujos en la nueva herramienta. | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4645 | NO VIGENTE | 2023-09-05 18:53 | 2024-08-07 11:01 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Impacto en la atención a proyectos y ANS | Cambios en el entorno |  | Externo | Impacto en la atención de solicitudes para proyectos, debido a que el cliente no realizo a tiempo la migración a la nueva herramienta, se venció el soporte y no se va a renovar, por lo cual el cliente indica que la herramienta sale de funcionamiento. El principal impacto es para los flujos de usuarios SOX, ya que SETI cuenta con un Robot configurado en esta herramienta con el que se atienden más de 1000 solicitudes mensuales. Esta situación puede impactar los niveles de servicio ya que se propone utilizar (de manera temporal) una herramienta que no está configurada para tal fin. Del lado del equipo de SETI se solicita estar involucrado en las definiciones y decisiones que realice el Banco | 2023-05-05 | El cliente ajusto algunos flujos en Service Manager para reutilizarlos en el ingreso de este tipo de solicitudes. Se acordó revisar cuando se presente algún impacto en la medición del ANS | 2023-08-17 | Se realiza sesión con el equipo responsable del proyecto, indica que está convocando a los diferentes equipos para definir los flujos. | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 4645 | NO VIGENTE | 2023-09-05 18:53 | 2024-08-07 11:01 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Impacto en la atención a proyectos y ANS | Cambios en el entorno |  | Externo | Impacto en la atención de solicitudes para proyectos, debido a que el cliente no realizo a tiempo la migración a la nueva herramienta, se venció el soporte y no se va a renovar, por lo cual el cliente indica que la herramienta sale de funcionamiento. El principal impacto es para los flujos de usuarios SOX, ya que SETI cuenta con un Robot configurado en esta herramienta con el que se atienden más de 1000 solicitudes mensuales. Esta situación puede impactar los niveles de servicio ya que se propone utilizar (de manera temporal) una herramienta que no está configurada para tal fin. Del lado del equipo de SETI se solicita estar involucrado en las definiciones y decisiones que realice el Banco | 2023-05-05 | El cliente ajusto algunos flujos en Service Manager para reutilizarlos en el ingreso de este tipo de solicitudes. Se acordó revisar cuando se presente algún impacto en la medición del ANS | 2024-08-02 | Se materializo el riesgo, Se tuvo una carga de casos importante. El plan de acción fue desarrollar el Robot. Ya está funcionando el Robot. | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5059 | NO VIGENTE | 2024-08-07 11:53 | 2024-12-12 09:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | En caso de salida de personal temporal o definitiva por retiro definitivo, incapacidad o licencia se podría generar afectación en la operatividad. | 2024-07-30 | 1. Se reforzo el plan onboarding 2. Se han hecho nuevas contrataciones y se está capacitando el equipo. 3. Se está trabajando en un equipo transversal de tal manera que cualquiera del equipo pueda dar un apoyo 4. Se genero estrategia de Nivel 2 y 3 para apoyos internos | 2024-12-12 | No vigente por cierre de proyecto | 1 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4303 | NO VIGENTE | 2022-10-05 11:21 | 2024-12-12 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-06-07 | En lo transcurrido del contrato de Octubre a la fecha no se ha materializado este riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4303 | NO VIGENTE | 2022-10-05 11:21 | 2024-12-12 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-07-07 | Hasta la fecha no se ha materializado el riesgo, se trabajó en actualizar las políticas de seguridad de acuerdo a SETI | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4303 | NO VIGENTE | 2022-10-05 11:21 | 2024-12-12 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-08-04 | Hasta el día del seguimiento de agosto, el riesgo no se ha materializado. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4303 | NO VIGENTE | 2022-10-05 11:21 | 2024-12-12 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-09-04 | Hasta el día del seguimiento de Septiembre, el riesgo no se ha materializado. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4303 | NO VIGENTE | 2022-10-05 11:21 | 2024-12-12 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-02 | Se realiza seguimiento y control al riesgo. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4303 | NO VIGENTE | 2022-10-05 11:21 | 2024-12-12 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-12 | No vigente por cierre de proyecto | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4552 | NO VIGENTE | 2023-06-08 14:53 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación Personal | Otro | Otro | Externo | Con la llegada de nuevas empresas extranjeras a Colombia las ofertas económicas para los ingenieros son mucho mas altas con unas ofertas q no son posibles de negociar, mayor rotación de ingenieros, lamentablemente esta misma razón hace q la búsqueda de ingenieros sea mas difícil. Adicional la rotación de personal genera una perdida del conocimiento del negocio y una sobre carga en los ingenieros que quedan | 2022-12-01 | Reforzar la documentación técnica y procedimientos de las plataformas. Trabajar con marco de trabajo Ágil de tal manera que todo el equipo este sincronizado. | 2023-03-30 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta controlado | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4552 | NO VIGENTE | 2023-06-08 14:53 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación Personal | Otro | Otro | Externo | Con la llegada de nuevas empresas extranjeras a Colombia las ofertas económicas para los ingenieros son mucho mas altas con unas ofertas q no son posibles de negociar, mayor rotación de ingenieros, lamentablemente esta misma razón hace q la búsqueda de ingenieros sea mas difícil. Adicional la rotación de personal genera una perdida del conocimiento del negocio y una sobre carga en los ingenieros que quedan | 2022-12-01 | Reforzar la documentación técnica y procedimientos de las plataformas. Trabajar con marco de trabajo Ágil de tal manera que todo el equipo este sincronizado. | 2023-04-28 | Se realiza seguimiento, el riesgo está controlado | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4552 | NO VIGENTE | 2023-06-08 14:53 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación Personal | Otro | Otro | Externo | Con la llegada de nuevas empresas extranjeras a Colombia las ofertas económicas para los ingenieros son mucho mas altas con unas ofertas q no son posibles de negociar, mayor rotación de ingenieros, lamentablemente esta misma razón hace q la búsqueda de ingenieros sea mas difícil. Adicional la rotación de personal genera una perdida del conocimiento del negocio y una sobre carga en los ingenieros que quedan | 2022-12-01 | Reforzar la documentación técnica y procedimientos de las plataformas. Trabajar con marco de trabajo Ágil de tal manera que todo el equipo este sincronizado. | 2023-05-30 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta controlado | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4552 | NO VIGENTE | 2023-06-08 14:53 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación Personal | Otro | Otro | Externo | Con la llegada de nuevas empresas extranjeras a Colombia las ofertas económicas para los ingenieros son mucho mas altas con unas ofertas q no son posibles de negociar, mayor rotación de ingenieros, lamentablemente esta misma razón hace q la búsqueda de ingenieros sea mas difícil. Adicional la rotación de personal genera una perdida del conocimiento del negocio y una sobre carga en los ingenieros que quedan | 2022-12-01 | Reforzar la documentación técnica y procedimientos de las plataformas. Trabajar con marco de trabajo Ágil de tal manera que todo el equipo este sincronizado. | 2023-06-30 | Se realiza seguimiento, el riesgo está controlado | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4552 | NO VIGENTE | 2023-06-08 14:53 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación Personal | Otro | Otro | Externo | Con la llegada de nuevas empresas extranjeras a Colombia las ofertas económicas para los ingenieros son mucho mas altas con unas ofertas q no son posibles de negociar, mayor rotación de ingenieros, lamentablemente esta misma razón hace q la búsqueda de ingenieros sea mas difícil. Adicional la rotación de personal genera una perdida del conocimiento del negocio y una sobre carga en los ingenieros que quedan | 2022-12-01 | Reforzar la documentación técnica y procedimientos de las plataformas. Trabajar con marco de trabajo Ágil de tal manera que todo el equipo este sincronizado. | 2023-07-28 | Se realiza seguimiento, el riesgo está controlado | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4552 | NO VIGENTE | 2023-06-08 14:53 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación Personal | Otro | Otro | Externo | Con la llegada de nuevas empresas extranjeras a Colombia las ofertas económicas para los ingenieros son mucho mas altas con unas ofertas q no son posibles de negociar, mayor rotación de ingenieros, lamentablemente esta misma razón hace q la búsqueda de ingenieros sea mas difícil. Adicional la rotación de personal genera una perdida del conocimiento del negocio y una sobre carga en los ingenieros que quedan | 2022-12-01 | Reforzar la documentación técnica y procedimientos de las plataformas. Trabajar con marco de trabajo Ágil de tal manera que todo el equipo este sincronizado. | 2023-08-30 | Se realiza seguimiento, el riesgo está controlado | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4552 | NO VIGENTE | 2023-06-08 14:53 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación Personal | Otro | Otro | Externo | Con la llegada de nuevas empresas extranjeras a Colombia las ofertas económicas para los ingenieros son mucho mas altas con unas ofertas q no son posibles de negociar, mayor rotación de ingenieros, lamentablemente esta misma razón hace q la búsqueda de ingenieros sea mas difícil. Adicional la rotación de personal genera una perdida del conocimiento del negocio y una sobre carga en los ingenieros que quedan | 2022-12-01 | Reforzar la documentación técnica y procedimientos de las plataformas. Trabajar con marco de trabajo Ágil de tal manera que todo el equipo este sincronizado. | 2024-08-02 | Dado la forma como se fue la persona pudo generar impacto sin embargo se generó estrategia interna y se mantuvo la situación bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12310 | ADM_12310_SERVICIO ADMON BD, SA, SO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4552 | NO VIGENTE | 2023-06-08 14:53 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación Personal | Otro | Otro | Externo | Con la llegada de nuevas empresas extranjeras a Colombia las ofertas económicas para los ingenieros son mucho mas altas con unas ofertas q no son posibles de negociar, mayor rotación de ingenieros, lamentablemente esta misma razón hace q la búsqueda de ingenieros sea mas difícil. Adicional la rotación de personal genera una perdida del conocimiento del negocio y una sobre carga en los ingenieros que quedan | 2022-12-01 | Reforzar la documentación técnica y procedimientos de las plataformas. Trabajar con marco de trabajo Ágil de tal manera que todo el equipo este sincronizado. | 2024-12-12 | No vigente por cierre de proyecto | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2024-09-30 | Las solicitudes realizadas por el cliente se atendieron con integrantes del equipo transversal, sin embargo, el tiempo de respuesta no fue el mismo que cuando estaba el líder del proyecto. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó en este mes. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2024-11-22 | Este riesgo no se materializó este mes. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-04-30 | Este riesgo no se materializó en abril | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-05-26 | Este riesgo no se materializó en mayo | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 14 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:07 | 2024-10-02 00:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2024-09-30 | Se informó al cliente que se reforzarán las capacitaciones transversales para que cualquier consultor con experiencia del tema | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:07 | 2024-10-02 00:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó en este mes. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:07 | 2024-10-02 00:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2024-11-22 | Este riesgo no se materializó este mes. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:07 | 2024-10-02 00:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:07 | 2024-10-02 00:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:07 | 2024-10-02 00:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:07 | 2024-10-02 00:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:07 | 2024-10-02 00:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-04-30 | Este riesgo no se materializó en abril | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:07 | 2024-10-02 00:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-05-26 | Este riesgo no se materializó en mayo | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:07 | 2024-10-02 00:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:07 | 2024-10-02 00:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:07 | 2024-10-02 00:07 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:11 | 2024-10-02 00:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2024-09-30 | Se escaló al cliente la posibilidad que se realizaran sesiones independientes de auditoria por cada proveedor (no todos en conjunto), en pro de optimizar el tiempo de los consultores y las actividades de la operación. | 13 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:11 | 2024-10-02 00:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó en este mes | 13 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:11 | 2024-10-02 00:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2024-11-22 | Este riesgo no se materializó este mes. | 13 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:11 | 2024-10-02 00:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 13 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:11 | 2024-10-02 00:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 13 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:11 | 2024-10-02 00:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 13 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:11 | 2024-10-02 00:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 13 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:11 | 2024-10-02 00:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-04-30 | Este riesgo no se materializó en abril | 13 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:11 | 2024-10-02 00:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-05-26 | Este riesgo no se materializó en mayo | 13 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:11 | 2024-10-02 00:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 13 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:11 | 2024-10-02 00:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 13 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:11 | 2024-10-02 00:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 13 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-13 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2024-09-30 | El riesgo no se materializó | 12 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-13 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó en este mes | 12 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-13 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2024-11-22 | Este riesgo no se materializó este mes. | 12 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-13 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 12 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-13 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 12 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-13 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 12 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-13 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 12 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-13 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-04-30 | Este riesgo no se materializó en abril | 12 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-13 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-05-26 | Este riesgo no se materializó en mayo | 12 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-13 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 12 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-13 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 12 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2023-06-12 02:05 | 2023-06-13 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 12 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2023-06-12 02:17 | 2023-06-12 02:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2024-09-30 | EL riesgo no se materializó | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2023-06-12 02:17 | 2023-06-12 02:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó en este mes | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2023-06-12 02:17 | 2023-06-12 02:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2024-11-22 | Este riesgo no se materializó este mes. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2023-06-12 02:17 | 2023-06-12 02:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2023-06-12 02:17 | 2023-06-12 02:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2023-06-12 02:17 | 2023-06-12 02:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2023-06-12 02:17 | 2023-06-12 02:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2023-06-12 02:17 | 2023-06-12 02:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-04-30 | Este riesgo no se materializó en abril | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2023-06-12 02:17 | 2023-06-12 02:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-05-26 | Este riesgo no se materializó en mayo | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2023-06-12 02:17 | 2023-06-12 02:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2023-06-12 02:17 | 2023-06-12 02:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2023-06-12 02:17 | 2023-06-12 02:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-30 | El riesgo no se materializó | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó en este mes | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-22 | Este riesgo no se materializó este mes. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-05-26 | Este riesgo no se materializó en abril | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-05-26 | Este riesgo no se materializó en mayo | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12317 | ADM_12317_ADMINISTRACION PLATAFORMA CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-10-01 14:42 | 2024-10-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-11-23 | Hasta la fecha no se evidencia materialización del riesgo. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-12-23 | De acuerdo con las sesiones sostenidas con el cliente, no se evidencia la materialización del riesgo. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-01-23 | De acuerdo con las sesiones sostenidas con el cliente, no se evidencia la materialización del riesgo. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-23 | De acuerdo con las sesiones sostenidas con el cliente, no se evidencia la materialización del riesgo. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-03-23 | De acuerdo con las sesiones sostenidas con el cliente, no se evidencia la materialización del riesgo. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-04-24 | De acuerdo con las sesiones sostenidas con el cliente, no se evidencia la materialización del riesgo. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-24 | De acuerdo con las sesiones sostenidas con el cliente, no se evidencia la materialización del riesgo. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-29 | Durante los meses de enero y febrero de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-22 | Durante el mes de marzo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-22 | Durante el mes de mayo, junio y julio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. 6. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-20 | Durante el mes de agosto y septiembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. 6. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | Durante el mes de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. 6. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. 6. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4322 | VIGENTE | 2022-10-20 14:19 | 2022-10-20 14:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-10-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. 6. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 15 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2022-12-23 | En las sesiones de KickOff, seguimiento y presentaciones se hace énfasis con el cliente en que la entrega y/o aceptación de los desarrollo no puede estar sujeta al rendimiento de las vistas, ya que estos son desarrollo propios del cliente y no se aceptó la propuesta de que SETI los optimizara. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2023-01-23 | En las sesiones de KickOff, seguimiento y presentaciones se hace énfasis con el cliente en que la entrega y/o aceptación de los desarrollo no puede estar sujeta al rendimiento de las vistas, ya que estos son desarrollo propios del cliente y no se aceptó la propuesta de que SETI los optimizara. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2023-02-23 | En las sesiones de seguimiento y presentaciones se hace énfasis con el cliente en que la entrega y/o aceptación de los desarrollo no puede estar sujeta al rendimiento de las vistas, ya que estos son desarrollo propios del cliente y no se aceptó la propuesta de que SETI los optimizara. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2023-03-23 | En las sesiones de KickOff nueva, seguimiento y presentaciones se hace énfasis con el cliente en que la entrega y/o aceptación de los desarrollo no puede estar sujeta al rendimiento de las vistas, ya que estos son desarrollo propios del cliente y no se aceptó la propuesta de que SETI los optimizara. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2023-04-24 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento y/o entrega realizadas con el cliente no se evidencia materialización del riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2023-05-24 | De acuerdo con las sesiones de seguimiento y/o entrega realizadas con el cliente no se evidencia materialización del riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2024-02-29 | Durante los mes de enero y febrero de 2024 NO se evidencia la materialización del riesgo debido a que en las sesiones de seguimiento fue comunicada de forma transparente cualquier novedad relacionada con el rendimiento de la vista. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2024-03-22 | Durante el mes de marzo de 2024 NO se evidencia la materialización del riesgo debido a que en las sesiones de seguimiento fue comunicada de forma transparente cualquier novedad relacionada con el rendimiento de la vista. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 NO se evidencia la materialización del riesgo debido a que en las sesiones de seguimiento fue comunicada de forma transparente cualquier novedad relacionada con el rendimiento de la vista. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2024-07-22 | Durante el mes de mayo, junio y julio de 2024 NO se evidencia la materialización del riesgo debido a que en las sesiones de seguimiento ejecutadas fue comunicada de forma transparente cualquier novedad relacionada con el rendimiento de la vista. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2024-09-20 | Durante el mes de agosto y septiembre de 2024 NO se evidencia la materialización del riesgo debido a que en las sesiones de seguimiento ejecutadas fue comunicada de forma transparente cualquier novedad relacionada con el rendimiento de la vista. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2024-11-26 | Durante el mes de octubre y noviembre de 2024 NO se evidencia la materialización del riesgo debido a que en las sesiones de seguimiento ejecutadas fue comunicada de forma transparente cualquier novedad relacionada con el rendimiento de la vista. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 NO se evidencia la materialización del riesgo debido a que en las sesiones de seguimiento ejecutadas fue comunicada de forma transparente cualquier novedad relacionada con el rendimiento de la vista. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4401 | VIGENTE | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación del desarrollo por rendimiento de Vistas Fuente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No aceptación del desarrollo por el rendimiento de las vistas fuente así como también la capacidad técnica en infraestructura provista por Andercol afectando así la correcta ejecución del proyecto hasta su entrega a satisfacción. | 2022-12-14 | Se plantea a Andercol diferentes alternativas para ejecutar el proyecto sin la necesidad de asumir el riesgo, más sin embargo Andercol opta por trabajar en estrategias para prevenirlo. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mantener informado a Andercol sobre cada novedad que se presente y adicional se acuerda con Andercol que la aceptación del desarrollo no puede estar condicionada por el rendimiento de las vistas fuente o de la infraestructura técnica provista por ellos. Se realizará seguimiento periódico para reforzar o actualizar los acuerdos. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 NO se evidencia la materialización del riesgo debido a que en las sesiones de seguimiento ejecutadas fue comunicada de forma transparente cualquier novedad relacionada con el rendimiento de la vista. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2022-12-23 | De acuerdo con las sesiones sostenidas con el cliente, no se evidencia la materialización del riesgo. Las actividades de planeación se ejecutaron de acuerdo con lo planeado. Se cumplió con los prerrequisitos. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-01-23 | De acuerdo con las sesiones sostenidas con el cliente, no se evidencia la materialización del riesgo. Las actividades de planeación se ejecutaron de acuerdo con lo planeado. Se cumplió con los prerrequisitos. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-02-23 | De acuerdo con las sesiones sostenidas con el cliente, no se evidencia la materialización del riesgo. Las actividades de planeación se ejecutaron de acuerdo con lo planeado. Se cumplió con los prerrequisitos. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-03-23 | De acuerdo con las sesiones sostenidas con el cliente, no se evidencia la materialización del riesgo. Las actividades de planeación se ejecutaron de acuerdo con lo planeado. Se cumplió con los prerrequisitos. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-04-24 | De acuerdo con las sesiones sostenidas con el cliente, se evidencia materialización del riesgo debido al incumplimiento en los prerrequisitos planteados para el proyecto así como también actividades adicionales no contempladas. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2023-05-24 | De acuerdo con las sesiones sostenidas con el cliente, posterior a la última materialización del riesgo no se evidencia una nueva materialización. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-02-29 | Durante los meses de enero y febrero de 22024 se evidencia la NO materialización del riesgo debido a que para la fase en la que se encuentra el proyecto no debemos contar con accesos a ningún ambiente del cliente. Sin embargo, con el cliente y mediante las sesiones de seguimiento se garantiza que contemos con los accesos correspondientes y el ambiente de desarrollo siempre se encuentre disponible. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-03-22 | Durante el mes de marzo de 22024 se evidencia la NO materialización del riesgo debido a que para la fase en la que se encuentra el proyecto no debemos contar con accesos a ningún ambiente del cliente. Sin embargo, con el cliente y mediante las sesiones de seguimiento se garantiza que contemos con los accesos correspondientes y el ambiente de desarrollo siempre se encuentre disponible. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 22024 se evidencia la NO materialización del riesgo debido a que para la fase en la que se encuentra el proyecto no debemos contar con accesos a ningún ambiente del cliente. Sin embargo, con el cliente y mediante las sesiones de seguimiento se garantiza que contemos con los accesos correspondientes y el ambiente de desarrollo siempre se encuentre disponible. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-07-22 | Durante los meses de mayo, junio y julio de 22024 se evidencia la NO materialización del riesgo debido a que para la fase en la que se encuentra el proyecto no debemos contar con accesos a ningún ambiente del cliente. Sin embargo, con el cliente y mediante las sesiones de seguimiento se garantiza que contemos con los accesos correspondientes y el ambiente de desarrollo siempre se encuentre disponible. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-09-20 | Durante los meses de agosto y septiembre de 22024 se evidencia la NO materialización del riesgo debido a que para la fase en la que se encuentra el proyecto no debemos contar con accesos a ningún ambiente del cliente. Sin embargo, con el cliente y mediante las sesiones de seguimiento se garantiza que contemos con los accesos correspondientes y el ambiente de desarrollo siempre se encuentre disponible. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 22024 se evidencia la NO materialización del riesgo debido a que para la fase en la que se encuentra el proyecto no debemos contar con accesos a ningún ambiente del cliente. Sin embargo, con el cliente y mediante las sesiones de seguimiento se garantiza que contemos con los accesos correspondientes y el ambiente de desarrollo siempre se encuentre disponible. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 se evidencia la NO materialización del riesgo debido a que para la fase en la que se encuentra el proyecto no debemos contar con accesos a ningún ambiente del cliente. Sin embargo, con el cliente y mediante las sesiones de seguimiento se garantiza que contemos con los accesos correspondientes y el ambiente de desarrollo siempre se encuentre disponible. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4402 | VIGENTE | 2023-01-03 17:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a los Ambientes | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No disponibilidad de acceso a los ambientes por caídas, fallas o intermitencia en la infraestructura (VPN, BD) provista por Andercol ocasionando demoras y retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto que pueden reflejarse en los costos del proyecto. | 2022-12-14 | Verificar el cumplimiento de cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar con Andercol vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 se evidencia la NO materialización del riesgo debido a que para la fase en la que se encuentra el proyecto no debemos contar con accesos a ningún ambiente del cliente. Sin embargo, con el cliente y mediante las sesiones de seguimiento se garantiza que contemos con los accesos correspondientes y el ambiente de desarrollo siempre se encuentre disponible. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre administrativo, por lo cual NO se han ejecutado actividades relacionadas con el proyecto durante estos meses. | 14 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4553 | VIGENTE | 2023-06-09 16:49 | 2024-07-23 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 9183515 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido al incumplimiento en los prerrequisitos del cliente y la adición de actividades no contempladas, generando un posible impacto en los costos estimados por sobrecargar operativamente el proyecto. | 2023-05-02 | Realizar seguimiento e informar al cliente las actividades que generarían un impacto financiero sobre la ejecución dle proyecto, lo cual se traduciría en un control de cambios por mayor alcance en el proyecto. | 2023-05-24 | Se evidencia materialización del riesgo por incumplimiento en los prerrequisitos del cliente y actividades que nos transfieren de responsabilidad. Se escala con PMO y la estrategia es ejecutar las actividades necesarias para dar cierre al proyecto. | 9 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4553 | VIGENTE | 2023-06-09 16:49 | 2024-07-23 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 3476551 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido al incumplimiento en los prerrequisitos del cliente y la adición de actividades no contempladas, generando un posible impacto en los costos estimados por sobrecargar operativamente el proyecto. | 2023-05-02 | Realizar seguimiento e informar al cliente las actividades que generarían un impacto financiero sobre la ejecución dle proyecto, lo cual se traduciría en un control de cambios por mayor alcance en el proyecto. | 2024-02-29 | Con corte a enero de 2024 se evidencia una materialización de $ 3.476.551,70 esto debido a incumplimiento en los prerrequisitos y actividades requeridas que se ejecuten por el cliente, adicional, en pro de incentivar el avance del proyecto se decide ejecutar algunas actividad no propias del alcance del proyecto para mitigar la desviación temporal y económica del proyecto. | 9 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4553 | VIGENTE | 2023-06-09 16:49 | 2024-07-23 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido al incumplimiento en los prerrequisitos del cliente y la adición de actividades no contempladas, generando un posible impacto en los costos estimados por sobrecargar operativamente el proyecto. | 2023-05-02 | Realizar seguimiento e informar al cliente las actividades que generarían un impacto financiero sobre la ejecución dle proyecto, lo cual se traduciría en un control de cambios por mayor alcance en el proyecto. | 2024-03-22 | Durante el mes de marzo de 2024 NO se evidencia una materialización de este riesgo, esto debido a que no se tuvo la necesidad de ejecutar ninguna actividad relacionada con este proyecto. Sin embargo, durante el mes de abril se tendrán que invertir algunos esfuerzos adicionales, por lo tanto, se estará monitoreando especialmente ese riesgo con el objetivo de validar su materialización. | 9 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4553 | VIGENTE | 2023-06-09 16:49 | 2024-07-23 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido al incumplimiento en los prerrequisitos del cliente y la adición de actividades no contempladas, generando un posible impacto en los costos estimados por sobrecargar operativamente el proyecto. | 2023-05-02 | Realizar seguimiento e informar al cliente las actividades que generarían un impacto financiero sobre la ejecución dle proyecto, lo cual se traduciría en un control de cambios por mayor alcance en el proyecto. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 NO se evidencia una materialización de este riesgo, esto debido a que no se tuvo la necesidad de ejecutar ninguna actividad relacionada con este proyecto. Sin embargo, durante el mes de mayo se tendrán que invertir algunos esfuerzos adicionales, por lo tanto, se estará monitoreando especialmente ese riesgo con el objetivo de validar su materialización. | 9 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4553 | VIGENTE | 2023-06-09 16:49 | 2024-07-23 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido al incumplimiento en los prerrequisitos del cliente y la adición de actividades no contempladas, generando un posible impacto en los costos estimados por sobrecargar operativamente el proyecto. | 2023-05-02 | Realizar seguimiento e informar al cliente las actividades que generarían un impacto financiero sobre la ejecución dle proyecto, lo cual se traduciría en un control de cambios por mayor alcance en el proyecto. | 2024-07-22 | Durante los meses de mayo, junio y julio de 2024 NO se evidencia una materialización de este riesgo, esto debido a que no se tuvo la necesidad de ejecutar ninguna actividad relacionada con este proyecto. Sin embargo, se espera cerrar el proyecto durante el mes de agosto de 2024. | 9 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4553 | VIGENTE | 2023-06-09 16:49 | 2024-07-23 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido al incumplimiento en los prerrequisitos del cliente y la adición de actividades no contempladas, generando un posible impacto en los costos estimados por sobrecargar operativamente el proyecto. | 2023-05-02 | Realizar seguimiento e informar al cliente las actividades que generarían un impacto financiero sobre la ejecución dle proyecto, lo cual se traduciría en un control de cambios por mayor alcance en el proyecto. | 2024-09-20 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 NO se evidencia una materialización de este riesgo, esto debido a que no se tuvo la necesidad de ejecutar ninguna actividad relacionada con este proyecto. El proyecto actualmente se encuentra en proceso de cierre administrativo a la espera de la firma del acta de cierre operativo y la conciliación final. | 9 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4553 | VIGENTE | 2023-06-09 16:49 | 2024-07-23 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido al incumplimiento en los prerrequisitos del cliente y la adición de actividades no contempladas, generando un posible impacto en los costos estimados por sobrecargar operativamente el proyecto. | 2023-05-02 | Realizar seguimiento e informar al cliente las actividades que generarían un impacto financiero sobre la ejecución dle proyecto, lo cual se traduciría en un control de cambios por mayor alcance en el proyecto. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 NO se evidencia una materialización de este riesgo, esto debido a que no se tuvo la necesidad de ejecutar ninguna actividad relacionada con este proyecto. El proyecto actualmente se encuentra en proceso de cierre administrativo a la espera de la firma del acta de cierre operativo y la conciliación final. | 9 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4553 | VIGENTE | 2023-06-09 16:49 | 2024-07-23 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido al incumplimiento en los prerrequisitos del cliente y la adición de actividades no contempladas, generando un posible impacto en los costos estimados por sobrecargar operativamente el proyecto. | 2023-05-02 | Realizar seguimiento e informar al cliente las actividades que generarían un impacto financiero sobre la ejecución dle proyecto, lo cual se traduciría en un control de cambios por mayor alcance en el proyecto. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 NO se evidencia una materialización de este riesgo, esto debido a que no se tuvo la necesidad de ejecutar ninguna actividad relacionada con este proyecto. El proyecto actualmente se encuentra en proceso de cierre administrativo a la espera de la firma del acta de cierre operativo y la conciliación final. | 9 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4553 | VIGENTE | 2023-06-09 16:49 | 2024-07-23 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto debido al incumplimiento en los prerrequisitos del cliente y la adición de actividades no contempladas, generando un posible impacto en los costos estimados por sobrecargar operativamente el proyecto. | 2023-05-02 | Realizar seguimiento e informar al cliente las actividades que generarían un impacto financiero sobre la ejecución dle proyecto, lo cual se traduciría en un control de cambios por mayor alcance en el proyecto. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 NO se evidencia una materialización de este riesgo, esto debido a que no se tuvo la necesidad de ejecutar ninguna actividad relacionada con este proyecto. El proyecto actualmente se encuentra en proceso de cierre administrativo a la espera de la firma del acta de cierre operativo y la conciliación final. | 9 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5021 | VIGENTE | 2024-07-23 12:11 | 2024-07-23 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-09-20 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no hubo equipo asignado al proyecto ya que este se encuentra en proceso de cierre administrativo. | 4 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5021 | VIGENTE | 2024-07-23 12:11 | 2024-07-23 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no hubo equipo asignado al proyecto ya que este se encuentra en proceso de cierre administrativo. | 4 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5021 | VIGENTE | 2024-07-23 12:11 | 2024-07-23 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no hubo equipo asignado al proyecto ya que este se encuentra en proceso de cierre administrativo. | 4 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12321 | CON_12321_PROYECTO BIG DATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5021 | VIGENTE | 2024-07-23 12:11 | 2024-07-23 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no hubo equipo asignado al proyecto ya que este se encuentra en proceso de cierre administrativo. | 4 | 0 | MENSUAL | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-11-28 | El cliente continua en proceso de implementación del servicio Data Safe de OCI, con el objetivo de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-01-16 | El cliente continua en proceso de implementación del servicio Data Safe de OCI, con el objetivo de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-14 | El cliente continua en proceso de implementación del servicio Data Safe de OCI, con el objetivo de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-03-08 | El cliente continua en proceso de implementación del servicio Data Safe de OCI, con el objetivo de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-04-14 | El cliente continua en proceso de implementación del servicio Data Safe de OCI, con el objetivo de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-12 | El cliente continua en proceso de implementación del servicio Data Safe de OCI, con el objetivo de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-06-08 | El cliente continua en proceso de implementación del servicio Data Safe de OCI, con el objetivo de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-07-07 | El cliente continua en proceso de implementación del servicio Data Safe de OCI, con el objetivo de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-08-09 | El cliente continua en proceso de implementación del servicio Data Safe de OCI, con el objetivo de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-09-05 | El cliente a la fecha no a realizado implementación del servicio Data Safe de OCI, con el objetivo de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-03 | Se realizo por parte de SETI la implementación del servicio Data Safe de OCI, el equipo de seguridad SUMMA ya esta trabajando en el tema de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-11-08 | Se realizo por parte de SETI la implementación del servicio Data Safe de OCI, el equipo de seguridad SUMMA ya esta trabajando en el tema de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-11 | Se realizo por parte de SETI la implementación del servicio Data Safe de OCI, el equipo de seguridad SUMMA ya esta trabajando en el tema de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-01-04 | Se realizo por parte de SETI la implementación del servicio Data Safe de OCI, el equipo de seguridad SUMMA ya esta trabajando en el tema de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-02 | Se realizo por parte de SETI la implementación del servicio Data Safe de OCI, el equipo de seguridad SUMMA ya esta trabajando en el tema de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-05 | Se realizo por parte de SETI la implementación del servicio Data Safe de OCI, el equipo de seguridad SUMMA ya esta trabajando en el tema de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-05 | Se realizo por parte de SETI la implementación del servicio Data Safe de OCI, el equipo de seguridad SUMMA continua trabajando en el tema de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-06 | Se realizo por parte de SETI la implementación del servicio Data Safe de OCI, el equipo de seguridad SUMMA continua trabajando en el tema de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. A la fecha están validando con Oracle la opción de hacerlo con los servicios Functions y Loggin de OCI. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-11 | Se realizo por parte de SETI la implementación del servicio Data Safe de OCI, el equipo de seguridad SUMMA continua trabajando en el tema de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. Para el presente mes realizaran una prueba de concepto con los servicios Functions y Loggin de OCI. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-12 | Se realizo por parte de SETI la implementación del servicio Data Safe de OCI, el equipo de seguridad SUMMA continua trabajando en el tema de auditar la información sensible de la base de datos del sistema comercial C2M. Para el presente aun continúan con la implementación de la prueba de concepto con los servicios Functions y Loggin de OCI. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-05 | El equipo de seguridad SUMMA se encuentra actualmente realizando la prueba de concepto con los servicios Functions y Loggin de OCI más un correlacionador de eventos, que les permita tener bajo control la información sensible que manejan en sus sistema comercial. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-10 | El equipo de seguridad SUMMA sigue avanzando en la prueba de concepto en ambiente de pruebas, con los servicios Functions y Loggin de OCI más un correlacionador de eventos, que les permita tener bajo control la información sensible que manejan en sus sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-09 | El equipo de seguridad SUMMA sigue avanzando en la prueba de concepto en ambiente de pruebas, con los servicios Functions y Loggin de OCI más un correlacionador de eventos, que les permita tener bajo control la información sensible que manejan en sus sistema comercial C2M, para el mes de octubre entregaran el informe a Celsia para la aprobación del costo e implementación en ambiente productivo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-08 | El equipo de seguridad SUMMA sigue avanzando en la prueba de concepto en ambiente de pruebas, con los servicios Functions y Loggin de OCI más un correlacionador de eventos, que les permita tener bajo control la información sensible que manejan en sus sistema comercial C2M, el equipo de seguridad ya hizo entrega del informe a Celsia para la aprobación del costo e implementación en ambiente productivo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-10 | El equipo de seguridad de SUMMA aun se encuentra a la espera de la aprobación por parte del cliente para la implementación de la solución de seguridad, que les permita tener bajo control la información sensible que manejan en su sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-10 | El equipo de seguridad SUMMA implemento una nueva solución (Exabeam) en el amiente de UAT, para la auditoria de la base de datos de producción de C2M, dicha herramienta se encuentra en fase de pruebas, se esperan los resultado y aprobación por parte de Celsia para ser llevada al ambiente de producción. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-10 | Para el mes de enero el equipo de seguridad de SUMMA aun se encuentra a la espera de la aprobación por parte del cliente para la implementación de la solución de seguridad, que les permita tener bajo control la información sensible que manejan en su sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-10 | Para el mes de febrero el equipo de seguridad de SUMMA continua realizando pruebas en el ambiente de UAT, también ya cuentan la aprobación por parte del cliente para la implementación de la solución de seguridad en el ambiente productivo de C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-10 | El equipo de seguridad SUMMA se encuentra haciendo ajustes a las pruebas de la solución, para nuevamente solicitar a Celsia aprobación para su implementación en el ambiente productivo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-05 | Para el mes de abril el equipo de seguridad de SUMMA aun se encuentra a la espera de la aprobación por parte del cliente para la implementación de la solución de seguridad, que les permita tener bajo control la información sensible que manejan en su sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-10 | Por parte de Celsia no se aprobó la implementación de la solución de seguridad, que les permita tener bajo control la información sensible que manejan en su sistema comercial C2M. Celsia solicito la revisión de otra alternativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-07 | El equipo de seguridad SUMMA durante el mes de junio continua con la investigación y revisión de otra alternativa que les permita tener bajo control la información sensible que manejan en el sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Bajo | 4350 | VIGENTE | 2022-11-11 13:46 | 2022-11-25 08:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-01 | El equipo de seguridad SUMMA durante el mes de julio continua con la investigación y revisión de otra alternativa que les permita tener bajo control la información sensible que manejan en el sistema comercial C2M. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2022-11-28 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2023-01-16 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2023-02-14 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2023-03-08 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2023-04-14 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2023-05-12 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2023-06-08 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2023-07-07 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2023-08-09 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2023-09-05 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2023-10-03 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2023-11-08 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2023-12-11 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2024-01-04 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2024-02-02 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2024-03-05 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2024-04-05 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2024-05-06 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2024-06-11 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2024-07-12 | La recomendación sigue en revisión por parte del cliente, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del cliente. En la reunión de seguimiento del presente mes se continuara validando con el cliente la aceptación del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2024-08-05 | Con respecto a la recomendación dada, aun no recibimos respuesta por parte del cliente, sin embargo debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M,es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2024-09-10 | Para el mes de agosto, aun no recibimos respuesta por parte del cliente, sin embargo debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M, es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2024-10-09 | Para el mes de septiembre, aun no recibimos respuesta por parte del cliente, sin embargo debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M, es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2024-11-08 | Para el mes de octubre, aun no recibimos respuesta por parte del cliente, sin embargo debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M, es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2024-12-10 | Con respecto a la recomendación dada, aun no recibimos respuesta por parte del cliente, sin embargo debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M,es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2025-01-10 | Para el mes de diciembre, aun no recibimos respuesta por parte del cliente, sin embargo debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M, es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2025-02-10 | Con respecto a la recomendación dada, aun no recibimos respuesta por parte del cliente, sin embargo debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M,es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2025-03-10 | Para el mes de febrero, aun no recibimos respuesta por parte del cliente, sin embargo debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M, es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2025-04-10 | En el mes de marzo no se recibió respuesta por parte del cliente, sin embargo debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M,es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2025-05-05 | Durante el mes de abril aun no recibimos respuesta por parte del cliente, sin embargo, debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M,es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2025-06-10 | Para el mes de mayo, aun no recibimos respuesta por parte del cliente, sin embargo debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M, es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2025-07-07 | Durante el mes de junio aun no recibimos respuesta por parte del cliente, sin embargo, debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M,es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4360 | VIGENTE | 2022-11-25 07:52 | 2022-11-25 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage | Configuración | Errónea | Externo | Manipulación inadecuada de los archivos almacenados en el filestorage, ya que se cuenta con File storage unico lo cual impide segregación de permisos, ya que este es compartido con la mayoria de virtual Machine que hacen parte del tenant, lo cual podría generar daños de integridad de los archivos e impactar la disponibilidad de los sistemas. | 2021-08-06 | Actualmente la configuración no es adecuada, pero el cambio es de alto impacto, dado que actualmente el cliente actualmente esta en medio de la salida a producción y este cambio podría impactar dicha salida. Por lo cual, se propondrá el cambio una vez el sistema se encuentre estable | 2025-08-01 | Para el mes de julio, aun no recibimos respuesta por parte del cliente, sin embargo debemos tener en cuenta que su sistema comercial C2M, es bastante sensible con respecto a los cambios que recibe ya que puede afectar su desempeño de manera significativa. | 33 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-08-05 | Para el mes de Julio no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-09-10 | Para el mes de agosto no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-10-09 | Para el mes de septiembre no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-11-08 | Para el mes de octubre no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-12-10 | Para el mes de noviembre no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-01-10 | Durante el mes de diciembre no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-02-10 | Para el mes de enero no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-03-10 | Durante el mes de febrero no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-04-10 | Para el mes de marzo no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-05-05 | Durante el mes de abril no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-06-10 | Para el mes de mayo no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-07-07 | Durante el mes de junio no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4989 | VIGENTE | 2024-07-16 08:50 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-08-01 | Para el mes de julio no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2022-11-28 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2023-01-16 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2023-02-14 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2023-03-08 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2023-04-14 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2023-05-12 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2023-06-08 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2023-07-07 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2023-08-09 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2023-09-05 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2023-10-03 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2023-11-08 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2023-12-11 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2024-01-04 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2024-02-02 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2024-03-05 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2024-04-05 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2024-05-06 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2024-06-11 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2024-07-12 | Ya se cuenta con el acta de aceptación del riesgo firmada, actualmente el cliente sigue aceptando el riesgo, el proveedor redclay aun tiene contrato. En la reunión de seguimiento del presente mes se validara con el cliente la continuidad del riesgo | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2024-08-05 | El cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay. En la próxima reunión de seguimiento se validara hasta que fecha el proveedor requiere los accesos con permisos de administrador. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2024-09-10 | El cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay. El cliente solicito que los permisos de administración para redclay se asignan con previa autorización del equipo DevOps de Celsia. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2024-10-09 | El cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay. El cliente solicito que los permisos de administración para redclay se asignan con previa autorización del equipo DevOps de Celsia. Dichos permisos se asignan de manera temporal. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2024-11-08 | El cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay para despliegues y soporte a la aplicación C2M. El cliente solicito que los permisos de administración para redclay se asignan con previa autorización del equipo DevOps de Celsia. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2024-12-10 | Para el presente mes el cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay. El cliente solicito que los permisos de administración para redclay se asignan con previa autorización del equipo DevOps de Celsia. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2025-01-10 | Durante el mes de diciembre el cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay. El cliente solicito que los permisos de administración para redclay se asignan con previa autorización del equipo DevOps de Celsia. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2025-02-10 | Para el presente mes el cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay. El cliente solicito que los permisos de administración para redclay se asignan con previa autorización del equipo DevOps de Celsia. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2025-03-10 | Durante el mes de febrero el cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay. El cliente solicito que los permisos de administración para redclay se asignan con previa autorización del equipo DevOps de Celsia. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2025-04-10 | Para el presente mes el cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay. El cliente solicito que los permisos de administración para redclay se asignan con previa autorización del equipo DevOps de Celsia. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2025-05-05 | Durante el mes de abril el cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay. El cliente solicito que los permisos de administración para redclay se asignan con previa autorización del equipo DevOps de Celsia. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2025-06-10 | Para el presente mes el cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay. El cliente solicito que los permisos de administración para redclay se asignan con previa autorización del equipo DevOps de Celsia. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2025-07-07 | Durante el mes de junio el cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay. El cliente solicito que los permisos de administración para redclay se asignan con previa autorización del equipo DevOps de Celsia. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2025-08-01 | Para el presente mes el cliente sigue aceptando el riesgo, puesto que requiere la intervención por parte del proveedor redclay. El cliente solicito que los permisos de administración para redclay se asignan con previa autorización del equipo DevOps de Celsia. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4362 | VIGENTE | 2022-11-25 08:06 | 2022-11-25 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por administración compartida de la plataforma, debido a la intervención sin control de terceros (con RedClay) que podría generar accesos sin control y daños de la plataforma. | 2021-01-01 | Denegar acceso a terceros sobre la plataforma productiva, Generar un acta de riesgos con las responsabilidades definidas. | 2025-09-25 | Durante el mes de agosto no se presentó materialización del riesgo, sin embargo, es un riesgo importante y con alta probabilidad de que suceda. Se continua con su monitoreo. | 35 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-08-05 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de Julio no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-09-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de Agosto no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-10-09 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de septiembre no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-11-08 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de octubre no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-12-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de noviembre no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-01-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de diciembre no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-02-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de enero no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-03-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de febrero no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-04-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de marzo no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-05-05 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de abril no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-06-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de mayo no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-07-07 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de junio no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 4988 | VIGENTE | 2024-07-16 08:48 | 2024-07-20 14:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-08-01 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de julio no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5244 | VIGENTE | 2024-12-04 10:38 | 2024-12-04 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos Administrados | Competencias técnicas |  | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2024-12-10 | Se desarrollo un tablero de obsolescencia el cual será compartido con el cliente, para que pueda tener de primera mano la información que les permita tomar acciones para mitigar las consecuencias de tener desactualizada la infraestructura. | 10 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5244 | VIGENTE | 2024-12-04 10:38 | 2024-12-04 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos Administrados | Competencias técnicas |  | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-01-10 | Actualmente se encuentran en revisión la planeación de actividades dentro del cual se encuentra incluido las acciones para mitigar la obsolescencia, quedamos a la espera de aprobación. | 10 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5244 | VIGENTE | 2024-12-04 10:38 | 2024-12-04 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos Administrados | Competencias técnicas |  | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-02-10 | Ya se iniciaron actividades de upgrade y parchado a nivel de base de datos para los ambientes previos, para posteriormente ser llevado a la base de datos productiva, ya se encuentran programadas y pendiente de aprobación las actividades para sistema operativo y capa media. | 10 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5244 | VIGENTE | 2024-12-04 10:38 | 2024-12-04 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos Administrados | Competencias técnicas |  | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-03-10 | Durante el mes de febrero continúan las actividades de upgrade y parchado a nivel de base de datos para los ambientes previos, para posteriormente ser llevado a la base de datos productiva, ya se encuentran programadas y pendiente de aprobación las actividades para sistema operativo y capa media. | 10 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5244 | VIGENTE | 2024-12-04 10:38 | 2024-12-04 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos Administrados | Competencias técnicas |  | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-04-10 | Para el mes de marzo estamos a la espera de aprobación por parte del cliente para realizar el parchado a la base de datos productiva, sistema operativo y capa media. | 10 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5244 | VIGENTE | 2024-12-04 10:38 | 2024-12-04 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos Administrados | Competencias técnicas |  | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-05-05 | Para el mes de abril continuamos a la espera de aprobación por parte del cliente para realizar el parchado a la base de datos productiva, sistema operativo y capa media, aun se encuentran en pruebas y validaciones en los ambientes previo que ya fueron actualizados. | 10 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5244 | VIGENTE | 2024-12-04 10:38 | 2024-12-04 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos Administrados | Competencias técnicas |  | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-06-10 | Durante el mes de mayo continuamos a la espera de aprobación por parte del cliente para realizar el parchado a la base de datos productiva, sistema operativo y capa media, aun está pendiente el parchado del ambiente UAT. | 10 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5244 | VIGENTE | 2024-12-04 10:38 | 2024-12-04 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos Administrados | Competencias técnicas |  | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-07-07 | Para el mes de junio se realizó el parchado de la base de datos de UAT, continuamos a la espera de aprobación por parte del cliente para realizar el parchado a la base de datos productiva, sistema operativo y capa media. | 10 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12328 | ADM_12328_RENOVACION INFRA OCI 2022 2023 | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5244 | VIGENTE | 2024-12-04 10:38 | 2024-12-04 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos Administrados | Competencias técnicas |  | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-08-01 | Para el mes de julio se realizó el parchado de la base de datos de TST, continuamos a la espera de aprobación por parte del cliente para realizar el parchado a la base de datos productiva, sistema operativo y capa media. | 10 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12329 | CON_12329_INTEGRACION HERRAMIENTA MDM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4353 | VIGENTE | 2022-11-16 11:36 | 2022-11-16 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-11-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12332 | ADM_12332_CONSULTORIAS EXTERNA | Gasto Funcionamiento | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:01 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento al riesgo, se mantiene controlado | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:01 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:01 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2024-10-02 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:01 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:01 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2024-12-12 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:01 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:01 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:01 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2025-03-25 | Se realiza seguimiento, el riesgo no se materializo. Este proyecto es para cierre | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5061 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:08 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento al riesgo, se mantiene controlado | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5061 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:08 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5061 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:08 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2024-10-02 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5061 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:08 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5061 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:08 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2024-12-12 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5061 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:08 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5061 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:08 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5061 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:08 | 2025-03-25 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2025-03-25 | Se realiza seguimiento, el riesgo no se materializo. Este proyecto es para cierre | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2022-12-13 15:52 | 2025-03-25 14:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-02 | Se realiza seguimiento al riego. Actualmente esta bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2022-12-13 15:52 | 2025-03-25 14:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento al riesgo, se mantiene controlado | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2022-12-13 15:52 | 2025-03-25 14:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2022-12-13 15:52 | 2025-03-25 14:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-02 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2022-12-13 15:52 | 2025-03-25 14:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2022-12-13 15:52 | 2025-03-25 14:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-12 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2022-12-13 15:52 | 2025-03-25 14:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2022-12-13 15:52 | 2025-03-25 14:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12348 | CON_12348_LIDER TECNICO SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2022-12-13 15:52 | 2025-03-25 14:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-25 | Se realiza seguimiento, el riesgo no se materializo. Este proyecto es para cierre | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12367 | ADM_12367_OPERA | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4526 | NO VIGENTE | 2023-05-23 19:21 | 2023-06-02 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-09 | Especificar | 2023-06-02 | En el equipo OPERA, es un compartamiento normal de equipo, debido que los operadores trabajan 40 horas a la semana, debido que no se cancela los recargos. | 1 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12369 | ADM_12369_INTELISETIMOS FI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12372 | ADM_12372_SYNERGY | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-02-18 | Buena tarde. Debido al nuevo riesgo que se descubrió, No se ha presentado fugas de información, recalcándoles a los compañeros la importancia de guardar las contraseñas en la herramienta de Keepass. Gracias | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-03-06 | Buen día Realizando auditorias pares, se encontró que un operador tenia una contraseña personal en un archivo plano, donde se le indicó el debido proceso de guardar las contraseñas en el keepass, la herramienta oficial para almacenar este tipo de contraseñas. Adicional, se les informó a los compañeros. Gracias. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-03-28 | Buen día, Se ejecutaron capacitación a los nuevos integrantes, para tener en cuenta la seguridad de los clientes y las configuraciones en las máquinas. El uso adecuado del Keepass, el uso adecuado de las herramientas. Gracias | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-04-21 | El equipo ha implementado medidas para controlar la fuga de información, entre ellas: el resguardo seguro de las contraseñas mediante un gestor (KeePass), la concientización sobre la importancia del manejo adecuado de las claves, y la restricción de su visibilidad, especialmente en el caso de accesos únicos. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 60395 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-05-02 | El sábado 05 de abril, el funcionario Andrés Franco tenía problemas con la VPN de FortiClient, se le informó que debía contactar a TI para la reinstalación de esta. Ese día se encontraba con un compañero que perteneció a TI en su momento de prácticas, él muy proactivamente hizo el proceso sin mala intensión de usar las contraseñas administradoras, el cual llegó una alerta al área de seguridad por violación y credenciales y descargas sin autorizaciones. Plan de mejora: Se le informó al equipo que no es correcto usar claves de cuentas administradoras del pc y mucho menos debemos descargar programas sin previo aviso o autorizado por el área de Tecnología. El área de TI también tendrá una mejora sobre el proceso, cuando un integrante sale del equipo, con información sensible. | 14 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-05-21 | Buenos días, No se ha presentado fugas de información, se le recalca al equipo la importancia de guardar las contraseñas en la herramienta de gestión de contraseñas (Keepass) y pedir ayuda al equipo de TI en caso se necesite de instalación de software. Gracias | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-06-06 | Durante el último mes se han reforzado las acciones orientadas a mitigar el riesgo de fuga de información. Se destaca la utilización continua de un gestor de contraseñas seguro (KeePass) para el almacenamiento cifrado de credenciales, así como la implementación de buenas prácticas en la gestión de accesos sensibles. Adicionalmente, se ha reiterado al equipo la importancia de evitar compartir claves por canales no autorizados y se han mantenido restricciones de visibilidad sobre accesos críticos, especialmente aquellos de uso individual. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-06-25 | Durante el periodo más reciente se ha mantenido el compromiso con la mitigación del riesgo de fuga de información. Se ha continuado con el uso del gestor de contraseñas KeePass para asegurar el almacenamiento cifrado de credenciales, y se ha verificado el cumplimiento de las buenas prácticas en la gestión de accesos sensibles. Además, se reforzaron las recomendaciones al equipo sobre la importancia de no compartir credenciales por canales no autorizados. Las restricciones de visibilidad sobre accesos críticos individuales se han mantenido activas, asegurando un mayor control sobre los permisos y el uso de cuentas sensibles. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-07-14 | En el periodo reciente, se ha dado continuidad a las acciones orientadas a reducir los riesgos asociados a la exposición de información sensible. Como parte de las medidas preventivas, se ha mantenido la utilización de KeePass como herramienta para el resguardo cifrado de credenciales, garantizando un control seguro y centralizado. Paralelamente, se han validado los lineamientos establecidos para la administración de accesos privilegiados, y se ha insistido al equipo en evitar la divulgación de datos de acceso a través de medios no autorizados. El esquema de visibilidad restringida para cuentas críticas permanece vigente, lo que permite fortalecer los controles sobre el uso y asignación de permisos. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-07-29 | Durante el periodo reciente, se ha dado continuidad a las acciones preventivas orientadas a mitigar el riesgo de exposición de información sensible. Entre las medidas implementadas, se destaca el uso sostenido de KeePass como herramienta de resguardo cifrado de credenciales, lo cual permite un control seguro y centralizado del acceso. Asimismo, se han revisado y reafirmado los lineamientos para la administración de accesos privilegiados, haciendo énfasis al equipo sobre la importancia de no compartir datos sensibles a través de canales no autorizados. Se mantiene vigente el esquema de visibilidad restringida para cuentas críticas, lo que contribuye a reforzar los controles sobre el uso, asignación y monitoreo de permisos. A la fecha, no se han presentado eventos que evidencien la materialización del riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-08-13 | En el periodo más reciente se han mantenido las acciones preventivas para mitigar el riesgo de exposición de información sensible. Entre las medidas destacadas, continúa el uso de KeePass como repositorio cifrado y centralizado de credenciales, asegurando un control seguro de accesos. Se han revisado y reforzado los lineamientos para la gestión de accesos privilegiados, enfatizando al equipo la prohibición de compartir datos sensibles a través de canales no autorizados. Asimismo, se mantiene el esquema de visibilidad restringida para cuentas críticas, fortaleciendo los controles sobre su uso, asignación y monitoreo. A la fecha, no se han registrado incidentes que evidencien la materialización del riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-08-28 | En el periodo más reciente se han sostenido las medidas preventivas orientadas a reducir la probabilidad de exposición de información sensible. Se mantiene la utilización de KeePass como repositorio cifrado y centralizado para credenciales, garantizando un control seguro y estandarizado de accesos. Asimismo, se reforzaron los lineamientos para la administración de accesos privilegiados, haciendo énfasis en la prohibición de compartir datos críticos por canales no autorizados. Se conserva además un esquema de visibilidad restringida sobre cuentas sensibles, lo que fortalece los controles en su asignación, uso y monitoreo. Hasta la fecha, no se han presentado incidentes que evidencien la materialización de este riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-09-12 | Durante el periodo más reciente se han mantenido activas las medidas preventivas para mitigar la exposición de información sensible. Continúa la utilización de KeePass como repositorio cifrado y centralizado de credenciales, lo que asegura un control estandarizado y seguro sobre los accesos. Se han reforzado las directrices para la gestión de accesos privilegiados, enfatizando la prohibición de compartir datos críticos por medios no autorizados. Asimismo, se conserva un esquema de visibilidad restringida sobre cuentas sensibles, fortaleciendo su asignación, uso y monitoreo. No se han registrado incidentes que indiquen la materialización de este riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Alto | 5359 | VIGENTE | 2025-01-31 14:41 | 2025-05-07 16:56 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Fuga de información por tener las contraseñas de acceso de los clientes en un archivo plano, y/o mal uso de privilegios de accesos asignados, causando robo y perdida de información, afectando la imagen frente a los clientes, multas, cambios en la integridad de la data. | 2025-01-30 | Plan de Acción: Gestión Segura de Credenciales con KeePass Objetivo: Establecer un protocolo claro y seguro para la gestión y el uso de credenciales de clientes mediante la herramienta KeePass, así como para la actualización de claves maestras y buzones compartidos ante cambios en el equipo. Acciones: 1. Uso de KeePass para Solicitudes de Cliente: o Descripción: Cada vez que un cliente interno requiera el uso de credenciales, deberá realizar una solicitud formal a través de un correo electrónico cifrado dirigido al equipo de Operación NOC. o Proceso: ¿ El cliente interno envía la solicitud detallada por correo electrónico cifrado. ¿ Al recibir la solicitud, un miembro del equipo de Operación NOC gestionará el acceso a las credenciales necesarias a través de KeePass. ¿ Una vez realizada la gestión, se guardará la información pertinente en KeePass. ¿ Se responderá al cliente interno al correo electrónico original, adjuntando la evidencia de que la solicitud ha sido atendida. o Responsable: Miembros del equipo de Operación NOC. 2. Actualización de Clave Maestra ante Cambios en el Equipo: o Descripción: Ante cualquier cambio interno en el equipo (desvinculación de la compañía o movimiento interno de un miembro), se procederá a la modificación de la clave maestra de las bases de datos KeePass correspondientes (Operador, Gestor y Sura México). o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al Líder de Servicio cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El Líder de Servicio será el responsable de ejecutar el cambio de la clave maestra en las bases de datos KeePass mencionadas. ¿ El Líder de Servicio deberá confirmar la realización del cambio a las partes interesadas (ej. equipo, responsables de seguridad). o Responsable: Líder de Servicio. 3. Actualización de Buzones Compartidos: o Descripción: Cuando ocurra un cambio interno en el equipo, se revisarán y actualizarán los accesos a los buzones de correo compartidos utilizados por el equipo de Operación NOC para asegurar que solo los miembros activos tengan acceso. o Proceso: ¿ Se identificará y comunicará al responsable de la gestión de correo electrónico cualquier cambio en la composición del equipo. ¿ El responsable de la gestión de correo electrónico revisará y modificará los permisos de acceso a los buzones compartidos según sea necesario. ¿ Se confirmará la realización de la actualización a las partes interesadas. o Responsable: (Líder de servicio) Consideraciones Adicionales: ¿ Capacitación: Asegurar que todos los miembros del equipo estén debidamente capacitados en el uso seguro de KeePass y en el cumplimiento de este plan de acción. ¿ Documentación: Mantener actualizada la documentación sobre el uso de KeePass y los procedimientos definidos en este plan. ¿ Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este plan de acción y la seguridad en la gestión de credenciales. | 2025-09-29 | En el periodo más reciente se han mantenido vigentes las medidas preventivas orientadas a disminuir el riesgo de exposición de información sensible. Se han emitido recordatorios periódicos sobre buenas prácticas en la creación y gestión de contraseñas, reforzando la cultura de seguridad entre los colaboradores. Adicionalmente, se ha reiterado la importancia de no compartir credenciales ni información crítica por canales no autorizados, y se conserva un esquema de acceso restringido en cuentas sensibles, lo cual facilita un control más estricto de su asignación y uso. Hasta la fecha no se han registrado incidentes que evidencien la materialización del riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2024-04-17 | Buena tarde, A hoy, se ha visto afectada la operación, por si alguna persona se ausente, o retira. Estamos capacitando al equipo en varios roles, para que estén en la capacidad de atender cualquier evento. Gracias. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2024-05-02 | Buena tarde, Por el momento el riesgo no se ha materializado, y se ha podido capacitar personas en los temas transversales, y se está empoderando a dos personas del equipo, para suplir la vacante del líder del proyecto. Gracias | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2024-05-17 | Buena tarde. El riesgo no se ha materializado, puesto que constantemente tenemos capacitación alternada con personas con un alto grado de responsabilidad y aprendizaje continuo. Se tiene como plan, que para el mes de junio poder capacitar a más personas en varios roles. Gracias. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2024-06-04 | Buen día. Por más que el día de reemplazo de mi ausencia, debí conectarme a laborar por una ausencia, hay dos personas capacitadas, sólo que una de ellas estaba en vacaciones. Pero, por temas delicados e información sensible, no podemos capacitar a más de tres personas. Gracias. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2024-06-19 | Buena tarde. Se está capacitando personas para ser transversales a los cargos que tenemos actualmente en el equipo ópera, para tener tres backups del personal Gracias | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2024-07-04 | Buen día. Se están capacitando dos operadores para ser gestor dado caso que se necesite cubrir un turno y dos gestores en administración operativa. Por el momento no se ha materializado el evento. Gracias | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2024-07-22 | Buena tarde. En el equipo se ha capacitado transversal en operación y gestión para tener backup para cualquier evento. Por el momento no se ha materializado el riesgo. Gracias | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2024-08-06 | Buen día. El riesgo aún no se materializa, debido al conocimiento transversal que se ha realizado con los practicantes, gestores y operadores. Teniendo un alto índice que poder cubrir algún puesto sin dependencias. Gracias. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2024-08-21 | Buen día, Seguimos entrenando a los operadores para la gestión de gestores, puesto que hemos necesitado cubrir turnos con operadores debido que somos 10 operadores de planta. Seguimos fortaleciendo los conocimientos transversales para activar cualquier contingencia que se requiera. Gracias. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2024-09-06 | Buena tarde. En el momento, no hemos tenido interrupción del servicio por falta de personal o roles. Al contrario, hemos podido subsanar cambios de turnos por la experiencia de dos operadores a gestores. Teniendo como estrategia, cambios de roles en las semanas. Gracias. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-01-15 | Buena tarde. Se tiene planeado poder contar con un personal como disponible por semana, por si alguna persona se llegará a incapacitar o no pudiera estar en operación, debido a incapacidades que surgieron al inicio de enero. Todo esto, cuando el equipo esté consolidado y estemos operando al 100 % Gracias. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-01-15 | Hola. Se reactiva el riesgo para este año | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base